## 1-1
Приложение № 1-1
к Договору подряда № ______________
от _____________________
Предварительный план освоения по ремонтным работам зданий и сооружений _______(Подрядчиком) на объекте ТЭЦ-2 АО "НТЭК" (Заказчика)
№ п/п | Наименование объектов | Вид работ | Сроки выполнения работ по графику ремонтов |  | Статья бюджета | Предельная стоимость, руб. на 2025 г. | [16 empty] | Предельная стоимость, руб. на 2025 г. | [11 empty] | Поправочный индекс к ценам по результатам конкурса
|  | Наименование субъобъекта ремонта, объемы работ | начало | окончание |  | Предельная стоимость, руб | в том числе по кварталам | [15 empty] | в том числе по кварталам
[7 empty] | I | в т. ч. по месяцам |  |  | II | в т. ч. по месяцам |  |  | III | в т. ч. по месяцам |  |  | IV | в т. ч. по месяцам |  |  | I | в т. ч. по месяцам |  |  | II | в т. ч. по месяцам |  |  | III | в т. ч. по месяцам
|  | Наименование субъобъекта ремонта, объемы работ | [5 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20
1 | ЗиС | ТЭЦ-2. Устранение дефектов категории А,Б,В | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 02.03.01 | 30658230.41 | [8 empty] | 15329115.23 | 5109705.06 | 5109705.06 | 5109705.11 | 15329115.18 | 5109705.06 | 5109705.06 | 5109705.06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | ФЕР | 34938705.52 | 32170595.66 | 19741540.12
ВСЕГО по статье 2.03.01 | [5 empty] | 30658230.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15329115.23 | 5109705.06 | 5109705.06 | 5109705.11 | 15329115.18 | 5109705.06 | 5109705.06 | 5109705.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3882078.3911 |  | 2820220.0171
5361765.9433
|  | От Заказчика: | [15 empty] | От Подрядчика: