## стр 1
к Договору подряда № _______ от " " 20 г.
Приложение № 5.1 к Договору № _______ от "_____"______________ 20 г.
Месячно-суточный график выполнения работ на __________ месяц 201___ г.
по состоянию на дату:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Выполнено с начала строительства |  | Задание на месяц |  |  | Выполнено с начала месяца |  | Месяц | ____________________ 201___ г.
|  |  |  | План | Факт | План | Воспол. | Всего | План | Факт | Дни месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Наименование объекта
| Всего по участку ППП | [9 empty] | план
факт
| Всего по участку МиМ | [9 empty] | план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
| Примечание | [10 empty] | ____________________ 201___ г. 4: Промышленно-производственный персонал, машины и механизмы
[15 empty] | Наименование | [5 empty] | ВСЕГО
ППП:
ИТР
Эл. монтажники
Механизаторы
Прочие
МиМ:
АГП
Бульдозер
Кран
Вахтовка
Экскаватор
Легковой автомобиль
[5 empty] | Согласовано: | [6 empty] | ____________________ 201___ г. 4: Грузовой автомобиль
[5 empty] | Ответственный представитель Подрядчика | [6 empty] | ____________________ 201___ г. 4: Погрузчик; ____________________ 201___ г. 13: Всего выданных замечаний
[5 empty] | ____________________________ | [6 empty] | ____________________ 201___ г. 4: Полуприцеп; ____________________ 201___ г. 13: Всего выполненных замечаний по факту
[5 empty] | "___" ________________ 201__ г. | [6 empty] | ____________________ 201___ г. 4: Каток; ____________________ 201___ г. 13: Количество не устраненных замечаний
| Заказчик | [10 empty] | ____________________ 201___ г. 6: Подрядчик
АО "НТЭК"
Генеральный директор
| __________________/ С.В. Липин | [10 empty] | ____________________ 201___ г. 6: __________________/
| М.П. | [10 empty] | ____________________ 201___ г. 6: М.П.