## Лот 70-1_25
ЛОТ
Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения рамочного договора строительного подряда на выполнение комплекса работ по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству сооружений, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - Объекты), на условиях «под ключ» по теме: «Электроснабжение Объектов», шифр: ТП-Э
Общий срок выполнения работ: с даты заключения договора до 31.12.2026
Шифр объекта | Наименование проекта | № п/п | Номер лота |  | Наименование и состав работ | Предельная цена единицы работы/услуги/оборудования в рублях, без учета НДС в текущих ценах с зимним удорожанием (рублей за 100 м./1 участок/га/1 шт./ 1 компл) | Единица измерения | Объем работ, услуг, оборудования за 100 м. / участок/ га/ шт. /компл | Стоимость работ, услуг, оборудования на технологическое присоединение по Договору, в текущих ценах, в рублях, без учета НДС | Предельная стоимость лота (в текущих ценах, без учета НДС, руб.) | Примечание
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТП-Э | «Электроснабжение Объектов» | 1. | 70-1/25 (ТП-Э) | Выполнение комплекса работ по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству сооружений, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, на условиях «под ключ» | Разработка рабочей документации, в том числе: |  |  |  | 33465178.7331
|  | 1.1. |  |  | Инженерно-изыскательские работы | 268527 | га | 17.1941 | 4617079.4731 | 100000000 | Общий срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31.12.2026. Срок выполнения работ по одному Объекту не может превышать 5 (пять) месяцев с момента получения Подрядчиком Технического задания, направленного Заказчиком, за исключением случаев наступления обязательств АО «НТЭК» по подключению заявителей за рамками срока, истекающего через 5 месяцев после принятия Подрядчиком Заявки. В данном случае срок выполнения работ/оказания Услуг/поставки Оборудования по Объекту не должен превышать срок, установленный в составе Договора/дополнительного соглашения между АО «НТЭК» и заявителем. По результатам закупочной процедуры определяется удельная/единичная расценка по каждому виду работ (Оборудования) в соответствии с заявленным тендерным коэффициентом (не более 1) подаваемым в целом по лоту. При этом общая стоимость лота остается неизменной. Объемы работ, услуг представленные в гр.7 могут уточняться по факту выполнения работ по договору в пределах общей стоимости, в соответствии с выдаваемымм Заявками на выполнение комплекса работ. Конкретное Оборудование на выполнение работ по Объекту определяется исходя из соответствующего Технического задания согласно спецификации Оборудования к договору. Спецификация оборудования может при необходимости дополняться. Тендерный коэффициент применяется к стоимости Оборудования указанной в спецификации при определении конкретного объема работ, услуг и необходимого Оборудования. Проект договора в составе закупочной документации
Состав работ:
1. Сбор исходных данных (комплексное обследование строительных конструкций, сетей и оборудования).
2. Создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с сеч. рельефа через 0,5м на незастроенной территории.
3. Вынос в натуру границ с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: св.150 до 200 Кат.сложности-2
|  | 1.2. |  |  | Инженерно-геологические изыскания | 200901 | шт | 25 | 5022525
Состав работ:
1. Выполнение полевых, лабораторных и камеральных работ для 1 скважины глубиной 8м.
|  | 1.3. |  |  | Проектные работы | 296980 | 100 м | 78.237 | 23234824.26
Состав работ:
1. ЛЭП напряжением 0,4-35 кВ.
[5 empty] | 2. Установка щиту учёта (ЩУ) на опоре, подключение щита учёта к магистральной линии ВЛ-0,4 кВ. | 23630 | шт | 25 | 590750
|  | 2. |  |  | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  |  |  | 45760131.2093
|  | 2.1. |  |  | Прокладка кабеля 6 – 10 кВ (СМР, материалы) | 1068168.44 | 100 м | 9.687 | 10347347.6783
Состав работ:
1. Монтажные работы (кабель, прокладываемый по дну канала по установленным конструкциям и лоткам, копание ям вручную, засыпка траншей, установка лотков, устройство плит перекрытия)
2. Материалы: кабель, короб(кожух), муфта концевая, муфта полиэтиленовая, лотки каналов для прокладки кабеля, плиты для защиты кабеля из бетона
|  | 2.2. |  |  | Комплекс работ по обеспечению строительства ВЛ-3-6кВ (СМР, материалы) | 3898131.6 | 100 м | 2.7297 | 10640682.3044
Состав работ:
1. Монтаж (планировка площадей, установка опор, подвеска проводов, заземление, установка разъединителей, установка оборудования, развозка конструкций, планировка откосов)
2. Транспортировка техникой подрядчика (перевозка грузов)
3. Изготовление опор.
4. Материалы: лесоматериалы, провода неизолированные, изоляторы линейные, крюки для крепления изоляторов, зажимы, серьга, скобы, ушки, колпачки изолирующие, канат двойной свивки, сталь угловая. металлические конструкции, прокат, швеллер, щебень.
|  | 2.3. |  |  | Комплекс работ по обеспечению строительства ВЛ-35кВ (СМР, материалы) | 4101393.54 | 100 м | 2.658 | 10901504.0293
Состав работ:
1. Монтаж (планировка площадей, подвеска проводов, заземление, установка оборудования, развозка конструкций, планировка откосов)
2. Транспортировка техникой подрядчика (перевозка грузов)
3. Изготовление опор.
4. Материалы: лесоматериалы, провода неизолированные, изоляторы линейные, крюки для крепления изоляторов, зажимы, серьга, скобы, ушки, колпачки изолирующие, канат двойной свивки, сталь угловая. металлические конструкции, прокат, швеллер, щебень.
|  | 2.4. |  |  | Комплекс работ по обеспечению строительства ВЛ-0,4 кВ по металлическим опорам (СМР, материалы) | 1927897.13 | 100 м | 4.426 | 8532872.6974
Состав работ:
1. Монтаж (планировка площадей, подвеска проводов, заземление, установка оборудования, развозка конструкций, планировка откосов)
2. Монтаж и изготовление площадки для КТП
3. Материалы: провода самонесущие изолированные, изоляторы линейные, крюки для крепления изоляторов, зажимы, серьга, скобы, ушки, колпачки изолирующие, канат двойной свивки, сталь угловая, металлические конструкции, прокат, швеллер, щебень.
4. Транспортировка техникой подрядчика (перевозка грузов, погрузка)
|  | 2.5. |  |  | Комплекс работ по обеспечению строительства ВЛ-0,4 кВ по металлическим опорам до щита учёта, установка щита учёта (СМР, материалы) | 197693.5 | шт | 27 | 5337724.5
Состав работ:
1. Монтаж (прокладка, подключение проводов, заземление, установка оборудования, развозка конструкций)
2. Материалы: провода самонесущие изолированные, зажимы, колпачки изолирующие, сталь угловая, круглая, шкаф учёта, замок.
|  | 3. |  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 9717910.5
|  | 3.1. |  |  | Комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования Оборудования | 357103.93 | участок | 25 | 8927598.25
|  | 3.2. |  |  | Пусконаладочные работы шита учета | 31612.49 | шт | 25 | 790312.25
|  | 4. |  |  | Услуги по получению разрешительной документации, включая: |  |  |  | 988732.5576
|  | 4.1. |  |  | разработку проекта планировки территории при площади проектироумой территории: свыше 0,5 до 5 га, (1 га) | 783257.9 | га | 0.541 | 423742.5239
|  | 4.2. |  |  | разработку проекта межевания территории ( площадь проектироумой территории - 1 га) | 1044343.87 | га | 0.541 | 564990.0337
[5 empty] | Оборудование |  |  |  | 10068047
[5 empty] | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-160-6-0,4 УХЛ1 (ТСЛ УХЛ3) | 4784310 | кмп | 1 | 4784310
[5 empty] | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250-6-0,4 УХЛ1 (ТСЛ УХЛ3) | 3273191 | кмп | 1 | 3273191
[5 empty] | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-63-6-0,4 (ТСЛ УХЛ3) | 856031 | шт | 1 | 856031
[5 empty] | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-160-6-0,4 (ТСЛ УХЛ3) | 1154515 | шт | 1 | 1154515
|  | Итого по Договору без учета НДС: | [6 empty] | 100000000