# ДОГОВОР ПОДРЯДА

# на выполнение работ по замене оборудования взамен изношенного

# (с материалами Подрядчика)

г. Норильск               			      			                     «___» _________ 20__г.

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ____________ (уполномочивающий документ), с одной стороны, и

____________ (наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________ (уполномочивающий документ) и ______________________ (документ, разрешающий выполнение определенных договором работ (СРО, лицензии и т.п.), с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола ____________ (наименование протокола, на основании которого организация выбрана в качестве подрядчика) № _________ от __.__.20___ (номер и дата протокола), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, технической, проектной и сметной документацией работы по замене разъединителей 110кВ на объекте ПС «Районная» (РРП-110), УВВС АО «НТЭК» (лот ОВСС ПСЭ НТЭК-22/25) (далее по тексту – «работы»), сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.2.	Общие сроки и цена выполнения работ, а также общий укрупненный перечень, определяются Перечнем работ (далее по тексту – «Приложение № 1 к Договору»).

Детальный перечень, содержание, виды и сроки работ определяются локальными сметами, номера которых указаны в столбце 3 Приложения № 1 к Договору, а также технической и проектной документацией, Календарно-сетевым графиком производства работ (образец - Приложение № 4 к Договору) (далее – «Календарно-сетевой график производства работ»), согласованными Сторонами.

- Сроки выполнения работ

  - Календарно-сетевой график производства работ содержит начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения работ в отношении конкретного объекта, которые должны соответствовать начальному и конечному сроку выполнения соответствующих работ, установленному Приложением № 1 к Договору.

Календарно-сетевой график производства работ разрабатывается с достаточной степенью детализации, с указанием критического пути и связей (оптимальной последовательности выполнения работ), а также ресурсов.

Календарно-сетевой график производства работ в рамках реализации Договора используется для контроля исполнения обязательств Подрядчика в части соблюдения сроков и мобилизации необходимых трудовых ресурсов.

  - Общий срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2026.

  - Работы по Договору по каждому объекту считаются выполненными в полном объеме, а результат работ - принятым после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по унифицированной код форме № НН.ОС-3.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»).

Работы по Договору выполняются с применением материалов Подрядчика, наименование, количество и стоимость которых определяется Приложением № 12 к Договору, и материалов Заказчика. В случае отсутствия у Заказчика необходимых для производства работ материалов, Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами в порядке, предусмотренном в п. 4.1.8 Договора. При этом наименование, количество и стоимость фактически использованных при выполнении работ материалов Подрядчика указываются в «Акте о приемке выполненных работ» по унифицированной код форме № НН.КС-2.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - «Акт о приемке выполненных работ»).

  - Подрядчик определяет лиц, уполномоченных действовать от имени Подрядчика в рамках ведения переписки и подписания документов, предусмотренных Договором, путем выдачи оригинала доверенности или ее копии, заверенной Подрядчиком, по образцу, являющемуся Приложением № 7 к Договору. Заказчик своевременно письменно информирует Подрядчика о лице, назначенном Заказчиком в качестве уполномоченного представителя Заказчика, с указанием конкретных полномочий. Указанные лица далее именуются «Уполномоченные представители Сторон».

  - Количество ресурсов (персонал), которые должен привлечь Подрядчик, определяется Календарно-сетевым графиком.

Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика обоснованное увеличение численности персонала Подрядчика, занятого в выполнении работ.

В случае не достижения плановых объемов, указанных в Календарно-сетевом графике производства работ, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций увеличение плановых объемов работ для будущих периодов с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости работ по Договору.

Заказчик вправе по своему усмотрению изменить / добавить формат, либо периодичность любого плана / графика, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предоставления документа.

- Цена работ и порядок расчетов

  - Цена работ по Договору определяется сметной документацией в соответствии с Приложением № 1 к Договору и составляет:

- без учета НДС (____%): _________ (______) рубля(ей) (сумма цифрами и прописью);

- НДС (____%): ______________ (______) рубля(ей) (сумма цифрами и прописью);

- с учетом НДС (____%): _________ (______) рубля(ей) (сумма цифрами и прописью).

  - Порядок оплаты:

| Оплата выполненных работ производится |  |
| --- | --- |
| Период отсрочки | на 7 (седьмой) рабочий день |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком |
|  | - подписанных Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по унифицированной код форме № НН.КС-3.1 (далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»); - счёта на оплату; - счёта- фактуры. |
| Дополнительные условия | - |

  - Стоимость работ по Договору, указанная в п. 3.1 Договора, включает в себя стоимость всех работ с учетом стоимости материалов Подрядчика, использования оборудования и инвентаря Подрядчика, их доставки до места проведения работ, складирования, обеспечения сохранности, а также затраты Подрядчика на оплату налогов, сборов, пошлин и прочие расходы, которые будут понесены Подрядчиком в ходе исполнения своих обязательств по Договору. Подрядчик не претендует на увеличение стоимости работ по Договору на сумму указанных расходов.

Стоимость материалов Подрядчика согласована Сторонами в Приложении № 12 к Договору и составляет ________ (сумма прописью), без учета НДС.

Стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, указывается в документах без учета стоимости материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком.

  - Подрядчик выполняет работы с понижающим коэффициентом ___ (индекс/коэффициент цифрой с двумя знаками после запятой и прописью). Понижающий коэффициент не изменяется в течение всего срока действия Договора.

  - Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в сметной документации и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ Подрядчиком.

При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.

При согласии Заказчика на выполнение дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких дополнительных работ и сроки их выполнения.

  - Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в сроки и порядке, предусмотренными пунктом 3.6 Договора, и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения Сторон, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

  - Условия обеспечения исполнения Договора в форме обеспечительного платежа (ст. 381.1 ГК РФ) в соответствии с требованиями Закупочной документации.

    - Подрядчик до заключения Сторонами Договора внес на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 9 Договора о реквизитах Сторон, обеспечение исполнения Договора (далее – «обеспечительный платеж») на весь срок действия Договора, в размере ___ %  (___ процентов)  от цены работ (без учета НДС), указанной в п. 3.1 Договора.

Внесенный обеспечительный платеж предусмотрен для обеспечения исполнения Подрядчиком его денежных обязательств по Договору, по уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора, а также по возмещению убытков за некачественное выполнение работ, несоблюдение сроков выполнения работ и за нарушение других условий Договора.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в результате которых у Подрядчика возникла обязанность по уплате Заказчику штрафных санкций и возмещению убытков, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства Подрядчика. При этом обеспечительный платеж должен быть восстановлен Подрядчиком до размера, указанного в п. 3.8.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика документально обоснованных требований.

    - Невосстановление обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном п. 3.8.2 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.

Подрядчик уплачивает штрафную неустойку (пени) в размере 0,2% от стоимости работ (без учета НДС), указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки до даты восстановления обеспечительного платежа.

    - В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечительный платеж подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 9 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования по взысканию неустойки и убытков за счет представленного Подрядчиком обеспечительного платежа по Договору.

В случае увеличения стоимости работ по Договору Подрядчик обязан предоставить обеспечительный платеж в размере ____ % (____ процентов)  от увеличенной стоимости работ (без учета НДС) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору об изменении стоимости работ. В случае неисполнения данной обязанности в указанный срок Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения таким расторжением убытков в полном объеме.

    - Подрядчик вправе предложить заменить обеспечительный платеж на независимую гарантию исполнения обязательств путем направления официального письма, составленного в произвольной форме, в адрес Заказчика с обязательным указанием следующих данных:

- номеров платежных поручений, которыми Подрядчик перечислял обеспечительные платежи;

- причин необходимости замены способа обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- реквизитов, по которым при принятии решения Заказчиком, будет осуществляться возврат обеспечительного платежа;

- проекта независимой гарантии, оформленной Подрядчиком в соответствии с п. 3.9 и Приложением № 10 к Договору.

Заказчик вправе рассмотреть предложение и принять независимую гарантию. В случае принятия Заказчиком решения о замене способа обеспечения, Заказчик осуществляет возврат денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия независимой гарантии исполнения обязательств.

  - Условия обеспечения исполнения Договора посредством предоставления независимой гарантии исполнения обязательств (ст. 368 ГК РФ).

    - Независимая гарантия исполнения обязательств, предоставляется Подрядчиком в соответствии с п. 3.8.5 Договора, и, должна соответствовать требованиям, указанным в настоящем пункте Договора, а также требованиям раздела о независимых гарантиях (Приложение № 2 Общих условий договоров, размещенным по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель», в редакции на дату заключения Договора.

    - Независимая гарантия исполнения обязательств по Договору должна отвечать следующим требованиям:

- должна быть оформлена в соответствии с формой, указанной в Приложении № 10 к Договору;

- должна быть оформлена на сумму ____ % (___ процентов) от стоимости работ (без учета НДС), указанной в п. 3.1 Договора;

- должна иметь срок действия, истекающий не ранее предельного срока выполнения работ по Договору, указанного в п. 2.2 Договора, плюс 45 (сорок пять) рабочих дней;

Если за 45 (сорок пять) рабочих дней до даты истечения срока действия независимой гарантии «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по последнему объекту не будет подписан Заказчиком, соответствующая независимая гарантия каждый раз должна быть продлена Подрядчиком на 90 (девяносто) календарных дней в установленном законодательством порядке.

    - В случае увеличения стоимости и/или продления сроков выполнения работ по договору, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору об изменении сроков выполнения работ и/или изменении Цены работ, обязан предоставить изменение к действующей независимой гарантии исполнения обязательств о продлении срока ее действия или новую независимую гарантию со сроком действия, который должен истекать не ранее предельного срока выполнения работ, указанного в Дополнительном соглашении к Договору, плюс 45 (сорок пять) рабочих дней. Сумма независимой гарантии исполнения обязательств по договору с учетом изменений (или сумма новой независимой гарантии) должна составлять ____% (____ процентов) от новой цены работ по Договору (без учета НДС), указанной в Дополнительном соглашении к Договору.

- Права и обязанности Сторон

4.1.	Подрядчик обязан:

    - Обеспечить прибытие персонала Подрядчика на производственную площадку Заказчика в срок не позднее срока, указанного в уведомлении Заказчика о готовности объекта к началу производства работ, в количестве, необходимом для выполнения работ, указанных в Приложении № 1 к Договору, обеспечить персонал необходимым количеством инструмента и приспособлений, оснасткой и пр.

    - Выполнить все работы по Договору в сроки, установленные п. 2.2 Договора, Приложением № 1 к Договору и Календарно-сетевым графиком производства работ.

    - Разработать самостоятельно в соответствии с Приложением № 1 к Договору и согласовать с Заказчиком за 20 (двадцать) календарных дней до начала работ по объекту Проект производства работ и Календарно-сетевой график производства работ.

    - Выполнить своими силами и за свой счет сопутствующие работы по разработке конструкторской документации, технологии ремонта и сварочные работы с привлечением специализированной организации (при необходимости).

    - Обеспечить себя самостоятельно строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами всех видов и типов механизации, сварочными аппаратами, шкафами с розетками, оснащенными устройствами защитного отключения (далее – УЗО) для подключения ручного электроинструмента с кабелем длиной не менее 30 м необходимого сечения, светильниками для временного освещения рабочего места. Также обеспечить наличие исправных средств подмащивания (инвентарные леса, вышки «тура», стремянки, лестницы и другие) при выполнении работ на высоте с имеющимися на них паспортами заводов-изготовителей и протоколами проведенных испытаний (осмотров).

    - Доставка материалов со складов Заказчика, указанных в Приложении № 2 к Договору, до места производства работ (приобъектный склад) осуществляется Подрядчиком его силами и средствами.

Услуги по эксплуатации средств крупной механизации и услуги по доставке материалов со складов Заказчика до места производства работ (приобъектный склад) включены в стоимость работ (раздел 3 Договора).

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с проектной, сметной и технической документацией, имеющейся у Заказчика. Для этого Подрядчик должен заблаговременно до даты начала выполнения работ по объекту, установленной в Приложении № 1 к Договору и/или Календарно-сетевом графике производства, направить запрос Заказчику о предоставлении ему необходимой проектной, сметной и технической документации по подлежащему ремонту объекту.

Если Подрядчик приступил к выполнению работ без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений / документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений / документации, необходимых для производства всего объема работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации / документации в обоснование нарушения им сроков выполнения работ.

При отсутствии у Заказчика какой-либо необходимой для выполнения работ документации Подрядчик обязан самостоятельно без увеличения сроков выполнения работ по Договору обеспечить за свой счет разработку необходимых технических решений, их документальное оформление и согласование с Заказчиком, выполнить работы в соответствии с такими решениями, а подготовленную в этих целях документацию передать Заказчику после завершения работ.

    - Выполнить работы с применением собственных материалов, предоставленных Подрядчиком (Приложение № 12 к Договору), а также материалов и оборудования Заказчика, которые представитель Подрядчика должен принять с предоставлением доверенности Подрядчика на получение материальных ценностей.

По мере необходимости предоставления материалов Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи ему материалов Заказчиком направляет последнему письменную заявку с указанием наименования и количества материалов (Образец – Приложение № 11 к Договору). Материалы Заказчика предоставляются Подрядчику в установленном у Заказчика порядке, с которым Подрядчик ознакомлен, в согласованные Сторонами сроки. Передача материалов Подрядчику производится с оформлением и подписанием Сторонами «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», по унифицированной код форме № НН.М-5.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)»).

Оборудование в монтаж Подрядчик получает по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж», по унифицированной код форме № НН.ОС-15.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»).

Проверка соответствия качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)». Ответственность Подрядчика за сохранность, утрату или повреждение переданных материалов наступает с момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» и «Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж».

В случае установления Подрядчиком непригодности или некомплектности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования при приемке их для выполнения работ, либо выявления дефектов материалов и оборудования в процессе выполнения работ Подрядчик обязан письменно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта.

В случае отсутствия у Заказчика необходимых материалов Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами. Цены материалов должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком, после чего Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней формирует уточненную сметную документацию с учетом стоимости материалов Подрядчика.

После согласования Заказчиком выполнения работ с применением материалов Подрядчика в случае изменения стоимости работ по Договору (по результатам формирования уточненной сметной документации) в Договор вносятся изменения путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

Все предоставленные Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением.

    - Обеспечить экономное и эффективное использование переданных Заказчиком материалов. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком материалов.

Не позднее последнего числа отчетного периода выполнения работ предоставлять Заказчику отчет об использовании переданных Заказчиком материалов в виде «Акта на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» по унифицированной код форме № НН.М-20.1, утвержденной Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенной на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)») и в тот же срок возвратить Заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» (форма № НН.М-5.1) неиспользованные при выполнении работ материалы.

    - Не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, производить сверку остатков объемов материалов Заказчика, переданных для производства работ и не использованных в отчетный период, с подписанием Сторонами «Акта сверки материальных ценностей, переданных заказчиком подрядчику для производства работ на объектах заказчика» (форма № НН.М-49.2) (далее – «Акт сверки»). Со стороны Заказчика «Акт сверки» составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Остатки материалов Заказчика в «Актах сверки» учитываются Подрядчиком по объекту с объяснением причин их неиспользования.

Принять от Заказчика оборудование для выполнения работ по монтажу с представлением доверенности Подрядчика на получение оборудования по «Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж» формы № НН.ОС-15.1.

    - При выполнении работ по Договору соблюдать СНиП, правила внутреннего трудового распорядка, правила промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, определенные Приложением № 1 Общих условий и локальными актами, утвержденными Заказчиком (Приложение № 6 к Договору; далее – «Локальные акты»), иные обязательные требования к проведению работ, требования законодательства Российской Федерации и Заказчика в области охраны окружающей среды, а также утвержденные Заказчиком правила «Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в Заполярном филиале ПАО «ГМК «Норильский никель», с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении Договора.

Назначить лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности на Объектах Заказчика, в занимаемых Подрядчиком и используемых им помещениях, предоставленных Заказчиком, и содержать места проведения работ в соответствии с требованиями утвержденных Заказчиком правил «Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда», а также положениями СНиП и иных нормативных правовых актов в области пожарной, промышленной, санитарной безопасности. О назначении такого лица Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его назначения. В указанном уведомлении должны быть указаны контактные данные такого лица (номер телефона/ адрес эл. почты).

    - Допускать на места производства работ руководителей подразделений и работников службы промышленной безопасности Заказчика, выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика и предоставлять документы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности и охраны труда.

Обеспечить работникам, занятым выполнением работ по Договору на Объектах Заказчика, проведение за свой счет обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований) и обязательных психиатрических освидетельствований. При выполнении работ, противопоказанием для которых является наркомания, токсикология и (или) алкоголизм, обеспечить работникам прохождение расширенного наркологического освидетельствования с тестированием.

    - В целях обеспечения и осуществления ежедневного контроля соблюдения требований ПБиОТ при выполнении работ на объектах АО «НТЭК» обеспечить наличие специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку, если численность работников подрядной организации превышает 50 человек.

    - В течение 3 (трех) календарных дней уведомлять Заказчика об устранении выявленных нарушений промышленной безопасности и охраны труда.

В срок, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за очередным месяцем выполнения работ, представлять в адрес руководителя структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются работы, сведения о состоянии производственного травматизма среди работников и иных привлеченных Подрядчиком физических лиц по месту выполнения работ на объектах Заказчика по форме, установленной в Приложении № 5 к Договору.

В срок не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным кварталом выполнения работ, представлять в адрес руководителя структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются работы, показатели о состоянии здоровья среди работников (иных привлеченных) Подрядчиком физических лиц и безопасности на рабочем месте в соответствии с требованиями международного стандарта «Глобальная инициатива отчетности» GRI (G4) год» по форме, установленной в Приложении № 9 к Договору.

Обеспечить на регулярной основе (ежедневно) проверку работников подрядных (субподрядных) организаций электронными приборами (бесконтактными алкометрами) на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обеспечить наличие на специальной одежде (на спинке куртки специальной одежды) своих работников и работников привлекаемых к выполнению работ по Договору субподрядчиков отличительных эмблем с надписью: «ВНЕШНИЙ ПОДРЯД», полученных у Заказчика до даты начала выполнения работ.

Обеспечить соблюдение и ознакомление работников подрядных (субподрядных) организаций с действующими схемами движения пешеходов и транспорта на территории объекта Заказчика.

    - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом 6 Договора.

    - Выполнить работы своими силами либо, с предварительного письменного согласия Заказчика, силами субподрядчиков.

Согласование кандидатур субподрядчиков производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием предполагаемого субподрядчика и выписки из реестра членов соответствующей саморегулируемой организации, если для выполнения работ по Договору субподрядчик должен иметь соответствующую разрешительную документацию, а Заказчик направляет ответ о согласовании кандидатуры субподрядчика либо мотивированный отказ в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого запроса.

Ответственность за убытки, причиненные субподрядчиком при выполнении работ по Договору, а также за сохранность и надлежащее использование материалов и оборудования Заказчика субподрядчиками несет Подрядчик.

    - При приемке работ Заказчиком в соответствии с пп. 5.3 - 5.10 Договора ежемесячно предоставлять Заказчику Табель учета рабочего времени персонала Подрядчика, занятого на производстве работ (образец – Приложение № 3 к Договору). Табель учета рабочего времени должен быть согласован руководителем структурного подразделения Заказчика, эксплуатирующего объект, ремонт которого осуществляется Подрядчиком.

    - Передать результат работ Заказчику в порядке, определенном разделом 5 Договора.

    - В соответствии с пп. 5.11 и 5.12 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ.

    - Возвратить Заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» неиспользованные для выполнения работ материалы и по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж» несмонтированное оборудование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

В случаях расторжения Договора по любым основаниям, в том числе в случаях отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с пп. 4.4.4, 4.4.5 Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику по «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» остатки неиспользованных материалов и по «Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж» несмонтированное Оборудование в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

    - После завершения работ в отчетном периоде передать Заказчику весь лом и отходы цветных/черных/драгоценных металлов, запчастей, кабельной продукции и прочих материальных ценностей, пригодных для дальнейшего использования (далее – материальные ценности), образованных в результате выполнения работ, в том числе монтажных и демонтажных, по «Акту о приемке выполненных работ» (форма № НН.КС-2.1).

    - Обеспечить содержание и уборку мест производства работ, предотвратить рассыпание мусора и загрязнение им территории Объекта Заказчика. Мусор, образующийся в ходе выполнения работ по Договору (бытовые отходы от деятельности персонала Подрядчика и/или субподрядчика, отходы от автотранспорта, эксплуатируемого Подрядчиком и/или субподрядчиком и подобный мусор) является собственностью Подрядчика с момента его образования (далее по тексту Договора – мусор).

Своими силами и за свой счет вывезти с Объекта Заказчика до сдачи-приемки работ принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор, а также произвести уборку мест производства работ.

    - В случае необходимости использования помещений Заказчика в виде офисных, инструментальных, кладовых помещений, Подрядчик обязан направить соответствующее заявление на заключение договора аренды таких помещений по форме и в порядке, утвержденном у Заказчика.

До подписания Договора ответственное подразделение Заказчика обязано ознакомить Подрядчика с условиями заключения договора аренды.

    - Своими силами и за свой счет осуществлять обязательное страхование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.	Подрядчик имеет право:

    - Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

    - Приостановить выполнение начатых работ в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика материалов, оборудования, документации, указаний о способе выполнения работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Подрядчиком условий Договора. Приостановка работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в установленный Заказчиком срок. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым работы не могут быть дальше продолжены. Уведомление Заказчику о приостановке работ должно быть передано не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен в течение 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ, наступившее в результате такого приостановления.

    - Потребовать от Заказчика предоставления материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, соответствующих установленным государственным стандартам и техническим условиям.

4.3.	Заказчик обязан:

    - Обеспечить предоставление Подрядчику проектной, сметной и технической документации (технические паспорта, сварочные формуляры, существующую исполнительную документацию, располагаемые монтажные и сборочные чертежи), которые имеются в наличии у Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Подрядчика с подписанием акта приема-передачи соответствующих документов.

В случае невозможности передачи всего объема указанной документации Заказчик сообщает Подрядчику порядок ознакомления с документацией в подразделениях Заказчика. При отсутствии запрошенных Подрядчиком документов – сообщить письменно об отсутствии таких документов в наличии.

В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектную, сметную и техническую документацию, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему проектную, сметную и техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений.

    - Передать Подрядчику для производства работ материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Договору, с подписанием Сторонами «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» и «Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж».

    - Согласовать с Подрядчиком перечень и стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов в соответствии с п. 4.1.8 Договора.

    - Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

    - По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 Договора. Принять материальные ценности, указанные в п. 4.1.19 Договора, по «Акту о приемке выполненных работ» (форма № НН.КС-2.1)

    - При обнаружении отступлений Подрядчика от проектной, сметной, технической документации, от Договора, действующих правил, нормативных документов и СНиП, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 Договора.

    - Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

    - Уведомить Подрядчика в случае внесения изменений в локальные акты, указанные в Приложении № 6 к Договору, и направить Подрядчику утвержденные Заказчиком вышеперечисленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения.

    - Передать Подрядчику Оборудование для выполнения работ по монтажу по «Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж» (форма № НН.ОС-15.1)».

4.4.	Заказчик вправе:

    - Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, включая наличие необходимого персонала на объекте работ.

    - Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (п. 2.2 Договора) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным.

Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по Договору.

    - Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, документально подтвержденных и принятых Заказчиком работ.

    - Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований промышленной безопасности и охраны труда на местах проведения работ при выполнении работ по Договору и вносить обязательные для рассмотрения предложения (предписания, акты) об устранении выявленных нарушений.

Получать информацию о состоянии промышленной безопасности и охраны труда, а также обо всех несчастных случаях, допущенных Подрядчиком при выполнении работ по Договору. Принимать участие в расследовании несчастных случаев.

    - Приостановить выполнение работ и потребовать освобождения работниками Подрядчика территории производства работ либо отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора без возмещения убытков, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика, в случае несоблюдения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных пп. 4.1.11 и 4.1.12 Договора, а также в случае возникновения угрозы аварии или несчастного случая, вызванной действиями или бездействием работников Подрядчика.

    - Заказчик оставляет за собой право изменять продолжительность и период выполнения работ исходя из потребности эксплуатации объекта с уведомлением Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений, с последующим внесением Сторонами изменений в Приложение № 1 к Договору, а также с последующей корректировкой Подрядчиком Календарно-сетевого графика производства работ на основании дополнительного соглашения Сторон.

    - Заказчик оставляет за собой право организации контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов работ, выполняемых Подрядчиком, в том числе:

•	проведение контроля качества применяемых материалов;

•	проведение оперативного контроля качества выполняемых работ, соответствие их требованиям нормативно-технической документации, проверка соблюдения технологической дисциплины;

•	проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

•	проведение оперативного контроля выполнения требований конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документов по ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД и ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД.

При обнаружении дефектов / недостатков при выполнении (до окончания) Подрядчиком работ Заказчик обязан незамедлительно вызвать уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах / недостатках, в также внести соответствующие записи в журналы работ. При явке представителя Подрядчика Стороны производят осмотр выявленных дефектов / недостатков и фиксируют результаты осмотра, а также сроки устранения выявленных дефектов / недостатков Подрядчиком в акте. В случае отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

В случае неявки Подрядчика для составления акта выявленных дефектов / недостатков в сроки, предложенные Заказчиком, либо отказа от участия в совместном осмотре, либо неполучения ответа от Подрядчика в установленный срок акт о выявленных дефектах / недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием причины отсутствия Подрядчика. После составления акта Заказчик в течение 3 (трех) дней должен направить Подрядчику по адресу электронной почты, указанной в разделе 9 Договора, скан-копию акта о выявленных дефектах / недостатках, содержащего описание таких дефектов / недостатков и сроки их устранения. В тот же срок Заказчик направляет Подрядчику, подписанный акт о выявленных дефектах / недостатках на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

    - Потребовать от Подрядчика возврата остатков неиспользованных материалов Заказчика в порядке, предусмотренном п. 4.1.20 Договора.

    - Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ по Договору. Проверять места проведения работ на соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Подрядчиком и вносить обязательные для рассмотрения предложения (предписания, акты) об устранении выявленных нарушений.

В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязательств, а также при установлении угрозы аварии или несчастного случая, вызванной действиями работников Подрядчика, Заказчик вправе приостановить выполнение работ и потребовать освобождения работниками Подрядчика территории производства работ, либо отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, предварительно известив об этом факте Подрядчика.

    - Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчику в следующих случаях, квалифицируемых Сторонами в качестве существенного нарушения условий Договора Подрядчиком:

- смертельного, тяжелого и группового несчастного случая, а также аварий, пожаров, произошедших по вине Подрядчика / субподрядчика;

- неоднократных нарушений работниками Подрядчика/субподрядчика требований в области ПБиОТ и/или неустранение Подрядчиком/субподрядчиком в установленные сроки недостатков, выявленных в ходе контроля ПБиОТ на местах ведения работ;

- Подрядчик при выполнении работ допустил/несвоевременно устранил 2 (два) и более нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 (одно) нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

Качество работ. Распределение рисков между Сторонами

  - Выполнение работ осуществляется в объемах и сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору, Календарно-сетевом графике производства работ, технической, проектной и сметной документации.

  - Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

  - Сдача-приемка результата работ по Договору осуществляется по итогам их выполнения в полном объеме в отношении каждого объекта по «Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

Работы, выполненные Подрядчиком в течение отчетного периода (месяца), отражаются в подписываемых Сторонами «Актах о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат». Объем работ, выполненных Подрядчиком в течение отчетного периода (месяца), должен соответствовать объему, предусмотренному Приложением № 1 для соответствующего месяца.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» за отчетный период подтверждает объем выполненных работ за отчетный период, не является приемкой Заказчиком результатов этапа работ, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата работ. «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ», подписанные Сторонами, являются основанием для осуществления Заказчиком расчетов с Подрядчиком за выполненные работы до приемки результата работ по Договору.

  - Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», счет на оплату [и счет-фактуру] на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в очередном месяце, но не позднее последнего числа месяца  выполнения работ за отчетный период.

В «Акте о приемке выполненных работ» и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», «Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акте о приеме-передаче оборудования в монтаж», счетах [и счетах-фактурах] Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

Примечание 1. При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания Сторонами оригиналов актов, указанных в пункте 5.4 Договора, в срок до 02 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, изложить пункт 5.4 Договора в следующей редакции:

5.4. Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», счет на оплату [и счет-фактуру] по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе 9 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в очередном месяце, но не позднее последнего числа месяца выполнения работ за отчетный период.

В «Акте о приемке выполненных работ» и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», «Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акте о приеме-передаче оборудования в монтаж», счетах [и счетах-фактурах] Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

После получения от Заказчика по факсу или электронной почте подписанных Актов и Справки, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты и Справку на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату [и счет-фактуру].

  - Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.11 Договора.

В случаях, предусмотренных в примечании 1, пункт 5.5 Договора изложить в следующей редакции:

5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», по номеру факса или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 9 Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.11 Договора.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» и «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанных Актов и Справки на бумажном носителе.

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в каком-либо из Актов и Справки, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленные Акты и Справку в сроки, предусмотренные п. 5.4 Договора.

В случаях, предусмотренных в примечании 1, дополнить Договор пунктами 5.7-5.9 следующего содержания:

  - В случае если полученные Заказчиком Акты и Справка на бумажном носителе отличаются от подписанных Заказчиком Актов и Справки, полученных по факсу или электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух)  рабочих дней с момента получения Актов и Справки на бумажном носителе.

  - Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между проектами Актов и Справки на бумажном носителе и Актами и Справкой, направленных по факсу или электронной почте.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов и Справок на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

  - По окончании всех работ, предусмотренных Договором в отношении каждого объекта, Стороны подписывают «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

Подрядчик должен за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты передачи соответствующего результата работ письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ в отношении конкретного объекта основных средств и готовности к сдаче результата работ.

При этом Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны проект «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по объекту, но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения работ.

В «Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

Вместе с результатом работ по соответствующему объекту Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации.

Порядок подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» определяется в соответствии с пп. 5.4 – 5.9 Договора.

  - В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с пп. 5.5, 5.10 Договора, отступлений Подрядчика от требований проектной, сметной и технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил либо условий Договора, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков результата работ, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком  устанавливается  срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием актов, предусмотренных пп. 5.5, 5.10 Договора.

  - При отказе, либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в п. 5.11 Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством, соответствующее свидетельство о допуске к видам работ (аналогично указанным в Договоре), выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

  - В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.11 и п. 5.12 Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Заказчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 4.1.8 Договора.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приемки результата работ Заказчиком в соответствии с п. 5.10 Договора.

  - Подрядчик гарантирует соответствие результата выполненных работ (отремонтированного объекта) требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком установленных правил эксплуатации этого объекта. При отсутствии в нормативно-технической документации (далее – «НТД») на ремонт величин Гарантийного срока эксплуатации (наработки) или при отсутствии НТД на ремонт, Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ.

  - Началом течения Гарантийного срока в отношении отремонтированного объекта является момент подписания Заказчиком «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

  - Гарантийный срок продляется, если отремонтированный объект не может быть использован по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик, на весь период, когда использование объекта было невозможно.

  - При обнаружении в течение Гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика), а также незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, требуемое для устранения дефектов.

В случае, если в период выявления дефектов выполненных работ на территории Заказчика персонал Подрядчика отсутствует, Подрядчик обязан за свой счет направить персонал для устранения обнаруженных дефектов, недостатков и замечаний в срок, согласованный с Заказчиком.

В случае уклонения или отказа Подрядчика явиться для составления Акта и от устранения дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% в день за период с момента выявления до момента устранения дефектов от цены работ по соответствующему объекту.

  - В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного п. 5.15 Договора, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику для возмещения понесенных расходов.

  - Окончательная оценка качества отремонтированного объекта и оценка качества выполненных работ устанавливаются в соответствии с п.131 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

- предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний;

- окончательно - по результатам подконтрольной эксплуатации, но не позднее трех дней после ее окончания.

  - Подрядчику необходимо представить комиссии по приемке документацию, составленную в процессе ремонта не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания ремонта в соответствии с п. 99 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

- Особые условия

  - В случае возникновения у Заказчика неплановых работ, выполнение которых  требует внесения изменений в Приложение № 1 к Договору, а также в согласованный Календарно-сетевой график производства работ, Подрядчик незамедлительно после получения письменного уведомления Заказчика приступает к выполнению неплановых работ, о чем Сторонами составляется Протокол исключения (замены) работ, оформленный в соответствии с Приложением № 20 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013  (образец - Приложение № 8 к Договору), осуществляется разработка дефектной ведомости, Календарно-сетевого графика производства работ и сметной документации в соответствии с пп. 2.2.2 - 2.2.4 Договора, и в последующем вносятся изменения в Приложение № 1 к Договору и Календарно-сетевой график производства работ путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

При этом общая цена Договора с учетом стоимости работ по сметной документации на неплановые работы не должна превышать цену работ, указанную в п. 3.1 Договора.

  - Подрядчик обязуется не привлекать для выполнения работ по Договору работников, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, в том числе в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по Договору. Данные условия являются существенными условиями Договора, и Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать условия настоящего пункта Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика режимом работы, правилами пропускного и внутриобъектового режима и обязуется обеспечить их соблюдение своими работниками. Подрядчик отвечает за действия своих работников, а также работников третьих лиц (субподрядчиков), повлекшие нарушение правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, в том числе в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком) или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков).

- Ответственность Сторон

  - В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения работ  Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором промежуточных сроков выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.

  - При нарушении Подрядчиком сроков по разработке и согласованию с Заказчиком Проекта производства работ и Календарно-сетевого графика производства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

  - В случае, если работы по Договору выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством.

  - За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов/недостатков, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов/недостатков.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков мобилизации персонала, предусмотренных в Календарно-сетевом графике производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от цены соответствующего вида работ, срок мобилизации персонала для которого просрочен, за каждый факт нарушения.

  - В случае если Подрядчик не возвратил неиспользованные при выполнении работ материалы Заказчика в предусмотренный п. 4.1.20 Договора срок, а также в случае необоснованного перерасхода материалов Заказчика, Подрядчик обязуется возместить стоимость невозвращенных и/или перерасходованных материалов по цене, указанной в «Акте  приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» и/или в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», и уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости своевременно невозвращенных или необоснованно перерасходованных материалов, в том числе путем удержания Заказчиком денежных средств в размере указанной стоимости из сумм, выплачиваемых Подрядчику по Договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пп. 6.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены работ, указанной в п. 3.1 Договора за каждого привлеченного работника.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательства, указанного в п. 4.1.22 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

  - Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

  - За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, предусмотренных пп. 5.4, 5.10 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты он обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

  - Удержание Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, а также результатов работ по Договору не допускается ни при каких обстоятельствах.

- Прочие условия

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика, указанными в Приложении № 6 к Договору, получил их копии и обязуется выполнять предусмотренные ими требования и обязанности. Подрядчик обязуется выполнять также требования и обязанности, установленные иными локальными нормативными актами, не перечисленными прямо в настоящем пункте, но с которыми он фактически ознакомлен.

  - Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

## В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

## Подписанием Договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

  - Уведомление Подрядчика в адрес Заказчика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях, должно быть направлено:

- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru ;

- в Службу безопасности АО «НТЭК» по электронному адресу: KabanovIA@oao-ntek.ru.

Если контрагенту необходимо получать уведомления и сообщения в соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе Договора о реквизитах Сторон, дополнить Договор следующим пунктом:

  - Адрес Подрядчика для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: __________________.

  - Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 − Укрупненный перечень, цена и сроки выполнения работ;

- Приложение № 2 – Перечень складов;

- Приложение № 3 – образец – «Табель учета рабочего времени персонала Подрядчика»;

- Приложение № 4 – образец – «Календарно-сетевой график производства работ» с приложением формы Акта контрольного события;

- Приложение № 5 – образец – «Отчет о состоянии травматизма»;

- Приложение № 6 – Перечень локальных актов в области требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, утвержденных Заказчиком, с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении Договора;

- Приложение № 7 – Образец – «Доверенность»;

- Приложение № 8 – Образец – «Протокол исключения (замены) работ»;

- Приложение № 9 – Образец – «Показатели о состоянии здоровья и безопасности на рабочем месте в соответствии c требованиями международного стандарта «Глобальная инициатива отчетности» GRI (G4)»;

- Приложение № 10 – Образец – «Независимая гарантия»;

- Приложение № 11 – Образец – «Заявка на выдачу МТР»;

- Приложение № 12 – Образец – «Справка о согласовании стоимости Материалов Подрядчика»;

- Приложение № 13 – Соглашение о конфиденциальности.

  - Прекращение Договора не освобождает Подрядчика от обязательств по возмещению имущественных потерь и неустоек, предусмотренных Договором.

9.	Адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| # АО «НТЭК» | (наименование юр. лица) |  |
| Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск Адрес: 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, ИНН 2457058356, КПП 785150001, р/с 40702810475520011507 в Росбанке филиал Сибирь АО «ТБанк» К/с 30101810445370407577 БИК 040407577 р/с 407028102311601076 86 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск к/с 301018108000000006 27 БИК 040407 627 Адрес для предоставления банковских гарантий: 125130, г. Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп.2. тел. (495) 786-83-78, kazn_ndo_Sputnik@nornik.ru Тел.: 8 (3919) 26-77-17, 8 (3919) 25-92-30 E-mail: energo@oao-ntek.ru | Юридический адрес: (индекс) ________, г. _________, ул. _______, д. __, Почтовый адрес: (индекс) ________, г. _________, ул. _______, д. __, тел./факс (____) _________________, ИНН __________, КПП ___________ Р/с ___________________________, в г. _________________, БИК _____________, К/с ___________________________ |  |
| (должность подписанта) __________ (ФИО подписанта) М.П. | (должность подписанта) _________ (ФИО подписанта) М.П. |

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ (при оформлении сделки сноску не удалять)

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/ (при оформлении сделки сноску не удалять)

4Если закупка проводится только для СМСП, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса

Если закупка проводится не только для СМСП, то размер такого обеспечения:

а) 5% от стоимости договора без НДС;

б) 10% от стоимости договора без НДС, если победителем по результатам закупочных процедур, предложено окончательное коммерческое предложение, которое на 20% и более ниже начальной (максимальной) цены договора.

Если закупка проводится только для СМСП, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса

Если закупка проводится не только для СМСП, то размер такого обеспечения:

а) 5% от стоимости договора без НДС;

б) 10% от стоимости договора без НДС, если победителем по результатам закупочных процедур, предложено окончательное коммерческое предложение, которое на 20% и более ниже начальной (максимальной) цены договора.

Если закупка проводится только для СМСП, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса

Если закупка проводится не только для СМСП, то размер такого обеспечения:

а) 5% от стоимости договора без НДС;

б) 10% от стоимости договора без НДС, если победителем по результатам закупочных процедур, предложено окончательное коммерческое предложение, которое на 20% и более ниже начальной (максимальной) цены договора.

Если закупка проводится только для СМСП, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса

Если закупка проводится не только для СМСП, то размер такого обеспечения:

а) 5% от стоимости договора без НДС;

б) 10% от стоимости договора без НДС, если победителем по результатам закупочных процедур, предложено окончательное коммерческое предложение, которое на 20% и более ниже начальной (максимальной) цены договора.

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates

В соответствии с положением «О порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «НТЭК».

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/