СТОИМОСТЬ заполняется Участниками закупки	Приложение № 2

к Договору №_____________ от «___» ___________ 202_ г

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по проекту
«Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д, (Этапы строительства 14 (часть работ), 19, 21 (часть работ))

| № этапа выполнения работ | Наименование работ |  | Сроки выполнения работ |  | Стоимость выполнения этапов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | руб. (без НДС) |
| 1. | Этап строительства № 19 в соответствии с РД / Этапы строительства № 2 в соответствии с ПД |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР), в т.ч.: |  | с даты заключения договора | 31.05.2025 |  |
| 1.1.1 | Разработка ППР |  | с даты заключения договора | не позднее 26.05.2025 |  |
| 1.1.2 | Согласование ППР |  | 27.05.2025 | 31.05.2025 |  |
| 1.2. | Демонтажные работы |  | 01.06.2025 | 30.06.2025 |  |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы, в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Резервуарный парк ДТ, ТС, АИ (1 ед., V=2000 м3, титул по ген. плану 5): Резервуар Р-67 – 1 ед. (АИ). - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 11.06.2025 | не позднее 30.08.2027 |  |
| 1.3.1.1 | РН-Д-19.2-05-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуар Р-67) | 11.06.2025 | 15.08.2025 |  |
|  |  | Устройство фундамента (Резервуар Р-67) | 15.08.2025 | 30.11.2025 |  |
| 1.3.1.2 | РН-Д-19.2-05-НК | Устройство системы канализации | 01.07.2025 | 30.11.2025 |  |
| 1.3.1.3 | РН-Д-19.2-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ДТ, ТС, АИ (1 ед., V=2000 м3, титул по генплану 5) | 20.04.2027 | 30.07.2027 |  |
| 1.3.1.4 | РН-Д-19.2-05-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 01.04.2027 | 15.08.2027 |  |
| 1.3.1.5 | РН-Д-19.2-05-ТХ | Монтаж резервуара Р-67, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.12.2025 | 30.08.2027 |  |
| 1.3.1.6 | РН-Д-19.2-05-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуара Р-67 | 20.03.2027 | 15.08.2027 |  |
| 1.3.1.7 | РН-Д-19.2-05-ЭГ | Монтаж заземления | 10.06.2027 | 30.08.2027 |  |
| 1.4. | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания) |  | 31.08.2027 | 24.09.2027 |  |
| 2. | Этап строительства № 21 в соответствии с РД (часть работ) / Этапы строительства № 2 в соответствии с ПД |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР), в т.ч.: |  | с даты заключения договора | 31.05.2025 |  |
| 2.1.1 | Разработка ППР |  | с даты заключения договора | не позднее 26.05.2025 |  |
| 2.1.2 | Согласование ППР |  | 27.05.2025 | 31.05.2025 |  |
| 2.2. | Демонтажные работы |  | 01.06.2025 | 30.06.2025 |  |
| 2.3. | Строительно-монтажные работы, в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | - Резервуарный парк ДТ, ТС, АИ (3 ед., V=2000 м3, титул по ген. плану 5): Резервуар Р-68 – 1 ед. (ТС). - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 11.06.2025 | не позднее 30.08.2027 |  |
| 2.3.1.1 | РН-Д-21.2-05-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуар Р-68) | 11.06.2025 | 15.08.2025 |  |
|  |  | Устройство фундамента (Резервуар Р-68) | 15.08.2025 | 30.11.2025 |  |
| 2.3.1.2 | РН-Д-21.2-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ДТ, ТС, АИ (1 ед., V=2000 м3, титул по генплану 5) | 20.04.2027 | 30.07.2027 |  |
| 2.3.1.3 | РН-Д-21.2-05-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 01.04.2027 | 15.08.2027 |  |
| 2.3.1.4 | РН-Д-21.2-05-ТХ | Монтаж резервуара Р-68, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.12.2025 | 30.08.2027 |  |
| 2.3.1.5 | РН-Д-21.2-05-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуара Р-68 | 20.03.2027 | 15.08.2027 |  |
| 2.3.1.6 | РН-Д-21.2-05-ЭГ | Монтаж заземления | 10.06.2027 | 30.08.2027 |  |
| 2.3.2 | - Резервуарный парк ДТ, ТС, АИ (3 ед., V=2000 м3, титул по ген. плану 5): Резервуар Р-69, Р-70 – 2 ед. (ДТ). - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 16.07.2025 | не позднее 30.07.2028 |  |
| 2.3.2.1 | РН-Д-21.2-05-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуар Р-69, Р-70) | 16.07.2025 | 27.10.2025 |  |
|  |  | Устройство фундамента (Резервуар Р-69, Р-70) | 27.10.2025 | 30.05.2026 |  |
| 2.3.2.2 | РН-Д-21.2-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ДТ, ТС, АИ (2 ед., V=2000 м3, титул по генплану 5) | 30.05.2026 | 25.11.2026 |  |
| 2.3.2.3 | РН-Д-21.2-05-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 25.04.2026 | 30.12.2026 |  |
| 2.3.2.4 | РН-Д-21.2-05-ТХ | Монтаж резервуаров Р-69, Р-70, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.06.2026 | 30.11.2027 |  |
|  |  | Гидроиспытания резервуаров Р-69, Р-70 | 15.05.2028 | 30.05.2028 |  |
|  |  | АКЗ резервуаров Р-69, Р-70 | 01.06.2028 | 30.07.2028 |  |
| 2.3.2.5 | РН-Д-21.2-05-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуаров Р-69, Р-70 | 15.09.2026 | 20.10.2026 |  |
| 2.3.2.6 | РН-Д-21.2-05-ЭГ | Монтаж заземления | 30.11.2027 | 01.06.2027 |  |
| 2.4. | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания): |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - Резервуарный парк ДТ, ТС, АИ (1 ед., V=2000 м3, титул по ген. плану 5): Резервуар Р-68 – 1 ед. (ТС). |  | 31.08.2027 | 24.09.2027 |  |
| 2.4.2 | Резервуарный парк ДТ, ТС, АИ (2 ед., V=2000 м3, титул по ген. плану 5): Резервуар Р-69, Р-70 – 2 ед. (ДТ). |  | 31.07.2028 | 24.08.2028 |  |
| 3. | Этап строительства № 14 в соответствии с РД (часть работ) / Этапы строительства № 6 в соответствии с ПД |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР), в т.ч.: |  | с даты заключения договора | 15.07.2025 |  |
| 3.1.1 | Разработка ППР |  | с даты заключения договора | не позднее 16.06.2025 |  |
| 3.1.2 | Согласование ППР |  | 17.06.2025 | 04.07.2025 |  |
| 3.2. | Демонтажные работы |  | 05.07.2025 | 30.07.2025 |  |
| 3.3. | Строительно-монтажные работы, в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Резервуарный парк ДТ, АИ (4 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6): Резервуар Р-72 – 1 ед. (АИ); Резервуары Р-75, Р-76– 2 ед. (ДТ) - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 16.10.2025 | 04.08.2029 |  |
| 3.3.1.1 | РН-Д-14.2-06-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуар Р-72, Р-75, Р-76) | 16.10.2025 | 30.05.2026 |  |
|  |  | Устройство фундамента (Резервуар Р-72, Р-75, Р-76) | 30.05.2026 | 01.09.2026 |  |
| 3.3.1.2 | РН-Д-14.2-00-НК1 | Устройство системы канализации | 15.05.2026 | 30.09.2026 |  |
| 3.3.1.3 | РН-Д-14.2-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ДТ, АИ (3 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6) | 01.05.2027 | 30.10.2027 |  |
| 3.3.1.4 | РН-Д-14.2-00-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 30.07.2026 | 10.03.2027 |  |
| 3.3.1.5 | РН-Д-14.2-00-ПТ | Устройство кольцевого трубопровода пожаротушения | 10.03.2027 | 20.05.2027 |  |
| 3.3.1.6 | РН-Д-14.2-06-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 30.07.2027 | 30.12.2027 |  |
| 3.3.1.7 | РН-Д-14.2-06-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуаров Р-72, Р-75, Р-76 | 01.05.2028 | 30.06.2028 |  |
| 3.3.1.8 | РН-Д-14.2-06-ТХ | Монтаж резервуаров Р-72, Р-75, Р-76, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.09.2026 | 04.08.2028 |  |
|  |  | Гидроиспытания резервуаров Р-72, Р-75, Р-76 | 15.05.2029 | 30.05.2029 |  |
|  |  | АКЗ резервуаров Р-72, Р-75, Р-76 | 30.05.2029 | 04.08.2029 |  |
| 3.3.1.9 | РН-Д-14.2-06-ЭГ | Монтаж заземления | 01.05.2028 | 30.06.2028 |  |
| 3.3.2 | Резервуарный парк ДТ, АИ (4 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6): Резервуары Р-77 – 1 ед. (ДТ). - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 16.07.2025 | 30.07.2028 |  |
| 3.3.2.1 | РН-Д-14.2-06-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуар Р-77) | 16.07.2025 | 27.10.2025 |  |
|  |  | Устройство фундамента (Резервуар Р-77) | 27.10.2025 | 30.05.2026 |  |
| 3.3.2.2 | РН-Д-14.2-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ДТ, АИ (1 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6) | 30.05.2026 | 25.11.2026 |  |
| 3.3.2.3 | РН-Д-14.2-06-КМ | Монтаж металлоконструкций и опор | 25.04.2026 | 30.12.2026 |  |
| 3.3.2.4 | РН-Д-14.2-06-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуара Р-77 | 15.09.2026 | 20.10.2026 |  |
| 3.3.2.5 | РН-Д-14.2-06-ТХ | Монтаж резервуара Р-77, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.06.2026 | 30.07.2028 |  |
| 3.3.2.6 | РН-Д-14.2-06-ЭГ | Монтаж заземления | 30.11.2027 | 01.06.2027 |  |
| 3.4. | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания): |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Резервуарный парк ДТ, АИ (4 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6): Резервуар Р-72 – 1 ед. (АИ); Резервуары Р-75, Р-76 – 2 ед. (ДТ) - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 05.08.2029 | 25.08.2029 |  |
| 3.4.2 | Резервуарный парк ДТ, АИ (4 ед., V=2000 м3, титул по генплану 6): Резервуары Р-77 – 1 ед. (ДТ). - Тепломатериалопроводы (тит. 29) |  | 31.07.2028 | 25.08.2028 |  |

Подписи Сторон: