ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ ТТК/____-20__

между

________________________________________,

и

________________________________________,

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по проекту
«Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д,

(Этапы строительства 14 (часть работ), 19, 21(часть работ))

г. Дудинка

_____ ___________ 20__ г.

[______] – фрагменты текста Договора, выделенные квадратными скобками, могут быть скорректированы/исключены после проведения закупки.

В договоре намеренно исключены перекрестные ссылки, номера приложений и разделов (в целях снижения опечаток).

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г. Норильск						                                         «____» ____________ 20____ г.

Акционерное общество «Таймырская топливная компания» (АО «ТТК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Белоногова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________ (___________), (наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________(должность, ФИО лица, подписывающего договор), действующего на основании _________________ (уполномочивающий документ), с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

- Определение и толкование терминов

В дополнение к терминам, определенным в других положениях Договора, используемые в нем термины имеют следующие значения:

Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний– документ о завершении индивидуальных испытаний, составляемый по форме, утвержденной СП 68.13330.2017, подтверждающий соответствие Оборудования Требованиям и его готовность для прохождения Комплексного опробования.

Акт о завершении работ по Договору - документ, составленный по форме Приложения «Акт о завершении работ по Договору (форма)», подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Работ по соответствующему Этапу (за исключением обязательств Гарантийного периода), и приемку Заказчиком их результата в установленном Договором порядке.

- Подрядчик по запросу Заказчика участвует в проведении комплексного опробования соответствующего Этапа, проводимого третьим лицом, и в подписании Акта приемки законченного строительством объекта с третьими лицами.

Акт о приемке выполненных работ (Акт формы № КС-2) – документ, составленный по форме Приложения «Акт о приемке выполненных работ (форма)», подтверждающий выполнение Подрядчиком соответствующего объема Работ за Отчетный период, подписанный Уполномоченными представителями Сторон, являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат, и выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату выполненных Работ.

Акт об окончании Гарантийного периода – документ, составленный в произвольной форме, подтверждающий полное и надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств в течение Гарантийного периода Этапа.

Акт освидетельствования – документ, составляемый в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", по результатам освидетельствования Скрытых работ или приемки ответственных конструкций.

Акт приемки законченного строительством объекта – документ, составленный по форме № НН.КС-14.1 в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017, по Этапу строительства, в подписании которого участвует Подрядчик.

Акт приема-передачи Строительной площадки – документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику для проведения Работ, составленный по форме Приложения «Акт приема-передачи Строительной площадки (форма)».

Ведомость объемов работ (ВОР) –  текстовый и табличный документ, относящийся к Проектной/Рабочей документации, определяющий полный перечень Работ с указанием объемов при строительстве каждого Объекта/Объектов, наименование, виды работ и монтажных операций при строительстве Объектов, является Приложением «Ведомость объемов работ» к Договору.

Временные здания и сооружения (ВЗиС) – специально возводимые временные объекты и специальные вспомогательные сооружения и устройства и (или) временно приспособленные на период строительства Объекта в счет Цены Договора производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые, жилые и общественные, здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для выполнения Работ и обеспечения производственных нужд размещения и обслуживания персонала Подрядчика/Субподрядчика(ов) и которые Подрядчик своими силами по предварительному согласованию с Заказчиком убирает с территории Объекта/Строительной площадки после завершения Работ.

- При выполнении Работ не создаются титульные временные здания и сооружения, подлежащие передаче Заказчику, в качестве отдельных законченных строительством объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию.

- Временные здания и сооружения возводятся, сооружаются и/или временно приспосабливаются на период строительства Объектов для выполнения Работ, обслуживания работников Подрядчика и ликвидируются Подрядчиком с территории Объектов/Строительной площадки после завершения Работ своими силами и в счет цены Договора.

Вспомогательные материалы - материалы, стоимость которых включена в УЕР: материальные ресурсы, которые не включаются в спецификации проектной документации, не упоминаются на чертежах и в общих указаниях проектной документации, а также все инструменты, временные, обтирочные, смазочные, очищающие, подготавливающие поверхность, сварочные, крепежные материальные ресурсы, за исключением материалов анкерных крепежей и закладных деталей

Гарантийный период (Гарантийный срок) – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие построенного и сданного в эксплуатацию результата Работ по Этапу Требованиям, а также гарантирует достижение отдельно каждым Объектом, указанным в Проектной/Рабочей документации, ИД, Технической документации и т.д. технических показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с целями, предусмотренными Договором. Гарантии Подрядчика распространяются на все, составляющее результат Работ, то есть на каждый Объект в целом и любые отдельные его составляющие. В течение Гарантийного периода Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех выявленных Дефектов/Недостатков, последствий ненадлежащего качества Работ.

График производства работ (Приложение «График производства работ»)– календарно-сетевой график производства всего объема Работ по Договору. График производства работ устанавливает начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения Работ.

Детальный календарно-сетевой график – календарно-сетевой график производства всего объема обязательств по Договору, выполненный на основании Графика производства работ, с детализацией до элементарных операций и видов работ. Требования к Детальному календарно-сетевому графику изложены в Приложения «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору».

Дефекты/Недостатки – любые отступления/ несоответствия в Работах/результате Работ по сравнению с Договором (в том числе, условиями Договора о качестве Работ), Требованиями, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик, выявленные, в том числе, в Гарантийный период.

    - Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/ несоответствия от Требований, выявленные, в том числе, в Гарантийный период, которые делают результат Работ непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы такого рода, недостижение Объектом гарантированных параметров/показателей.

Дополнительные работы – Дополнительные виды работ и/или Дополнительные объемы работ.

Дополнительные виды работ – виды работ, неучтенные в Проектной/Рабочей документации, и/или Задании, Прайс-листе УЕР. Дополнительные работы оформляются Сторонами согласно разделу «Дополнительные работы» с актуализацией Приложения «Прайс-лист Укрупненных Единичных расценок», Приложения «Расчет договорной цены» путем внесения изменений, дополнений в соответствующее приложение.

Дополнительные объемы работ – объемы работ, неучтенные в Проектной/Рабочей документации, и/или Задании (кроме случаев, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, либо работы, неучтенные в Исходных данных и/или Задании, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами согласно разделу «Дополнительные работы».

Единичные расценки (далее также именуется как «Укрупнённая единичная расценка» или «УЕР») – стоимость единицы Укрупненного вида Работ согласно Приложения «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок», включающая в себя стоимость труда, вовлечение машин и механизмов, Вспомогательных материалов, расходных материалов и прочих расходов Подрядчика, стоимость всех ВЗиС, включая возведение и демонтаж ВЗиС с территории Объекта/Строительной площадки. Единичные расценки содержат в себе все затраты, указанные в Приложении «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок» и приложений к нему.

Журналы Работ – вместе и/или по-отдельности: общий журнал работ, журнал учета выполненных работ, специальные и иные необходимые журналы работ.

Журналы Работ оформляются и ведутся Сторонами в соответствии с разделом «Журналы Работ», Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

Задание – система текстовых документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются Работы, а именно Техническое задание.

Индивидуальные испытания – комплекс работ вхолостую, выполняемых в составе пусконаладочных работ, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных Рабочей документацией, стандартами и техническими условиями, необходимыми для проведения индивидуальных испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подготовки оборудования к Комплексному опробованию.

Исполнительная документация – полный комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным Сторонами с разработчиками (авторами) проекта; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, Оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ, отдельных ответственных конструкций; Журналы работ и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная Приложением «Перечень Исполнительной документации», требованиями СП 48.13330.2019, приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

Исходные данные (ИД) – ПД/РД, сведения и документы (разрешительные, правоустанавливающие и т.д.), относящиеся к Объекту и необходимые для выполнения Работ, указанные в п. 16 Задания.

Комплексное опробование – комплекс работ под нагрузкой, выполняемых в составе пусконаладочных работ, в том числе проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим с достижением параметров, указанных в Проектной/Рабочей, Технической документации, Программе испытаний, Исходных данных.

МТР – материалы, конструкции, Оборудование, строительные изделия, в том числе вспомогательные и расходные материалы (например, сварочные электроды, сварочный газ и т.п.), необходимые для исполнения Договора.

МТР Заказчика – давальческие МТР передаваемые Подрядчику Заказчиком, указанные в Приложении «Разделительная ведомость» в зоне ответственности Заказчика.

МТР Подрядчика – любые МТР, предусмотренные в Проектной, Рабочей и иной документации/Требованиях, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР Заказчика, обозначенных в Разделительной ведомости.

Надбавка (-и) – надбавка Подрядчика за транспортировку МТР Подрядчика (ТЗР) и надбавка Подрядчика за управление поставкой МТР Подрядчика, предусмотренные пунктом 3.4.1 Договора.

Объект (-ы) – здание (-я), строение (-я), сооружение (-я) или иной (-ые) объект (-ы) капитального строительства (со всем относящимся к нему (ним) оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), строительство которых осуществляется на основании разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке Проектной и Рабочей документации в рамках реализации Проекта.

Этап строительства (Этап) - строительство объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства), а также комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя оформление прав владения и пользования земельными участками, необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства), снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы.

- Перечень Этапов строительства и Объекты, входящие в состав Этапов строительства, в том числе титульные Объекты, указаны в пункте 2 Технического задания:

- Этап строительства № 14 в соответствии с РД (часть работ) / Этап строительства № 6 в соответствии с ПД (далее по тексту – Этап № 14);

- - Этап строительства № 19 в соответствии с РД / Этап строительства № 2 в соответствии с ПД (далее по тексту – Этап № 19);

- - Этап строительства № 21 в соответствии с РД (часть работ) / Этап строительства № 2 в соответствии с ПД (далее по тексту – Этап № 21);

Оборудование – механизмы, приборы, изделия и их конструктивные элементы, комплектующие, аппаратура, и другие технические устройства, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, используемые (монтируемые/ устанавливаемые) в составе Объекта, качество и технические характеристики которых определены в Проектной, Рабочей, конструкторской и иной документации.

Общие условия договоров - условия договоров, заключаемых ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациями входящими в его группу лиц, в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov, являющиеся неотъемлемой частью Договора. В Общих условиях договоров Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик — «Контрагент». При расхождении между положениями Договора и Общими условиями договора, применяются положения Договора.

Отчетный период – период времени, в котором Подрядчиком фактически выполнялись работы, который начинается с первого календарного дня месяца и заканчивается последним календарным днем месяца.

Персонал – работники Подрядчика, Субподрядчиков и иные привлеченные к выполнению Договора физические лица, которые непосредственно будут выполнять Договор на стороне Подрядчика.

ПОС – проект организации строительства, являющийся неотъемлемой частью Проектной документации в соответствии с СП 48.13330.2019.

Прайс-лист Укрупненных единичных расценок (УЕР) – документ, в котором приводится согласованный Сторонами прайс-лист и описание укрупненных Единичных расценок с приложениями и являющегося Приложением «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок» к Договору.

Приемочная комиссия – комиссия, назначаемая Заказчиком для приемки в эксплуатацию законченного строительством Этапа. Подрядчик по запросу Заказчика принимать участие в работе Приемочной комиссии.

Приобъектный склад – склад для хранения всех МТР Подрядчика и Заказчика, находящийся в непосредственной близости от Объекта.

Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый Подрядчиком на основе ПОС на выполнение отдельного вида строительно-монтажных работ с целью отражения технологии строительно-монтажных работ и обеспечения безопасных условий труда. Производство работ без ППР запрещается.

Проектная документация (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Проект - «Реконструкция Дудинской нефтебазы» (шифр: РН-Д).

Прочие компенсируемы затраты (ПКЗ) - прочие компенсируемые затраты, перечисленные в Приложении «Перечень ПКЗ», а также в РДЦ и подлежащие компенсации на условиях Договора.

Пусконаладочные работы (ПНР) – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения Индивидуальных испытаний Оборудования/Этапа. Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ должны соответствовать Требованиям и согласованной Сторонами Программе проведения пусконаладочных работ.

Работы – весь комплекс работ и услуг, необходимый для строительства Объекта/Объектов, включая обеспечение МТР Подрядчика, демонтажные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, работы по устранению Дефектов/Недостатков в гарантийный период и прочие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором, Требованиями.

Рабочая документация (РД) - документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

РДЦ (Приложение «Расчет Договорной цены») - Расчет Договорной цены.

Склад Заказчика – склад, на котором организовано хранение номенклатуры МТР Заказчика, находящийся на территории Заказчика, расположенный по адресу Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, г. Дудинка, ул. Рабочая, д.37, Дудинская нефтебаза.

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых влияет на безопасность и (или) долговечность Объекта и в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в РФ нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. Скрытые работы подлежат освидетельствованию Актом освидетельствования.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Справка формы № НН.КС-3.1) – документ, составленный по форме № НН.КС-3.1, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком по Договору Работ, и предназначенный для расчетов с Заказчиком за все выполненные по Договору Работы. Данные приводятся в целом по выполненным Работам по Этапам, с выделением данных по каждому входящему в ее состав Объекту в разрезе структуры капитальных затрат на СМР, Оборудование, ПНР, ПКЗ и т.д.

Строительная площадка– переданный по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ земельный участок или его часть в пределах строительного генерального плана, организованный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе ГОСТ, СНиП, Свода правил СП 48.13330.2019, используемый Подрядчиком для строительства и размещения Объекта, ВЗиС, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, инвентаря и выполнения Работ и иных обязательств Подрядчика по Договору.

Строительная техника – автотранспортные средства, оборудование, приспособления и механизмы, оснастка, инструменты, устройства и приборы, используемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) при выполнении Работ на Объекте/Строительной площадке, принадлежащие Подрядчику и/или его Субподрядчику(ам) на праве собственности или ином основании и подлежащие вывозу с Объекта/Строительной площадки силами и за счет средств Подрядчика по завершении работ по Договору на Объекте/Строительной площадке.

Строительно-монтажные работы (СМР) – работы по строительству Объекта, сборке, монтажу и обвязке Оборудования и т.д., выполняемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) на Объекте/Строительной площадке в соответствии с Требованиями.

Строительный контроль (надзор) - процедура проверки соответствия выполняемых Работ Требованиям (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству Объекта, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ при строительстве Объекта), в том числе непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка состояния Объекта, а также анализ Исполнительной документации.

Существенное нарушение по Договору – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором и/или законодательством РФ.

Техническая документация Оборудования (Техническая документация) – система документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются сборка, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и калибровка, ремонт оборудования, которая включает паспорта, формуляры, сертификаты утверждения типа средств измерений, допущенных к применению на территории, где расположен Объект, сертификаты таможенного союза (где требуется), сертификаты соответствия техническим регламентам, каталоги, позволяющие заказывать запасные части и принадлежности к оборудованию у его изготовителей а также иную документацию. Техническая документация предоставляется на русском языке и должна соответствовать законодательству РФ, нормам и правилам, действующим в РФ.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) – расходы, осуществляемые Подрядчиком, не предусмотренные в договорах поставки МТР, заключаемых Подрядчиком, включенные в Предельную цену МТР по Договору.

Транспортно-заготовительные расходы, включают, но не ограничиваются:

- сборка/разборка перед отгрузкой в промежуточных пунктах;

- перевозка (автомобильный / речной / морской / железнодорожный / воздушный транспорт и проч.), до конечного склада (до приобъектного склада и/или места укладки/ монтажа);

- погрузочно-разгрузочные работы на транспортно-распределительных центрах, портах, аэродромах, ж/д станциях, промежуточных складах, где осуществляется приемка товара Подрядчиком;

- погрузочно-разгрузочные работы при перемещении между складами Подрядчика, расположенными свыше радиуса 15 км от объекта строительства, и от места приемки товара от поставщика (Заказчика) до конечного склада (до приобъектного склада (для готовых бетонных смесей в миксерах – до места укладки)).

- специальное сопровождение особоопасных, ценных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов;

-дополнительное таможенное оформление, таможенные и импортные пошлины, получение разрешений, декларации, паспорта и прочая необходимая документация;

- затарка и растарка (если не входит в отпускную цену, за исключением растарки на приобъектном складе)

- хранение (аренда помещения) товаров на терминалах, складах и прочих промежуточных пунктах свыше радиуса 15 км от Строительной площадки.

Требования – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Задание, Исходные данные, Проектная и Рабочая документация и обычно предъявляемые требования.

Укрупненный вид Работ – совокупность работ, объединяемых характеризуемым их однотипным результатом, Единичная расценка по которому установлена в Приложении «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок».

Уполномоченный представитель – представитель Стороны, который по должности либо на основании доверенности, имеет полномочия представлять интересы соответствующей Стороны, давать обязательные для исполнения указания, подписывать протоколы, акты, и другие документы в рамках своих полномочий.

Цена Договора – общая цена Договора, а именно денежная сумма, оговоренная в разделе «Цена Договора», которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору в порядке и на условиях настоящего Договора.

Этап выполнения работ - завершенный объем Работ соответствующего вида/комплекс Работ, указанный в Приложении «График производства работ». Детализированные этапы выполнения работ определяются на основании Приложения «График производства работ» в Детальном календарно-сетевом графике и иных графиках, предусмотренных Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору.

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

Приложения к Договору, указанные в качестве приложений, являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет;

Договор вместе с Приложениями, Общими условиями Договора, представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения;

Упоминание Приложений являются упоминаниями Приложений к Договору. Полное наименование Приложений приведено в разделе Приложения к Договору и в дальнейшем по тексту ссылки на документы, являющиеся Приложениями к Договору, могут указываться без указания их нумерации;

Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;

Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, распечатанную на бумажном носителе или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено с указанного в Договоре электронного адреса Уполномоченного представителя на электронный адрес Уполномоченного представителя другой Стороны;

Выражение «за счет Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без изменения Цены Договора.

Термины «день», «месяц», «год» относятся к календарному дню, календарному месяцу и к календарному году соответственно, если не указано иное.

- Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ, необходимый для строительства Этапов № 14, № 19, № 21 в рамках Проекта в соответствии с Требованиями, и сдать Заказчику итоговый результат согласно Графику производства работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для исполнения Договора, принять результат и оплатить цену, установленную разделом «Цена Договора».

Укрупненный перечень и сроки выполнения Работ указаны в Приложении «График производства работ», стоимость Работ указана в РДЦ.

Детальный перечень, содержание, виды и объем Работ определяются Детальным календарно-сетевым графиком, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, а также Проектной и Рабочей документацией, переданной Подрядчику со штампом «в производство работ» Заказчика.

- Детальный календарно-сетевой график и иные графики, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору», разрабатываются с целью контроля Заказчика за выполнением Подрядчиком Работ и ни при каких обстоятельствах не направлены на какое-либо изменение сроков выполнения Работ, установленных Договором, Графиком производства работ, и не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение сроков, установленных Договором, Графиком производства работ.

[В случае если у Заказчика имеется меньше чем 100% Рабочей документации на момент заключения Договора (Рабочая документация либо не готова, либо имеется частично), дополнить пунктом:

Утверждённая "в производство работ" в установленном порядке Рабочая документация по определяемому Договором Объекту предоставляется Заказчиком Подрядчику в порядке, установленном в разделе «Исходные данные».]

Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем обязательств по Договору, знаком с условиями, при которых будет происходить исполнение Договора и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с исполнением Договора, и учел их в Цене Договора.

Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество исполнения Договора. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

Стороны осведомлены, что Договор заключается в целях реализации Заказчиком Проекта. Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью улучшению конкретных производственных процессов, поддержанию работоспособности производственного комплекса - нефтебазы.

Подрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в том числе, но не исключительно, связанных с корректировкой сроков реализации Проекта, отсутствием резервных мощностей нефтебазы для бесперебойного обеспечения Норильского промышленного района топливом и нефтепродуктами, приостановкой деятельности Заказчика, получением предписаний государственных контролирующих органов, штрафов и возникновению убытков Заказчика.

Итоговым результатом по Договору являются выполненные Подрядчиком Работы, отвечающие целям Проекта и соответствующие Требованиям, результат которых принят Заказчиком по Акту о завершении работ по Договору.

- Цена Договора

Общие условия

Цена Договора включает в себя стоимость Работ, является предельной и составляет сумму не более _____________________ (_______________________________________) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей__ копеек без учета НДС.

- [Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и составляет: __________ (______________) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек.] [НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса РФ.]

[Цена Договора с учетом НДС составляет сумму не более _____________________ (_______________________________________) (сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках) рублей __ копеек.]

[Цена Договора, согласованная Сторонами в РДЦ на основании Единичных расценок в соответствии с Прайс-листом УЕР, включает в себя:

      - Цена СМР, включая МТР Подрядчика и демонтажные работы, в размере ______________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ - _____________________________________, стоимость с учетом с НДС - _____________________.

Цена СМР (без МТР Подрядчика и демонтажных работ) составляет______________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ - _____________________________________, стоимость с учетом с НДС - _____________________.

Цена МТР Подрядчика в размере______________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ - _____________________________________, стоимость с учетом с НДС - _____________________, в том числе:

- Стоимость МТР Подрядчика, сформированная на основании Приложения «Разделительная ведомость», в размере ______________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ - _____________________________________, в т. ч.:

- - Надбавка Подрядчика за транспортировку МТР Подрядчика (ТЗР) в размере ______% соответствии с п. 3.4.1.1 настоящего Договора;

- - Надбавка Подрядчика за управление поставкой МТР Подрядчика в размере ____ % в соответствии с п. 3.4.1.2 настоящего Договора.

Цена демонтажных работ в размере в размере______________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ - _____________________________________, стоимость с учетом с НДС - _____________________.

      - Цена ПНР (Индивидуальных испытаний) в размере ___________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ – ___________________________, стоимость с учетом с НДС -  _____________________.

      - Цена ПКЗ в размере ___________________________, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ __________________________, стоимость с учетом с НДС - _____________________.

Цена Договора определена в РДЦ, Графике производства работ составленном, в том числе, в соответствии с Договором, Проектной, Рабочей и сметной документацией, и может быть пересмотрена в сторону увеличения только в случаях, предусмотренных Договором.

Кроме случаев, когда в Договоре и/или Приложениях к нему прямо предусмотрено, что Заказчик должен исполнить какое-либо обязательство по Договору и/или компенсировать Подрядчику расходы, считается, что стоимость всех обязательств, позиций, которые должны быть исполнены, предоставлены или совершены Подрядчиком по Договору, включена в Цену Договора/учтена в УЕР.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по исполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР Подрядчика, их складирование, охрану, затраты на обеспечение Строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, затраты на перебазировку техники до Строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ и его вывоз, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, а также иные расходы Подрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, обеспечением сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), оплату налогов, сборов, пошлин, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза МТР из-за рубежа.

- Транспортно-логистические расходы Подрядчика при доставке МТР Подрядчика в пределах места производства работ и в радиусе 15 км от границы места производства работ (в том числе в пунктах получения грузов), на приобъектных складах Подрядчика вне зависимости от дальности размещения от места производства работ включены в Цену СМР на основании Единичных расценок.

Цена СМР

3.2.1. Переход от предельной Цены СМР к актуализированной цене СМР осуществляется, как указано далее:

3.2.2. После выдачи  «в  производство работ» Рабочей документации, Стороны на основании согласованных Единичных расценок, зафиксированных в Приложении «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок», подписывают дополнительное соглашение к Договору и актуализируют РДЦ и Приложение «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок» путем внесения фиксированных объемов Работ согласно Рабочей документации со штампом «в производство работ», в котором будет указана актуализированная Цена СМР, рассчитываемая по указанной ниже формуле:

i=123+hФизический объем по РДi×Единичная расценкаi

где:

- i – порядковый номер Укрупненного вида работ согласно Прайс-листу УЕР;

- h – количество выявленных Дополнительных видов работ согласно Прайс-листу УЕР;

- Физический объем по РД -  физический объем по РД по каждому Укрупненному виду работ согласно Прайс-листу УЕР;

- Единичная расценка i - стоимость единицы физического объема по РД, выбранная из Прайс-листа УЕР по каждому Укрупненному виду работ.

3.2.3. При выполнении Работ по Договору любые корректировки, связанные с актуализацией, перераспределением видов и/или объемов Работ в пределах Цены Договора, осуществляются Сторонами посредством подписания дополнительного соглашения к Договору с актуализацией РДЦ и Приложения «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок».

Фактическая стоимость СМР:

3.3.1.  Фактическая стоимость СМР определяется путем умножения фактически выполненных и принятых Заказчиком объемов Работ согласно Рабочей документации, на соответствующие Единичные расценки, установленные в Приложении «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок», и отражается в подписанных Заказчиком без замечаний в Актах о приемке выполненных работ (Актах формы № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (Справках формы № НН.КС-3.1).

  - Цена МТР Подрядчика:

3.4.1. Предельная Цена МТР Подрядчика включает стоимость МТР Подрядчика, зафиксированную в РДЦ, в том числе все Надбавки:

3.4.1.1. Надбавку Подрядчика за транспортировку МТР Подрядчика (ТЗР) в размере _____%, которая включает:

-транспортно-заготовительские расходы, сопутствующие расходы, не включенные в условия поставки по схеме № 1 договоров поставки и не содержащиеся в Единичных расценках, в том числе, но не ограничиваясь:

- сборка/разборка перед отгрузкой с завода изготовителя или склада поставщика, а также в промежуточных пунктах;

- перевозка (автомобильный / речной / морской / железнодорожный / воздушный транспорт и проч.), до конечного склада (до приобъектного склада и/или места укладки/ монтажа), за исключением транспортировки, предусмотренной п. 3.1.3 Договора;

- погрузочно-разгрузочные работы на заводе-изготовителе, складе поставщика, транспортно-распределительных центрах, портах, аэродромах, ж/д станциях, промежуточных складах, на конечном складе, где осуществляется приемка товара Подрядчиком;

- погрузочно-разгрузочные работы при перемещении между складами Подрядчика и от места приемки товара от поставщика (Заказчика) до конечного склада (до приобъектного склада и/или места укладки/ монтажа);

- специальное сопровождение особо опасных, ценных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов;

- тара, упаковка, маркировки, затарка и растарка;

- хранение (аренда помещения) товаров на терминалах, складах и прочих пунктах за пределами места выполнения работ;

- простой машин и механизмов, осуществляющих транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы;

- официальные платежи, связанные с транспортировкой МТР Подрядчика;

- охрана грузов в период перевозки и/или местах хранения до момента передачи на приобъектный склад Подрядчика;

Надбавка Подрядчика за транспортировку МТР Подрядчика (ТЗР) не начисляется на стоимость МТР, предоставляемого Заказчиком Подрядчику (Схема 2).

3.4.1.2. Надбавку Подрядчика за управление поставкой МТР в размере ____%, которая включает в себя, следующий перечень затрат и обязательств Подрядчика, но не ограничивается данным перечнем:

- заготовительно-складские расходы (затраты, связанные с размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением МТР на складе, ревизией и подготовкой к монтажу, а также передачей в монтаж, с содержанием: материальных базисных, участковых и приобъектных складов, включая содержание работников складского хозяйства, отделов и контор материально - технического снабжения или управлений производственно-технологической комплектации, ведомственной и вневедомственной, пожарной и сторожевой охраны и систем, осуществляющих охрану и осуществляющих безопасность материальных ценностей, агентов, занятых заготовкой материальных ценностей);

- оплата сборов за извещение о прибытии и за взвешивание грузов, потери от недостач материалов в пути и на складах в пределах установленных норм естественной убыли и сверх норм, когда виновные не установлены; другие расходы при осуществлении заготовительно-складской деятельности);

- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения снабженческо-сбытовым и посредническим организациям; расходы на комплектацию; оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенные пошлины и платежи; стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых);

- прочие расходы по закупке, транспортировке и реализации, относимые на издержки и на стоимость МТР

Надбавка Подрядчика за управление поставкой МТР Подрядчика не начисляется на стоимость МТР, предоставляемого Заказчиком Подрядчику (Схема 2).

Надбавка за управление поставкой МТР Подрядчика определяется нормативом в размере ____ % от стоимости МТР и относящихся к ним ТЗР.

3.4.2. Сторонами определен следующий порядок актуализации Приложения «Разделительная ведомость»:

3.4.2.1.  В случае увеличения стоимости МТР Подрядчика, закупаемых Подрядчиком на основании Графика поставки МТР в соответствии с Приложением «Разделительная ведомость», сумма такого увеличения стоимости МТР Подрядчика не должна превышать Цену МТР Подрядчика, установленную в РДЦ. При этом Приложение «Разделительная ведомость» должно быть актуализировано путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Подрядчик обязан обосновать такое увеличение стоимости МТР Подрядчика предоставлением Заказчику конъюнктурного анализа, выполненного на основании трех технико-коммерческих предложений (ТКП) поставщиков МТР, согласованных с Заказчиком.

3.4.2.2. После выдачи Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации Подрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней актуализирует Приложение «Разделительная ведомость», при необходимости актуализируя наименования, объемы и стоимость требуемых к поставке МТР, в том числе, указывая схему поставки МТР в соответствии с их принадлежностью к Схеме поставки № 1, указанных в разделе 12 Договора, и направляет ее Заказчику по адресу электронной почты, указанной в Реквизитах Сторон, в редактируемом формате и формате PDF.

3.4.2.3. При наличии замечаний к полученной версии Приложения «Разделительная ведомость», Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость» направляет Подрядчику соответствующее уведомление с приложением перечня замечаний. Подрядчик обязан устранить указанные замечания в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения. В случаях, указанных в п. 3.4.2.1 настоящего Договора, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение.

3.4.2.4. Подрядчик обязан в ходе исполнения Договора согласовать с Заказчиком любые изменения условий поставки МТР, указанных в Приложении «Разделительная ведомость», путем подписания Уполномоченными представителями Сторон актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость».

3.5. Фактическая стоимость МТР Подрядчика:

3.5.1. Итоговая стоимость предъявляемых МТР Подрядчика, рассчитывается по следующей формуле:

j=1n((Объем МТР х Цена МТР)),

где:

    - j – порядковый номер МТР согласно Приложения «Разделительная ведомость»;

    - Объем МТР - объем МТР, смонтированных Подрядчиком за конкретный период и включенных в подписанные заказчиком Акты формы № КС-2;

    - Цена МТР – стоимость МТР согласно Приложения «Разделительная ведомость» с учетом Надбавок в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора.

3.6. Дополнительные МТР:

3.6.1. При необходимости применения МТР не предусмотренных в Приложении «Разделительная ведомость» в ходе выполнения работ (дополнительные объемы и/или виды МТР), стоимость таких МТР согласовывается Сторонами путем внесения изменений в Приложение «Разделительная ведомость» и РДЦ с подписанием дополнительного соглашения.

Стоимость таких МТР определяется по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах с проведением конъюнктурного анализа - расчета, выполняемого в т.ч. с использованием обосновывающих документов: копий или оригиналов (при наличии) прейскурантов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений; расчетно-калькуляционных цен (РКЦ), цен офсетных контрактов.

Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта РФ), на территории которого осуществляется техническое перевооружение. Для субъектов РФ (частей территорий субъектов РФ), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах РФ (частях территории субъекта РФ), с учетом стоимости доставки до объекта.

Наиболее экономичный вариант формируется и согласовывается Сторонами на основании предоставления не менее 3 (трех) ТКП производителей и/или поставщиков, при этом документы, обосновывающие их стоимость, в ТКП должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения стоимости таких МТР.

3.6.2. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ необходимости применения дополнительных МТР, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их применения и предоставлением документов в соответствии с п. 3.6.1 Договора. Заказчик в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного запроса от Подрядчика, должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на применение дополнительных МТР, а также согласовать их стоимость и схему поставки. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем пункте срока не означает его согласие на применение дополнительных МТР.

  - Цена ПНР:

После выдачи Заказчиком «в производство работ» РД Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Программу проведения пусконаладочных работ в соответствии с разделом 19 Договора.

Стоимость ПНР определяется исходя из трудозатрат, при этом в Программе проведения пусконаладочных работ необходимо определить количество соответствующих трудозатрат, а стоимость ПНР не может превышать Цену ПНР, при этом Стороны учитывают следующее:

Фактическая стоимость выполнения ПНР определяется в соответствии с формулой, указанной ниже, используемой для определения объема ПНР:

- CostN = (K*A)

- где:

- CostN – стоимость выполненных ПНР по Договору за Отчетный период;

- К – стоимость одного чел/часа работ персонала Подрядчика в размере ______________ рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации – _________ рублей 00 копеек.

- А – количество человека/часов персонала Подрядчика, определяемых в соответствии с табелем учета рабочего времени.

При определении подлежащей оплате Цены ПНР Стороны предусматривают в табеле учета рабочего времени использование людских и технических ресурсов Подрядчика в количестве 10 часов за смену.

3.7.5. Если в результате изменения Исходных данных в Приложение «Разделительная ведомость» будет внесено ранее не предусмотренное Оборудование (за исключением случаев замены имеющегося Оборудования на Оборудование с аналогичными характеристиками), и в связи с эти потребуются дополнительные ПНР, то стоимость таких дополнительных ПНР будет определяться на основании установленной Договором тарифной ставки ПНР с учетом длительности выполнения дополнительных ПНР по согласованной с Заказчиком Программе проведения пусконаладочных работ. Такое увеличение стоимости ПНР оформляется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

3.8. Расчет Цены СМР, ПНР до актуализации в соответствии с порядком п. 3.2.2 и п. 3.7.3 Договора применяется в целях определения предельной Цены СМР, ПНР. Указанная в РДЦ до актуализации стоимость СМР и ПНР определяется в порядке, предусмотренном в пунктах 3.2 и 3.7 Договора и регулируется путем пересчета договорной цены после выдачи «в производство работ» Рабочей документации без увеличения предельной Цены СМР, ПНР, указанной в РДЦ.

3.9. Стоимость выполненных СМР, ПНР определяется и отражается в Актах формы № КС-2 в соответствии с РД и РДЦ, актуализированным после выдачи «в производство работ» Рабочей документации, согласно условиям дополнительного соглашения.

Указанный в пунктах 3.2 и 3.7 Договора порядок определения стоимости СМР, ПНР и РДЦ до актуализации в соответствии с настоящим пунктом не применяются для определения стоимости выполненных СМР, ПНР, подлежащих приемке по Актам формы № КС-2.

  - Иные условия по Цене Договора

В случае внесения изменений в Рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, в том числе по результатам входного контроля Подрядчиком в соответствии с п. 8.5 Договора, Стороны могут изменить Цену Договора, включающую весь комплекс выполняемых Подрядчиком Работ, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения с актуализацией РДЦ с учетом условий раздела «Дополнительные работы».

Любые изменения, связанные с актуализацией видов и/или превышением объемов Работ по РД, в т.ч. по Объектам и/или с перераспределением в пределах Цены Договора, предусмотренные в РДЦ, осуществляются посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и соответствующей корректировкой РДЦ.

Прочие компенсируемые затраты (ПКЗ)

К ПКЗ относятся ПКЗ, перечисленные в Приложении «Перечень ПКЗ».

Стоимость фактически понесенных ПКЗ за весь период выполнения Работ по Договору не должна превышать стоимость, определенную для данных затрат Договором, в соответствии с РДЦ.

Приемка фактически понесенных ПКЗ осуществляется с приложением к Сводной справке о фактически понесенных компенсируемых затратах пакета подтверждающих документов (либо заверенных печатью Подрядчика копии документов) и расчетов, согласованных с Заказчиком, согласно Приложению «Перечень ПКЗ», подтверждающих фактические расходы Подрядчика, но не более лимита, предусмотренного в РДЦ и Приложении «Перечень ПКЗ».

На основании подтверждающих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ и согласованных Заказчиком, Подрядчик составляет Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах по форме Приложения за отчетный период возникновения таких затрат, на основании которой их стоимость включается отдельной строкой в надлежащим образом оформленную общую Справку по форме № НН.КС-3.1 за Отчетный период. Предъявление отдельной Справки по форме № НН.КС-3.1 и отдельного счета-фактура по ПКЗ не допускается.

Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах за отчетный период по форме Приложения с приложением пакета подтверждающих документов согласно Приложению «Перечень ПКЗ», подтверждающих фактические расходы Подрядчика направляется Подрядчиком одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ, выполненных в Отчетном периоде в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах, фактически понесенных Подрядчиком в период до начала выполнения Работ, предоставляется Заказчику с приложением пакета подтверждающих документов одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ за первый Отчетный период в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

После выполнения Работ в последнем Отчетном периоде пакет документов, подтверждающий фактически понесенные Подрядчиком ПКЗ, должен быть сформирован и представлен Заказчику вместе с Актом формы № КС-2 и Справкой формы № НН.КС-3.1 по последнему Отчетному периоду выполнению Работ, но в любом случае не позднее даты подписания Акта о завершении работ по Договору.

- Порядок расчетов

Общие положения

Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком

      - в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Реквизиты Сторон», или по иным реквизитам, Подрядчика, заблаговременно предоставленным/направленным Подрядчиком в адрес Заказчика.

      - при наличии надлежаще оформленного оригинала счета.

      - при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (за исключением авансовых платежей).

Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.

На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы правила ст. 823 Гражданского кодекса РФ не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Подрядчиком Работы, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

|  | [Аванс:] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - № | Размер аванса |  | Цель аванса | Порядок зачета |
|  | 1 | [без НДС] | [•] ₽ | МТР Подрядчика, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды | на дату приемки выполненных Работ в размере [•]% от стоимости выполненных СМР/ПНР/ПКЗ на основании соответствующих Актов формы № КС-2/Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах за Отчетный период до полного погашения суммы выплаченного аванса |
|  |  | НДС [([•]%)] | [[•] ₽] / [НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ.] |  |  |
|  |  | [с НДС] | [[•] ₽] |  |  |

В счетах, предъявляемых Подрядчиком к оплате за работы по СМР/ ПНР/ ПКЗ, указывается стоимость фактически выполненных работ по СМР/ ПНР/понесённых ПКЗ с зачетом суммы аванса [и удержания 5 % от стоимости соответствующих работ по СМР/ ПНР/[ПКЗ] (гарантийное удержание)].

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты для оплаты СМР (включая МТР Подрядчика), ПНР, заработной платы собственного персонала Подрядчика, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды.

В случае, когда Договор исполнялся Подрядчиком с привлечением субподрядчиков, Подрядчик обязан обеспечить оплату Работ, выполненных субподрядчиками, находящимися с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением Работ на Объекте.

Заказчик вправе контролировать целевое использование Подрядчиком денежных средств, перечисляемых ему по Договору в качестве аванса.

Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления такого требования, обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение целевого использования денежных средств, перечисляемых Подрядчику по Договору, в том числе, Отчет об использовании денежных средств, составленный по форме соответствующего Приложения, выписку с банковского счета, платежные поручения с отметкой банка Подрядчика об их исполнении и иные подтверждающие документы.

Непредставление Подрядчиком документального подтверждения целевого использования аванса в установленные сроки приравнивается к нецелевому использования аванса.

В случае досрочного прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, а также в случае нецелевого использования авансируемых средств Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж (i) полностью, если на момент прекращения Договора зачет не был произведен согласно настоящему разделу Договора, либо (ii) за вычетом части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам формы № КС-2/ Сводным справкам о фактически понесенных компенсируемых затратах, в течение 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора или с даты нарушения срока представления подтверждения целевого использования авансового платежа путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Заказчика без каких-либо дополнительных уведомлений со стороны Заказчика.

Размер подлежащих возврату незачётных авансовых платежей не может быть уменьшен Подрядчиком на величину стоимости выполненных, но не оплаченных Заказчиком Работ. Подрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату указанным Заказчиком авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

Оплата Работ (включая СМР, ПНР, ПКЗ)

|  | Заказчик оплачивает выполненные строительно-монтажные работы с материалами, пусконаладочные работы, [за вычетом зачтенного аванса] с удержанием 5 % от стоимости соответствующих работ с учетом НДС (гарантийное удержание) |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в первый рабочий четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 календарных дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком оригиналов |
|  | - подписанного Сторонами Акта формы № КС-2 за отчетный период; - счета на оплату; - [счета-фактуры]. |
| Дополнительные условия | - к Акту формы № КС-2 за отчетный период, обязательно прикладываются: - подписанный Перечень смонтированного/ установленного Оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3; - подписанный Акт на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1; - подписанная Справка формы № НН.КС-3.1. |
|  | Заказчик оплачивает ПКЗ [за вычетом зачтенного аванса] с удержанием 5 % от стоимости соответствующих работ с учетом НДС (гарантийное удержание) |
| Единый платежный день | в первый рабочий четверг |
| Период отсрочки | после истечения 30 календарных дней |
| Базовая дата | с момента получения Заказчиком оригиналов |
|  | - подписанной Сторонами Справки формы № НН.КС-3.1; - подписанной Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах за Отчетный период; - счета на оплату; - [счета-фактуры]. |
| Дополнительные условия | - - |

Для оплаты по последнему Отчетному периоду выполнения Работ по каждому Этапу Подрядчик дополнительно предоставляет подписанный Сторонами Общий перечень оборудования, смонтированного/ установленного Подрядчиком, Акт о завершении работ по Договору в соответствии с Договором и законодательством РФ.

- Обеспечение исполнения обязательств

Гарантийное удержание.

За счет гарантийного удержания Заказчик удовлетворяет свои требования к Подрядчику, в том числе, но не ограничиваясь: о соразмерном уменьшении Цены Договора, о возмещении расходов на устранение недостатков, о выплате неустойки, компенсации убытков и т.п.

Выплата сумм гарантийного удержания производится Заказчиком в следующем порядке:

100 % от гарантийного удержания оплачивается Подрядчику в первый рабочий четверг после истечения 30 календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного на основании подписанного Сторонами Акта об окончании гарантийного периода по соответствующему Этапу.

Подрядчик вправе осуществить с согласия Заказчика замену обеспечения в виде гарантийного удержания, установленного п. 5.1.3 Договора, на независимую гарантию исполнения обязательств в течение гарантийного периода на сумму гарантийного удержания, сроком действия до окончания гарантийного периода, плюс 45 рабочих дней, оформленной в соответствии с разделом Договора «Независимую гарантию исполнения обязательств в течение гарантийного периода».

В случае применения Подрядчиком права замены гарантийного удержания на независимую гарантию, Заказчик оплачивает сумму гарантийного удержания, за вычетом части использованной в соответствии с Договором, в первый рабочий четверг после истечения 30 календарных дней с момента предоставления соответствующей независимой гарантии.

Независимые гарантии

Независимые гарантии предоставляются согласно требованиям, указанным в настоящем разделе Договора, а также согласно разделу о независимых гарантиях (Приложение №2) Общих условий договоров.

[ Независимая гарантия возврата авансового платежа: ]

Подрядчик в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе безусловную и безотзывную независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, [включая НДС], имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ по Договору, указанному в п.6.1. Договора плюс 65 рабочих дней. Форма независимой гарантии возврата авансового платежа должна соответствовать форме независимой гарантии возврата авансового платежа, закрепленной в Приложении №2 к Общим условиям договоров.

Если за 65 рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии, Акт завершения работ по последнему Этапу не будет подписан, независимая гарантия возврата авансового платежа, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 60 рабочих дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом авансовых платежей, зачтенных в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивают надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по возврату аванса, уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Подрядчиком, а также неустойки в связи с непродлением самой гарантии.

Независимая гарантия исполнения обязательств в гарантийный период:

Подрядчик не позднее 15 рабочих дней до даты предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного Акта завершения работ по соответствующему Этапу предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе, безусловную и безотзывную независимую гарантию исполнения обязательств в гарантийный период в размере 2 % от Цены Договора, [включая НДС], имеющую срок действия, истекающий не ранее истечения гарантийного срока по Этапу, с учетом 10 рабочих дней для подписания Акта об окончании Гарантийного периода по соответствующему Этапу, плюс 45 рабочих дней. Форма независимой гарантии исполнения обязательств в гарантийный период должна соответствовать форме независимой гарантии исполнения обязательств в гарантийный период, закрепленной в Приложении №2 к Общим условиям договоров.

- 5.3.2. Если за 45 рабочих дней до истечения срока действия независимой гарантии Акт об окончании Гарантийного периода по соответствующему Этапу не будет подписан Сторонами, независимая гарантия исполнения обязательств в гарантийных период должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 60 рабочих дней.

- 5.3.3. Независимая гарантия на гарантийный период обеспечивают надлежащее исполнение Подрядчиком договорных обязательств в течение Гарантийного периода в том числе, обеспечивают исполнение обязательств по возмещению Заказчику убытков, уплате неустойки в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, требований законодательства РФ, а также неустойки в связи с непродлением самой гарантии

- Сроки исполнения Договора

Общий срок выполнения Работ по Договору установлен с ____________ (дата начала выполнения Работ) до _____________ (дата завершения Работ).

Общий срок и стоимость выполнения Работ по каждому Этапу установлен в Приложение «График производства работ», РДЦ.

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Приложением «График производства работ», Детальным календарно-сетевым графиком.

В случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Графике производства работ, Детальном календарно-сетевом графике и иных графиках, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору»:

- - Подрядчик обязан предоставить план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в соответствующий утвержденный график.

- - Заказчик вправе требовать от Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков увеличение плановых объемов работ в последующих Отчетных периодах с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение Цены Договора в случае, если такое отклонение не связано с приостановлением Договора в связи с неисполнением встречных обязательств Заказчика.

[В случае если у Заказчика имеется меньше чем 100% Рабочей документации на момент заключения Договора (Рабочая документация либо не готова, либо имеется частично), дополнить пункт:

По мере получения от Заказчика Рабочей документации Подрядчик обязан уточнять и детализировать Детальный календарно-сетевой график в соответствии с Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору».]

Сроки обеспечения МТР Подрядчика определяются Графиком обеспечения МТР в зоне ответственности Подрядчика (по форме соответствующего Приложения), который формируется Подрядчиком на основании Проектной и/или Рабочей документации, а также Приложения «Разделительная ведомость» в течение 10 рабочих дней с даты передачи Рабочей документации и согласовывается Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения от Подрядчика.

Сроки обеспечения и объемы МТР Подрядчика, устанавливаемые в Графике обеспечения МТР в зоне ответственности Подрядчика, не должны противоречить/делать неисполнимыми сроки выполнения Работ, указанные в Графике производства Работ, а также Разделительной ведомости.

Сроки и порядок разработки, актуализации и контроля исполнения графиков выполнения работ и ресурсных графиков, подготовки плановых заданий, формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в Порядке планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по Договору. Заказчик вправе по своему усмотрению дополнять форматы планов и отчетов, предусмотренных Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору», необходимой информацией или уточнять периодичность предоставления любого плана или отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 15 календарных дней до даты предоставления документа.

- Начало реализации Договора

Уполномоченные представители

Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора представить другой Стороне список своих Уполномоченных представителей, с приложением копий соответствующих доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.

Доверенности должны быть переданы в любом случае до совершения Уполномоченными представителями Подрядчика юридически-значимых действий в отношении Заказчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке.

Подрядчик обязан не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока действия доверенности обеспечить предоставление Заказчику новой доверенности взамен истекшей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за непринятие Заказчиком юридически-значимых действий от имени Подрядчика/Субподрядчика несет Подрядчик.

Подрядчик по приглашению Заказчика обязан незамедлительно направлять Уполномоченного представителя для участия в совещаниях Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением Договора.

Оформление земельных участков

Заказчик оформляет земельно-правовые отношения на участки, на которых расположена Строительная площадка, в соответствии с действующим законодательством РФ, в сроки, необходимые для соблюдения условий Договора и Графика производства работ.

- Исходные данные

В целях исполнения Договора Заказчик обязан передать, а Подрядчик обязан принять Исходные данные согласно п. 16 Задания.

Исходные данные предоставляются Заказчиком Подрядчику в сроки согласно п. 16 Задания с подписанием документа, подтверждающего приемку-передачу соответствующих документов, составленного в свободной форме.

Заказчик определяет способ передачи Исходных данных. В частности, в случае невозможности физической передачи в установленные сроки всех Исходных данных согласно п. 16 Задания, в связи с большим объемом, Заказчик письменно сообщает Подрядчику порядок получения доступа к Исходным данным в подразделениях Заказчика. Факты представления доступа представителям Подрядчика в подразделениях Заказчика фиксируются письменно (акт, протокол, журнал или в любой другой форме).

Подрядчик проводит входной контроль полученных от Заказчика Исходных данных в течение 15 рабочих дней с момента их получения.

Все выявленные по результатам входного контроля недостатки в Исходных данных Подрядчик в письменной форме направляет Заказчику для их учета.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика, Заказчик имеет право устранить недостатки или не согласиться с Подрядчиком и оставить Исходные данные без изменения.

При недостаточности передаваемых по Договору Заказчиком Исходных данных для выполнения Работ Подрядчик должен в течение 15 рабочих дней с момента их получения направить письменный мотивированный запрос Заказчику за подписью своего Уполномоченного представителя о предоставлении ему необходимых и/или отсутствующих у него сведений, и / или документации (передаваемой Заказчиком согласно данному разделу) с обоснованием такой необходимости.

В этом случае Заказчик должен в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика письменного запроса предоставить ему запрашиваемую информацию и / или документацию либо предоставить мотивированный отказ.

В случае получения от Заказчика письменного уведомления об отсутствии запрашиваемой Подрядчиком информации и / или отсутствия запрашиваемых Подрядчиком Исходных данных, Подрядчик исполняет Договор на основании имеющихся Исходных данных.

Если Подрядчик приступил к исполнению Договора без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений и / или документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений и / или документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации и / или документации в обоснование нарушения им сроков исполнения Договора и Требований.

В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений и / или документации по истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик в рамках содействия Подрядчику вправе представить запрошенные сведения и/или документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 10 календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Подрядчиком запроса на представление иных сведений и / или документации не влечет изменения установленных Договором сроков исполнения им обязательств.

При возникновении у Подрядчика в процессе исполнения Договора необходимости в отступлении от Исходных данных, Задания, Подрядчик обязан согласовать такое отступление в письменной форме с Заказчиком, с обоснованием причин такого отступления. Обоснование должно включать в себя анализ влияния предлагаемых отступлений на ключевые показатели результата по Договору в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые изменения. Также должна быть предоставлена информация о влиянии предлагаемых отступлений на Цену Договора и сроки исполнения Договора в целом.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Исходных данных, Задания Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.

Согласование отступлений от Исходных данных, Задания осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Исходные данные, Задание.

В случае если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы».

Подрядчик признает, что все Исходные данные, переданные ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией, и не могут быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

В случае внесения Заказчиком изменений в переданные Исходные данные, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему измененные Исходные данные в течение 15 рабочих дней в порядке, указанном в настоящем пункте.

- Порядок выполнения Работ

ППР

ППР подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения предусмотренных в нем работ. Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.

Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения Работ на Строительной площадке разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР).

Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения Работ на Строительной площадке разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения, в том числе специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ.

Подрядчик разрабатывает и предоставляет при необходимости на согласование в надзорные и/или контрольные органы ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Подрядчика ППР должен рассмотреть его и при отсутствии замечаний согласовать. При наличии замечаний к ППР Заказчик обязан сообщит о них Подрядчику в письменном виде по адресу электронной почты, указанной в разделе «Реквизиты Сторон».

Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику.

ППР подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения предусмотренных в нем работ. Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.

Строительная площадка

Заказчик обязан передать Подрядчику на период выполнения Работ Строительную площадку по Акту сдачи-приемки Строительной площадки (по форме соответствующего Приложения) не позднее 5 рабочих дней с с даты заключения Договора.

С даты передачи Строительной площадки Заказчиком к Подрядчику переходят риски случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика и/или третьих лиц (включая объекты недвижимости), находящегося на Строительной площадке.

Подрядчик обязан организовать на период выполнения Работ временное освещение Строительной площадки/Объекта и мест выполнения Работ при необходимости их выполнения в темное время суток или недостаточности естественного освещения на Строительной площадке/Объекте.

Подрядчик обязан обеспечить необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

Геодезическая основа

Подрядчик обязан обеспечить сохранность геодезической основы, включая, но не ограничиваясь указанным, первичных точек, реперов, линий и уровней, правильность положения уровней, размеров и соосности до сдачи–приемки результатов Работ.

Подрядчик обязан передать Заказчику до начала итоговой приемки Этапа полный комплект Исполнительной документации, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации Объекта.

Освобождение Строительной площадки/Объекта

Не позднее 5 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по Этапу, либо при досрочном прекращении Договора не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан:

- - вернуть Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки,

- -вывезти со Строительной площадки/ Объекта все собственное оборудование, машины, механизмы и строительную технику, строительный мусор, бытовые отходы и т.п.,

- - произвести по согласованию с Заказчиком ликвидацию возведенных им ВЗиС,

- - оставить после себя Объект / Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, демонтировав по поручению Заказчика некачественно выполненные Работы за свой счет (при их наличии).

Заказчик вправе самостоятельно удалить имущество Подрядчика за пределы Строительной площадки/Объекта, если в установленный в Договоре срок Подрядчик не вывезет указанное имущество. В этом случае все риски гибели и порчи имущества несет Подрядчик, при этом он также обязан в срок не более 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика компенсировать последнему расходы на вывоз и хранение имущества Подрядчика.

В случае нарушения Подрядчиком целостности земель (механического разрушения почвенного покрова) и иной порчи земли на участке, используемом Подрядчиком для проведения Работ, Подрядчик обязан в счет Цены Договора привести эти земли в соответствие с их целевым назначением, согласно требованиям нормативно-правовой и нормативно-технической документации РФ. Заказчик вправе самостоятельно привести эти земли в соответствие с их целевым назначением, в этом случае Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика компенсировать последнему расходы.

Энергоресурсы

Заказчик одновременно с передачей Подрядчику Строительной площадки, определяет Подрядчику точки подключения к действующим инженерным коммуникациям (источникам энерго, тепло, водоснабжения, водоотведения).

Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами в счет Цены Договора в соответствии с условиями Договора временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения строительства энергоресурсами и заключить с организациями, осуществляющими обеспечение перечисленных ресурсов, договор на обеспечение строительства энергоресурсами.

Помещения

В случае исполнения Договора на территории Норильского промышленного района с привлечением иногороднего персонала, Стороны руководствуются Приложением «Порядок привлечения вахтового персонала».

МТР:

Подрядчик обязан организовать входной контроль качества поступающих для выполнения Работ МТР, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества, поставляемых на Строительную площадку/Объект МТР, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, соответствии действующим стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам РФ до их применения на Объекте, вести журнал входного контроля в соответствии с законодательством РФ.

В случае необходимости выполнения контрольных испытаний МТР, проведения измерений, заявленных на них показателей все используемые для этих целей методы и средства должны соответствовать стандартам, техническим условиям или данным технических свидетельств на проверяемые МТР.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до подачи в монтаж МТР о возможности участия Уполномоченного представителя Заказчика во входном контроле МТР.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранять любые выявленные в ходе проведения входного контроля МТР Дефекты/Недостатки в порядке, предусмотренном разделом «Устранение Дефектов/Недостатков» / заменить некачественные МТР, кроме случаев проведения входного контроля МТР Заказчика.

Заказчик вправе принять участие во входном контроле. Участие/неучастие Заказчика во входном контроле не означает приемки Заказчиком МТР и представляет собой форму контроля со стороны Заказчика за исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

По результатам входного контроля Подрядчиком составляется Акт входного контроля с указанием всех выявленных Дефектов/Недостатков МТР.

Подрядчик обязан передавать Заказчику всю информацию/документы, подтверждающие прохождение МТР входного контроля ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

Подрядчик обязан выполнить привязку (в т.ч. организовать внесение в справочник АСУ НСИ) МТР Подрядчика к номенклатуре Единого справочника МТР ПАО «ГМК «Норильский никель». Глобальные идентификационные данные МТР должны быть отражены в Спецификациях.

Заказчик обязан в качестве содействия обеспечить Подрядчику доступ к единому номенклатурному справочнику ПАО «ГМК «Норильский никель» в течение 15 календарных дней после начала исполнения Договора.

Третьи лица

Заказчик вправе привлекать иных подрядчиков для выполнения работ на Объекте без согласия Подрядчика. Уведомление о привлечении иных подрядчиков, направляется Подрядчику не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения Работ такими подрядчиками.

В случае принятия Заказчиком решения о привлечении третьих лиц для выполнения части Работ по Договору Подрядчик обязан в счет Цены Договора оказать таким третьим лицам всяческое содействие, необходимое для качественного и своевременного выполнения ими обязательств, включая, обеспечение доступа на Объект/Строительную площадку, предоставление всей необходимой информации по выполненному объему Работ, в том числе Исполнительной документации, и т.д.

Подрядчик обязан участвовать в приемке, включая промежуточной, Работ, выполненных привлеченными Заказчиком третьими лицами совместно с Заказчиком и при выявлении Дефектов/Недостатков сообщать о них Заказчику до подписания им соответствующих первично-учетных документов.

Субподрядчики

В случае привлечения согласованных с Заказчиком Субподрядчиков, Подрядчик обязан:

- - Самостоятельно и за свой счет обеспечить Субподрядчиков на период ведения Работ по согласованному и прилагаемому при подписании субподрядного договора перечню производственными и санитарно-бытовыми помещениями для персонала, складскими помещениями и площадками для складирования, грузоподъемными механизмами и т.д.

- - Обеспечить Субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме субподрядчиков, имеющих раздельный учет расхода электроэнергии), водой, паром, теплом, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количестве, необходимом для выполнения Работ.

- - Составить графики выполнения субподрядных работ, проведения необходимых испытаний и опробования работы оборудования и инженерных систем, согласовать их с исполнителями работ и направить их для информации Заказчику.

- - Передать Субподрядчикам ИД в объеме, необходимом для выполнения ими Работ.

- - Привлекать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнения Договора.

- - Обеспечить в договоре с Субподрядчиком наличие безусловного согласия Субподрядчика на осуществление замены стороны заказчика на Компанию Группы «ПАО «ГМК» Норильский никель» (одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ). Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

- - Обеспечить в договоре с Субподрядчиком наличие условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию об условиях таких договоров.

Приостановка исполнения обязательств

Подрядчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика Исходных данных, МТР Заказчика, указаний о способе исполнения Договора, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это делает невозможным продолжение исполнения Договора.

Приостановка работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в течение 10 рабочих дней. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть дальше продолжены.

Приостановление выполнения Работ Подрядчиком возможно только в части выполнения тех Работ, на осуществление которых непосредственно влияют указанные в уведомлении обстоятельства. При этом иные Работы, непосредственно не затронутые указанными в уведомлении обстоятельствами, Подрядчик приостанавливать не вправе.

Уведомление Заказчику о приостановке исполнение обязательств должно быть передано Заказчику не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен не позднее чем за 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют исполнению Подрядчиком обязательств по Договору, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления исполнения обязательств по Договору и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

Заказчик вправе в любое время приостановить исполнение Договора полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой исполнение Договора должно быть приостановлено, с указанием обязательств Подрядчика, исполнение которых должно быть приостановлено и, если это возможно, срока, на который оно будет приостановлено, но в любом случае не более 3 месяцев, без возмещения Подрядчику расходов, связанных с приостановлением исполнения Договора.

В период приостановления исполнения Договора Подрядчик обязан принять все возможные меры для минимизации своих затрат, связанных с приостановлением, а также обеспечить охрану выполненных объемов Работ, МТР и прочего имущества, находящегося на Строительной площадке / Объекте.

После получения такого уведомления Подрядчик обязан приостановить исполнение Договора в соответствии с уведомлением, в том числе Субподрядчиками и поставщиками. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика доставлять/вывозить какое-либо Оборудование и Материалы, за исключением случаев если доставка началась до даты получения уведомления о приостановке.

До получения уведомления Заказчика о возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору Подрядчик не вправе выполнять Работы.

Работы, выполненные после приостановки исполнения Договора Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору, направив соответствующее письменное уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты такого возобновления.

После получения уведомления Заказчика о возобновлении исполнения Договора Подрядчик обязан в кратчайшие сроки, но не более 10 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика, возобновить исполнение Договора.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика либо лица (организации), привлекаемого Заказчиком для целей осуществления строительного контроля (надзора) приостановить производство Работ на Объекте, в том числе по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе выполнения Работ отступлениями от Требований.

Доверенность

В целях исполнения Договора Заказчик выдает Подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса доверенность на совершение юридически значимых действий.

Заказчик вправе в любой момент без обоснования причин отменить выданную в соответствии с настоящим пунктом доверенность в порядке, предусмотренном законодательством РФ, письменно уведомив об этом Подрядчика. Подрядчик в срок не более 3 рабочих дней с даты получения такого уведомления передает Заказчику оригинал отмененной доверенности.

Иные права и обязанности Подрядчика

Подрядчик вправе

      - По согласованию с Заказчиком выполнить Работы по Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.

Подрядчик обязан

      - обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на Строительную площадку/Объект для проверки хода и качества исполнения Договора.

      - использовать предоставленное Заказчиком имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.

      - организовать строительный, в том числе операционный и приемочный контроль качества Работ, в том числе выполняемых Субподрядчиками, в соответствии с Требованиями.

      - выполнить Работы в соответствии распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях договоров и/или дополнительно представленных Заказчиком, пропускного и внутриобъектового режима, Нормативно-правовыми и Нормативно-техническими актами и иными условиями Договора. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Подрядчика по истечении 10 рабочих дней с даты передачи Заказчиком.

      - по требованию Заказчика обязан письменно сообщать о ходе исполнения обязательств по Договору, представлять документы, справки, пояснения. Указанные сведения предоставляются Подрядчиком, если иное не установлено в требовании Заказчика, не позднее 5 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.

      - письменно уведомить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору, определяемый Графиком производства работ и Детальным календарно-сетевым графиком. С уведомлением Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в График производства работ в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Договоре, а также в График производства работ и в утвержденном Детальном календарно-сетевом графике.

      - без дополнительной оплаты устранять все Дефекты/Недостатки в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и приемки Объекта в эксплуатацию, а также в гарантийный период.

      - информировать Заказчика об изменениях законодательства РФ, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 10 календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства РФ. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство РФ, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным требованиям.

      - обеспечить за свой счет на время выполнения Работ Персонал жильем, транспортом для проезда на Объект, питанием и медицинским обслуживанием.

      - своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий, а также обеспечить членство в СРО, требуемых в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также, при необходимости, их продление и предоставить нотариально заверенные копии указанных допусков, разрешений, лицензий и иных документов Заказчику не позднее чем за 5 рабочих дней до начала соответствующих работ, для которых требуются указанные документы. В случае изменения указанных документов в течение 5 календарных дней письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением нотариально заверенных копий измененных документов.

      - в случае привлечения иностранных работников к выполнению Работ по Договору обеспечить в установленном порядке получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

      - в случае возникновения претензий компетентных органов, в том числе, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов.

      - информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемых организациях в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 5 календарных дней со дня такого изменения.

      - осуществлять взаимодействие с органами государственного строительного надзора по выданной от имени Заказчика доверенности в соответствии с требованиями законодательства РФ и иными органами/организациями, указанными в Договоре и в самой доверенности.

      - по запросу Заказчика принимать участие в работе Приемочной комиссии, направлять для участия в ней своих Уполномоченных представителей. Создавать все необходимые условия для работы Приемочной комиссии.

      - своими силами и средствами возводить инженерные сооружения, дороги, обеспечивающие безопасность переездов в соответствии с ПОС, а также приводить техническое состояние конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию, необходимому для выполнения Работ по Договору.

      - не обращаться к сотрудникам Заказчика (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», включая филиалы и представительства) с предложениями о смене работы во время выполнения Работ по Договору, и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

- В случае, если сотрудник Заказчика присылает свое резюме Подрядчику по собственной инициативе, Подрядчик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.

Иные права и обязанности Заказчика:

Заказчик вправе:

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевого графиком и иными графиками, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, когда вмешательство направлено на предотвращение угроз жизни и здоровью людей, либо возникновения аварии, инцидента или загрязнения окружающей среды.

Запрашивать у Подрядчика дополнительную информацию по Субподрядчикам или поставщикам, необходимую для выполнения анализа и оценки приемлемости привлекаемой организации. Если по мнению Заказчика определенные виды Работ должны выполняться только силами Подрядчика, Заказчик имеет право отклонить привлечение Субподрядчика к исполнению такого вида Работ.

По своему усмотрению изменить / добавить формат либо периодичность любого плана или отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 7 календарных дней до даты предоставления документа.

      - в случае отсутствия у Подрядчика необходимых разрешений, лицензий, иных документов, отстранить Подрядчика от выполнения Работ, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, не принимать Работы, выполненные Подрядчиком без соответствующих разрешений, лицензий, иных документов.

Заказчик обязан:

Устранять любые недостатки Проектной и Рабочей документации, используемой при производстве Работ.

Обеспечить доступ специалистов Подрядчика и Субподрядчиков на действующие и режимные объекты, на территории которых ведутся Работы.

- Режим работы

Режим работы персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно с учетом безусловной необходимости исполнения Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика и иных графиков в соответствии с Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ».

В случае явного отставания от Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика и иных графиков выполнения работ в соответствии с Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ» Заказчик вправе потребовать от Подрядчика изменения установленного Подрядчиком режима Работы, а также изменения численности персонала и техники, с целью приведения фактических сроков выполнения Работ в соответствие с указанными графиками.

- Обязанности в области природоохранного законодательства

Подрядчик самостоятельно производит оценку хозяйственной деятельности на объекте выполнения работ в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398, осуществляет постановку на учет и в зависимости от категории объекта НВОС выполняет обязанности по оформлению экологической документации по нормированию, отчетности и внесении платы за НВОС (при осуществлении выбросов, сбросов, обращении с отходами) в рамках исполнения Договора.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, образованных в результате выполнения Работ, и передать лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов Заказчику не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором они возникли, по Акту формы НН.М-3.1. Лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов передаются Подрядчиком Заказчику на склад, указанный Заказчиком. Расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, включены в Цену Договора.

При образовании лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов были образованы. До даты передачи Заказчику по Акту формы НН.М-3.1. лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, риск случайной гибели и/или повреждения лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов несет Подрядчик.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку Строительной площадки/ Объекта, включая примыкающие участки дорог и тротуаров, вывоз, хранение и утилизацию отходов, предотвратить рассыпание отходов и загрязнение, захламление территории Строительной площадки/ Объекта и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика.

Все отходы, образующиеся в ходе выполнения Работ, по Договору в том числе, но не исключительно, бытовые отходы от деятельности Персонала Подрядчика и/или субподрядчика, отходы от автотранспорта, эксплуатируемого Подрядчиком и/или субподрядчиком и подобный мусор являются собственностью Подрядчика с момента образования отходов. Все отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика и производства работ по Договору, в том числе отходы, образованные в результате демонтажных работ, являются собственностью Подрядчика.

Также в обязанности Подрядчика входит соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, в частности, ведение учета и отчетности, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в части выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся при выполнении Работ, заключение договоров на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов I – V классов опасности с организациями, имеющими необходимые разрешительные документы, организацию мест накопления отходов, в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства с назначением специально обученного ответственного лица; а также проведение производственного экологического контроля на период выполнения работ по Договору.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан организовать и обеспечить все требуемые законодательством действия по обращению с отходами, образовавшимися в процессе выполнения Работ и/или организовать передачу отходов специализированным организациям для вышеперечисленных целей по самостоятельно заключаемым договорам.

Подрядчик самостоятельно отчитывается перед государственными органами и самостоятельно несет ответственность в случае выявления нарушений в отношении Подрядчика в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, возникших в результате действий Подрядчика и привлеченных им третьих лиц.

В счет Цены Договора, Подрядчик:

- обеспечивает сбор, накопление, транспортировку на соответствующий полигон, место размещения, переработки и утилизации объемов строительного и иного мусора, остатков упаковки, ТКО и т.п., являющихся следствием использования материалов, выполнения Работ, а также размещение, утилизацию либо обезвреживание указанных отходов.

- обеспечивает сбор, накопление, транспортировку шлама от буровых работ, грунта, горных пород, ставших результатом земляных и демонтажных работ на Объекте.

- своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

В рамках выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется организовать деятельность по обращению с отходами на Строительной площадке/ Объекте, переданными ему для выполнения Работ (далее –обращение с отходами), а именно:

- учёт и нормирование отходов;

- разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и получение актов биотестирования (в случае возникновения необходимости);

- предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке;

- декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством).

При образовании отходов производства и потребления, в том числе, твердых коммунальных отходов (ТКО), осуществлять обращение с ними в соответствии с действующим законодательством РФ (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Строительной площадки/ Объекта на специализированные объекты и их санкционированное размещение, утилизацию или обезвреживание).

Затраты на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов осуществляются в счет Цены Договора.

В случае несвоевременного вывоза отходов с территории Строительной площадки / Объекта, Заказчик вправе для вывоза отходов привлечь третьих лиц либо осуществить вывоз самостоятельно за счет Подрядчика. В этом случае затраты Заказчика на вывоз отходов должны быть компенсированы в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующих требований Заказчика либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. При этом учет данных отходов в природоохранной отчетности осуществляет Подрядчик.

- Порядок обеспечения МТР

Материально-техническое обеспечение всеми МТР, необходимыми для производства Работ, в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Графика производства работ и Детального календарно-сетевого графика, является ответственностью Подрядчика, за исключением МТР Заказчика, обозначенных в Приложении «Разделительная ведомость».

- Цена Договора включает все затраты Подрядчика на приобретение МТР и выполнение всех обязательств по материально-техническому обеспечению, за исключением МТР Заказчика. Дополнительные условия предусмотрены в Приложении «Требования к порядку обеспечения МТР».

Любые МТР, явно неуказанные в Проектной/Рабочей документации, но по существу необходимые для выполнения и завершения Работ в соответствии с Требованиями, представляются Подрядчиком, считаются включенными в Цену Договора и не являются основанием для изменения Цены Договора.

Стороны определили следующие способы обеспечения МТР по Договору (за исключением вспомогательных материалов, стоимость которых включена в стоимость СМР), которые согласовываются Сторонами в Приложении «Разделительная ведомость».

    - Схема 1 (далее по тексту - Схема 1). Обеспечение Подрядчиком МТР при согласовании с Заказчиком основных условий поставки (цены договоров поставки, сроков, порядка поставки МТР, ответственности поставщика) по договору с поставщиком: МТР приобретаются по договору, заключенному с поставщиком, выбранным Подрядчиком, при условии предварительного согласования с Заказчиком поставщика, цены договоров поставки, сроков, порядка поставки МТР, ответственности поставщика по договору с таким поставщиком.

- С учетом положений и порядка, предусмотренных п. 3.4.2. Договора, Подрядчик вносит согласованные условия поставки в Приложение «Разделительная ведомость».

- Приобретение Подрядчиком МТР в нарушение предусмотренного настоящим разделом порядка для Схемы 1, внесение изменений, в отношении которого Заказчиком были ранее согласованы условия поставки, без согласия Заказчика является Существенным нарушением Договора, при этом Заказчик вправе не принимать поставленные Подрядчиком по такому договору поставки МТР в составе Работ за Отчетный период.

    - Схема 2 (далее по тексту - Схема 2). Обеспечение Заказчиком давальческих МТР: МТР приобретаются Заказчиком самостоятельно и передаются Подрядчику для выполнения Работ по Договору, как указано далее в разделе 12 Договора.

  - Сроки обеспечения МТР Сторонами должны быть определены при заполнении/актуализации Приложения «Разделительная ведомость» в соответствии с настоящим разделом и п. 3.4.2.2. Договора.

  - При обеспечении МТР по Схеме 1 Стороны принимают во внимание следующее:

    - Подрядчик самостоятельно осуществляет поиск поставщиков и согласование с ними условий поставки МТР.

    - Не позднее 15 рабочих дней до планируемой даты заключения договоров с такими поставщиками Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование кандидатуру поставщика и условия приобретения у него МТР, а Заказчик обязан согласовать условия поставки МТР в срок не более 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Подрядчика либо предоставить мотивированный отказ от их согласования.

- Обоснованное несогласование Заказчиком поставщиков/условий поставки МТР не являются основанием для изменения сроков выполнения Работ по Договору.

    - Изменения в основные условия договоров поставки (цена договоров поставки, срок поставки, состав МТР), подлежащие согласованию с Заказчиком по Схеме 1, а также расторжение заключенных Подрядчиком договоров поставки возможны только при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком.

- Заказчик согласовывает предложенные Подрядчиком изменения поставки в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика либо в тот же срок предоставляет свои мотивированные возражения.

  - При обеспечении МТР по Схеме 2 Стороны принимают во внимание следующее:

    - При согласовании Заказчиком моделей поставки МТР, а также актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость», Заказчик вправе принять на себя обязанность по обеспечению им любых МТР по Схеме 1, если на момент принятия указанного решения, соответствующие МТР еще не были приобретены Подрядчиком в установленном Договором порядке в следующих случаях:

- a.            По согласованию Сторон в случае, если Подрядчик обращается к Заказчику с уведомлением о рассмотрении Заказчиком возможности предоставления определенных МТР на давальческой основе в связи с невозможностью приобретения Подрядчиком указанных МТР с приложением соответствующего обоснования;

- b.            В случае, если Заказчик может приобрести МТР по лучшим коммерческим условиям по сравнению с Подрядчиком. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость» вправе направить Подрядчику соответствующее уведомление с предложением приобретения соответствующих МТР на давальческой основе с приложением лучших коммерческих условий по приобретению МТР. Подрядчик обязан направить Заказчику ответ о возможности или невозможности приобретения МТР на лучших коммерческих условиях в срок не более 3 рабочих дней с даты их получения от Заказчика. При непоступлении ответа от Подрядчика в вышеуказанный срок, либо поступления ответа о невозможности приобретения МТР на лучших коммерческих условиях Заказчик вправе принять на себя обязанность по обеспечению им соответствующих МТР;

- c.            В случае, если Подрядчик не может документально подтвердить сроки изготовления МТР в соответствии с Детальным календарно-сетевым графиком выполнения работ либо мотивированно обосновать отсутствие соответствующих документов. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость» вправе направить Подрядчику соответствующее уведомление о предоставлении документов, подтверждающих сроки изготовления МТР в соответствии с Детальным календарно-сетевым графиком выполнения работ. Подрядчик обязан направить Заказчику документы, подтверждающие сроки изготовления МТР в соответствии с Детальным календарно-сетевым графиком выполнения работ либо мотивированно обоснование отсутствие соответствующих документов, в срок не более 3 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. При непоступлении ответа от Подрядчика в вышеуказанный срок, либо непредставлении Подрядчиком в вышеуказанный срок документов, подтверждающих сроки изготовления МТР в соответствии с Детальным календарно-сетевым графиком выполнения работ, Заказчик вправе принять на себя обязанность по обеспечению им соответствующих МТР;

- d. в иных случаях, предусмотренных Договором.

- Сроки обеспечения МТР Заказчика должны быть определены Заказчиком при актуализации Приложения «Разделительная ведомость» с учетом п. 12.3 Договора, но в любом случае такие сроки должны наступать не позднее 7 календарных дней до даты начала выполнения соответствующих Работ, в которых будут использованы такие МТР Заказчика и при условии строительной готовности вовлечения данных МТР. Если срок монтажа соответствующих МТР не указан в Детальном календарно-сетевом графике выполнения работ, Подрядчик должен не позднее чем за 70 календарных дней до даты монтажа МТР Заказчика уведомить Заказчика о плановых сроках начала их монтажа. В случае несвоевременного уведомления Заказчика, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение сроков обеспечения МТР Заказчика при просрочке выполнения Работ на период просрочки направления уведомления. Заказчик вправе обеспечить досрочное предоставления МТР Заказчика, уведомив об этом Подрядчика.

- Стороны подтверждают, что у Заказчика имеется право, но не обязанность обеспечивать Подрядчика МТР в случаях, указанных в п. 12.5.1. (а-d) Договора. Заказчик вправе не принимать на себя обязанность по обеспечению Подрядчика МТР в случаях, указанных в п. 12.5.1 (а-d) Договора, что ни при каких обстоятельствах не влияет на указанные в Графике производства работ сроки и не направлено на какое-либо изменение сроков выполнения обязательств Подрядчика, указанных в Графике производства работ.

    - МТР Заказчика передается Подрядчику по давальческой схеме для использования при выполнении Работ по Договору. Подрядчик должен обеспечить за свой счет и собственными силами приемку, транспортировку, разгрузку, складирование и учет МТР на приобъектном складе/Объекте, как указано далее в п. 12.7. Договора.

  - Требования к МТР Подрядчика.

    - Все МТР Подрядчика должны полностью соответствовать Исходным Данным, ГОСТам, ТУ, СНиП, техническим регламентам, техническим требованиям Заказчика и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе протоколы о результатах испытаний качества, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, а также в случае необходимости разрешения уполномоченных органов на их применение на территории Российской Федерации.

    - Все МТР Подрядчика должны быть представлены не бывшими в употреблении, новыми и закупаться непосредственно для выполнения Работ и проходить надлежащую проверку Подрядчиком.

    - Подрядчик гарантирует, что МТР Подрядчика не проданы третьим лицам, не заложены, не находятся под арестом или запрещением, не обременены, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц.

    - Подрядчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и контроль поставки всех закупаемых им МТР на предприятиях-изготовителях и/или на соответствующих складах Подрядчика или Заказчика. Порядок упаковки, перевозки, хранения МТР должен соответствовать требованиям, установленным в Технической документации, законодательстве РФ, в том числе с учетом климатических условий в месте расположения Объекта.

    - Если шефмонтаж Оборудования должен выполняться контрагентом, не связанным с Подрядчиком договорными обязательствами, и он не предусмотрен договорами поставки на поставляемое Подрядчиком Оборудование, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности к монтажу Оборудования Заказчика не позднее 70 дней до его начала.

    - Если МТР будут признаны Заказчиком некачественными по основаниям, установленным действующим законодательством, Исходными данными, Технической документацией и Договором, Подрядчик обязан за свой счет и в срок не более 15 календарных дней с даты направления соответствующего требования Заказчика вывезти такие МТР.

    - Подрядчик обязан в счет Цены Договора организовывать либо самостоятельно осуществлять транспортировку всех закупаемых им МТР от мест изготовления / сборки к местам хранения и местам производства Работ и получить все необходимые разрешения уполномоченных государственных органов на транспортировку к местам хранения и местам производства Работ опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

    - Подрядчик является таможенным декларантом МТР Подрядчика. В случае, если МТР Подрядчика изготовлены за пределами единой таможенной территории таможенного союза, Подрядчик гарантирует Заказчику, что такие МТР были законным образом ввезены на единую таможенную территорию таможенного союза в соответствии с условиями помещения МТР Подрядчика под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений.

    - Подрядчик несет ответственность за все формальности и риски, связанные с таможенным досмотром и импортом МТР Подрядчика, получением таможенного разрешения от государственных органов власти, отвечающих за таможенный контроль. Вышеупомянутые формальности должны быть выполнены Подрядчиком таким образом, чтобы не создавалась задержка в поставке МТР. Все налоги, таможенные пошлины, а также оплаты, связанные с таможенным оформлением, оплачивает Подрядчик в счет Цены Договора. Любая задержка с прохождением таможенных формальностей вне зависимости от причины такой задержки не является основанием для Подрядчика требовать переноса сроков по Договору.

    - Подрядчик должен поддерживать все складские объекты в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасный и легкий доступ для представителей Заказчика без ограничения или осложнения такого доступа в силу климатических условий, официальных праздников и любых других обстоятельств.

    - Подрядчик должен обеспечить отдельное место в пределах складской площадки и принять на ответственное хранение все поставленные МТР, которые были признаны инспекцией как дефектные, и должны быть отремонтированы либо заменены соответствующими поставщиками. Подрядчик должен обеспечить документальный учет всех дефектных, отремонтированных и/ или замененных МТР до их приемки Заказчиком.

    - Подрядчик должен вести точный учет и своевременно документировать все действия по перемещению всех МТР в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Стоимость оборудования МТР Подрядчика отражается в Акте формы № КС-2 с обязательным приложением Перечня смонтированного/ установленного Оборудования по форме № НН.КС-2.3.

- Общий перечень смонтированного/установленного Оборудования оформляется с соблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» как соответствующее приложение к Акту о завершении работ по Договору по соответствующему Этапу.

    - МТР Подрядчика, не использованные на дату окончания выполнения Работ по Договору/ дату досрочного прекращения Договора в соответствии с разделом 28 Договора, кроме излишне приобретенных по тарным нормам МТР остатков, обрезков, а также излишне-приобретенных Подрядчиком МТР, если они не обоснованы Документацией и/или производственными нормами (далее именуются «Неиспользованные МТР»), подлежат по письменному требованию Подрядчика выкупу Заказчиком в предусмотренном настоящим пунктом порядке на основании отдельного договора купли-продажи, при условии их соответствия требованиям к качеству, количеству, комплектности согласно Договору и если такие Неиспользованные МТР возникли в следующих случаях: (i) изменение Исходных Данных, передаваемых Заказчиком, (ii) Технического Задания, которое делает использование таких МТР невозможным для выполнения Работ в рамках Договора, (iii) отказ Заказчика от Договора по ст. 717 ГК РФ.

      - При наступлении какого-либо из указанных в п. 12.6.13. Договора событий, Подрядчик примет все меры для вовлечения Неиспользованных МТР (до момента остановки Работ) при выполнении Работ по Договору. При невозможности вовлечения Неиспользованных МТР в выполнение Работ на Объекте, Подрядчик обязан направить Заказчику уведомление о возникновении Неиспользованных МТР. Уведомление должно содержать реестр с наименованием, маркой, объемом, стоимостью Неиспользованных МТР, документы, предусмотренные условиями п. 12.6.13.2. Договора ниже. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления провести освидетельствование заявленного объема и входной контроль качества Неиспользованных МТР, указанных в уведомлении на складе Подрядчика в присутствии его представителя(ей).

      - Неиспользованные МТР должны быть в пригодном состоянии и иметь надлежащее качество для последующего целевого использования, а также обеспечены сопроводительной документацией изготовителя (паспорта, сертификаты, разрешения на применение). Обнаруженные при освидетельствовании несоответствия Неиспользованных МТР (сколы, царапины, потертости и иные небольшие дефекты), не препятствующие последующему целевому использованию, подлежат оценке Сторонами и учитываются при формировании итоговой стоимости таких Неиспользованных МТР.

      - Стоимость приобретения Заказчиком Неиспользованных МТР определяется по цене их приобретения Подрядчиком с учетом транспортных расходов, на основании предоставленных копий документов, подтверждающих стоимость их приобретения: договоры купли-продажи и спецификации к ним, товарные накладные, счета-фактуры и другие подтверждающие документы. Указанные подтверждающие документы в обязательном порядке прилагаются к уведомлению, направляемому Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение всех МТР Подрядчика на Объекте/Строительной площадке.

Подрядчик несет ответственность за сроки предоставления и качество МТР Подрядчика.

Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 5 рабочих дней с даты направления соответствующего требования представляет всю необходимую информацию, документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставленных МТР Подрядчика, их соответствие Требованиям.

Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком приобрести необходимые для выполнения Работ МТР, имеющиеся в наличии на складах Заказчика по отдельным договорам купли-продажи, при условии их соответствия номенклатуре и качеству, предусмотренным Требованиям.

  - Порядок передачи МТР Заказчика (Схема 2 обеспечения МТР)

    - При согласовании Заказчиком Схем обеспечения МТР, как они определены в разделе 12 Договора, а также заполнении актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость», Заказчик вправе принять на себя обязанность по обеспечению им МТР по Схеме 2 в случаях, установленных в п. 12.5.1 Договора, как указано далее, если на момент принятия указанного решения, соответствующие МТР еще не были приобретены Подрядчиком в установленном Договором порядке. При этом Стороны при согласовании актуализированной версии Приложения «Разделительная ведомость» указывают в отношении таких МТР дополнительный способ поставки – поставка МТР Заказчиком и передача по давальческой схеме.

    - Сроки обеспечения МТР Заказчика должны быть определены Заказчиком при заполнении/актуализации Приложения «Разделительная ведомость», с учетом п. 3.4.2.2. Договора, но в любом случае такие сроки должны наступать не позднее 7 дней до даты начала выполнения соответствующих Работ, в которых будут использованы такие МТР Заказчика. Если срок монтажа соответствующих МТР не указан в Детальном календарно-сетевом графике выполнения работ, Подрядчик должен не позднее чем за 70 календарных дней до даты монтажа МТР Заказчика уведомить Заказчика о плановых сроках начала их монтажа. В случае несвоевременного уведомления Заказчика, Подрядчик не вправе ссылаться на нарушение сроков обеспечения МТР Заказчика при просрочке выполнения Работ на период просрочки направления уведомления. Заказчик вправе обеспечить досрочное предоставления МТР Заказчика, уведомив об этом Подрядчика.

    - Заказчик за свой счет закупает и поставляет МТР в соответствии с согласованной версией Приложения «Разделительная ведомостью» при условии ее своевременного направления Подрядчиком Заказчику.

    - Заказчик вправе при согласовании МТР Подрядчика, а также в иных случаях, предусмотренных Разделом 12 Договора, уведомить Подрядчика о наличии у Заказчика планируемых к приобретению Подрядчиком МТР и об их представлении Подрядчику для выполнения Работ по давальческой схеме. После получения от Заказчика уведомления о готовности представить МТР Заказчика по давальческой схеме Подрядчик не вправе самостоятельно приобретать такие МТР у третьих лиц.

Заказчик за свой счет обеспечит наличие МТР Заказчика на Складе Заказчика и передачу таких МТР Подрядчику со Склада Заказчика в соответствии с Приложением «Разделительная ведомость», формируемой с учетом сроков, установленных в Графике производства работ, на складах Заказчика при условии соблюдения нижеизложенного порядка.

Подрядчик в течение 3 дней c даты включения в Приложение «Разделительная ведомость» МТР Заказчика, направляет Заказчику плановый График обеспечения МТР Заказчика, по форме Приложения в которой указывается наименование, количество, марка, код ЕНС, а также плановый срок предоставления МТР Заказчика, необходимый для выполнения Работ.

Заказчик в течение 3 дней согласовывает плановый График обеспечения МТР Заказчика либо в тот же срок предоставляет письменный мотивированный отказ в его согласовании. Согласованный График обеспечения МТР Заказчика является ориентировочным, с последующим подтверждением актуальности сроков в формируемых Подрядчиком Заявках на выдачу МТР Заказчика на календарный месяц, согласованных Заказчиком.

Не позднее 25 числа каждого месяца направляет Заказчику письменную Заявку на выдачу МТР Заказчика по форме Приложения «Заявка на выдачу МТР Заказчика» (далее - Заявка), в которой указывается наименование, количество, марка, код ЕНС, срок предоставления МТР Заказчика, необходимых для выполнения Работ на следующий календарный месяц.

Заказчик в течение 5 дней согласовывает Заявку на выдачу МТР Заказчика либо в тот же срок предоставляет письменный мотивированный отказ в ее согласовании.

Передача Подрядчику МТР Заказчика для выполнения Работ осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Заявках на выдачу МТР Заказчика, при этом Заказчик может передать Подрядчику такие МТР Заказчика заблаговременно.

    - Непередача МТР Заказчика в согласованный Заявками на выдачу МТР срок, не может рассматриваться как основание для изменения сроков выполнения Работ, если отсутствие таких МТР не связано с невозможностью Подрядчика выполнять Работы, в том числе если Подрядчик не обеспечил строительную готовность для вовлечения непереданных МТР Заказчика или Подрядчик имел возможность выполнять иные Работы.

    - Заказчик несет ответственность за соответствие МТР Исходным Данным, ГОСТам, ТУ, СНиП, техническим регламентам и предоставляет  соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе протоколы о результатах испытаний качества, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, а также, в случае необходимости разрешения уполномоченных органов на их применение на территории Российской Федерации.

    - Заказчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и контроль поставки всех закупаемых им МТР на предприятиях-изготовителях или на Складе Заказчика.

    - МТР Заказчика, транспортировка которого требует получения специальных разрешений, передаётся Заказчиком Подрядчику на Приобъектном складе по давальческой схеме для использования при выполнении Работ по Договору. МТР Заказчика, транспортировка которых не требует получения специальных разрешений, передается Заказчиком Подрядчику со Склада Заказчика по давальческой схеме для использования при выполнении Работ по Договору. На основании указания Заказчика о соответствующем способе передачи МТР, транспортировка которых не требует получения специальных разрешений, Подрядчик должен обеспечить за свой счет и собственными силами приемку, транспортировку, разгрузку и складирование МТР на Приобъектном складе/Объекте.

    - За 10 дней до начала вывоза МТР со Склада Заказчика на Объект Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику списки материально-ответственных лиц с образцами подписей и доверенности (сроком не менее 1 (один) год) на получение МТР Заказчика со Склада Заказчика и подписание Актов приема-передачи материальных ценностей по форме № НН.М-3.1 (далее – Акт формы № НН.М-3.1) и актов о приемке-передаче оборудования в монтаж формы № НН.ОС-15.1 (далее – Акт формы № НН.ОС-15.1).

    - Заказчик передает Подрядчику МТР Заказчика со Склада Заказчика по двухстороннему акту по форме № НН.М-3.1 (для передачи материалов) и по форме № НН.ОС-15.1 (для передачи оборудования). В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен указать их в актах. Если Подрядчик при выявлении недостатков поставленных МТР не указал на них в актах по формам № НН.М-3.1 и № НН.ОС-15.1, то в последующие за приемкой периоды времени Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику в связи с такими недостатками и обязан устранить их за свой счет. Это условие не относится к случаям, когда проверить качество поставленных МТР невозможно при внешнем осмотре, под которым подразумевается:

- - осмотр упаковки;

- осмотр состояния консервации открытых рабочих поверхностей;

- - осмотр внешней отделки и защиты от повреждений отдельных выступающих частей и деталей МТР;

- - обнаружение явных дефектов в МТР, видимых без его разборки и вскрытия.

- В случае отказа Заказчика от устранения дефектов/недостатков, выявленных в МТР Заказчика и зафиксированных Сторонами в вышеуказанных двусторонних актах, риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с использованием таких МТР Заказчика по причине указанных в акте дефектов/недостатков, несет Заказчик.

    - Заказчик обязан при передаче МТР Подрядчику сопроводить их Технической документацией в 1-м экземпляре (оригинал или надлежащим образом заверенная копия) предприятия-изготовителя (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.д.), удостоверяющей качество переданных МТР, при необходимости обеспечить перевод предоставляемой документации на русский язык.

    - После передачи МТР Заказчика Подрядчик самостоятельно осуществляет складирование, хранение и учет МТР и несет риски их случайной гибели/повреждения. Во время хранения, монтажа, испытаний МТР Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры по обеспечению сохранности МТР, в том числе, но не ограничиваясь, установленные техническими нормами и правилами, Правилами противопожарной безопасности и охраны труда.

    - Ответственность за сохранность переданных для выполнения Работ/монтажа по Договору МТР Заказчика с момента их получения после подписания актов по формам № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1 до полного завершения Работ по Договору и подписания Акта о завершении работ по Договору.

- В случае повреждения либо утраты МТР Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить МТР, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания Работ по Договору.

- Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за Отчетным периодом, производить с Заказчиком сверку номенклатуры переданных Подрядчику МТР, не использованных в месяце, с оформлением акта сверки по форме № НН.М-49.2.

- Со стороны Подрядчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число отчетного периода.

- Подрядчик обязан также предоставлять Заказчику отчеты об использовании переданных Заказчиком МТР Заказчика не позднее последнего числа Отчетного периода, при этом для Материалов применяется форма Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1., для Оборудования (если применимо) - форма Перечня смонтированного/установленного оборудования по объекту по форме № НН.КС-2.3.

- Предоставленные Заказчиком МТР, не использованные в отчетном периоде, учитывается Сторонами в акте сверки по форме № НН.М-49.2.  Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине они не были использованы при производстве Работ.

- Возврат Заказчику МТР, не использованных Подрядчиком при производстве Работ, осуществляется Подрядчиком на Склад Заказчика по актам формы № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1, подписываемым между Подрядчиком и Заказчиком после окончания Работ по Договору в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности принять МТР и после подписания Сторонами последнего Акта формы № КС-2, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1., Перечня смонтированного/установленного оборудования по объекту по форме № НН.КС-2.3.

    - Заказчик вправе в целях проверки качества возвращаемых МТР Заказчика сформировать инвентаризационную комиссию, в состав которой включается 2 (двое) представителей Подрядчика. Подрядчик предлагает кандидатуры своих представителей для включения в состав инвентаризационной комиссии в течение 2 рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса. Отсутствие ответа Подрядчика на запрос Заказчика квалифицируется Сторонами в качестве отказа Подрядчика от участия в работе инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия в течение 5 рабочих дней с момента ее формирования проводит все необходимые мероприятия по определению качества МТР Заказчика.

    - Итоги работы Инвентаризационной комиссии фиксируются в Акте инвентаризационной комиссии, подписываемом представителями Сторон в течение 2 рабочих дней с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом. В случае отказа / уклонения Подрядчика от участия в работе инвентаризационной комиссии указанный Акт подписывается только представителями Заказчика.

- В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных МТР Заказчика, а также в случае необоснованного перерасхода МТР Заказчика, указанные МТР считаются проданными Подрядчику, при этом Заказчик  оформляет товарную накладную по форме № НН.ТОРГ-12.1. и направляет Подрядчику в течение  2 рабочих дней с даты оформления товарной накладной, но не позднее последнего числа месяца оформления товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1. Датой продажи материалов считается дата подписания Сторонами вышеуказанной товарной накладной, в которой указывается перечень, количество, цена и стоимость продажи МТР. Подрядчик обязан рассмотреть и подписать товарную накладную либо направить мотивированные замечания в течение 2 рабочих дней после получения от Заказчика, но в любом случае не позднее 2-го числа отчетного месяца, следующего за месяцем направления Заказчиком товарной накладной. В случае не подписания товарной накладной/не предоставления мотивированных замечаний Подрядчиком в указанные сроки, такие МТР считаются проданными Подрядчику, а товарная накладная – подписанной Сторонами надлежащим образом на дату подписания товарной накладной Заказчиком.

- Цена продажи на каждую позицию МТР устанавливается исходя из фактической величины затрат по приобретению соответствующих МТР (включая сумму транспортно-заготовительных расходов) и увеличивается на НДС, исчисленный в соответствии с действующим законодательством.

- Цену невозвращенных неиспользованных или перерасходованных МТР Заказчика, указанную в товарной накладной, Подрядчик обязан выплатить в течение 5 рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика с приложением счета и счета-фактуры.

- Нормы расхода МТР Заказчика будут определены Сторонами в РД.

    - В случае получения от Подрядчика предупреждения о непригодности или недоброкачественности предоставленных МТР Заказчика, качество которых невозможно было проверить при внешнем осмотре, Заказчик обязан в сроки, предусмотренные в указаниях Подрядчика, но не менее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика, направить своих представителей для совместной с Подрядчиком проверки качества МТР Заказчика.

- По результатам совместной проверки качества МТР Заказчика Стороны в срок не более 10 рабочих дней подписывают акт о результатах такой проверки, составляемый в свободной форме в 2 (двух) экземплярах. При наличии дефектов/недостатков МТР Заказчика Стороны устанавливают в акте срок их устранения.

    - Датой передачи Подрядчику МТР Заказчика, необходимого для выполнения соответствующей части Работ, считается дата, в которую такой МТР Заказчика передано комплектно, в соответствии с предусмотренными требованиями, и с устраненными дефектами/недостатками (если таковые имели место) по актам формы № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1 на дату подписания Актов соответственно.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчеты об использовании переданных Заказчиком оборудования МТР Заказчика по форме Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 и материалов МТР Заказчика в виде Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1.

Перечень смонтированного/установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 и акты на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1 Стороны оформляют как соответствующее приложение к Акту формы № КС-2.

- Строительная техника и расходные материалы

В счет Цены Договора Подрядчик доставляет на Объект / Строительную площадку всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ.

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

Подрядчик по требованию Заказчика, за 5 рабочих дней до начала использования соответствующей Строительной техники, а также в срок не позднее 2 рабочих дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком по адресу электронной почты Подрядчика, указанной в разделе «Реквизиты Сторон Договора», представляет Заказчику всю необходимую информацию, заверенные Подрядчиком копии документов (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), при необходимости, с переводом на русский язык, для подтверждения качества Строительной техники, а также для подтверждения ее соответствия требованиям Договора, Проектной и Рабочей документации, законодательства РФ.

- Журналы работ

С даты начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. Журнал учета выполненных работ должен быть сброшюрован и пронумерован Подрядчиком. Титульный лист должен быть заполнен. Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченными представителями Сторон.

Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а предъявляется Подрядчиком по окончании каждого отчетного периода в соответствии с порядком приемки работ, Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 и является основанием для формирования Актов формы № КС-2. Журнал формы № КС-6а формируется Подрядчиком в 2-х экземплярах.

С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Специальные журналы работ. Каждая запись в журналах должна быть подписана Уполномоченным представителем Подрядчика.

С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий журнал работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства", в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии Скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении Работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на Объект, выходом из строя Строительной техники, технические просчеты и т.д.).

По окончании каждого отчетного периода Уполномоченный представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Общем журнале работ.

Общий журнал работ является обязательным приложением к Акту о завершении работ по Договору и является неотъемлемой частью Исполнительной документации.

- Исполнительная документация

Подрядчик обязан вести и каждый отчетный период предоставлять Заказчику первичную исполнительную документацию в порядке и объеме в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

Первичная Исполнительная документация включает в себя:

- - Общий журнал работ по форме № КС-6, Специальные журналы работ при строительстве;

- - Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;

- - Акты освидетельствования Скрытых работ;

- - Акты освидетельствования ответственных конструкций;

- - Акты испытаний и приемки внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроосвещения и электрооборудования, газификации, радио, телевидения, телефонизации, системы АППЗ, лифтового оборудования, технологического оборудования;

- - Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование и механизмы;

- - Исполнительные съемки к каждому АОСС;

- а также иные документы, предусмотренные Приложением «Перечень Исполнительной документации».

Указанный выше состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 7 дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

До начала итоговой приемки Этапа/результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект Исполнительной документации на бумажном носителе и на электронном носителе. Электронная версия Исполнительной документации представляется в формате PDF (Acrobat Reader) со всеми подписями/согласованиями/утверждениями/печатями.

- Вместе с Исполнительной документацией передается сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) в рабочем формате Excel (в электронном виде), подписанный бумажный вариант, а также сканы подписанного бумажного варианта.

Не передача полного комплекта Исполнительной документации в установленные сроки является Существенным нарушением Договора.

Стороны признают, что отсутствие Исполнительной документации препятствует приемке промежуточных объемов Работ, подписанию соответствующих Актов, полноценному использованию Заказчиком Этапа/результатов Работ по назначению и является основанием для применения к Подрядчику ответственности.

- Охрана Объекта

Со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки и до дня подписания Акта о завершении работ по Договору по последнему Этапу включительно Подрядчик организует охрану Строительной площадки, результата выполняемых Подрядчиком работ, мест открытого хранения МТР, Приобъектных складов, Строительной техники, объектов, строительство которых не закончено, ВЗиС и иного имущества и МТР, в том числе имущества Заказчика, находящихся на Строительной площадке, и несет риск их уничтожения и повреждения.

Контроль над всеми поступающими на Объект/Строительную площадку и вывозимыми с территории Объекта/Строительной площадки материальными ценностями осуществляет Подрядчик.

Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в Цену Договора.

Если Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или иного имущества, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

- Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.

Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных МТР Заказчика, качество которых невозможно было проверить при внешнем осмотре, Рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ.

Заказчик обязан дать указания Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика предупреждения.

В случае получения от Подрядчика предупреждения о непригодности или недоброкачественности предоставленных МТР Заказчика, качество которых невозможно было проверить при внешнем осмотре, Заказчик обязан сроки, предусмотренные в указаниях Подрядчику, направить своих представителей, для совместной с Подрядчиком проверки качества МТР Заказчика.

По результатам совместной проверке качества МТР Заказчика Стороны в срок не более 2 рабочих дней подписывают акт о результатах такой проверки, составляемый в свободной форме в 2 экземплярах. При наличии любых Дефектов/Недостатков МТР Заказчика Стороны устанавливают в акте срок их устранения.

В случае уклонения Заказчика от проведения совместной с Подрядчиком проверки качества МТР Заказчика и составления акта о результатах такой проверки Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ. Некачественно выполненные Работы Заказчик не принимает и не оплачивает.

Подрядчик обязан письменно поставить в известность Заказчика с момента возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ, а также уведомлять Заказчика письменно, в том числе по адресу электронной почты, о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора в течение 24 часов с момента их возникновения.

Заказчик обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон».

- Скрытые и специальные работы

По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в РФ нормативных документов и правил, Подрядчик обязан производить освидетельствование с участием Уполномоченного представителя Заказчика с составлением Исполнительной документации в 3 экземплярах. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний, акты просвета сварных стыков, акты технической диагностики готовых участков трубопроводов с применением видеоконтроля и акты освидетельствования каждой системы отдельно.

Подрядчик обязан осуществлять видео фиксацию при производстве скрытых работ. Видеоматериалы, полученные по результатам скрытых работ, передаются Заказчику на Flash носителе, при сдаче Работ в очередном Отчетном периоде.

Подрядчик письменно (путем передачи уведомления Уполномоченному представителю Заказчика и внесения соответствующей записи в Журнал работ), не менее чем за 5 рабочий день до предполагаемой даты окончания выполнения скрытых работ, возведения ответственных конструкций, извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, которые подтверждаются актами освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчиком Актов освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). Если закрытие скрытых работ или ответственных конструкций выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть результатов Работ для их освидетельствования, а затем за свой счет восстановить ее.

Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки и/или испытаний Работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то Уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний Акт освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). В этом случае Работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.

При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители Сторон осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в соответствующем Журнале работ.

- Пусконаладочные работы

Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить все необходимые Пусконаладочные работы.

При проведении Пусконаладочных работ Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого количества персонала Подрядчика с уровнем квалификации, гарантирующим надлежащее выполнение Пусконаладочных работ.

Сроки начала и окончания Пусконаладочных работ указаны в Графике производства работ.

При выполнении Пусконаладочных работ Подрядчик будет следовать всем требованиям производителей оборудования с тем, чтобы избежать последующего неблагоприятного влияния на гарантии производителей оборудования в отношении такого оборудования.

Все оборудование и инженерные системы (сети), смонтированные на Объекте, подлежат Индивидуальным испытаниям и Комплексному опробованию в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП, Проектной и Рабочей документации, Программой проведения пусконаладочных работ, которые определяют состав, последовательность и продолжительность операций по испытаниям/опробованию оборудования и инженерных систем (сетей), и подлежат оформлению в соответствии с требованиями Раздела «Журналы работ» со сдачей результатов испытаний/опробования рабочей комиссии, назначаемой для этих целей.

Подрядчик обязан за 25 календарных дней до начала Пусконаладочных работ по Договору подготовить и согласовать с Заказчиком Программу проведения пусконаладочных работ.

Заказчик обязан не позднее чем за 10 рабочих дней до начала Пусконаладочных работ по Договору согласовать разработанные Подрядчиком Программы проведения пусконаладочных работ и передать их утвержденными Заказчиком.

Подрядчик не позднее, чем за 10 рабочих дня до начала соответствующих испытаний письменно сообщает Заказчику дату проведения испытаний, оформляет и передает Заказчику в течение 2 рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний соответствующий протокол испытаний по установленной законодательством РФ форме для подписания Заказчиком.

В ходе испытаний Подрядчик самостоятельно, в счет Цены Договора, проведет первичное освидетельствование сосудов, работающих под давлением, котлов паровых, трубопроводов пара, трубопроводов горячей воды, оформит соответствующие документы в Ростехнадзоре и передаст их Заказчику в течение 5 календарных дней с момента их получения.

До начала индивидуальных испытаний, Подрядчиком должны быть выполнены работы по поверке (калибровке) всех измерительных приборов в аккредитованных метрологических службах либо предоставлены документы о признании такими службами результатов поверки, произведенной в зарубежных странах.

Пусконаладочные Работы в части индивидуальных испытаний за отчетный период согласно программам испытаний и с учетом Приложения «График выполнения работ» принимаются по Акту формы № КС-2 и Справке формы № НН.КС-3.1 (с приложением результатов испытаний каждой единицы Оборудования). Выполненными в Отчетном периоде считаются и включаются в Акт формы № КС-2 и Справку формы № НН.КС-3.1 только те индивидуальные испытания, которые полностью завершены в отношении соответствующих (ей) единиц (ы) Оборудования в указанном Отчетном периоде.

Полное завершение всех индивидуальных испытаний в рамках Пусконаладочных Работ должно быть оформлено Сторонами Актом приемки оборудования после индивидуальных испытаний, при выполнении одновременно следующих условий:

Оборудованием достигнуты все установленные Договором гарантированные показатели/параметры, а также параметры, предусмотренным в Проектной, Рабочей и Технической документации;

Подрядчик предоставил Заказчику по всему оборудованию документы, подтверждающие его соответствие требованиям технических регламентов, действующих на территории РФ;

Подрядчик представил Заказчику соответствующие заключения, выданные специализированными организациями в соответствии с условиями Договора и законодательства РФ.

Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний одновременно с Актом формы № КС-2 за последний отчетный период индивидуальных испытаний в порядке согласно Разделу «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

Окончание Индивидуальных испытаний дает основание провести Комплексное опробование.

Подрядчик по запросу Заказчика в счет Цены Договора обязан участвовать в Комплексном опробовании результата Работ по соответствующему Этапу, проводимого третьим лицом, в том числе обеспечивать техническое сопровождения, обеспечивать присутствие квалифицированных специалистов на Объектах.

В случае, если в результате Комплексного опробования, Этап не достигнет гарантированных показателей/параметров, по вине Подрядчика, Стороны должны составить соответствующий протокол, при этом Заказчик вправе помимо ответственности, предусмотренной разделом «Ответственность Сторон», по своему собственному усмотрению:

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком любых Дефектов/Недостатков в срок, определенный Заказчиком, продолжения проведения Комплексного опробования с целью обеспечения соответствия Этапа установленным требованиям и повторного проведения Комплексного опробования за счет Подрядчика;

- требовать соразмерного уменьшения Цены Договора;

- устранить любые Дефекты/Недостатки, выявленные по итогам Комплексного опробования в зоне ответственности Подрядчика, собственными силами (силами привлеченных Заказчиком третьих лиц) и требовать возмещения своих расходов на устранение Дефектов/Недостатков. В этом случае Подрядчик обязан будет предоставить Заказчику или нанятому им третьему лицу доступ на Строительную площадку/ к Объекту, полное содействие (в счет Цены Договора) в устранении ими Дефектов/Недостатков.

Если выявленные по итогам повторного Комплексного опробования Этапа Дефекты/Недостатки в зоне ответственности Подрядчика в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными, проявляются вновь после проведения повторного Комплексного опробования Этапа, это является Существенным нарушением Договора и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков. Подрядчик обязан по требованию Заказчика, собственными силами и за свой счет демонтировать некачественно выполненные результаты Работ (часть результатов Работ), освободить Строительную площадку и сдать ее Заказчику в состоянии, в котором Строительная площадка была передана Подрядчику, либо возместит расходы Заказчика по такому демонтажу и освобождению Строительной площадки на основании соответствующего требования.

Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить Дефекты/Недостатки работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, Проектной, Рабочей документации.

Заказчик обязуется принять решение о проведении Комплексного опробования соответствующего Этапа и провести его в течение 16 (шестнадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору.

Подрядчик по запросу Заказчика в счет Цены Договора обязан участвовать в подписании Акта приемки законченного строительством объекта с третьими лицами, в том числе обеспечивать присутствие квалифицированных специалистов на Объектах. Акт приемки законченного строительством объекта подписывается в течение 15 (пятнадцати) дней с даты завершения Комплексного опробования по соответствующему Этапу.

- Дополнительные работы

Дополнительные, в том числе непредвиденные, работы, выявленные Подрядчиком и не указанные в Проектной, Рабочей документации, Задании, Исходных данных, Приложении «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок», но необходимые для строительства Этапа (напрямую или косвенно связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных Работ по Договору), не влекут увеличение Цены Договора и выполняются Подрядчиком в счёт Цены Договора без продления сроков выполнения Работ по Договору (независимо от состава и объёма таких Дополнительных работ), кроме случаев возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае необходимости выполнения Дополнительных работ (в том числе, непредвиденных).

Дополнительные работы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а также если Подрядчик мог выявить их в ходе входного контроля переданных Заказчиком документов, выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без дополнительной оплаты. Во избежание сомнений понимается, что не являются Дополнительными работы, возникшие по причине опечаток, арифметических ошибок на чертежах, которые могли быть установлены Подрядчиком при входном контроле, проводимом им на условиях Договора с соответствующим уровнем профессионализма и осмотрительности

В случае выявления Подрядчиком в ходе исполнения Договора Дополнительных работ, требующих увеличения Цены Договора, Подрядчик обязан в течение 7 календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения.

Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком.

При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.

При согласии Заказчика на выполнение Дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Оплата Дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком в Проектную, Рабочую и Техническую документацию изменений, после ее утверждения и передачи «в производство работ», стоимость которых превышает Цену Договора или вызывает необходимость выполнения видов работ/объемов, не предусмотренных в Задании, Проектной, Рабочей документации, и не указаны в РДЦ, Приложении «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок», подлежат приемке и оплате на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения.

При этом стоимость Дополнительных видов работ определяется Сторонами на основании Приложения «Методика формирования сметной документации и учета сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок» и Приложения «Порядок формирования единичных расценок на дополнительные виды работ» к Договору.

РДЦ подлежит уточнению и актуализации по результатам согласования Сторонами сметной документации на Дополнительные работы, сформированной по Единичным расценкам, указанным в Приложении «Прайс-лист Укрупненных единичных расценок», на основании заключаемого Сторонами дополнительного соглашения.

Стороны вправе образовать Согласительную комиссию, состоящую из представителей Заказчика, Подрядчика и разработчика Исходных данных, для оценки необходимости выполнения Дополнительных работ, их стоимости и сроков выполнения. При этом даже в случае создания Согласительной комиссии Заказчик имеет право отказаться от выполнения Подрядчиком Дополнительных работ независимо от решения Согласительной комиссии.

Стороны договорились, что любой вид работ, указанный в Проектной, Рабочей документации, имеет стоимостную оценку согласно Приложению «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок».

Выполнение Дополнительных работ Подрядчиком не влияет на согласованную Сторонами схему взаиморасчетов, не влечет изменение согласованных Единичных расценок вне зависимости от увеличения или уменьшения косвенных затрат Подрядчика.

Заказчик вправе вносить изменения в Исходные Данные, в состав, виды, объем выполняемых по Договору Работ при условии, что вызываемые этим Дополнительные работы связаны с Этапом строительства, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ, а Подрядчик обязан их выполнить.

Любое включение Дополнительных работ оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Если в результате изменений в Проектной, Рабочей документации, объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.

Невыполненные Работы, а также исправление ошибок/, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

- Предотвращение повреждений и ущерба

Подрядчик предпримет все меры (включая получение в необходимых случаях требуемых согласований, разрешений, допусков и проч.) для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации убытков, причиненных третьим лицам и вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату неустоек, а также убытков и иных расходов, возникших у третьих лиц.

- Страхование

Заказчик за свой счет осуществляет страхование Объектов от рисков случайной гибели или повреждения, а также от рисков гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, на условиях и со страховой компанией, определенных Заказчиком. При наступлении страхового случая и возникновении обязанности страховщика возместить ущерб, Заказчик вправе назначить выгодоприобретателя по договору страхования в соответствии с положениями действующего законодательства, в том числе:

- назначить Подрядчика выгодоприобретателем в случае, если на Подрядчика будет возложена обязанность устранить последствия страхового случая за свой счет (без увеличения цены Договора);

- назначить Заказчика выгодоприобретателем в случае, если Подрядчик устранил последствия страхового случая за счет Заказчика.

Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование своих специалистов и рабочих и/или специалистов и рабочих субподрядчиков на весь период выполнения Работ на Объектах от несчастных случаев.

Подрядчик за свой счет заключает договор страхования своей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении строительно-монтажных работ на Объектах с лимитом ответственности не менее 100 000 000 рублей.

В случае принятия решения о необходимости страхования Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование МТР Подрядчика в процессе их транспортировки/доставки.

Подрядчик за свой счет обеспечивает любое другое страхование, которое он обязан приобрести в соответствии с требованиями законодательства РФ. Такое страхование должно действовать в течение всего периода выполнения Работ Подрядчиком на Объектах.

Подрядчик обязан до заключения договоров страхования, указанных в пунктах 22.2, 22.3, 22.4 Договора, письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика и условия договоров страхования, включая размер страхового тарифа. Кроме этого, по договорам страхования, заключаемых в соответствии с пунктами 22.3, 22.4 Подрядчик обязан согласовать со страховщиком условие об отказе страховщиков от прав суброгации к Заказчику и субподрядчикам, а также Компаниям, входящим в Группу компаний «Норильский никель».

Подрядчик несет ответственность за любые убытки или ущерб, которые не компенсируются каким-либо договором страхования из тех, что Подрядчик обязан заключить и поддерживать в силе, в случае если убытки или ущерб находятся в пределах не застрахованного минимума, установленного в договоре страхования (франшиза).

В срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора и до начала выполнения Работ на Строительной площадке Подрядчик обязан передать Заказчику заверенные страховщиком копии договоров страхования, страховых полисов, приложений и дополнений к ним, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии. При оплате страховой премии в рассрочку Подрядчик обязан предоставить подтверждение оплаты очередного страхового взноса путем отправки Заказчику копии платежного документа в срок не позднее 5 рабочих дней с момента очередного страхового взноса.

Стороны обязаны сообщить друг другу обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении Объектов.

Без предварительного одобрения Заказчиком Подрядчик не вправе изменять объем страхового покрытия, страховые суммы, лимиты ответственности, размер франшиз, сроки действия страхования в действующих договорах страхования, заключенных в соответствии с пунктами 22.2, 22.3, 22.4 Договора. Если страховщики внесли (или пытаются внести) какое-либо изменение, Подрядчик обязан незамедлительно направить уведомление об этом Заказчику.

При возникновении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе при повреждении (или подозрении на возможное повреждение), утрате (в том числе хищении любым способом) и/или гибели материалов, оборудования, результатов Работ (далее – страховое событие) Подрядчик обязан:

незамедлительно, как только ему стало об этом известно проинформировать представителя Заказчика по телефону/факсу: (3919) 25-25-00 или по электронной почте: insdep@nornik.ru, PriemnayaPU@nornik.ru, а также в течение 24 часов с момента наступления страхового события направить Заказчику уведомление о наступлении страхового события в письменном виде по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15 и по электронной почте по адресу insdep@nornik.ru, PriemnayaPU@nornik.ru.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата, время, место события;

- описание события;

- предполагаемая причина события;

- характер причиненного ущерба;

- предполагаемая величина ущерба;

- данные об участниках события;

- необходимость вызова аварийных служб и компетентных органов;

- контактное лицо на месте события, его контактный телефон и адрес местонахождения;

исполнять разумные требования и рекомендации Заказчика, направленные на скорейшую ликвидацию последствий страхового события и минимизацию ущерба;

осуществлять расследование и фиксацию причин, обстоятельств, виновных в наступлении страхового события в соответствии с требованиями законодательства РФ;

предоставлять по требованию Заказчика документы/материалы, необходимые для урегулирования страховых событий в течение периода, указанного в запросах о предоставлении документов;

по требованию Заказчика принимать участие в мероприятиях, направленных на расследование причин страхового события.

Подрядчик обязан возместить сумму причиненных убытков в случае если по вине (действиям или бездействию) Подрядчика или любого его субподрядчика (в том числе, но не ограничиваясь), по причинам невыполнения Подрядчиком положений любого из пунктов Договора, страховая компания отказалась выплачивать страховое возмещение (выплату) полностью или частично. Подрядчик не имеет права требования к Заказчику о возмещении соответствующего ущерба или причиненных такими действиями/бездействием убытков Подрядчика или его субподрядчиков.

В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ по Этапу, установленного в разделе «Сроки исполнения Договора», Заказчик за свой счет продлевает срок страхования Объектов в соответствии с п. 22.1 Договора на срок, необходимый для завершения выполнения Работ по Этапу, а Подрядчик компенсирует расходы Заказчика в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

- Инспектирование и испытания

Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ в соответствии с законодательством РФ. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной, Рабочей, технологической и нормативной документации.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в Проектной, Рабочей и распространяющейся на Объекты нормативно-технической документации.

Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

Присутствие Уполномоченного представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний МТР не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей МТР Подрядчика.

- Порядок сдачи-приемки Работ по Договору

Порядок сдачи-приемки Работ:

Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию на выполненные в Отчетном периоде Работы на бумажном носителе не позднее 25 числа отчетного месяца.

Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, и Справку формы № НН.КС-3.1, Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах, с приложением подтверждающих документов, счет на оплату и счет-фактуру по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения Работ в отчетном периоде, но не позднее последнего числа отчетного периода выполнения Работ.

- Акты формы № КС-2 формируются в виде отдельных документов в разрезе Этапов.

- Справка формы № НН.КС-3.1 подлежит обязательному заполнению в разрезе структуры капитальных затрат на СМР, ПНР, ПКЗ и т.д., а также в разрезе Этапов и Объектов.

- [ В отношении Работ, выполненных в Отчетные периоды до даты заключения Договора, вышеуказанные документы направляются Заказчику не позднее последнего числа месяца заключения Договора.]

После получения от Заказчика по факсу или электронной почте подписанных Акта формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/установленного оборудования по объекту, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1 и Справки формы № НН.КС-3.1,Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, но не позднее 2 рабочих дней с момента их получения, Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные со своей стороны Акт формы № КС-2, Перечень смонтированного/установленного оборудования по объекту, Акт на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справку формы № НН.КС-3.1, Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах, с приложением подтверждающих документов в двух экземплярах, счет и счет-фактуру

- Стоимость МТР Заказчика отражается попозиционно в Акте формы № КС-2 с последующим исключением данных сметных сумм по итогу Акта, с обязательным приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 (с указанием реквизитов соответствующих документов по приемке Подрядчиком оборудования со складов Заказчика) и Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1.

Заказчик в течение 2 рабочих дней после получения от Подрядчика документов, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным периодом выполнения Работ, осуществляет приемку выполненных Работ, подписывает и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны Акт формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме №НН.КС-2.3, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справку формы № НН.КС-3.1, Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах по номеру факса или адресу электронной почты Подрядчика, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме №НН.КС-2.3, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справку формы № НН.КС-3.1, Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов на бумажном носителе.

В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте формы № КС-2, Перечне смонтированного/установленного оборудования по объекту по форме №НН.КС-2.3, Акте на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справке формы № НН.КС-3.1, Сводной справке о фактически понесенных компенсируемых затратах Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленные документы в сроки направления документов Подрядчиком, установленные п. 24.1.1.

В случае если полученный Заказчиком Акт формы № КС-2, Перечень смонтированного/установленного оборудования по объекту, Акт на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справка формы № КС-3.1, Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта формы № КС-2, Перечня смонтированного/установленного оборудования, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справки формы № НН.КС-3.1, Сводная справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, полученных по факсу или электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 рабочих дней с момента получения документов на бумажном носителе.

Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между документами на бумажном носителе и документами, направленным по факсу или электронной почте.

- Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов формы № КС-2 с приложением Перечней смонтированного/установленного оборудования, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1, Справками формы № НН.КС-3.1, Сводными справками о фактически понесенных компенсируемых затратах на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом выполнения Работ.

Подписание Заказчиком Актов формы № КС-2 за отчетный период является подтверждением приемки Заказчиком промежуточных объемов, выполненных Подрядчиком за отчетный период Работ и не является приемкой Заказчиком результата Работ по Договору, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата Работ.

Подписание Заказчиком Актов формы № КС-2 за отчетный период также не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с любыми недостатками Работ, в том числе явными.

Ответственность за сохранность результатов Работ по Этапу переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по соответствующему Этапу.

Порядок приемки результатов Работ по Договору:

Работы по каждому из Этапов считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору.

- Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по последнему Этапу, при условии подписания Сторонами Актов о завершении работ по Договору по всем остальным Этапам.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику также с даты подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по последнему Этапу, при условии подписания Сторонами Актов о завершении работ по Договору по всем остальным Этапам.

Обязательным условием подписания Акта о завершении работ по Договору является предоставление Заказчику полного комплекта Исполнительной документации по Договору

После окончания предусмотренных Договором работ по каждому Этапу Подрядчик обязан не менее чем за 10 рабочих дней до начала приемки результата Работ в письменной форме уведомить Заказчика о готовности сдачи результата работ и одновременно с уведомлением передать Заказчику по акту 4 экземпляра Исполнительной документации. Вместе с Исполнительной документацией передается сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) в рабочем формате Excel (в электронном виде) и подписанный бумажный вариант.

По завершению выполнения всех работ на Объектах при условии подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору, Подрядчик по запросу Заказчика участвует в подписании Акта приемки законченного строительством объекта.

- Устранение Дефектов/Недостатков

Заказчик обязан осуществлять Строительный контроль (надзор) за ходом выполнения Работ на Объекте/Строительной площадке, документировать его результаты согласно требованиям стандартов, ведомственных норм и правил, технических регламентов, законодательства РФ, и выдавать, в случае необходимости, замечания Подрядчику. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных Работ, применяемых МТР, не предусмотренные схемами операционного контроля и/или программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Документации.

Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ и Объекта новым и измененным требованиям без изменения сроков и Цены Договора.

Свои замечания Заказчик вносит в соответствующий Журнал Работ и составляет акт о выявленных дефектах/недостатках.

Замечания Заказчика, занесенные в Журналы работ и/или указанные в актах о выявленных дефектах/недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора.

В случае выявления Заказчиком замечаний, которые подлежат устранению Подрядчиком в срок не превышающий 3 календарных дней с даты выявления, и их общее количество не превышает 3, указанные замечания вносятся в соответствующий Журнал Работ без составления акта о выявленных Дефектах/Недостатках. При этом в случае превышения Подрядчиком указанного срока устранения недостатков Заказчик вправе в одностороннем порядке на основании записей в соответствующих Журналах Работ дополнительно зафиксировать такие недостатки в актах о выявленных недостатках и направить их Подрядчику.

В случае обнаружения любых Дефектов/Недостатков при выполнении Подрядчиком Работ и в целях фиксации своих замечаний Заказчик:

вызывает Уполномоченного представителя Подрядчика для совместного составления акта о выявленных недостатках – если любые Дефекты/Недостатки выявлены в Работах, выполняемых на территории Строительной площадки/Объекта, и для их фиксации требуется совместный осмотр Сторон на месте выполнения Работ. Также Заказчик вносит соответствующие записи в соответствующие Журналы работ. Подрядчик обязан явиться на осмотр Дефектов/Недостатков в срок не позднее 3 календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования. При явке представителя Подрядчика Стороны производят осмотр выявленных Дефектов/Недостатков и фиксируют результаты осмотра, а также сроки устранения выявленных Дефектов/Недостатков Подрядчиком в акте о выявленных недостатках (Приложение «Акте о выявленных недостатках (форма)»). Несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Дефектов/Недостатков.

В случае неявки Подрядчика для составления акта о выявленных недостатках в сроки, предложенные Заказчиком, либо отказа от участия в совместном осмотре, либо неполучения ответа от Подрядчика в установленный срок, акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием причины отсутствия Подрядчика. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 экземплярах. Подрядчик обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения акта о выявленных недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

- В случае не подписания Подрядчиком акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках, в котором указывается перечень любых Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком – если для фиксации выявленных Дефектов/Недостатков не требуется личное присутствие Сторон на месте выполнения Работ. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон. Подрядчик обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения акта о выявленных дефектах / недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

В случае не подписания Подрядчиком акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

В случае если Подрядчик в установленные Актом сроки не устранит любые выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

В случае если для устранения Дефектов/Недостатков требуется остановка действующего Объекта/Оборудования Стороны обязуются определить в Акте о выявленных дефектах / недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения Дефектов/Недостатков. Заказчик обязан остановить Объект/Оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных дефектах / недостатках даты.

По результатам устранения всех Дефектов/Недостатков, указанных в Акте о выявленных дефектах / недостатках и требующих остановки действующего Объекта/Оборудования, Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней направляет Заказчику соответствующее уведомление.

Сроки приостановки Объекта/Оборудования для устранения любых Дефектов/Недостатков не влияют на сроки выполнения Работ, установленные Договором, Графиком производства работ, Подрядчик не освобождается от ответственности, предусмотренной разделом «Ответственность сторон», а также возмещения убытков Заказчика.

Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику, в том числе в отношении:

а) вывоза с Объекта/Строительной площадки любых МТР Подрядчика, не соответствующих требованиям Договора, Проектной/Рабочей/Технической документации, ИД в сроки, указанные Заказчиком;

б) замены некачественных МТР Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения Дефектов/Недостатков, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ, предусмотренные Графиком производства работ.

- Гарантийный период

Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество Работ в соответствии с условиями Договора, своевременное устранение любых Дефектов/Недостатков, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период.

Подрядчик гарантирует качество МТР, применяемых им для выполнения Работ и их соответствие Проектной и Рабочей документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов), техническим условиям.

Гарантийный период на каждый Этап составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору по соответствующему Этапу.

В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет производить устранение любых Дефектов/Недостатков, допущенных при производстве Работ, замену или ремонт МТР, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры Объекта/Этапа, при условии эксплуатации Объекта/Этапа Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Гарантийный срок на результаты Работ соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся Дефекты/Недостатки и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта/Этап/части Объекта.

Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении проводимых Работ. В случае если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и риск и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

Подрядчик гарантирует соответствие Работ показателям, указанным в Договоре, Проектной, Рабочей и иной документации, СНиПах, ГОСТах, СП и ином законодательстве РФ.

Если в течение Гарантийного периода, выявится, что Объект/Этап, при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, будет иметь любые Дефекты/Недостатки, то Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект/Недостаток своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных конструкций либо их частей, а также выполнение отдельных видов Работ.

В случае обнаружения любых вышеуказанных Дефектов/Недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий Дефекты/Недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Дефекты/Недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о выявленных недостатках, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению любых таких недостатков. В случае если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не устранит любые выявленные Дефекты/Недостатки Работ или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц, без ущемления своих прав по гарантии, устранить любые выявленные Дефекты/Недостатки за счет Подрядчика.

Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по Договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком МТР ненадлежащего качества, преднамеренного или случайного повреждения Объекта/Этапа со стороны Заказчика и/или привлеченных им третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу Гарантийного периода

В течение 5 рабочих дней после окончания Гарантийного периода и при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика в Гарантийный период Стороны подписывают Акт об окончании Гарантийного периода по соответствующему Этапу.

Акт об окончании Гарантийного периода подписывается в двух экземплярах (1 экземпляр Заказчика, 1 экземпляр Подрядчика).

- Ответственность Сторон

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

- - на период, превышающий 30 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Графиком производства работ:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

- - на период, превышающий 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Актов формы № КС-2  / Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, а также иных первичных учетных документов, подтверждающих сдачу-приемку Работ, и приложений к ним, счета на оплату или счет-фактуры Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости Работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком, за каждый день просрочки.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки предоставления:

- - оригиналов документов Заказчика, полученных в качестве Исходных данных, доверенностей, подлежащих возврату;

- - актуализированного Детального календарно-сетевого графика, а также иных документов, предусмотренных Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ»;

- - Графика обеспечения МТР в зоне ответственности Подрядчика;

- - Графика обеспечения МТР Заказчика;

- - копии договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховой премии в соответствии с разделом «Страхование».

Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки в случае нарушения Подрядчиком сроков:

- - по подготовке ППР;

- - [предоставления Отчета об использовании денежных средств];

- - вывоза Строительной техники, неиспользованных и несмонтированных/неустановленных МТР Подрядчика;

- - возврата Строительной площадки в надлежащем состоянии Заказчику.

В случае непредоставления Заказчику Исполнительной документации:

- -  на дату прекращении Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация.

- - в течение 30 календарных дней с даты прекращении Договора, если отсутствие непереданной Исполнительной документации фактически препятствует завершению строительства/эксплуатации Объекта/Этапа, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 80% от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация.

В случае заключения договоров субподряда с нарушением требований, установленных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора за каждый выявленный факт нарушения.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора за каждый случай разглашения Конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и/или привлеченной Заказчиком лица/организации, осуществляющих строительный контроль (надзор), о приостановке производства работ на любом Объекте/части Объекта по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и Рабочей документации, нормативно-технических актов, Договора.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае если Подрядчик не возвратил не использованные при выполнении Работ МТР Заказчика в предусмотренные Договором сроки, а также в случае необоснованного перерасхода материалов, Подрядчик, помимо обязательств, указанных в разделе «Порядок предоставления МТР Заказчика», обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости своевременно не возвращенных или необоснованно перерасходованных МТР Заказчика.

В случае если Этап по вине Подрядчика, в ходе проведения Комплексного опробования Этапа не обеспечит достижение показателей/параметров, предусмотренных условиями Проектной и Рабочей документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от Цены Договора.

В случае нарушения Подрядчиком обязанности осуществлять уборку отходов, а также в случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения этой обязанности, Подрядчик возмещает расходы Заказчика на уборку отходов Подрядчика, а также дополнительно уплачивает штраф в сумме, эквивалентной размеру понесенных расходов на уборку.

В случае нарушения Подрядчиком обязанности передать Заказчику лом и отходы черных и цветных металлов, в том числе несвоевременное формирование актов, оформляющих их передачу, предусмотренных разделом «Обязанности в области природоохранного законодательства», Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе исполнения Договора, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

Положения ст. 712 Гражданского кодекса РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.

- Прекращение Договора

Досрочное прекращение Договора, возможно путем одностороннего отказа Заказчика от его исполнения (как полностью, так и в части), либо путем расторжения по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе исполнения Договора станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.

Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, при Существенном нарушения Подрядчиком Договора, а именно:

Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ более чем на 20 рабочих дней;

Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований, ухудшающих результаты Работ;

Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков;

Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки;

Подрядчиком допущены иные Существенные нарушения по Договору.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время по решению Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.

В случае отказа Заказчика от части Работ Цена Договора подлежит уменьшению на соответствующую часть, от которой отказался Заказчик.

Отказ Заказчика от части Работ не является основанием для приостановки исполнения Подрядчиком Договора, увеличения определенных Договором сроков, в том числе промежуточных.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 7 календарных дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок прекращения Договора не указан в самом уведомлении.

При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан:

Немедленно прекратить исполнение обязательств по Договору представить к приемке Заказчиком не позднее даты досрочного прекращения Договора фактически выполненные Работы по Договору.

Заказчик осуществляет приемку Работ в сроки и порядке, установленном соответствующими разделами Договора.

В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств по передаче результатов фактически выполненных Работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 30 дней со дня, следующего за датой досрочного прекращения Договора. В случае привлечения третьих лиц, проведения дополнительных обследований/экспертиз, устранения Дефектов/Недостатков и осуществления иных действий необходимых для приемки Работ, Заказчик вправе увеличить срок приемки фактически выполненных Работ, но в любом случае не более чем на 20 дней. По итогам приемки Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на соответствующую сумму.

Не позднее даты прекращения Договора передать Заказчику по актам Исполнительную документацию, вывезти с Объекта/Строительной площадки собственную Строительную технику, неиспользованные и несмонтированные/неустановленные МТР Подрядчика и вернуть Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки в состоянии не хуже, чем она находилась на момент передачи ее Подрядчику;

По требованию Заказчика продать Заказчику закупленные, но не смонтированные МТР на основании дополнительного соглашения Сторон.

По требованию Заказчика осуществить замену стороны Подрядчика на Заказчика в заключенных договорах с субподрядчиками, поставщиками.

Гарантийный период на Работы, выполненные Подрядчиком до даты прекращении Договора и принятые Заказчиком, устанавливается равным указанному в разделе «Гарантийный период». При этом начало Гарантийного периода на принятые Заказчиком Работы исчисляется от даты подписания Сторонами последнего Акта формы № КС-2 на выполненные Подрядчиком до даты прекращении Договора Работы.

По окончании указанного в настоящем пункте Гарантийного периода Стороны подписывают соответствующий Акт об окончании Гарантийного периода.

- 31.9. Сумма гарантийного удержания, сформированная Заказчиком на момент прекращения Договора, остается у Заказчика до окончания гарантийного периода и выплачивается Подрядчику за вычетом суммы, использованной Заказчиком в соответствии с Договором, в первый рабочий четверг после истечения 30 рабочих дней с даты окончания гарантийного периода.

- Результаты интеллектуальной деятельности

В случае если в процессе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору будет создан результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД), подлежащий охране действующим законодательством об интеллектуальной собственности, исключительные права на такой РИД принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта формы № КС-2.

Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Подрядчика в рамках Договора.

- Прочие условия

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

[В случае если Подрядчик начал выполнять работы до заключения Договора, следует использовать следующую формулировку:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с _______________ (указывается дата фактического возникновения гражданско-правовых отношений Сторон)]

Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями договоров до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского края.

Договор регулируется законодательством РФ. Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны уполномоченных органов стран ЕС, США либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения / приостановки исполнения обязательств по Договору / отказа от исполнения Договора Подрядчиком.

Подписанием Договора Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на осуществление замены стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени в пределах срока действия Договора, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в том числе содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по почтовому адресу либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон.

Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора Заказчиком третьему лицу и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов в доказательство состоявшейся замены стороны Заказчика по Договору.

Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__, _____@_____.__]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы АО «ТТК» размещены на официальном сайте по адресу: https://ttk.nornickel.ru/.

- Перечень Приложений к Договору

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

[Перечень Приложений к Договору]:

- – [Техническое задание]

  - – [Ведомость объемов работ]

- – [График производства работ]

- – [Расчет договорной цены]

  - – Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок

Приложение № 3.1.1 - Состав основных работ по единичным расценкам

Приложение № 3.1.2 – [Прайс-лист Укрупненных единичных расценок]

Приложение № 3.1.3 – Порядок формирования единичных расценок на дополнительные виды работ

Приложение № 3.1.4 – [Стоимость нормо-часа по основным строительным специальностям]

Приложение № 3.1.5 – [Стоимость нормо-часа по основным строительным машинам и механизмам]

Приложение № 3.1.6 – [Методика формирования сметной документации и учета сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок]

- – Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ

- – Акт приема-передачи Строительной площадки (ф.)

- – [Разделительная ведомость]

  - – График обеспечения МТР в зоне ответственности Подрядчика

  - – График обеспечения МТР Заказчика (ф.)

  - – Заявка на выдачу МТР Заказчика (ф.)

- – Требования к порядку обеспечения МТР

- Приложение № 7.1 - Фактические, ожидаемые, планируемые объемы поступления в порты перевалки грузов(ф.)

- – Акт о выявленных недостатках (ф.)

- – Отчет об использовании денежных средств (ф.)

- – Акт о приемке выполненных работ КС-2(ф.)

- – Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах (ф.)

- - Акт о завершении работ по Договору (ф.)

- – [Перечень Исполнительной Документации]

- – [Перечень ПКЗ]

- – [Порядок привлечения вахтового персонала].

- Реквизиты Сторон

| Подрядчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| Адрес места нахождения: __________ Почтовый адрес: ________________ Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): __________________________________________ ИНН ___________________________________ КПП ___________________________________ р/с _____________________________________ _______________________________________ к/с_____________________________________ БИК___________________________________ тел. _________, факс _________ E-mail: _________ |  | Адрес места нахождения: 660049, край Красноярский, город Красноярск, улица Бограда, д. 15; Почтовый адрес: 660000, г. Красноярск, а/я 25294; Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 660049, край Красноярский, город Красноярск, улица Бограда, д. 15; ИНН 2460047153 КПП 246601001 р/с 40702810575460010021 в Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» к/с 30101810445370407577 БИК 040407577 тел./факс (3919) 25-25-00 Е-mail:officettk@nornik.ru, PriemnayaPU@nornik.ru |
| _______________________/ _____________ |  | Генеральный директор АО «ТТК» ___________________/ А.А. Белоногов |

Здесь и далее по тексту договора указывается, что «НДС не облагается на основании пп. __ п.___ ст. ___ Налогового кодекса РФ», информация о счет-фактурах исключается.

Если выполнение работ начато до даты заключения Договора и договор имеет ретроспективное распространение