## 1-1
Приложение № 1-1 к Договору подряда
от___________ № ________________
Предварительный план освоения по капитальному и текущему ремонту вспомогательного тепломеханического оборудования, систем приточно-вытяжной вентиляции и тепловых завес на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УТВС АО «НТЭК»
№ п/п | № лота | Инвентарный номер объекта | Наименование оборудования | Вид работ | в рублях, без учета НДС | [36 empty] | Поправочный индекс (по результатам конкурсных процедур)
|  |  |  | Наименование субъобъекта ремонта, объемы работ | Сроки выполнения работ по графику ремонтов |  | Ориентировочная стоимость, руб. | Ориентировочная стоимость, руб. на 2025 | Ориентировочная стоимость, руб. на 2026 | в том числе по кварталам 2025 г. | [15 empty] | в том числе по кварталам 2026 г.
[5 empty] | начало | окончание |  |  |  | I | в т. ч. по месяцам |  |  | II | в т. ч. по месяцам |  |  | III | в т. ч. по месяцам |  |  | IV | в т. ч. по месяцам |  |  | I | в т. ч. по месяцам |  |  | II | в т. ч. по месяцам |  |  | III | в т. ч. по месяцам |  |  | IV | в т. ч. по месяцам
|  |  |  | Наименование субъобъекта ремонта, объемы работ | [6 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29
1 | ТЭЦ-1-ТЭЦ-3-Вент-2025 | Б/Н | Вспомогательное ТМО | КР-ТР | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 33850799.37 | 16833565.21 | 17017234.16 |  | 0 | 0 | 0 | 6129513.92 | 570087.52 | 2658025.2 | 2901401.2 | 9465831.99 | 3100042.14 | 3283815.72 | 3081974.13 | 1238219.3 | 620597.02 | 471306.74 | 146315.54 | 1328210.41 | 164179.64 | 484179.75 | 679851.02 | 4114717.88 | 702687.98 | 1014777.84 | 2397252.06 | 10453070.19 | 3538536.89 | 3334811.26 | 3579722.04 | 1121235.68 | 643363.15 | 331557.12 | 146315.41 | ФЕР
ИТОГО ВСЕГО: | [6 empty] | 33850799.37 | 16833565.21 | 17017234.16 |  | 0 | 0 | 0 | 6129513.92 | 570087.52 | 2658025.2 | 2901401.2 | 9465831.99 | 3100042.14 | 3283815.72 | 3081974.13 | 1238219.3 | 620597.02 | 471306.74 | 146315.54 | 1328210.41 | 164179.64 | 484179.75 | 679851.02 | 4114717.88 | 702687.98 | 1014777.84 | 2397252.06 | 10453070.19 | 3538536.89 | 3334811.26 | 3579722.04 | 1121235.68 | 643363.15 | 331557.12 | 146315.41
|  | ЗАКАЗЧИК: | [31 empty] | ПОДРЯДЧИК: |  | От подрядчика:
|  | ________________________ | [31 empty] | ________________________
________________________
0
0