Приложение № 1

к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по рекультивации чаши

секции №1 золоотвала ТЭЦ-1

Норильск 2024 г.

1. ЦЕЛЬ РАБОТ

Ликвидация отрицательного воздействия и улучшение состояния окружающей среды, путем возвращения занятых земель и земельных участков в состояние, пригодное для дальнейшего использования путем выполнения работ согласно разработанной проектной документации.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район ТЭЦ-1.

Общая площадь чаши секции №1 составлять 24,5 Га из них, площадь рекультивируемых земель составляет 12,4 Га, согласно проекта рекультивации.

3. ПОРУЧАЕМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

3.1. Закупка и поставка необходимых материально-технических ресурсов согласно проектной документации, торфа, туфоаргиллита, песка, семян.

3.2. Выполнение технического этапа рекультивации согласно проектной документации, осушение золоотвала, планировки территории, срезки грунта и устройству рекультивационных слоев.

3.3. Выполнение биологического этапа рекультивации согласно проектной документации, высев семян (обеспечение водой для гидропосева и полива в зоне ответственности Заказчика).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Подрядчик разрабатывает проект производства работ (далее ППР), технологические карты, детальный график производства работ, которые подлежат согласованию с Заказчиком до начала выполнения работ, с учетом требований по охране труда и пожарной безопасности.

4.2. Наличие специально оборудованных транспортных средств, соответствующих требованиям к выполнению данного вида работ.

4.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым инструментом и оборудованием для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, постановлений и иных нормативных актов РФ и внутренних документов АО «НТЭК», в том числе и в области промышленной безопасности и охраны труда, а также требований иных надзорных органов, действующие на момент заключения договора.

  - Подрядчик до начала работ предоставляет в адрес Заказчика:

- План мобилизации персонала и техники для выполнения работ;

- Перечень необходимого оборудования;

- График поставки материалов;

- Список работников с указанием ФИО, профессии и имеющихся разрешений;

- ОРД на ответственного руководителя и персонал.

4.6. Подрядчик осуществляет доставку трудовых и материально-технических ресурсов до места выполнения работ, а также организовывает доставку персонала на объект производства работ.

4.7. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя автотранспортом, а также поддерживает его в технически исправном состоянии, обеспечивает необходимое количество ГСМ.

4.8. Выполнение работ на объекте выполняется силами, техникой, материалами и оборудованием Подрядчика.

4.9. Обеспечение перевозки, разгрузки и хранение материально-технических ресурсов обеспечивается силами Подрядчика.

4.10. Отходы образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика являются его собственностью и подлежат накоплению/размещению/утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.11. В процессе выполнения работ Подрядчик принимает меры по исключению негативного воздействия на окружающую среду.

4.12. В процессе выполнения работ Подрядчик взаимодействует с представителями Заказчика, выполняет указания по качеству и технологии выполняемых работ.

4.13. Заказчик в праве осуществлять круглосуточный контроль за ходом и качеством выполняемых работ используя любые средства, незапрещенные в РФ.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы на объекте выполняются в период с 2025 по 2027 год, в благоприятный период с июня по сентябрь включительно, а именно:

- в 2025 году Подрядчику необходимо выполнить работы (по предварительному согласованию с Заказчикам), согласно сметного расчета и графика производства работ не превышающие объем в 150 млн.руб.;

- в 2026 году завершить выполнение работ по техническому этапы рекультивации с устройством плодородного слоя;

- в 2027 году завершить работы по биологическому этапу рекультивации высев семян.

5.2. Работу будут считаться выполненными при комиссионном заключении о всхожести посева более 80%.

5.3. Гарантийный период работ составит 2 года с момента подписания акта о приемки выполненных работ. В течении данного периода все недостатки выявленные в процессе выполнения работ фиксируются в ежегодном комиссионном акте обследования и подлежат устранению Подрядчиком за счет собственных средств.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА

  - Подрядчик выполняет устройство строительного городка (при необходимости) с учетом требований согласованный в ППР, а также местоположения.

  - Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств организовывает электроснабжение строительного городка.

  - Подрядчиком производится обустройство строительного городка в соответствии с действующим на момент заключения договора законодательством, а именно:

- организация мест складирования ТКО, размещение мест курения, биотуалетов, кухни, столовой;

- организация мест противопожарного инвентаря и обеспечение мест для размещения первичных средств пожаротушения;

- организация временного склада хранения материальных ресурсов;

- организация мест размещения (стоянки) спецтехники при необходимости;

- организация сбора и отвода/вывоза ливневых стоков и стоков образующихся от мойки колес спецтехники.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка работ осуществляется поэтапно, в соответствии с условиями Договора, с проверкой и подписанием сторонами комплекта исполнительной документации.

  - Исполнительная документация принимается Заказчиком по реестру в соответствии с РД 11-02-2006 (акты скрытых работ, геодезические схемы с указанием GPS координат участков выполненных работ, паспорта/сертификаты на материально-технические ресурсы (в случае отсутствия паспортов Подрядчик собственными силами выполняет лабораторные исследования для подтверждения качества материалов), заполненные журналы работ, табеля учета рабочего времени, путевые листы и т.д.).

  - Подрядчик организовывает хранение и ведение Журнала производства работ и исполнительную документацию.

  - В случае отсутствия документации согласно п. 7.2 до 25 числа каждого месяца, Заказчик в праве не принимать выполненные работы до передачи исполнительной документации.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются АО «НТЭК» по письменному запросу подрядной организации. При отсутствии запрашиваемых данных Заказчик считает, что у Подрядчика имеется достаточно информации для своевременного выполнения работ.