ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

между

Акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания»,

и

__________________________________________________,

на выполнение строительно-монтажных работ по проекту:

«УТВГС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой», шифр: КУР-1

г. __________________

_____ ___________ 20__ г.

# Оглавление

1.	Определение и толкование терминов	3

2.	Предмет Договора	10

3.	Цена Договора	12

4.	Порядок расчетов	15

5.	Обеспечение исполнения обязательств	18

6.	Сроки исполнения Договора	19

7.	Начало реализации Договора	20

8.	Исходные данные	20

9.	Порядок выполнения Работ	22

10.	Режим работы	30

11.	Обязанности в области природоохранного законодательства	30

12.	Порядок обеспечения МТР	32

13.	Строительная техника и расходные материалы	36

14.	Журналы работ	37

15.	Исполнительная документация	37

16.	Охрана Объекта	38

17.	Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.	38

18.	Скрытые и специальные работы	39

19.	Пусконаладочные работы	40

20.	Дополнительные работы	43

21.	Предотвращение повреждений и ущерба	44

22.	Страхование	45

23.	Инспектирование и испытания	46

24.	Порядок сдачи-приемки Работ по Договору	47

25.	Устранение Дефектов/Недостатков	49

26.	Гарантийный период	51

27.	Ответственность Сторон	52

28.	Прекращение Договора	54

29.	Результаты интеллектуальной деятельности	56

30.	Прочие условия	56

31.	Перечень Приложений к Договору	57

32.	Реквизиты Сторон	58

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г. _________						                          «____» ___ 20____ г.

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
(АО «НТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Липина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

________________________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом заседания Центральной закупочной комиссии АО «НТЭК» по определению победителя запроса предложений от _____________ № ____________, заключили Договор о нижеследующем:

- Определение и толкование терминов

В дополнение к терминам, определенным в других положениях Договора, используемые в нем термины имеют следующие значения:

## Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний – документ о завершении индивидуальных испытаний Оборудования (вхолостую), подтверждающий соответствие Оборудования Рабочей документации, нормативно-правовым, нормативно-техническим актам и его готовность для прохождения Комплексного опробования, составляемый по форме, утвержденной СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (в ред. Приказа Минстроя России от 10.12.2019 № 795/пр) (далее по тексту - СП 68.13330.2017).

## Акт приемки оборудования после комплексного опробования – документ, подтверждающий, что Оборудование, прошедшее Комплексное опробование (под нагрузкой), считается готовым к эксплуатации и принятым для предъявления приемочной комиссии, составленный рабочей комиссией по форме, утверждённой СП 68.13330.2017.

Акт о приемке выполненных работ – документ, составленный по форме Приложения «Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (Образец)» (Приложение № 6 к Договору), подтверждающий выполнение Подрядчиком соответствующего объема Работ за Отчетный период, подписанный Уполномоченными представителями Сторон, являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № НН.КС-3.1 (Справка формы № НН.КС-3.1), и выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату выполненных Работ.

## Акт об окончании Гарантийного периода – документ, составленный в произвольной форме, подтверждающий полное и надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств в течение Гарантийного периода Объекта.

## Акт освидетельствования / строительных конструкций / участков сетей инженерно-технического обеспечения – документ, составляемый в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Приказ Минстроя России от 16.05.2023 
№ 344/пр), по результатам освидетельствования Скрытых работ или приемки ответственных конструкций.

## Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией – документ, составленный по форме № НН.КС-14.1 в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017, подтверждающий факт приемки Заказчиком результата выполненных работ по Договору

Акт о завершении демонтажных работ (Приложение «Акт о завершении демонтажных работ по Договору») - документ, составленный по форме Приложения № 18 «Акт о завершении демонтажных работ», подтверждающий выполнение Подрядчиком в полном объеме демонтажных Работ по всем Объектам демонтажа и приемку Заказчиком их результата в установленном Договором порядке.

## Акт приема-передачи Строительной площадки – документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику для проведения Работ, составленный по форме Приложения «Акт приема-передачи Строительной площадки (Образец)» (Приложение № 3 к Договору).

## Акт-допуск – оформляемый Сторонами в соответствии с ФНиП «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 №440) документ, определяющий допуск и условия производства Работ Подрядчиком на территории Заказчика, составленный по форме Приложения «Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта» (Приложение № 4 к Договору).

Актуализация графика - указание фактического состояния исполнения Работ по соответствующему графику на дату начала/окончания очередного учетно-отчетного периода. Актуализация графика осуществляется путем внесения в соответствующий график информации о статусе фактически выполненных Работ и уточнения объемов и сроков исполнения оставшихся Работ графика. Актуализация графика также заключается в изменении зависимостей между оставшимися работами с целью оптимизации графика, детализации работ, уточнения кодировки Работ, уточнения количества назначенных на Работы ресурсов, добавления новых Работ в график.

## Временные здания и сооружения (ВЗиС) – специально возводимые временные объекты и специальные вспомогательные сооружения и устройства и (или) временно приспособленные на период строительства Объекта в счет Цены Договора производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для выполнения Работ и обеспечения производственных нужд размещения и обслуживания персонала Подрядчика/Субподрядчика(ов) и которые Подрядчик своими силами по предварительному согласованию с Заказчиком убирает с территории Объекта/Строительной площадки после завершения Работ.

- При выполнении Работ не создаются титульные временные здания и сооружения, подлежащие передаче Заказчику, в качестве отдельных законченных строительством объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию

- Временные здания и сооружения возводятся, сооружаются и/или временно приспосабливаются на период строительства Объектов для выполнения Работ, обслуживания работников Подрядчика и ликвидируются Подрядчиком с территории Объектов/Строительной площадки после завершения Работ своими силами и в счет цены Договора.

## Гарантийный период (Гарантийный срок) – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие построенного и сданного в эксплуатацию результата Работ по Объекту требованиям Договора, в том числе, условиям о качестве Работ, Проектной и Рабочей документации, технической документации, законодательству Российской Федерации, а также гарантирует достижение Объектом указанных в Проектной и Рабочей документации технических показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором. Гарантии Подрядчика распространяются на все, составляющее результат Работ, то есть на Объект в целом и любые отдельные его составляющие, в том числе Оборудование.

- В течение Гарантийного периода Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех выявленных Дефектов/Недостатков, последствий ненадлежащего качества Работ.

## График производства работ (Приложение «График производства работ») (Приложение № 1 к Договору) – календарно-сетевой график производства всего объема Работ по Договору. График производства работ устанавливает начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения Работ.

## Детальный календарно-сетевой график – календарно-сетевой график производства всего объема обязательств по Договору, выполненный на основании Графика производства работ, с детализацией до элементарных операций и видов работ. Требования к Детальному календарно-сетевому графику изложены в Приложении «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору» (Приложение № 5 к Договору).

## Дефекты/Недостатки – любые / несоответствия в Работах / результате Работ, в том числе, но не исключительно, Оборудовании по сравнению с Договором (в том числе, условиями Договора о качестве Работ), Требованиям, Проектной, Рабочей, Технической документацией, законодательством Российской Федерации, обычно предъявляемыми требованиями, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик, выявленные, в том числе, в Гарантийный период.

- Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/ несоответствия, выявленные, в том числе, в Гарантийный период, которые делают результат Работ , в том числе, но не исключительно, Оборудование непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы , в том числе, но не исключительно, Оборудования такого рода, не достижение Объектом гарантированных параметров/показателей, установленных в Проектной, Рабочей, Технической документации.

## Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все Приложения, дополнительные соглашения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и Гарантийного срока Объекта.

## Документация – разработанные Проектировщиком в соответствии законодательством Российской Федерации Проектная и Рабочая документации на строительство Объекта, Техническое задание (Приложение № 1.1 Договора), а также надлежаще оформленные письменные изменения и дополнения к ним, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, при этом:

Проектная документация (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Рабочая документация (РД) – документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на объект капитального строительства. Состоит из основных комплектов рабочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, дополненных прилагаемыми и ссылочными документами и необходимых для строительства здания или сооружения, разработанных и утвержденных в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации, в том числе рекомендуемых, нормативных документов и правил, на весь объем Работ, предусмотренный Договором.

## Дополнительные работы – виды работ, неучтенные в Документации (кроме случаев, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, или виды работ, неучтенные в Документации, Исходных данных, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию, в соответствии с разделом «Дополнительные работы».

  - Журналы Работ – вместе и/или по-отдельности:

- Общий Журнал Работ:

Применяется для учета выполнения работ при строительстве Объекта. Общий журнал Работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве Объекта, является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, в том числе сроки, качество выполнения и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

- Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а):

Это основной первичный документ, в котором отражаются последовательность, сроки выполнения и условия производства работ. Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется Акт формы № КС-2 и Справка формы № НН.КС-3.1.

- Специальные и иные необходимые Журналы Работ:

Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства (далее по тексту - специальные журналы работ), являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по строительству объекта капитального строительства.

Журналы Работ оформляются и ведутся в соответствии с разделом «Журналы Работ» «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (в ред. Приказа Минстроя России от 28.03.2022 N 207/пр) (далее по тексту по тексту - СП 48.13330.2019) и Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (далее по тексту - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр), Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

## Исполнительная документация – полный комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным Сторонами с разработчиками (авторами) проекта; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, Оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ, отдельных ответственных конструкций; Журналы работ и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная Приложением «Перечень Исполнительной документации», требованиями СП 48.13330.2019, приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Ведение исполнительной документации регламентировано законодательством Российской Федерации.

Компенсируемые затраты - компенсируемые затраты, перечисленные в Приложении № 12 «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика», а также в РДЦ и подлежащие компенсации на условиях Договора.

## Конфиденциальная информация – любые знания или информация, раскрытые в любое время Подрядчику Заказчиком или кем-либо от имени Заказчика, или любым другим способом полученные Подрядчиком от Заказчика, а также любые данные, полученные в связи с исполнением Договора.

## Лимитированные затраты - группа затрат, определяемых по установленным сметным нормативам в процентах от того или иного элемента сметной стоимости. В лимитированные затраты входят: зимнее удорожание и средства на временные сооружения и здания (учитываются в составе строительно-монтажных работ), снегоборьба.

## МТР – Оборудование, материалы, конструкции, инвентарь, строительные изделия, в том числе вспомогательные и расходные материалы (например, сварочные электроды, сварочный газ и т.п.), конструктивно входящие в состав Объекта и/или необходимые для строительства Объекта.

- Оборудование – механизмы, приборы, изделия и их конструктивные элементы, комплектующие, аппаратура и другие технические устройства, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, используемые (монтируемые/ устанавливаемые) в составе Объекта, качество и технические характеристики которых определены в Проектной, Рабочей, конструкторской и иной документации.

- МТР Подрядчика – любые МТР, предусмотренные в Проектной, Рабочей и иной документации, необходимые для выполнения Работ за исключением МТР Заказчика.

- Обеспечение МТР осуществляет Подрядчик в соответствии с разделом 9 Договора, за исключением МТР Заказчика, обозначенных в Разделительной ведомости (Приложение № 8 к Договору).

- МТР Заказчика – давальческие МТР передаваемые Подрядчику Заказчиком, указанные в Приложении «Разделительная ведомость» в зоне ответственности Заказчика.

## Объект – Тепловые сети, со всем относящимся к ним Оборудованием, инструментом и инвентарем, эстакадами, внутренними инженерными сетями, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, благоустройством, иными работами и затратами, на строительство которых разработана в установленном законодательством Российской Федерации порядке Документация: «УТВГС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой», шифр: КУР-1.

После завершения строительства Объекта, при получении дополнительного письменного сообщения, Подрядчик приступает к выполнению демонтажа существующих объектов (далее – демонтажные работы) в соответствии с Проектной, Рабочей документацией со всем относящимся к нему оборудованием и внутренними коммуникациями.

Объектами демонтажа по Договору являются следующие существующие объекты:

- существующей трубы паропровода диаметром 300 мм на участке от точки 1 до точки 6 без демонтажа опор протяженностью 1049,2 м;

- существующей трубы паропровода диаметром 300 мм на участке от точки 6 до УТ1 протяженностью 2161,3 м, с демонтажем существующих отдельно стоящих низких подвижных и неподвижных опор городкового типа из пиломатериала (брус) - 270 шт.

## Общие условия договоров – условия договоров заключаемых ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациями входящими в его группу лиц, в редакции на дату заключения настоящего Договора, являющихся неотъемлемой частью Договора,  размещённых на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov,

- В Общих условиях договоров Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик — «Контрагент». При расхождении между положениями Договора и Общими условиями договора, применяются положения Договора.

## Отчетный период – период времени, в котором Подрядчиком фактически выполнялись работы, который начинается с первого календарного дня месяца и заканчивается последним календарным днем месяца.

## Персонал – работники Подрядчика, Субподрядчиков и иные привлеченные к выполнению Договора физические лица, которые непосредственно будут выполнять Договор на стороне Подрядчика.

## ПОС – проект организации строительства, являющийся неотъемлемой частью Проектной документации в соответствии с СП 48.13330.2019.

## Приемочная комиссия – комиссия, назначаемая распоряжением Заказчика для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

## Приобъектный склад – склад для хранения всех МТР Подрядчика и Заказчика, находящийся в непосредственной близости от Объекта.

## Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий технологии строительно-монтажных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и обеспечения безопасных условий труда.

- Документ разрабатывается Подрядчиком, согласовывается с Заказчиком и исполняется Подрядчиком в ходе работ по Договору.

- Производство работ без ППР запрещается.

Проект - «УТВГС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой», шифр: КУР-1.

## Пусконаладочные работы (ПНР) – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования Оборудования с разделением работ на "вхолостую" (индивидуальные испытания) и "под нагрузкой" (комплексное опробование). Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" должны соответствовать требованиям Договора, согласованной Сторонами Программе проведения пусконаладочных работ, Документации, СНиПов, ГОСТов, СП, технических регламентов, технической документации предприятий-изготовителей оборудования, другой нормативно-технической документации органов государственного контроля и надзора, правил технической эксплуатации и промышленной безопасности и иному законодательству Российской Федерации.

Работы – весь комплекс работ и услуг, необходимый для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, включая обеспечение МТР, строительно-монтажные работы по  прокладке трубопроводов тепловой сети от УТ1 к потребителям АТО «ЦАТК», Автоколонна №3, НМЗ, насосная станция пирротинохранилища КУР-1, УПБ ОПО-2 ПЧ-5 (точка 16) и ООО «ТТК», Кайерканская нефтебаза», включая демонтажные работы, шефмонтажные и пусконаладочные работы, работы по устранению Дефектов/Недостатков в гарантийный период и прочие работы (далее по тексту – Работы), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором, требованиями действующих в Российской Федерации технологических регламентов, СНиП, ГОСТ, ВСН, СП, РД и законодательства Российской Федерации.

## Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, а также ее территориальные органы.

## РДЦ (Приложение «Расчет Договорной цены») - Расчет Договорной цены.

## ПЕСХ – складской комплекс Предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель».

## Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность выполнения которых влияет на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ без их вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения. Скрытые работы подлежат освидетельствованию Актом освидетельствования/ строительных конструкций / участков сетей инженерно-технического обеспечения.

## Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Справка формы 
№ НН.КС-3.1) – документ, составленный по форме № НН.КС-3.1, подтверждающий стоимость фактически выполненных за отчетный период Подрядчиком Работ по Договору. Применяется для расчетов с Заказчиком за выполненные Работы.

- Данные приводятся в целом по выполненным Работам, с выделением данных в разрезе структуры капитальных затрат на Строительно-монтажные работы, Оборудование, ШМР, ПНР, Демонтажные работы, Компенсируемые затраты.

## Строительная площадка  – переданная по акту , составленному по образцу Приложения «Акт приема-передачи Строительной площадки (Образец)», Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ земельный участок или его часть в пределах строительного генерального плана, организованный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе ГОСТ, СНиП, СП 48.13330.2019, используемый Подрядчиком для строительства Объекта и размещения ВЗиС, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, инвентаря и выполнения Работ и иных обязательств Подрядчика по Договору.

## Строительная техника – автотранспортные средства, оборудование, приспособления и механизмы, оснастка, инструменты, устройства и приборы, используемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) при выполнении Работ на Объекте/Строительной площадке, принадлежащие Подрядчику и/или его Субподрядчику(ам) на праве собственности или ином основании и подлежащие вывозу с Объекта/Строительной площадки силами и за счет средств Подрядчика по завершении работ по Договору на Объекте/Строительной площадке.

## Строительно-монтажные работы (СМР) – работы по строительству Объекта, включая демонтажные работы, сборке, монтажу и обвязке Оборудования и т.д., выполняемые Подрядчиком и/или его Субподрядчиком(ами) на Строительной площадке в соответствии с Требованиями.

## Строительный контроль (надзор) - это техническое сопровождение осуществляемых в процессе строительства работ, комплексный контроль качества строительства и соответствия результата заявленным в Проектной и Рабочей документации требованиям и параметрам, (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству Объекта, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации при строительстве Объекта, в том числе непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка состояния Объекта, контроль ведения всей необходимой документации.

## Существенное нарушение по Договору – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором и/или законодательством РФ.

## Техническая документация – система документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются сборка, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, поверка и калибровка, ремонт оборудования, которая включает паспорта, формуляры, сертификаты утверждения типа средств измерений, допущенных к применению на территории, где расположен Объект, сертификаты таможенного союза (где требуется), сертификаты соответствия техническим регламентам, а также каталоги, позволяющие заказывать запасные части и принадлежности к оборудованию у его изготовителей.

- Техническая документация предоставляется на русском языке и должна соответствовать законодательству Российской Федерации, нормам и правилам, действующим в Российской Федерации.

## Требования – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Документация и обычно предъявляемые требования.

## Уполномоченный представитель Подрядчика – лицо, назначенное Подрядчиком и уполномоченное соответствующей доверенностью на период исполнения Договора для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Уполномоченным представителем Заказчика.

## Уполномоченный представитель Заказчика – лицо, назначенное Заказчиком на период исполнения Договора для осуществления технического надзора, контроля за качеством выполняемых Подрядчиком Работ и организации решения всех технических вопросов с Уполномоченным представителем Подрядчика, а также для проверки, оформления и подписания, порождающих правовые последствия, документов по Договору.

## Цена Договора – общая цена Договора, а именно денежная сумма, оговоренная в разделе «Цена Договора», которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Договору в порядке и на условиях настоящего Договора.

## В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

Приложения к Договору, указанные в качестве приложений, являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет;

Договор вместе с Приложениями, Общими условиями Договора, представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения;

Упоминание Приложений являются упоминаниями Приложений к Договору. Полное наименование Приложений приведено в разделе Приложения к Договору и в дальнейшем по тексту ссылки на документы, являющиеся Приложениями к Договору, могут указываться без указания их нумерации;

Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;

Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, распечатанную на бумажном носителе или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено с указанного в Договоре электронного адреса Уполномоченного представителя на электронный адрес Уполномоченного представителя другой Стороны;

Выражение «за счет Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без изменения Цены Договора.

Термины «день», «месяц», «год» относятся к календарному дню, календарному месяцу и к календарному году, соответственно, если не указано иное.

- Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ, необходимый для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а также Демонтажные работы согласно п.1.23 Договора в рамках Проекта, в соответствии с Требованиями Договора и законодательства Российской Федерации, и сдать Заказчику итоговый результат согласно Приложению «График производства работ» (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для исполнения Договора, принять результат и оплатить цену, установленную разделом «Цена Договора».

## Укрупненный перечень и сроки выполнения Работ указаны в Приложении «График производства работ» (Приложение № 1 к Договору), стоимость Работ указана в Приложении «Расчет договорной цены» (Приложение № 2 к Договору). В предусмотренный Документацией объем Работ не включены выполненные на дату заключения Договора работы по устройству свайного фундамента Объекта.

Детальный перечень, содержание, виды и объем Работ определяются Детальным календарно-сетевым графиком, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, а также Проектной и Рабочей документацией, переданной Подрядчику со штампом «в производство работ» Заказчика.

- Детальный календарно-сетевой график и иные графики, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору» (Приложение № 5 к Договору), разрабатываются с целью контроля Заказчика за выполнением Подрядчиком Работ и ни при каких обстоятельствах не направлены на какое-либо изменение сроков выполнения Работ, установленных Договором, Графиком производства работ, и не освобождают Подрядчика от ответственности за нарушение сроков, установленных Договором, Графиком производства работ.

## Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем обязательств по Договору, знаком с условиями, при которых будет происходить исполнение Договора и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с исполнением Договора, и учел их в Цене Договора.

## Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество исполнения Договора. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

Стороны осведомлены, что Договор заключается в целях реализации Заказчиком Проекта. Надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств необходимо с целью осуществление теплоснабжения потребителей площадки Кайерканского угольного разреза-1 после вывода из эксплуатации паровых котлов Котельной №1 района Кайеркан.

Подрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика, в том числе, но не исключительно, связанных со смещением сроков реализации Проекта, возникновение аварийных ситуаций по причине отсутствия теплоснабжения объектов структурных подразделений ГМК НН на площадке Кайерканского угольного разреза-1, предъявление Заказчику штрафных санкций со стороны надзорных органов в области экологии, охраны окружающей среды и охраны труда.

## Итоговым результатом Работ по Договору является полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания и введенный в эксплуатацию по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее по тексту – Акт формы № НН.КС-14.1) Объект, соответствующий гарантированным параметрам, определенным Документацией, и целям Проекта, Требованиям Договора.

## Результатом демонтажных работ являются выполненные демонтажные работы в отношении всех Объектов демонтажа, определенные Проектной и Рабочей документацией, соответствующие требованиям Договора и законодательства Российской Федерации, результат которых принят Заказчиком по Акту о завершении демонтажных работ по Договору.

- Цена Договора

## Общие условия:

### Цена Договора включает в себя стоимость Работ, является предельной на весь срок действия Договора и составляет в текущих ценах:

- ____________ (_______________________) руб. ___ коп. без учета НДС,

- В том числе:

- Стоимость Строительно-монтажных работ, включая обеспечение строительства Объекта материалами, составляет:

____________ (_______________________) руб. ___ коп., в том числе:

- Лимитированные затраты (зимнее удорожание ________ %, снегоборьба, средства на временные здания и сооружения _______ %) составляют:

____________ (_______________________) руб. ___ коп.;

- Стоимость Оборудования поставки Подрядчика составляет:

____________ (_______________________) руб. ___ коп.;

- Стоимость Демонтажных работ составляет:

____________ (_______________________) руб. ___ коп.;

- Стоимость Шефмонтажных, Пусконаладочных работ составляет:

____________ (_______________________) руб. ___ коп.;

- - Компенсируемые затраты, перечисленные в Приложении № 12 «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика» составляют:

____________ (_______________________) руб. ___ коп.

- Ставка НДС принимается в размере, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

### Цена Договора определена в Приложении «Расчет договорной цены» (Приложение № 2 к Договору) (далее по тексту – РДЦ), и может быть пересмотрена в сторону увеличения только в случаях, предусмотренных Договором.

### Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по исполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР Подрядчика, их складирование, охрану, затраты на обеспечение Строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание иногороднего Персонала, затраты на перебазировку техники до Строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ и его вывоз, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, а также иные расходы Подрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, обеспечением сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), оплату налогов, сборов, пошлин, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза МТР из-за рубежа.

## Стоимость Строительно-монтажных (включая МТР Подрядчика), Оборудование Подрядчика, Шефмонтажных и Пусконаладочных работ, Демонтажных работ:

- 3.2.1. Стоимость Строительно-монтажных, Шефмонтажных и Пусконаладочных работ, Демонтажных работ  в текущих ценах определяется, как произведение сметной стоимости в базисном уровне цен 2001 года с использованием федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2020) в актуальной редакции (зона - 3) с применением индексов пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен по статьям прямых затрат по состоянию на 2 кв. 2024 г., с учетом договорного коэффициента, предусмотренного в РДЦ.

## Иные условия по Цене Договора

### В случае внесения изменений в Рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, в том числе по результатам входного контроля Подрядчиком в соответствии с п.8.2 Договора, Стороны могут изменить Цену Договора, включающую весь комплекс выполняемых Подрядчиком Работ, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения с актуализацией РДЦ с учетом условий раздела «Дополнительные работы».

### Любые изменения, связанные с актуализацией видов и/или превышением объемов Работ по сметной документации, и/или с перераспределением в пределах Цены Договора, предусмотренные в РДЦ, осуществляются посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и соответствующей корректировкой РДЦ.

## Фактическая стоимость Работ

### Фактическая стоимость Работ включая смонтированное Оборудование и материалы, определяется на основании локальных смет, составленных на основании Рабочей документации.

### Стоимость фактически выполненных Работ, включая материалы и Оборудование Подрядчика, определяется в текущих ценах по утвержденной сметной документации и не может превышать Цену Договора, указанную в п. 3.1.1 Договора и РДЦ.

### Стоимость Работ, МТР и Оборудования Подрядчика, подлежащих приемке Подрядчику, отражается в первичных учетных документах (Актах формы № КС-2 и Справках формы № НН.КС-3.1) без учета стоимости МТР Заказчика в соответствии с Договором.

### В Актах формы № КС-2 отдельной строкой (в разрезе наименований) в соответствии с нормативом (в %), установленным в РДЦ, предусматриваются лимитированные затраты без расшифровок и подтверждающих документов: дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, устройство ВЗиС.

### Стоимость лимитированных затрат отражается в Актах формы № КС-2 и формирует стоимость выполненных Работ по Объекту, Демонтажных работ в соответствующем отчетном периоде.

### Стоимость работ по устройству ВЗиС в сумме, установленной в РДЦ, не подлежит увеличению. При увеличении стоимости СМР приемка оставшейся стоимости ВЗиС, осуществляется пропорционально выполненным СМР в пределах установленного лимита средств по Договору и не может быть увеличена при её недостаточности.

### В качестве обоснования лимита средств на снегоборьбу, предусмотренного в договоре и РДЦ, Подрядчиком формируются подлежащие согласованию с Заказчиком сметы и/или расчеты на основании обосновывающих подтверждающих документов по всем необходимым видам лимитированных затрат:

- - Снегоборьба.

### Затраты на cнегоборьбу, подлежат приемке за фактически выполненные работы на основании сметной документации и/или расчетов, сформированных Подрядчиком и согласованных Заказчиком, с предоставлением соответствующих обосновывающих (подтверждающих) документов.

- При заключении дополнительного соглашения обосновывающие сметы и/или расчеты предусматриваются в составе актуализированного РДЦ.

### Фактическая стоимость работ по снегоборьбе, затраты на которые предусмотрены в Расчете договорной цены, определяется на основании сметной документации, сформированной по ценовым параметрам, установленным в п. 3.2.1 Договора с учетом договорного коэффициента с применением единичных расценок Сборника № 1 «Земляные работы», при предоставлении подтверждения в виде справок гидрометеорологической службы, но не более стоимости по данному виду затрат, предусмотренной в РДЦ.

## Компенсируемые затраты:

### К компенсируемым затратам относятся затраты, перечисленные в Приложении «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика» (Приложение № 12 к Договору):

- затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ (далее – командировочные расходы), а именно:

- - расходы на проезд работников Подрядчика к месту производства работ;

- - суточные;

- - расходы на организацию проживания работников Подрядчика (проживание в гостинице (не выше экономического класса) и (или) в арендованном жилье);

- перевозка автомобильным транспортом работников строительно-монтажной организации на строительную площадку и обратно;

- связанные с перебазированием организации (мобилизация, демобилизация строительной техники);

- затраты на утилизацию строительных отходов;

- расходы на борьбу с гнусом,

- дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций (ПЭС) при выполнении строительно-монтажных работ, при отсутствии технической возможности подключения к действующим инженерным коммуникациям (источникам энергоснабжения).

- Командировочные расходы включают в себя фактические затраты, связанные с выездом командированного персонала Подрядчика: стоимость проезда (не выше экономического класса) к месту выполнения Работ и обратно по маршруту Красноярск – Норильск или из других городов, стоимость проживания в гостинице (не выше экономического класса) и (или) в арендованном жилье, суточные из расчета не более 700 (Семьсот) рублей в сутки.

Списки командируемых специалистов должны быть согласованы Заказчиком до их приезда.

- Компенсация командировочных расходов осуществляется при условии документально подтвержденного привлечения Подрядчиком квалифицированных специалистов (разряд не ниже 4-го) и частотой пересмены не чаще 1 (одного) раза в 3 (Три) месяца.

### Стоимость фактически понесенных Компенсируемых затрат за весь период выполнения Работ по Договору не должна превышать стоимость, определенную для данных затрат Договором, в соответствии с РДЦ.

### Приемка фактически понесенных Компенсируемых затрат осуществляется с приложением к Сводной справке о фактически понесенных компенсируемых затратах, составленной по форме Приложения  «Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах (Образец) (Приложение № 13 к Договору) и пакета подтверждающих документов (либо копий документов, заверенных печатью Подрядчика) и расчетов, согласованных с Заказчиком, согласно Приложения «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика» (Приложение № 12 к Договору), подтверждающих фактические расходы Подрядчика, но не более лимита, предусмотренного в РДЦ.

- Включению в «Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах» и справку по форме №НН.КС-3.1. подлежат Компенсируемые затраты, предусмотренные Приложением «Перечень ПКЗ» и понесенные Подрядчиком в рамках выполнения СМР и ПНР на Объекте капитального строительства.

### На основании подтверждающих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ и согласованных Заказчиком, Подрядчик составляет Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах по форме Приложения «Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах» (Приложение № 13 к Договору)за отчетный период возникновения таких затрат, на основании которой их стоимость включается отдельной строкой в надлежащим образом оформленную общую Справку по форме № НН.КС-3.1 за Отчетный период. Предъявление отдельной Справки по форме № НН.КС-3.1 и отдельного счета-фактура по Компенсируемым затратам не допускается.

### Сводная справка о фактически понесенных Компенсируемых затратах за отчетный период по форме Приложения «Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах» (Приложение № 13 к Договору) с приложением пакета подтверждающих документов согласно Приложению «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика» (Приложение № 12 к Договору), подтверждающих фактические расходы Подрядчика, направляется Подрядчиком одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ, выполненных в Отчетном периоде в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

### Сводная справка о фактически понесенных Компенсируемых затратах, фактически понесенных Подрядчиком в период до начала выполнения Работ, предоставляется Заказчику с приложением пакета подтверждающих документов одновременно с пакетом документов по сдаче-приемке Работ за первый Отчетный период в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

### После выполнения Работ в последнем Отчетном периоде пакет документов, подтверждающий фактически понесенные Подрядчиком Компенсируемые затраты, должен быть сформирован с учетом затрат на демобилизационные мероприятия (транспортировка Работников Подрядчика из г. Норильска к пункту сбора/месту проживания и представлен Заказчику вместе с Актом формы № КС-2 и Справкой формы № НН.КС-3.1 по последнему Отчетному периоду выполнению Работ, но в любом случае не позднее даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

- Порядок расчетов

## Общие положения

- Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Реквизиты Сторон» Договора или по иным реквизитам, Подрядчика, заблаговременно предоставленным/направленным Подрядчиком в адрес Заказчика при наличии надлежаще оформленного оригинала счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (за исключением авансовых платежей).

В Актах, счетах и счетах-фактурах Подрядчиком указывается номер договора, присвоенный со стороны Заказчика.

### Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

### Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.

### На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы правила ст. 823 Гражданского кодекса РФ не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Подрядчиком Работы, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

## Аванс

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс на сумму не более ____ % от Цены Договора (с учетом НДС), что составляет ________ рублей, в том числе НДС 20 % в соответствии с действующим законодательством РФ в сумме ________ рублей, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия к учету независимой гарантии возврата авансового платежа и получения Заказчиком:

- счета на осуществление части авансового платежа;

- - заявки Подрядчика на перечисление соответствующей части аванса.

- Заказчик вправе, но не обязан, выплачивать соответствующие части аванса ранее срока, установленного в настоящем пункте.

Зачет выплаченного авансового платежа осуществляется на дату приемки выполненных Работ в размере _____ %  от стоимости соответствующих СМР, Шефмонтажных работ, ШМР, ПНР, Компенсируемых затрат на основании соответствующих актов, в том числе Актов формы № КС-2/Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах за Отчетный период до полного погашения суммы выплаченного аванса.

В счетах, предъявляемых Подрядчиком к оплате за выполненные Работы, указывается стоимость фактически выполненных Работ, понесённых компенсируемых затрат с зачетом суммы аванса и удержания 10 % от стоимости соответствующих Работ / компенсируемых затрат (гарантийное удержание).

- Если при проведении закупки Победителем закупочной процедуры предложена цена, которая на двадцать и более процентов ниже начальной (максимальной) стоимости, предусмотренной закупочной документацией, пункт 4.2.3 Договора изложить в следующей редакции:

- «4.2.3.	В счетах, предъявляемых Подрядчиком к оплате за выполненные Работы, указывается стоимость фактически выполненных Работ, понесённых компенсируемых затрат с зачетом суммы аванса и удержания 15 % от стоимости соответствующих Работ/ компенсируемых затрат (гарантийное удержание).».

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты МТР и мобилизации Подрядчика, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды.

В случае, когда Договор исполнялся Подрядчиком с привлечением субподрядчиков, Подрядчик обязан обеспечить оплату Работ, выполненных субподрядчиками, находящимися с Подрядчиком в прямых или косвенных договорных отношениях в связи с непосредственным выполнением Работ на Объекте.

Заказчик вправе контролировать целевое использование Подрядчиком денежных средств, перечисляемых ему по Договору в качестве аванса.

Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления такого требования, обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение целевого использования денежных средств, перечисляемых Подрядчику по Договору, в том числе, Отчет об использовании денежных средств, составленный по форме соответствующего Приложения, выписку с банковского счета, платежные поручения с отметкой банка Подрядчика об их исполнении и иные подтверждающие документы.

Непредставление Подрядчиком документального подтверждения целевого использования аванса в установленные сроки приравнивается к нецелевому использования аванса.

В случае досрочного прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, а также в случае нецелевого использования авансируемых средств Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж полностью, если на момент прекращения Договора зачет не был произведен согласно настоящему разделу Договора, либо за вычетом части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам формы № КС-2/Сводным справкам о фактически понесенных компенсируемых затратах, в течение 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения Договора или с даты нарушения срока представления подтверждения целевого использования авансового платежа путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Заказчика без каких-либо дополнительных уведомлений со стороны Заказчика.

Размер подлежащих возврату незачётных авансовых платежей не может быть уменьшен Подрядчиком на величину стоимости выполненных, но не оплаченных Заказчиком Работ. Подрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату указанным Заказчиком авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

## Оплата Работ (Строительно-монтажных, Оборудования Подрядчика, Шефмонтажных, Пусконаладочных, Демонтажных), Лимитированных затрат производится Заказчиком за вычетом зачтённого аванса с удержанием 10 % от стоимости соответствующих работ (гарантийное удержание) в следующем порядке:

- Если при проведении закупки Победителем закупочной процедуры предложена цена, которая на двадцать и более процентов ниже начальной (максимальной) стоимости, предусмотренной закупочной документацией, пункт 4.3 Договора изложить в следующей редакции:

- «4.3.	Оплата Работ (Строительно-монтажных, Шефмонтажных, Пусконаладочных, Демонтажных), Лимитированных затрат производится Заказчиком за вычетом зачтённого аванса с удержанием 15 % от стоимости соответствующих работ (гарантийное удержание) в следующем порядке:».

### Оплата Заказчиком фактически выполненных Подрядчиком Строительно-монтажных (включая материалы Подрядчика), Демонтажных, Шефмонтажных и Пусконаладочных работ осуществляется Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта формы № КС-2 за отчетный период с приложением Акта на списание материальных ценностей на производство СМР (форма № НН.М-23.1), Справки формы № НН.КС-3.1 в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней, с учетом Графика платежных дней, установленного распорядительным документом Заказчика, с даты приемки выполненных работ при наличии счета и счета-фактуры.

      - Для оплаты по последнему отчетному периоду выполнения Работ Подрядчик дополнительно предоставляет подписанный Сторонами Общий перечень оборудования, смонтированного/ установленного Подрядчиком в соответствии с Договором и законодательством РФ.

### Оплата Лимитированных затрат (зимнее удорожание, затраты на устройство временных зданий и сооружений, снегоборьба):

      - Дополнительные затраты при производстве Строительно-монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание), затраты на устройство временных зданий и сооружений, учтенных нормативом, принимаются и оплачиваются в составе Актов формы № КС-2 и Справках формы № НН.КС-3.1 отдельной строкой (в разрезе наименований) по процентной норме согласно утвержденной сметной документации без дополнительных расшифровок.

      - Оплата работ по снегоборьбе осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных Сторонами Акта формы № КС-2 за отчетный период, Справки формы № НН.КС-3 с предоставлением подтверждающих справок гидрометеорологической службы, сметной документации, согласованной Заказчиком, в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней, с учетом Графика платежных дней, установленного распорядительным документом Заказчика, с даты приемки выполненных работ при наличии счета и счета-фактуры.

      - Лимитированные затраты за весь период выполнения Строительно-монтажных работ, не должны превышать общий лимит затрат, указанный в п.п. 3.1.1 Договора и в РДЦ (Приложение № 2 к Договору), в пределах сметного лимита, предусмотренного на данные цели в сметной документации.

Оплата фактически понесенных и подтвержденных Компенсируемых затрат, согласованных в Приложении № 12 к Договору производится Заказчиком за вычетом зачтённого аванса на основании подписанных Сторонами Справки формы № НН.КС-3.1 и Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, составленной по форме Приложения «Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах (Образец)»  (Приложение № 13 к Договору) за отчетный период, с приложением пакета документов, подтверждающих фактические расходы, согласно Приложению «Перечень компенсируемых затрат Подрядчика» (Приложение № 12 к Договору), в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней, с учетом Графика платежных дней, установленного распорядительным документом Заказчика, с даты приемки выполненных работ при наличии счета и счета-фактуры (если облагается НДС). оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, полученных Заказчиком от Подрядчика в оригинале на бумажном носителе или по факсу, электронной почте, указанных в разделе 32 Договора.

Справка о фактически понесенных в Отчетный период прочих компенсируемых затрат с Приложением пакета подтверждающих документов предоставляется Заказчику не позднее последнего числа отчетного месяца.

- Обеспечение исполнения обязательств

## Гарантийное удержание.

За счет гарантийного удержания Заказчик удовлетворяет свои требования к Подрядчику, в том числе, но не ограничиваясь: о соразмерном уменьшении Цены Договора, о возмещении расходов на устранение недостатков, о выплате неустойки, компенсации убытков и т.п.

При этом Заказчик, удовлетворивший свои требования к Подрядчику за счет гарантийного удержания / его части, вправе при последующей оплате любых выполненных Подрядчиком Работ произвести гарантийное удержание в большем объеме, в целях восполнения ранее использованной в соответствии с настоящим пунктом суммы гарантийного удержания.

Выплата сумм гарантийного удержания производится Заказчиком в следующем порядке:

      - Строительно-монтажные (включая МТР Подрядчика) и Пусконаладочные работы, Лимитированные затраты:

5 % оплачивается Подрядчику в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1, при наличии счета;

5 % оплачивается Подрядчику в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта об окончании гарантийного периода Объекту, при наличии счета.

- Если при проведении закупки Победителем закупочной процедуры предложена цена, которая на двадцать и более процентов ниже начальной (максимальной) стоимости, предусмотренной закупочной документацией, пункт 5.1.3.1 Договора изложить в следующей редакции:

- «5.1.3.1. Строительно-монтажные (включая МТР Подрядчика) и Пусконаладочные работы, Лимитированные затраты:

10 % оплачивается Подрядчику в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1, при наличии счета;

- 5 % оплачивается Подрядчику в течение 52 (пятидесяти двух) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта об окончании гарантийного периода Объекту, при наличии счета.».

Независимая гарантия возврата авансового платежа.

В случае применения Сторонами авансовой формы расчета, Подрядчик в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе безусловную и безотзывную независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, включая НДС, и имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ по Договору, указанному в п. 6.1 Договора, плюс 75 (семьдесят пять) рабочих дней. Независимая гарантия возврата авансового платежа предоставляется согласно требованиям, указанным в настоящем разделе Договора, а также согласно разделу о независимых гарантиях (приложение № 2) Общих условий договоров, размещенных на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov, в редакции на дату заключения договора. Форма независимой гарантии возврата авансового платежа должна быть оформлена согласно Приложению № 16 настоящего Договора.

При выплате аванса частями Подрядчик имеет право предоставить независимые гарантии возврата авансового платежа по каждой части отдельно, при этом сумма каждой независимой гарантии будет равна сумме аванса, указанной в заявке Подрядчика, включая НДС.

Если за 75 (семьдесят пять) рабочих дней до окончания срока действия независимой гарантии, Акт приемки законченного строительством объекта по Объекту не будет подписан Заказчиком, независимая гарантия возврата авансового платежа, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 80 (восемьдесят) рабочих дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом авансовых платежей, зачтенных в соответствии с условиями Договора по подписанным Заказчиком Актам.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по возврату аванса, уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Подрядчиком, а также неустойки в связи с непродлением самой гарантии.

- Сроки исполнения Договора

## Общий срок выполнения Работ по Договору установлен с даты заключения Договора до 18.02.2026.

## Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Приложением «График производства работ» (Приложение № 1 к Договору), Детальным календарно-сетевым графиком.

Детализация сроков выполнения Работ во всех графиках, разрабатываемых после подписания Договора, осуществляется с привязкой к Графику производства работ.

## В случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Графике производства работ, Детальном календарно-сетевом графике и иных графиках, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору» (Приложение № 5 к Договору):

- - Подрядчик обязан предоставить план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в соответствующий утвержденный график.

- - Заказчик вправе требовать от Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков увеличение плановых объемов работ в последующих Отчетных периодах с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение Цены Договора в случае, если такое отклонение не связано с приостановлением Договора в связи с неисполнением встречных обязательств Заказчика.

## Сроки и порядок разработки, актуализации и контроля исполнения графиков выполнения работ и ресурсных графиков, подготовки плановых заданий, формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в Приложении «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору» (Приложение № 5 к Договору). Заказчик вправе по своему усмотрению дополнять форматы планов и отчетов, предусмотренных Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору», необходимой информацией или уточнять периодичность предоставления любого плана или отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 15 календарных дней до даты предоставления документа.

- Начало реализации Договора

## Уполномоченные представители

### Стороны обязаны не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Договора представить другой Стороне список своих Уполномоченных представителей, с приложением копий соответствующих доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации.

### Доверенности должны быть переданы в любом случае до совершения Уполномоченными представителями Подрядчика юридически-значимых действий в отношении Заказчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке.

### Подрядчик обязан не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока действия доверенности обеспечить предоставление Заказчику новой доверенности взамен истекшей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за непринятие Заказчиком юридически-значимых действий от имени Подрядчика/Субподрядчика несет Подрядчик.

### Подрядчик по приглашению Заказчика обязан незамедлительно направлять Уполномоченного представителя для участия в совещаниях Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением Договора.

- Исходные данные

## В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора для проведения входного контроля Заказчик обязан передать Подрядчику по Акту приема-передачи документации, оформленному в произвольной форме, необходимую для выполнения Работ на Объекте Проектную и Рабочую документацию на электронном носителе в нередактируемом формате.

## Подрядчик обязан провести входной контроль Проектной и Рабочей документации, полученной от Заказчика, в соответствии с требованиями Свода правил СП 48.13330.2019 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ее от Заказчика в соответствии с условиями Договора.

- Все выявленные по результатам входного контроля обоснованные недостатки такой документации Подрядчик обязан оформить в виде Перечня замечаний, составленного в произвольной форме и направить Заказчику сопроводительным письмом для их учета авторами Проектной и Рабочей документации в ходе ее доработки. Все предъявляемые замечания должны иметь соответствующие обоснования, ссылки на нормативные документы и учитывать особенности проведения работ по строительству Объекта.

## При наличии со стороны Подрядчика в рамках входного контроля обоснованных замечаний к предоставляемой Проектной и/ли Рабочей документации, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней совместно с Проектной организацией (авторами Проектной и Рабочей документации) устраняет направленные замечания и передает Подрядчику комплект доработанной Проектной и/или Рабочей документации на электронном носителе в нередактируемом формате по Акту приема-передачи документации, оформленному в произвольной форме,  или подготавливает мотивированный отказ от их устранения.

## После получения откорректированной документации Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет устранение недостатков и направляет Заказчику уведомление в письменной форме о завершения входного контроля.

## После получения письменного ответа Подрядчика о завершении входного контроля Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи документации (Образец)», подписываемому Сторонами, необходимую для выполнения Работ на Объекте Проектную, Рабочую со штампами «в производство работ», сметную и техническую документацию на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в нередактируемом формате).

Редактируемый формат Рабочей документации предоставляется по дополнительному запросу в соответствии с п. 8.8. Договора.

## При недостаточности документации, переданной Заказчиком в соответствии с пунктом 8.2. Договора, для выполнения Работ на Объекте, Подрядчик должен в вышеуказанный срок направить письменный мотивированный запрос Заказчику за подписью своего уполномоченного представителя о предоставлении ему необходимых и/или отсутствующих у него сведений / документации по Объекту с обоснованием такой необходимости.

В этом случае Заказчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного запроса предоставить ему запрашиваемую информацию / документацию либо предоставить мотивированный отказ.

## В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений по истечении указанного выше срока, Заказчик в рамках содействия Подрядчику, вправе предоставить запрошенные сведения / документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Подрядчиком запроса на представление иных сведений не влечет изменения сроков исполнения им обязательств по Договору.

## Если Подрядчик приступил к выполнению Работ на Объекте без направления запросов о предоставлении отсутствующих у него сведений / документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений / документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации / документации как причину, оправдывающую нарушение им сроков выполнения Работ и Требований Договора.

## При возникновении у Подрядчика в процессе исполнения Договора необходимости в отступлении от Документации, Подрядчик обязан согласовать такое отступление в письменной форме с Заказчиком, с обоснованием причин такого отступления. Обоснование должно включать в себя анализ влияния предлагаемых отступлений на ключевые показатели результата по Договору в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые изменения. Также должна быть предоставлена информация о влиянии предлагаемых отступлений на Цену Договора и сроки исполнения Договора в целом.

- По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Документации, Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.

- Согласование отступлений от Документации осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего изменения/дополнения Документации.

- В случае если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы».

В случае внесения Заказчиком изменений в Документацию, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему измененную Документацию в течение 15 рабочих дней в порядке, указанном в настоящем разделе.

Подрядчик признает, что Документация и иные сведения, переданные ему Заказчиком, являются конфиденциальной информацией, и не могут быть переданы или опубликованы им без предварительного письменного согласия Заказчика.

- Порядок выполнения Работ

## ППР

### ППР подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения предусмотренных в нем работ. Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается.

### Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней до начала производства работ на Строительной площадке разработать в полном объеме в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и направить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР).

### При необходимости Подрядчик обязан разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения, в том числе специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ.

### Подрядчик разрабатывает и предоставляет при необходимости на согласование в надзорные и/или контрольные органы ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

### Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения от Подрядчика ППР должен рассмотреть его и при отсутствии замечаний согласовать.

- При наличии замечаний к ППР Заказчик обязан сообщит о них Подрядчику в письменном виде по адресу электронной почты, указанной в разделе «Реквизиты Сторон».

### Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику.

### Подрядчик самостоятельно организует согласование ППР с заинтересованными службами, балансодержателями (собственниками) и иными структурами в соответствии с порядком, предусмотренным руководящими документами.

## Строительная площадка

### Заказчик обязан передать Подрядчику на период выполнения Работ Строительную площадку по Акту, составленному по форме Приложения «Акт сдачи-приемки Строительной площадки (Образец)» (Приложение № 3 к Договору) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Одновременно с передачей Строительной площадки Подрядчику определить места для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

### Заказчик обязан предоставить Подрядчику доступ к Объекту на период выполнения Работ согласно Акту–допуска, составленному по форме Приложения «Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта» (Приложение № 4 к Договору) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

- В связи с необходимостью выполнения работ в условиях действующего производства, Заказчик обязан путем выдачи наряда-допуска (акта-допуска) обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ на Объекте в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», либо Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», приказом Ростехнадзора РФ от 13.11.2020 № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности».

### С даты передачи Строительной площадки Заказчиком к Подрядчику переходят риски случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика и/или третьих лиц (включая объекты недвижимости), находящегося на Строительной площадке.

### Подрядчик обязан организовать на период выполнения Работ временное освещение Строительной площадки/Объекта и мест выполнения Работ при необходимости их выполнения в темное время суток или недостаточности естественного освещения на Строительной площадке/Объекте.

### Подрядчик обязан обеспечить необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

## Геодезическая основа

### Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты начала строительно-монтажных работ, направить Заказчику по адресу электронной почты, указанной в разделе «Реквизиты Сторон», заявку на выполнение и предоставление Подрядчику геодезической основы для строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружений на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в ходе осуществления строительства.

### Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней до даты строительно-монтажных работ предоставить Подрядчику геодезическую основу для строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружений на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в ходе осуществления строительства с наименьшими затратами и необходимой точностью, а также выполнить разбивку основных осей возводимого здания (сооружения) с закреплением ее на местности, по акту приема-передачи, в котором указываются координаты и привязки закрепленных точек, отметки реперов. К акту прилагается схема разбивки основных осей возводимого здания (сооружения).

### Подрядчик обязан обеспечить сохранность геодезической основы, включая, но не ограничиваясь указанным, первичных точек, реперов, линий и уровней, правильность положения уровней, размеров и соосности до сдачи–приемки результатов Работ.

### Подрядчик обязан передать Заказчику до начала итоговой приемки Объекта схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их завершения, полный комплект Исполнительной документации, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации Объекта.

## Освобождение Строительной площадки/Объекта

### Не позднее 5 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по Объекту, либо при досрочном прекращении Договора не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан:

- -вывезти со Строительной площадки/ Объекта все собственное оборудование, машины, механизмы и строительную технику, строительный мусор, бытовые отходы и т.п.,

- - произвести по согласованию с Заказчиком ликвидацию возведенных им ВЗиС,

- оставить после себя Объект / Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, демонтировав по поручению Заказчика некачественно выполненные Работы за свой счет (при их наличии).

### Заказчик вправе самостоятельно удалить имущество Подрядчика за пределы Строительной площадки/Объекта, если в установленный в Договоре срок Подрядчик не вывезет указанное имущество. В этом случае все риски гибели и порчи имущества несет Подрядчик, при этом он также обязан в срок не более 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика компенсировать последнему расходы на вывоз и хранение имущества Подрядчика.

### В случае нарушения Подрядчиком целостности земель (механического разрушения почвенного покрова) и иной порчи земли на участке, используемом Подрядчиком для проведения Работ, Подрядчик обязан в счет Цены Договора привести эти земли в соответствие с их целевым назначением, согласно требованиям нормативно-правовой и нормативно-технической документации РФ. Заказчик вправе самостоятельно привести эти земли в соответствие с их целевым назначением, в этом случае Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика компенсировать последнему расходы.

## Энергоресурсы

### Заказчик одновременно с передачей Подрядчику Строительной площадки, определяет Подрядчику точки подключения к действующим инженерным коммуникациям (источникам энерго, тепло, водоснабжения, водоотведения).

### Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами в счет Цены Договора в соответствии с условиями Договора временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения строительства энергоресурсами и заключить с организациями, осуществляющими обеспечение перечисленных ресурсов, договор на обеспечение строительства энергоресурсами.

## Помещения

### Заказчик вправе предоставить Подрядчику по его письменному обращению на период ведения Работ на территории действующих предприятий по согласованному Сторонами перечню необходимые бытовые и служебные помещения, а также иное имущество Заказчика на условиях отдельно заключенных договоров аренды.

### В случае исполнения Договора на территории Норильского промышленного района с привлечением иногороднего персонала, Стороны руководствуются Приложением «Порядок привлечения иногороднего персонала» (Приложение № 10 к Договору).

## МТР:

### Подрядчик обязан организовать входной контроль качества поступающих для выполнения Работ МТР, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества, поставляемых на Строительную площадку/Объект МТР, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, соответствии действующим стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам РФ до их применения на Объекте, вести журнал входного контроля в соответствии с законодательством РФ.

### В случае необходимости выполнения контрольных испытаний МТР, проведения измерений, заявленных на них показателей все используемые для этих целей методы и средства должны соответствовать стандартам, техническим условиям или данным технических свидетельств на проверяемые МТР.

### Подрядчик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до подачи в монтаж МТР о необходимости / возможности участия Уполномоченного представителя Заказчика во входном контроле МТР.

### Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранять любые выявленные в ходе проведения входного контроля МТР Дефекты/Недостатки в порядке, предусмотренном разделом «Устранение Дефектов/Недостатков» / заменить некачественные МТР, кроме случаев проведения входного контроля МТР Заказчика.

### Заказчик вправе принять участие во входном контроле. Участие/неучастие Заказчика во входном контроле не означает приемки Заказчиком МТР и представляет собой форму контроля со стороны Заказчика за исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

### По результатам входного контроля Подрядчиком составляется Акт входного контроля с указанием всех выявленных Дефектов/Недостатков МТР.

### Подрядчик обязан передавать Заказчику всю информацию/документы, подтверждающие прохождение МТР входного контроля ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца, а также по требованию Заказчика в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

## Третьи лица

### Заказчик вправе привлекать иных подрядчиков для выполнения работ на Объекте без согласия Подрядчика. Уведомление о привлечении иных подрядчиков, направляется Подрядчику не позднее чем за 15 календарных дней до начала выполнения Работ такими подрядчиками.

### В случае принятия Заказчиком решения о привлечении третьих лиц для выполнения части Работ по Договору Подрядчик обязан в счет Цены Договора оказать таким третьим лицам всяческое содействие, необходимое для качественного и своевременного выполнения ими обязательств, включая, обеспечение доступа на Объект/Строительную площадку, предоставление всей необходимой информации по выполненному объему Работ, в том числе Исполнительной документации, и т.д.

### Подрядчик обязан участвовать в приемке, включая промежуточной, Работ, выполненных привлеченными Заказчиком третьими лицами, совместно с Заказчиком и при выявлении Дефектов/Недостатков сообщать о них Заказчику до подписания им соответствующих первично-учетных документов.

## Субподрядчики

### В случае привлечения согласованных с Заказчиком Субподрядчиков, Подрядчик обязан:

- - самостоятельно и за свой счет обеспечить Субподрядчиков на период ведения Работ по согласованному и прилагаемому при подписании субподрядного договора перечню производственными и санитарно-бытовыми помещениями для персонала, складскими помещениями и площадками для складирования, грузоподъемными механизмами и т.д.;

- - обеспечить Субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме субподрядчиков, имеющих раздельный учет расхода электроэнергии), водой, паром, теплом, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количестве, необходимом для выполнения Работ;

- - составить графики выполнения субподрядных работ, согласовать их с исполнителями работ и направить их для информации Заказчику;

- - передать Субподрядчикам ИД в объеме, необходимом для выполнения ими Работ;

- - привлекать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнения Договора;

- - обеспечить в договоре с Субподрядчиком наличие безусловного согласия Субподрядчика на осуществление замены стороны заказчика на Компанию Группы «ПАО «ГМК» Норильский никель» (одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ). Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора;

- - обеспечить в договоре с Субподрядчиком наличие условий, позволяющих Подрядчику раскрывать Заказчику информацию об условиях таких договоров.

## Приостановка исполнения обязательств

### Подрядчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика Исходных данных, МТР Заказчика, указаний о способе исполнения Договора, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это делает невозможным продолжение исполнения Договора.

### Приостановка работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в течение 10 рабочих дней. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть дальше продолжены.

### Приостановление выполнения Работ Подрядчиком возможно только в части выполнения тех Работ, на осуществление которых непосредственно влияют указанные в уведомлении обстоятельства. При этом иные Работы, непосредственно не затронутые указанными в уведомлении обстоятельствами, Подрядчик приостанавливать не вправе.

### Уведомление Заказчику о приостановке исполнение обязательств должно быть передано Заказчику не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты приостановки.

### В этом случае Заказчик должен не позднее чем за 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют исполнению Подрядчиком обязательств по Договору, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

### Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления исполнения обязательств по Договору и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

### Заказчик вправе в любое время приостановить исполнение Договора полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой исполнение Договора должно быть приостановлено, с указанием обязательств Подрядчика, исполнение которых должно быть приостановлено и, если это возможно, срока, на который оно будет приостановлено, но в любом случае не более 3 месяцев, без возмещения Подрядчику расходов, связанных с приостановлением исполнения Договора.

### В период приостановления исполнения Договора Подрядчик обязан принять все возможные меры для минимизации своих затрат, связанных с приостановлением, а также обеспечить охрану выполненных объемов Работ, МТР и прочего имущества, находящегося на Строительной площадке / Объекте.

### После получения такого уведомления Подрядчик обязан приостановить исполнение Договора в соответствии с уведомлением, в том числе Субподрядчиками и поставщиками. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика доставлять/вывозить какое-либо Оборудование и Материалы, за исключением случаев если доставка началась до даты получения уведомления о приостановке.

### До получения уведомления Заказчика о возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору Подрядчик не вправе выполнять Работы.

### Работы, выполненные после приостановки исполнения Договора, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.

### Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленного Договора/части обязательств по Договору, направив соответствующее письменное уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты такого возобновления.

### В случае, если по истечению указанного в настоящем пункте предельного срока приостановки исполнения Договора Заказчик не направит уведомление о возобновлении Договора, Подрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. Убытки Сторон, связанные с досрочным прекращением Договора по указанному в настоящем пункте основанию, не возмещаются, при этом ранее возникшие убытки Сторон, не связанные с досрочным прекращением Договора, возмещаются в соответствии с разделом «Прекращение договора».

### В случае приостановки исполнения Договора на срок более 3 месяцев и возникновения у Подрядчика расходов, связанных с возобновлением исполнения Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором согласовывают сумму и порядок возмещения Подрядчику этих расходов. В этом случае к дополнительному соглашению прилагается расчет расходов Подрядчика.

### После получения уведомления Заказчика о возобновлении исполнения Договора Подрядчик обязан в кратчайшие сроки, но не более 10 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика, возобновить исполнение Договора.

### Подрядчик обязан по требованию Заказчика либо лица (организации), привлекаемого Заказчиком для целей осуществления строительного контроля (надзора) приостановить производство Работ на Объекте, в том числе по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе выполнения Работ отступлениями от Требований.

## Доверенность

### В целях исполнения Договора Заказчик при необходимости выдает Подрядчику в течение 15 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса доверенность на совершение юридически значимых действий.

### Заказчик вправе в любой момент без обоснования причин отменить выданную в соответствии с настоящим пунктом доверенность в порядке, предусмотренном законодательством РФ, письменно уведомив об этом Подрядчика. Подрядчик в срок не более 3 рабочих дней с даты получения такого уведомления передает Заказчику оригинал отмененной доверенности.

## Иные права и обязанности Подрядчика

### Подрядчик вправе:

      - По согласованию с Заказчиком выполнить Работы по Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.

### Подрядчик обязан:

      - обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на Строительную площадку/Объект для проверки хода и качества исполнения Договора.

      - использовать предоставленное Заказчиком имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.

      - организовать строительный, в том числе операционный и приемочный контроль качества Работ, в том числе выполняемых Субподрядчиками, в соответствии с СП 48.13330.2019.

      - выполнять Работы в соответствии распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях договоров и/или дополнительно представленных Заказчиком, пропускного и внутриобъектового режима, Нормативно-правовыми и Нормативно-техническими актами и иными условиями Договора. Дополнительно предоставленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Подрядчика по истечении 10 рабочих дней с даты передачи Заказчиком.

      - по требованию Заказчика обязан письменно сообщать о ходе исполнения обязательств по Договору, представлять документы, справки, пояснения. Указанные сведения предоставляются Подрядчиком, если иное не установлено в требовании Заказчика, не позднее 5 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.

      - письменно уведомить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору, определяемый Графиком производства работ и Детальным календарно-сетевым графиком. С уведомлением Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в График производства работ в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Договоре, а также в График производства работ и в утвержденном Детальном календарно-сетевом графике.

      - без дополнительной оплаты устранять все Дефекты/Недостатки в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и приемки Объекта в эксплуатацию, а также в гарантийный период.

      - информировать Заказчика об изменениях законодательства РФ, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 10 календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства РФ. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство РФ, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным Требованиям.

      - обеспечить за свой счет на время выполнения Работ Персонал жильем, транспортом для проезда с места проживания в г. Норильск до Объекта, питанием и медицинским обслуживанием.

      - своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий, а также обеспечить членство в СРО, требуемых в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также, при необходимости, их продление и предоставить нотариально заверенные копии указанных допусков, разрешений, лицензий и иных документов Заказчику не позднее чем за 5 рабочих дней до начала соответствующих работ, для которых требуются указанные документы. В случае изменения указанных документов в течение 5 календарных дней письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением нотариально заверенных копий измененных документов.

      - в случае привлечения иностранных работников к выполнению Работ по Договору обеспечить в установленном порядке получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников в соответствии с действующим законодательством РФ.

      - в случае возникновения претензий компетентных органов, в том числе, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов.

      - информировать Заказчика об изменении членства Подрядчика в саморегулируемых организациях в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в таких саморегулируемых организациях в срок не позднее 5 календарных дней со дня такого изменения.

      - осуществлять взаимодействие с органами государственного строительного надзора по выданной от имени Заказчика доверенности в соответствии с требованиями законодательства РФ и иными органами/организациями, указанными в Договоре и в самой доверенности.

      - принимать участие в работе Приемочной комиссии, направлять для участия в ней своих Уполномоченных представителей. Создавать все необходимые условия для работы Приемочной комиссии на Строительной площадке/Объекте.

      - своими силами и средствами возводить инженерные сооружения, дороги, обеспечивающие безопасность переездов в соответствии с ПОС, а также приводить техническое состояние конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию, необходимому для выполнения Работ по Договору.

      - в срок не позднее 5 рабочих дней до сдачи-приемки Объекта передать Заказчику документацию и пароли доступа к системам управления инженерными системами объекта, необходимыми для их дальнейшего обслуживания, режимно-эксплуатационной наладки и корректировки.

      - не обращаться к сотрудникам Заказчика (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель», включая филиалы и представительства) с предложениями о смене работы во время выполнения Работ по Договору, и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

- В случае, если сотрудник Заказчика присылает свое резюме Подрядчику по собственной инициативе, Подрядчик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.

## Иные права и обязанности Заказчика:

### Заказчик вправе:

      - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевого графиком и иными графиками, согласно Приложению «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору» (Приложение № 5 к Договору), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, когда вмешательство направлено на предотвращение угроз жизни и здоровью людей, либо возникновения аварии, инцидента или загрязнения окружающей среды.

      - Запрашивать у Подрядчика дополнительную информацию по Субподрядчикам или поставщикам, необходимую для выполнения анализа и оценки приемлемости привлекаемой организации. Если по мнению Заказчика определенные виды Работ должны выполняться только силами Подрядчика, Заказчик имеет право отклонить привлечение Субподрядчика к исполнению такого вида Работ.

      - По своему усмотрению изменить / добавить формат либо периодичность любого плана или отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 7 календарных дней до даты предоставления документа.

      - В случае отсутствия у Подрядчика необходимых разрешений, лицензий, иных документов, отстранить Подрядчика от выполнения Работ, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, не принимать Работы, выполненные Подрядчиком без соответствующих разрешений, лицензий, иных документов.

      - Контролировать целевое использование Подрядчиком денежных средств, перечисляемых Заказчиком по Договору в качестве аванса и требовать их возврата, в случае использования на цели, не связанные с выполнением Работ.

### Заказчик обязан:

      - Сформировать состав комиссии для осуществления приемки законченного строительством Объекта и организовать работу этой комиссии.

      - Устранять любые недостатки Проектной и Рабочей документации, используемой при производстве Работ.

Обеспечить доступ специалистов Подрядчика и Субподрядчиков на действующие и режимные объекты, на территории которых ведутся Работы.

- Режим работы

## Режим работы персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно с учетом безусловной необходимости исполнения Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика и иных графиков в соответствии с Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ» (Приложение № 5 к Договору).

## В случае явного отставания от Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору), Детального календарно-сетевого графика и иных графиков выполнения работ в соответствии с Приложением «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ» (Приложение № 5 к Договору) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика изменения установленного Подрядчиком режима Работы, а также изменения численности персонала и техники, с целью приведения фактических сроков выполнения Работ в соответствие с указанными графиками.

- Обязанности в области природоохранного законодательства

## Подрядчик самостоятельно производит оценку хозяйственной деятельности на объекте выполнения работ в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398, осуществляет постановку на учет и в зависимости от категории объекта НВОС выполняет обязанности по оформлению экологической документации по нормированию, отчетности и внесении платы за НВОС (при осуществлении выбросов, сбросов, обращении с отходами) в рамках исполнения Договора.

## Подрядчик обязан обеспечить сохранность лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, образованных в результате выполнения Работ, и передать лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов Заказчику не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором они возникли, по Акту формы НН.М-3.1.

- Лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов передаются Подрядчиком Заказчику на склад, указанный Заказчиком. Расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, включены в Цену Договора.

## При образовании лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, Подрядчик уведомляет Заказчика не позднее последнего дня Отчетного периода, в котором лом, отходы цветных/черных/драгоценных металлов были образованы. До даты передачи Заказчику по Акту формы НН.М-3.1. лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов, риск случайной гибели и/или повреждения лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов несет Подрядчик.

## Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку Строительной площадки/ Объекта, включая примыкающие участки дорог и тротуаров, вывоз, хранение и утилизацию отходов, предотвратить рассыпание отходов и загрязнение, захламление территории Строительной площадки/ Объекта и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика.

## Все отходы, образующиеся в ходе выполнения Работ, по Договору в том числе, но не исключительно, бытовые отходы от деятельности Персонала Подрядчика и/или субподрядчика, отходы от автотранспорта, эксплуатируемого Подрядчиком и/или субподрядчиком и подобный мусор являются собственностью Подрядчика с момента образования отходов. Все отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика и производства работ по Договору, в том числе отходы, образованные в результате демонтажных работ, являются собственностью Подрядчика.

## Также в обязанности Подрядчика входит соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды, в частности, ведение учета и отчетности, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в части выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся при выполнении Работ, заключение договоров на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов I – V классов опасности с организациями, имеющими необходимые разрешительные документы, организацию мест накопления отходов, в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства с назначением специально обученного ответственного лица; а также проведение производственного экологического контроля на период выполнения работ по Договору.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан организовать и обеспечить все требуемые законодательством действия по обращению с отходами, образовавшимися в процессе выполнения Работ и/или организовать передачу отходов специализированным организациям для вышеперечисленных целей по самостоятельно заключаемым договорам.

Подрядчик самостоятельно отчитывается перед государственными органами и самостоятельно несет ответственность в случае выявления нарушений в отношении Подрядчика в области охраны окружающей среды и обращения с отходами, возникших в результате действий Подрядчика и привлеченных им третьих лиц.

## В счет Цены Договора, Подрядчик:

- обеспечивает сбор, накопление, транспортировку на соответствующий полигон, место размещения, переработки и утилизации объемов строительного и иного мусора, остатков упаковки, ТКО и т.п., являющихся следствием использования материалов, выполнения Работ, а также размещение, утилизацию либо обезвреживание указанных отходов;

- обеспечивает сбор, накопление, транспортировку шлама от буровых работ, грунта, горных пород, ставших результатом земляных и демонтажных работ на Объекте;

- своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

## В рамках выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется организовать деятельность по обращению с отходами на Строительной площадке/ Объекте, переданными ему для выполнения Работ (далее –обращение с отходами), а именно:

- учёт и нормирование отходов;

- разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и получение актов биотестирования (в случае возникновения необходимости);

- предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке;

- декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством).

## При образовании отходов производства и потребления, в том числе, твердых коммунальных отходов (ТКО), осуществлять обращение с ними в соответствии с действующим законодательством РФ (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Строительной площадки/ Объекта на специализированные объекты и их санкционированное размещение, утилизацию или обезвреживание).

Затраты на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов осуществляются в счет Цены Договора.

В случае несвоевременного вывоза отходов с территории Строительной площадки / Объекта, Заказчик вправе для вывоза отходов привлечь третьих лиц либо осуществить вывоз самостоятельно за счет Подрядчика. В этом случае затраты Заказчика на вывоз отходов должны быть компенсированы в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующих требований Заказчика либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. При этом учет данных отходов в природоохранной отчетности осуществляет Подрядчик.

- Порядок обеспечения МТР

## Материально-техническое обеспечение всеми МТР, необходимыми для производства Работ, в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика, является ответственностью Подрядчика, за исключением МТР Заказчика, обозначенных в Приложении «Разделительная ведомость» (Приложение № 8 к Договору).

- Цена Договора включает все затраты Подрядчика на приобретение МТР и выполнение всех обязательств по материально-техническому обеспечению, за исключением МТР Заказчика. Дополнительные условия предусмотрены в Приложении «Требования к порядку обеспечения МТР» (Приложение № 9 к Договору).

### Любые МТР, явно неуказанные в Проектной/Рабочей документации, но по существу необходимые для выполнения и завершения Работ в соответствии со стандартами, нормами качества и Требованиями Договора, предоставляются Подрядчиком, считаются включенными в Цену Договора и не являются основанием для изменения Цены Договора.

## Порядок обеспечения МТР Подрядчика:

### Стоимость оборудования МТР Подрядчика отражается в Акте формы 
№ КС-2 с обязательным приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3.

Общий перечень смонтированного/установленного оборудования оформляется с соблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» как соответствующее приложение к Акту формы № НН.КС-14.1.

### Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение всех МТР Подрядчика на Объекте/Строительной площадке.

### Подрядчик несет ответственность за сроки предоставления и качество МТР Подрядчика.

### Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 5 рабочих дней с даты направления соответствующего требования представляет всю необходимую информацию, документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставленных МТР Подрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

### Подрядчик обязан по согласованию с Заказчиком приобрести необходимые для выполнения Работ МТР, имеющиеся в наличии на складах Заказчика по отдельным договорам купли-продажи, при условии их соответствия номенклатуре и качеству, предусмотренным проектной документацией и строительными нормами Российской Федерации.

## Порядок предоставления МТР Заказчика

### Заказчик за свой счет обеспечит наличие МТР Заказчика, включенных в Приложение «Разделительная ведомость» (Приложение № 8 к Договору), на складах Заказчика в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Графика производства работ (Приложение № 1 к Договору) и Детального календарно-сетевого графика.

### Заказчик несет ответственность за соответствие МТР Заказчика Рабочей документации и Приложением «Разделительная ведомость» (Приложение № 8 к Договору), ГОСТам, ТУ, СНиП, техническим регламентам и предоставляет  соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе протоколы о результатах испытаний качества, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, а также, в случае необходимости разрешения уполномоченных органов на их применение на территории Российской Федерации.

### Заказчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и контроль всех закупаемых им МТР на предприятиях-изготовителях и/или на соответствующих складах Заказчика.

### МТР Заказчика передаются Подрядчику со склада Заказчика по давальческой схеме для использования при выполнении Работ. Подрядчик должен обеспечить за свой счет и собственными силами приемку, погрузку, транспортировку, разгрузку и складирование МТР на приобъектном складе/Объекте.

### За 10 (десять) календарных дней до начала вывоза МТР Заказчика со склада Заказчика на приобъектный склад/Объект Подрядчик уведомляет о датах вывоза МТР Заказчика, оформляет и предоставляет Заказчику списки материально-ответственных лиц с образцами подписей и доверенности (минимальным сроком на 1 год) на получение МТР со складов Заказчика и подписание актов приема-передачи: акта приема-передачи материальных ценностей формы № НН.М-3.1 (далее – Акт формы № НН.М-3.1), акта о приеме-передаче оборудования в монтаж формы № НН.ОС-15.1 (далее – Акт формы № НН.ОС-15.1).

### Не позднее 10 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет Заказчику письменную Заявку на выдачу МТР Заказчика по форме Приложения «Заявка на выдачу МТР Заказчика по давальческой схеме» (Приложение № 14 к Договору) (далее - Заявка), в которой указывается наименование, количество, марка, код ЕНС, срок предоставления МТР Заказчика, необходимых для выполнения Работ на следующий календарный месяц.

### Заказчик в течение 5 рабочих дней согласовывает Заявку на выдачу МТР Заказчика либо в тот же срок предоставляет письменный мотивированный отказ в ее согласовании.

### Передача Подрядчику МТР Заказчика для выполнения Работ осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Заявках на выдачу МТР Заказчика, при этом Заказчик может передать Подрядчику такие МТР Заказчика заблаговременно.

### Непередача МТР Заказчика в согласованный Заявками на выдачу МТР срок, не может рассматриваться как основание для изменения сроков выполнения Работ, если отсутствие таких МТР не связано с невозможностью Подрядчика выполнять Работы, в том числе если Подрядчик не обеспечил строительную готовность для вовлечения непереданных МТР Заказчика или Подрядчик имел возможность выполнять иные Работы.

Приемка МТР Заказчика со складов ПЕСХ осуществляется Подрядчиком от Заказчика по двухсторонним актам формы № НН.М-3.1 в даты, указанные в уведомлении Подрядчика при отсутствии возражений Заказчика.

- Приемка МТР Заказчика со складов Заказчика, отличных от складов ПЕСХ, осуществляется Подрядчиком от Заказчика по двухсторонним актам формы № НН.М-3.1 – для материалов, НН.ОС-15.1 – для оборудования в даты, указанные в уведомлении Подрядчика при отсутствии возражений Заказчика.

### В случае невозможности выдать МТР Заказчика со склада Заказчика в определенные Заявкой на выдачу МТР Заказчика даты Заказчик вправе не позднее 4 календарных дней до начала вывоза МТР Заказчика, направить Подрядчику письменный уведомление о переносе сроков выдачи МТР Заказчика и предложить иные ближайшие даты. Подрядчик обязан подтвердить согласие с предложенными Заказчиком датами в срок не более 3 календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления. Отсутствие ответа Подрядчика в указанный срок приравнивается к согласию с предложенными датами выдачи МТР Заказчика. Перенос сроков выдачи МТР Заказчика не влияет на любые сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору, в случае направления Заказчиком уведомления о переносе сроков в установленном настоящим пунктом порядке.

### В случае обнаружения каких-либо недостатков при выдаче МТР Заказчика Подрядчик должен указать их в актах. Если Подрядчик при выявлении недостатков, переданных МТР не указал на них в актах (формы № НН.ОС-15.1, № НН.М-3.1), то в последующие за приемкой периоды времени Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику в связи с такими недостатками и обязан устранить их за свой счет. Это условие не относится к случаям, когда проверить качество поставленных МТР невозможно при внешнем осмотре, под которым подразумевается:

- осмотр упаковки;

- осмотр состояния консервации открытых рабочих поверхностей;

- осмотр внешней отделки и защиты от повреждений отдельных выступающих частей и деталей МТР Заказчика;

- обнаружение явных Дефектов/Недостатков в МТР Заказчика.

### Заказчик обязан при передаче МТР Заказчика Подрядчику сопроводить их документацией предприятия изготовителя (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.д.), удостоверяющей качество переданных МТР, при необходимости обеспечить перевод предоставляемой документации на русский язык.

### Подрядчик по отдельному соглашению с Заказчиком собственными силами при необходимости может выполнить предмонтажную ревизию МТР Заказчика, поверку средств измерений и другие работы по доведению оборудования МТР Заказчика до состояния, пригодного к монтажу, а Заказчик оплачивает указанные работы.

### После передачи МТР Заказчика Подрядчик самостоятельно осуществляет складирование, хранение и учет МТР и несет риски их случайной гибели/повреждения. Во время хранения, монтажа, испытаний МТР Заказчика Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры по обеспечению сохранности МТР, в том числе, но не ограничиваясь, установленные техническими нормами и правилами, Правилами противопожарной безопасности и охраны труда.

### Ответственность за сохранность всех переданных МТР Заказчика с момента их получения (подписания актов формы, № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1) до полного завершения Работ и подписания Сторонами последнего Акта формы № НН.КС-14.1 по Объекту (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать Временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории Объекта/Строительной площадки Строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

В случае повреждения либо утраты МТР Заказчика Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или обеспечить МТР, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения промежуточных сроков и сроков исполнения Договора.

### В случае если шефмонтаж/шефналадка Оборудования МТР Заказчика должны выполняться контрагентом, не связанным с Подрядчиком договорными обязательствами, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности к монтажу МТР Заказчика не позднее 20 календарных дней до его начала.

### Подрядчик обязан не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, производить с Заказчиком сверку номенклатуры переданных Подрядчику МТР Заказчика, не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки материальных ценностей, переданных Заказчиком Подрядчику для производства работ на объектах Заказчика по форме НН.М-49.2. Со стороны Заказчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первый день текущего отчетного периода. Предоставленные Заказчиком МТР, не использованные в отчетный период, учитываются Сторонами по Объекту. Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине они не были использованы при производстве Работ.

### Подрядчик обязан контролировать сроки годности закупленного МТР Заказчика, обеспечить их своевременное вовлечение, и заблаговременно информировать Заказчика при вероятности их не вовлечения в период его срока годности (не менее чем за 30 дней до истечения срока годности). При не вовлечении закупленного МТР Заказчика в связи с истекшим сроком годности, по обстоятельствам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик обеспечивает выполнение Работ аналогичными МТР за свой счет.

### Возврат Заказчику не использованных Подрядчиком при производстве Работ МТР Заказчика осуществляется Подрядчиком по актам приема-передачи (формы № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1) после окончания выполнения Работ по Объекту не позднее 15 календарных дней до подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1 и Общего перечня смонтированного/установленного оборудования на склад Заказчика.

### В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором или законодательством РФ, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику несмонтированные/не установленные МТР по Актам приема-передачи (формы № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1) не позднее даты прекращения Договора на склад Заказчика.

### В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных МТР, а также в случае необоснованного перерасхода МТР Заказчика, указанные МТР считаются проданными Подрядчику, при этом Заказчик оформляет Товарную накладную НН.ТОРГ-12.1 и направляет Подрядчику в течение 2 рабочих дней с даты оформления Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1, но не позднее последнего числа месяца оформления Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1.

- Подрядчик обязан подписать и направить Заказчику подписанную Подрядчиком Товарную накладную НН.ТОРГ-12.1 либо мотивированный отказ от ее подписания в течение 2-х рабочих дней с даты получения от Заказчика Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1, но не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем направления Заказчиком Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1. В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику подписанной Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1 в указанный срок, Товарная накладная НН.ТОРГ-12.1 считается подписанной Подрядчиком.

- Датой продажи МТР считается дата подписания Сторонами Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1 (либо дата подписания Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1 Заказчиком в случае, если Подрядчик не направит Заказчику подписанную Товарную накладную НН.ТОРГ-12.1 либо мотивированный отказ от ее подписания в указанный в настоящем пункте Договора срок). В Товарной накладной по форме НН.ТОРГ-12.1 указывается перечень МТР, количество, цена и стоимость продажи каждой позиции МТР.

### Цена продажи на каждую позицию МТР устанавливается исходя из фактической величины затрат по приобретению соответствующих МТР и увеличивается на НДС, исчисленный в соответствии с действующим законодательством.

### Цену невозвращенных неиспользованных или перерасходованных МТР Заказчика, указанную в Товарной накладной НН.ТОРГ-12.1, Подрядчик обязан выплатить в течение 5 рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика с приложением счета и счета-фактуры.

### Также Заказчик вправе изъять у Подрядчика неиспользованные МТР Заказчика. Если МТР Заказчика находятся на территории Подрядчика, последний обязан обеспечить Заказчику свободный доступ и возможность вывоза МТР Заказчика.

В целях изъятия у Подрядчика неиспользованных МТР Заказчика Сторонами создается инвентаризационная комиссия в составе представителей Заказчика и Подрядчика. Заказчик вправе привлекать третьих лиц, в том числе экспертные организации, для участия в инвентаризационной комиссии.

Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости участия в Инвентаризационной комиссии не позднее 5 рабочих дней до даты начала ее действия. В случае неявки в указанный Заказчиком срок представителей Подрядчика для участия в Инвентаризационной комиссии, комиссия действует без участия Подрядчика.

Инвентаризационная комиссия осуществляет обследование и фиксацию неиспользованных МТР Заказчика, в том числе их состояние, в соответствующей инвентаризационной ведомости в срок не более 30 рабочих дней с даты начала проведения инвентаризации.

По результатам работы Инвентаризационной комиссии Заказчик вправе изъять у Подрядчика неиспользованные МТР Заказчика, указанные в инвентаризационной ведомости и находящиеся в надлежащем состоянии, путем подписания Сторонами Акта приема-передачи (формы № НН.М-3.1, № НН.ОС-15.1) в течение 2 рабочих дней с даты завершения инвентаризации. Если Подрядчик уклоняется от подписания Акта приема-передачи в указанный срок Заказчик подписывает данный Акт в одностороннем порядке.

Все расходы Заказчика, связанные с изъятием неиспользованных МТР Заказчика, компенсируются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

### Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчеты об использовании переданных Заказчиком оборудования МТР Заказчика по форме Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 и материалов МТР Заказчика в виде Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме 
№ НН.М-23.1.

### Перечень смонтированного/установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 и акты на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1 Стороны оформляют как соответствующее приложение к Акту формы № КС-2.

- Строительная техника и расходные материалы

## В счет Цены Договора Подрядчик доставляет на Объект / Строительную площадку всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

## Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ.

## Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

## Подрядчик по требованию Заказчика, за 5 рабочих дней до начала использования соответствующей Строительной техники, а также в срок не позднее 2 рабочих дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком по адресу электронной почты Подрядчика, указанной в разделе «Реквизиты Сторон Договора», представляет Заказчику всю необходимую информацию, заверенные Подрядчиком копии документов (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), при необходимости, с переводом на русский язык, для подтверждения качества Строительной техники, а также для подтверждения ее соответствия требованиям Договора, Документации, законодательства РФ.

- Журналы работ

## С даты начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. Журнал учета выполненных работ должен быть сброшюрован и пронумерован Подрядчиком. Титульный лист должен быть заполнен. Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченными представителями Сторон.

## Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а (далее - Журнал формы № КС-6а) предъявляется Подрядчиком по окончании каждого отчетного периода в соответствии с порядком приемки работ, Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 и является основанием для формирования Актов формы № КС-2 и Справок формы № НН.КС-3. Журнал формы № КС-6а формируется Подрядчиком в 2-х экземплярах.

## С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Специальные журналы работ. Специальные журналы работ ведет Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству Объекта до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ. Каждая запись в журналах должна быть подписана Уполномоченным представителем Подрядчика.

- После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству Объекта заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику.

## С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий журнал работ по форме в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии Скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении Работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на Объект, выходом из строя Строительной техники, технические просчеты и т.д.).

## По окончании каждого отчетного периода Уполномоченный представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Общем журнале работ.

## Общий журнал работ является обязательным приложением к Акту формы 
№ НН.КС-14.1 и является неотъемлемой частью Исполнительной документации.

- Исполнительная документация

## Подрядчик обязан в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности вести и каждый отчетный период предоставлять Заказчику исполнительную документацию в порядке и объеме в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр.

## Исполнительная документация включает в себя, но не ограничиваясь:

- - общий журнал работ,

- - специальные журналы работ при строительстве;

- - журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование (в том числе руководства по эксплуатации на оборудование);

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Исполнительная документация составляется в 3 (трех) экземплярах (оригиналах).

## Указанный выше состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 7 дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

## До начала итоговой приемки Объекта/результатов Работ Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект Исполнительной документации на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, оформленных в соответствии с требованиями нормативно – технической документации и 1 экземпляр в электронном виде на флеш-накопителе.

- Электронная версия Исполнительной документации представляется в формате PDF (Acrobat Reader), должна иметь подписи синего цвета и печати Подрядчика такие же, как и документации, передаваемая на бумажном носителе.

- Документация, представляемая на электронном носителе, должна быть аутентичной документации на бумажном носителе.

- Вместе с Исполнительной документацией передается сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) в рабочем формате Excel (в электронном виде) и подписанный бумажный вариант.

## Не передача полного комплекта Исполнительной документации в установленные сроки является Существенным нарушением Договора.

## Стороны признают, что отсутствие Исполнительной документации препятствует приемке промежуточных объемов Работ, подписанию соответствующих Актов, полноценному использованию Заказчиком Объекта/результатов Работ по назначению и является основанием для применения к Подрядчику ответственности.

- Охрана Объекта

## Со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки и до дня подписания Акта формы № НН.КС-14.1 по Объекту включительно, Подрядчик организует охрану Строительной площадки, результата выполняемых Подрядчиком работ, мест открытого хранения МТР, и иного имущества, в том числе имущества Заказчика, находящихся на Строительной площадке, и несет риск их уничтожения и повреждения.

## Контроль над всеми поступающими на Объект/Строительную площадку и вывозимыми с территории Объекта/Строительной площадки материальными ценностями осуществляет Подрядчик.

## Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в Цену Договора.

## Если Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или иного имущества, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

- Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.

## Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных МТР Заказчика, качество которых невозможно было проверить при внешнем осмотре, Рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ.

## Заказчик обязан дать указания Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика предупреждения.

## В случае получения от Подрядчика предупреждения о непригодности или недоброкачественности предоставленных МТР Заказчика, качество которых невозможно было проверить при внешнем осмотре, Заказчик обязан сроки, предусмотренные в указаниях Подрядчику, направить своих представителей, для совместной с Подрядчиком проверки качества МТР Заказчика.

## По результатам совместной проверке качества МТР Заказчика Стороны в срок не более 2 рабочих дней подписывают акт о результатах такой проверки, составляемый в свободной форме в 2 экземплярах. При наличии любых Дефектов/Недостатков МТР Заказчика Стороны устанавливают в акте срок их устранения.

## В случае уклонения Заказчика от проведения совместной с Подрядчиком проверки качества МТР Заказчика и составления акта о результатах такой проверки Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

Некачественно выполненные Работы Заказчик не принимает и не оплачивает.

## Подрядчик обязан письменно поставить в известность Заказчика с момента возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ, а также уведомлять Заказчика письменно, в том числе по адресу электронной почты, о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора в течение 24 часов с момента их возникновения.

## Заказчик обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления.

## Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон».

- Скрытые и специальные работы

## По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в РФ нормативных документов и правил, Подрядчик обязан производить освидетельствование с участием Уполномоченного представителя Заказчика с составлением Исполнительной документации в 3 экземплярах. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний, акты просвета сварных стыков, акты технической диагностики готовых участков трубопроводов с применением видеоконтроля и акты освидетельствования каждой системы отдельно.

## Подрядчик обязан осуществлять видео фиксацию при производстве скрытых работ. Видеоматериалы, полученные по результатам скрытых работ, передаются Заказчику на флеш-накопителе, при сдаче Работ в очередном Отчетном периоде.

## Подрядчик письменно (путем передачи уведомления Уполномоченному представителю Заказчика и внесения соответствующей записи в Журнал работ), не менее чем за 5 рабочий день до предполагаемой даты окончания выполнения скрытых работ, возведения ответственных конструкций, извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, которые подтверждаются актами освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчиком Актов освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). Если закрытие скрытых работ или ответственных конструкций выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть результатов Работ для их освидетельствования, а затем за свой счет восстановить ее.

## Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки и/или испытаний Работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то Уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний Акт освидетельствования (скрытых работ, ответственных конструкций). В этом случае Работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.

## При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители Сторон осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в соответствующем Журнале работ.

- Пусконаладочные работы

## Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить все необходимые Пусконаладочные работы.

## При проведении Пусконаладочных работ Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого количества персонала Подрядчика с уровнем квалификации, гарантирующим надлежащее выполнение Пусконаладочных работ.

## Сроки начала и окончания Пусконаладочных работ указаны в Графике производства работ.

## При выполнении Пусконаладочных работ Подрядчик будет следовать всем требованиям производителей оборудования с тем, чтобы избежать последующего неблагоприятного влияния на гарантии производителей оборудования в отношении такого оборудования.

## Все оборудование и инженерные системы (сети), смонтированные на Объекте, подлежат Индивидуальным испытаниям и (или) Комплексному опробованию в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП, Проектной и Рабочей документации, Программой проведения пусконаладочных работ, которые определяют состав, последовательность и продолжительность операций по испытаниям/опробованию оборудования и инженерных систем (сетей), и подлежат оформлению в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 со сдачей результатов испытаний/опробования Рабочей комиссии, назначаемой для этих целей.

- Индивидуальные испытания и комплексное опробование проводится в соответствии с Программами проведения пусконаладочных работ, которые определяют состав, последовательность, и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем.

## Подрядчик не менее чем за 20 рабочих дней до начала Пусконаладочных работ обязан составить программы проведения пусконаладочных работ и методики испытаний и согласовать с Заказчиком.

- Заказчик обязан не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Пусконаладочных работ согласовать разработанные Подрядчиком Программы проведения пусконаладочных работ и передать их утвержденными Заказчиком.

- После завершения индивидуальных испытаний и комплексного опробования Подрядчик формирует отчёты по проведённым испытаниям по каждой единице оборудования, системе.

## Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала Пусконаладочных Работ Заказчик обязан создать Приемочную комиссию и письменно уведомить об этом Подрядчика.

## Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала соответствующих испытаний письменно сообщает Заказчику дату проведения испытаний, оформляет и передает Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой окончания испытаний соответствующий протокол испытаний по установленной законодательством РФ форме для подписания Заказчиком.

## До начала индивидуальных испытаний, Подрядчиком должны быть выполнены работы по поверке (калибровке) всех измерительных приборов в аккредитованных метрологических службах либо предоставлены документы о признании такими службами результатов поверки, произведенной в зарубежных странах.

## Пусконаладочные Работы в части индивидуальных испытаний за отчетный период согласно программам испытаний принимаются по Акту формы № КС-2 и Справке формы № НН.КС-3.1 (с приложением результатов испытаний каждой единицы Оборудования и отдельной системе тепловых сетей). Выполненными в Отчетном периоде считаются и включаются в Акт формы № КС-2 и Справку формы № НН.КС-3.1 только те индивидуальные испытания, которые полностью завершены в отношении соответствующих (ей) единиц (ы) Оборудования и отдельной системе тепловых сетей в указанном Отчетном периоде.

## Полное завершение всех индивидуальных испытаний в рамках Пусконаладочных Работ должно быть оформлено Сторонами Актом приемки оборудования после индивидуальных испытаний.

## Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний одновременно с Актом формы № КС-2 за последний отчетный период индивидуальных испытаний в порядке согласно Разделу «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

## Окончание Индивидуальных испытаний дает Подрядчику основание провести Комплексное опробование.

## Объект будет считаться прошедшим Комплексное опробование, если он непрерывно отработал 72 часов, при этом параметры Объекта (гарантированные параметры/показатели) соответствовали требованиям, предусмотренным Документацией, а также законодательством РФ.

## Завершение Комплексного опробования должно быть оформлено Сторонами Актом приемки оборудования после комплексного опробования, который подписывается Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента завершения Комплексного опробования, при выполнении одновременно следующих условий:

- Объект прошел испытания в соответствии с условиями настоящего раздела и достигнуты все установленные Договором гарантированные показатели/параметры, а также параметры, предусмотренным в Документации;

- Подрядчик предоставил Заказчику по всему оборудованию документы, подтверждающие его соответствие требованиям технических регламентов, действующих на территории РФ;

- Подрядчик представил Заказчику соответствующие заключения, выданные специализированными организациями в соответствии с условиями Договора и законодательства РФ;

- Подрядчик предоставил Заказчику по всему оборудованию разрешения на применение этого оборудования на опасных производственных объектах;

- Подрядчик представил Заказчику отчёты по проведённым испытаниям по каждой единице оборудования/системе тепловой сети;

## Пусконаладочные Работы в части Комплексного опробования принимаются по завершению всего комплексного опробования по Акту формы № КС-2 и Справки формы № НН.КС-3.1 в порядке согласно Разделу «Порядок сдачи-приемки Работ по Договору».

## Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт приемки оборудования после комплексного опробования одновременно с Актом приемки по форме № КС-2 и Справкой формы № НН.КС-3.1 в порядке согласно Разделу «Порядок сдачи приемки Работ по Договору».

Акт приемки оборудования после комплексного опробования по Объекту, подписанный Сторонами, становится приложением к Акту формы № НН.КС-14.1.

## В случае, если в результате Комплексного опробования, Объект не достигнет гарантированных показателей/параметров, в предусмотренный Графиком производства работ срок, Стороны должны составить соответствующий протокол, при этом Заказчик вправе помимо ответственности, предусмотренной разделом «Ответственность Сторон», по своему собственному усмотрению:

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком любых Дефектов/Недостатков в срок, определенный Заказчиком, продолжения проведения Комплексного опробования с целью обеспечения соответствия Объекта установленным требованиям и повторного проведения Комплексного опробования за счет Подрядчика;

- требовать соразмерного уменьшения Цены Договора;

- устранить любые Дефекты/Недостатки, выявленные по итогам Комплексного опробования, собственными силами (силами привлеченных Заказчиком третьих лиц) и требовать возмещения своих расходов на устранение Дефектов/Недостатков. В этом случае Подрядчик обязан будет предоставить Заказчику или нанятому им третьему лицу доступ на Строительную площадку/ к Объекту, полное содействие (в счет Цены Договора) в устранении ими Дефектов/Недостатков.

## Если выявленные по итогам повторного Комплексного опробования Дефекты/Недостатки в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными, проявляются вновь после проведения повторного Комплексного опробования, это является Существенным нарушением Договора и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков. Подрядчик обязан по требованию Заказчика, собственными силами и за свой счет демонтировать некачественно выполненные результаты Работ (часть результатов Работ), освободить Строительную площадку и сдать ее Заказчику в состоянии, в котором Строительная площадка была передана Подрядчику, либо возместит расходы Заказчика по такому демонтажу и освобождению Строительной площадки на основании соответствующего требования.

## При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

## До подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1 по Объекту Заказчик направляет извещение об окончании строительства Объекта в орган государственного строительного надзора.

## Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора или Заказчиком (при этом сроки, установленные Заказчиком, имеют приоритет), обязан:

- устранить любые Дефекты/Недостатки работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, Проектной, Рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии

В случае наличия замечаний у Заказчика или представителей инспектирующих организаций по результатам приемочных испытаний, Подрядчик обязан устранить эти замечания без изменения стоимости Договора и сроков выполнения Работ по Договору.

- Дополнительные работы

Дополнительные, в том числе непредвиденные, работы, выявленные Подрядчиком и не указанные в Проектной, Рабочей документации, но необходимые для строительства/реконструкции Объекта (напрямую или косвенно связанные с выполнением строительно-монтажных и пусконаладочных Работ по Договору), не влекут увеличение Цены Договора и выполняются Подрядчиком в счёт Цены Договора без продления сроков выполнения Работ по Договору (независимо от состава и объёма таких Дополнительных работ), кроме случаев возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае необходимости выполнения Дополнительных работ (в том числе, непредвиденных).

## Дополнительные работы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а также, если Подрядчик мог выявить их в ходе входного контроля переданных Заказчиком документов, выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без дополнительной оплаты.

## В случае выявления Подрядчиком в ходе исполнения Договора Дополнительных работ, требующих увеличения Цены Договора, Подрядчик обязан в течение 7 календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения.

## Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком.

При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.

## При согласии Заказчика на выполнение Дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения.

## Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

Дополнительные работы, потребность в которых возникла в связи с внесением Заказчиком изменений в Проектную, Рабочую документацию, и/или вызывает необходимость выполнения видов работ, не предусмотренных в Проектной и Рабочей документации, подлежат выполнению на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения с актуализированным РДЦ, Разделительной ведомостью (Приложение № 8 к Договору) и согласованной сметной документацией на дополнительные работы.

## При формировании сметной документации на Дополнительные работы ценовые параметры определяются согласно п. 3.2.1. Договора с индексами пересчета сметной стоимости предусмотренными в РДЦ на момент заключения Договора без учета договорного/расчетного поправочного коэффициента.

## Заказчик вправе вносить изменения в Проектную, Рабочую документацию, в счет Цены Договора, если такие Дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % Цены Договора и не меняют характера работ, предусмотренных в Договоре. Дополнительные работы, стоимость которых не превышает 10% Цены Договора, подлежат выполнению на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения с актуализированным РДЦ и согласованной сметной документацией на дополнительные работы в счет Цены Договора без дополнительной оплаты.

При формировании сметной документации на Дополнительные работы ценовые параметры определяются согласно п. 3.2.1. Договора с индексами пересчета сметной стоимости, предусмотренными в РДЦ на момент заключения Договора без учета договорного/расчетного поправочного коэффициента.

- По результатам согласования Сторонами сметной документации на Дополнительные работы РДЦ подлежит уточнению и актуализации (распределению стоимости по видам работ) без изменения Цены Договора с приведением уточненной сметной стоимости к Цене Договора путем применения расчетных поправочных коэффициентов на основании заключаемого Сторонами дополнительного соглашения.

## Дополнительные работы, потребность в которых возникла в связи с внесением Заказчиком изменений в Проектную, Рабочую документацию и/или вызывает необходимость выполнения видов работ, не предусмотренных в Проектной и Рабочей документации, стоимость которых превышает 10% Цены Договора и увеличивают Цену Договора в части превышающей 10% Цены Договора, подлежат выполнению на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения с актуализированным РДЦ и согласованной сметной документацией на дополнительные работы.

## При формировании сметной документации на Дополнительные работы ценовые параметры определяются согласно п. 3.2.1. Договора с индексами пересчета сметной стоимости предусмотренными в РДЦ на момент заключения Договора без учета договорного/расчетного поправочного коэффициента.

## Если в результате изменений в Проектной, Рабочей документации, объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.

## Невыполненные Работы, а также исправление ошибок, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

- Предотвращение повреждений и ущерба

## Подрядчик предпримет все меры (включая получение в необходимых случаях требуемых согласований, разрешений, допусков и проч.) для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

## Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации убытков, причиненных третьим лицам и вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

## Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату неустоек, а также убытков и иных расходов, возникших у третьих лиц.

- Страхование

Заказчик за свой счет осуществляет страхование Объекта от рисков случайной гибели или повреждения, а также от рисков гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, на условиях и со страховой компанией, определенных Заказчиком. При наступлении страхового случая и возникновении обязанности страховщика возместить ущерб, Заказчик вправе назначить выгодоприобретателя по договору страхования в соответствии с положениями действующего законодательства, в том числе:

- - назначить Подрядчика выгодоприобретателем в случае, если на Подрядчика будет возложена обязанность устранить последствия страхового случая за свой счет (без увеличения цены Договора);

- - назначить Заказчика выгодоприобретателем в случае, если Подрядчик устранил последствия страхового случая за счет Заказчика.

Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование своих специалистов и рабочих и/или специалистов и рабочих субподрядчиков на весь период выполнения Работ на Объекте от несчастных случаев.

Подрядчик за свой счет заключает договор страхования своей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении строительно-монтажных работ на Объекте с лимитом ответственности не менее 100 000 000 рублей.

В случае принятия решения о необходимости страхования Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование МТР Подрядчика в процессе их транспортировки/доставки.

Подрядчик за свой счет обеспечивает любое другое страхование, которое он обязан приобрести в соответствии с требованиями законодательства РФ. Такое страхование должно действовать в течение всего периода выполнения Работ Подрядчиком на Объекте.

Подрядчик обязан до заключения договоров страхования, указанных в пунктах 22.2, 22.3, 22.4 Договора, письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика и условия договоров страхования, включая размер страхового тарифа. Кроме этого, по договорам страхования, заключаемых в соответствии с пунктами 22.3, 22.4 Подрядчик обязан согласовать со страховщиком условие об отказе страховщиков от прав суброгации к Заказчику и субподрядчикам, а также Компаниям, входящим в Группу компаний «Норильский никель».

Подрядчик несет ответственность за любые убытки или ущерб, которые не компенсируются каким-либо договором страхования из тех, что Подрядчик обязан заключить и поддерживать в силе, в случае если убытки или ущерб находятся в пределах не застрахованного минимума, установленного в договоре страхования (франшиза).

В срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора и до начала выполнения Работ на Строительной площадке Подрядчик обязан передать Заказчику заверенные страховщиком копии договоров страхования, страховых полисов, приложений и дополнений к ним, а также копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии. При оплате страховой премии в рассрочку Подрядчик обязан предоставить подтверждение оплаты очередного страхового взноса путем отправки Заказчику копии платежного документа в срок не позднее 5 рабочих дней с момента очередного страхового взноса.

Стороны обязаны сообщить друг другу обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении Объекта.

Без предварительного одобрения Заказчиком Подрядчик не вправе изменять объем страхового покрытия, страховые суммы, лимиты ответственности, размер франшиз, сроки действия страхования в действующих договорах страхования, заключенных в соответствии с пунктами 22.2, 22.3, 22.4 Договора. Если страховщики внесли (или пытаются внести) какое-либо изменение, Подрядчик обязан незамедлительно направить уведомление об этом Заказчику.

При возникновении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе при повреждении (или подозрении на возможное повреждение), утрате (в том числе хищении любым способом) и/или гибели материалов, оборудования, результатов Работ (далее – страховое событие) Подрядчик обязан:

незамедлительно, как только ему стало об этом известно проинформировать представителя Заказчика по телефону/факсу: (3919) 26-77-20 или по электронной почте: insdep@nornik.ru, а также в течение 24 часов с момента наступления страхового события направить Заказчику уведомление о наступлении страхового события в письменном виде по электронной почте по адресу insdep@nornik.ru.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата, время, место события;

- описание события;

- предполагаемая причина события;

- характер причиненного ущерба;

- предполагаемая величина ущерба;

- данные об участниках события;

- необходимость вызова аварийных служб и компетентных органов;

- контактное лицо на месте события, его контактный телефон и адрес местонахождения;

исполнять разумные требования и рекомендации Заказчика, направленные на скорейшую ликвидацию последствий страхового события и минимизацию ущерба;

осуществлять расследование и фиксацию причин, обстоятельств, виновных в наступлении страхового события в соответствии с требованиями законодательства РФ;

предоставлять по требованию Заказчика документы/материалы, необходимые для урегулирования страховых событий в течение периода, указанного в запросах о предоставлении документов;

по требованию Заказчика принимать участие в мероприятиях, направленных на расследование причин страхового события.

Подрядчик обязан возместить сумму причиненных убытков в случае если по вине (действиям или бездействию) Подрядчика или любого его субподрядчика (в том числе, но не ограничиваясь), по причинам невыполнения Подрядчиком положений любого из пунктов Договора, страховая компания отказалась выплачивать страховое возмещение (выплату) полностью или частично. Подрядчик не имеет права требования к Заказчику о возмещении соответствующего ущерба или причиненных такими действиями/бездействием убытков Подрядчика или его субподрядчиков.

В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ по Объекту, установленного в разделе «Сроки исполнения Договора», Заказчик за свой счет продлевает срок страхования Объекта в соответствии с п. 22.1 Договора на срок, необходимый для завершения выполнения Работ по Объекту, а Подрядчик компенсирует расходы Заказчика в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

- Инспектирование и испытания

Подрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ в соответствии с законодательством РФ. Операционным контролем Подрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной, Рабочей, технологической и нормативной документации.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в Проектной, Рабочей и распространяющейся на Объект нормативно-технической документации.

Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

Присутствие Уполномоченного представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний МТР не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей МТР Подрядчика.

- Порядок сдачи-приемки Работ и демонтажных работ по Договору

## Порядок сдачи-приемки Работ:

Приемка выполненных работ осуществляется непосредственно на объекте в присутствии ответственного лица за осуществление строительного контроля со стороны Подрядчика.

Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 20 числа отчетного месяца, письменно известить Заказчика о готовности и предоставить Заказчику следующие документы:

- Исполнительную документацию, согласованную Заказчиком, на фактически выполненные объемы Работ в 2 (двух) экземплярах,

- Журнал формы № КС-6а с указанием выполненных объемов работ за отчетный период- в 2 (двух) экземплярах,

- табель учета рабочего времени персонала с обязательной отметкой командированного состава и ведомость по учету суточных, утвержденные руководителем структурного подразделения Заказчика, копии договоров, подтверждающих проживание командированного персонала в наемных квартирах, копии именных билетов, сводные справки - расчеты всех предъявляемых к возмещению командировочных расходов,

- Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах, составленную по форме Приложения «Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах (Образец) (Приложение № 13 к Договору).

От имени Подрядчика вышеуказанные документы подписывают уполномоченные лица, действующие на основании соответствующих доверенностей Подрядчика.

Заказчик обязан ежемесячно, после получения от Подрядчика извещения о готовности к сдаче-приёмке выполненных работ, осмотреть и принять объем фактически выполненных работ.

Объем выполненных в отчетном месяце работ подтверждается путем подписания уполномоченными представителями Сторон Журнал формы № КС-6а, Акта формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/ установленного Оборудования по форме НН.КС-2.3, Акта на списание материальных ценностей на производство СМР (форма № НН.М-23.1), Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, Справки формы № НН.КС-3.1.

От имени Заказчика вышеуказанные документы подписывают уполномоченные лица, действующие на основании соответствующих доверенностей Заказчика.

Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акт формы № КС-2 с приложением Перечня смонтированного/ установленного Оборудования по форме НН.КС-2.3, Акт на списание материальных ценностей на производство СМР (форма № НН.М-23.1), Справку формы № НН.КС-3.1, Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах, в 2 (двух) экземплярах каждого документа, счет на оплату и счет-фактуру на бумажном носителе в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в очередном месяце, но не позднее последнего числа месяца выполнения работ.

Акты формы № КС-2 формируются Подрядчиком в программном комплексе «Гранд-СМЕТА» и предоставляются Заказчику, в том числе в электронном виде в формате «xml».

Справка формы № НН.КС-3.1 подлежит обязательному заполнению в разрезе структуры капитальных затрат на СМР, Демонтажные работы, Оборудование, Компенсируемые затраты и т.д.

Сметная стоимость МТР Заказчика отражается попозиционо в Акте формы № КС-2 с последующим исключением данных сметных сумм по итогу Акта (после начисления лимитированных затрат), с обязательным приложением Перечня смонтированного/ установленного оборудования по объекту по форме НН.КС-2.3 (с указанием реквизитов соответствующих документов по приемке Подрядчиком оборудования со складов Заказчика) и Акта на списание материальных ценностей на производство СМР по форме № НН.М-23.1.

### Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику Акт формы № КС-2, Перечень смонтированного/ установленного Оборудования по форме НН.КС-2.3, Акт на списание материальных ценностей на производство СМР (форма № НН.М-23.1), Сводную справку о фактически понесенных компенсируемых затратах, Справку формы № НН.КС-3.1 на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанных документов, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте формы № КС-2, Перечне смонтированного/ установленного Оборудования по форме НН.КС-2.3, Акте на списание материальных ценностей на производство СМР (форма № НН.М-23.1), Сводной справке о фактически понесенных компенсируемых затратах, Справке форма № НН.КС-3.1, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный документ в сроки, предусмотренные первым абзацем настоящего пункта договора.

Никакие подлежащие приёмке строительные работы не должны приниматься без составления соответствующих актов, указанных в разделе «Скрытые и специальные работы», за исключением случая, если уполномоченный представитель Заказчика не является на освидетельствование этих работ в назначенный Подрядчиком срок, о чем он обязан письменно информировать Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемого составления акта. Если представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Подписание Заказчиком Актов формы № КС-2 за отчетный период является подтверждением приемки Заказчиком промежуточных объемов, выполненных Подрядчиком за отчетный период Работ и не является приемкой Заказчиком результата Работ по Договору, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата Работ.

Подписание Заказчиком Актов формы № КС-2 за отчетный период также не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с любыми недостатками Работ, в том числе явными.

Ответственность за сохранность результатов Работ по Объекту переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1 по Объекту.

## Порядок приемки результатов Работ по Договору:

### Работы по Объекту считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1 и Акта о завершении демонтажных работ.

- Демонтажные работы по всем Объектам демонтажа считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ по демонтажу принятым Заказчиком после подписания Сторонами Акта о завершении демонтажных работ по Договору. Сдача-приемка объемов демонтажных работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 22 «Порядок сдачи-приемки Работ». Акт о завершении демонтажных работ по Договору направляется Подрядчиком вместе с Актом формы № КС-2 за последний отчетный период выполнения демонтажных работ по последнему Объекту демонтажа

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику также с даты подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1.

### Обязательным условием подписания Акта формы № НН.КС-14.1 является предоставление Заказчику полного комплекта Исполнительной документации по Договору.

### После окончания предусмотренных Договором Работ по Объекту Подрядчик обязан не менее чем за 10 рабочих дней до начала приемки Работ в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче Приемочной комиссии и одновременно с уведомлением передать Заказчику по акту полный комплект Исполнительной документации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, оформленных в соответствии с требованиями нормативно – технической документации и 1 (один) экземпляр в электронном виде на флеш-накопителе.

Электронная версия документации должна иметь подписи синего цвета и печати Подрядчика такие же, как и документации, передаваемая на бумажном носителе.

Документация, представляемая на электронном носителе, должна быть аутентичной документации на бумажном носителе.

### К указанному в уведомлении сроку Заказчик назначает Приемочную комиссию по приемке законченного строительством Объекта.

### Ввод Объекта в эксплуатацию проводится в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

- Устранение Дефектов/Недостатков

Заказчик и Подрядчик обязаны осуществлять Строительный контроль (надзор) за ходом выполнения Работ на Объекте/Строительной площадке, документировать его результаты согласно требованиям стандартов, ведомственных норм и правил, технических регламентов, законодательства РФ. В случае необходимости, Заказчик выдает замечания Подрядчику. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных Работ, применяемых МТР, не предусмотренные схемами операционного контроля и/или программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Документации.

Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ и Объекта новым и измененным требованиям без изменения сроков и Цены Договора.

Свои замечания Заказчик вносит в соответствующий Журнал Работ и составляет акт о выявленных дефектах/недостатках.

Замечания Заказчика, занесенные в Журналы работ и/или указанные в актах о выявленных дефектах/недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора.

В случае выявления Заказчиком замечаний, которые подлежат устранению Подрядчиком в срок не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты выявления, и их общее количество не превышает 3, указанные замечания вносятся в соответствующий Журнал Работ без составления акта о выявленных Дефектах/Недостатках. При этом в случае превышения Подрядчиком указанного срока устранения недостатков Заказчик вправе в одностороннем порядке на основании записей в соответствующих Журналах Работ дополнительно зафиксировать такие недостатки в актах о выявленных недостатках и направить их Подрядчику.

В случае обнаружения любых Дефектов/Недостатков при выполнении Подрядчиком Работ и в целях фиксации своих замечаний Заказчик:

вызывает Уполномоченного представителя Подрядчика для совместного составления акта о выявленных недостатках – если любые Дефекты/Недостатки выявлены в Работах, выполняемых на территории Строительной площадки/Объекта, и для их фиксации требуется совместный осмотр Сторон на месте выполнения Работ. Также Заказчик вносит соответствующие записи в соответствующие Журналы работ.

- Подрядчик обязан явиться на осмотр Дефектов/Недостатков в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования. При явке представителя Подрядчика Стороны производят осмотр выявленных Дефектов/Недостатков и фиксируют результаты осмотра, а также сроки устранения выявленных Дефектов/Недостатков Подрядчиком в акте о выявленных недостатках, составленному по форме Приложения «Акт о выявленных недостатках (Образец)» (Приложение № 11 к Договору). Несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Дефектов/Недостатков.

В случае неявки Подрядчика для составления акта о выявленных недостатках в сроки, предложенные Заказчиком, либо отказа от участия в совместном осмотре, либо неполучения ответа от Подрядчика в установленный срок, акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием причины отсутствия Подрядчика. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Подрядчик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта о выявленных недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

В случае не подписания Подрядчиком акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках, в котором указывается перечень любых Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком – если для фиксации выявленных Дефектов/Недостатков не требуется личное присутствие Сторон на месте выполнения Работ. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон. Подрядчик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта о выявленных дефектах / недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

В случае не подписания Подрядчиком акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

В случае если Подрядчик в установленные Актом сроки не устранит любые выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

В случае если для устранения Дефектов/Недостатков требуется остановка действующего Объекта/Оборудования Стороны обязуются определить в Акте о выявленных дефектах / недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения Дефектов/Недостатков. Заказчик обязан остановить Объект/Оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных дефектах / недостатках даты.

По результатам устранения всех Дефектов/Недостатков, указанных в Акте о выявленных дефектах / недостатках и требующих остановки действующего Объекта/Оборудования, Подрядчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику соответствующее уведомление.

Сроки приостановки Объекта/Оборудования для устранения любых Дефектов/Недостатков не влияют на сроки выполнения Работ, установленные Договором, Графиком производства работ, Подрядчик не освобождается от ответственности, предусмотренной разделом «Ответственность сторон», а также возмещения убытков Заказчика.

Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику, в том числе в отношении:

а) вывоза с Объекта/Строительной площадки любых МТР Подрядчика, не соответствующих требованиям Договора, Проектной/Рабочей/Технической документации, в сроки, указанные Заказчиком;

б) замены некачественных МТР Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения Дефектов/Недостатков, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ, предусмотренные Графиком производства работ.

- Гарантийный период

Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество Работ в соответствии с условиями Договора, своевременное устранение любых Дефектов/Недостатков, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период.

Подрядчик гарантирует качество МТР, применяемых им для выполнения Работ, и их соответствие Проектной и Рабочей документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов), техническим условиям.

Гарантийный период на Объект составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта формы № НН.КС-14.1.

- В случае, если Гарантийный срок на МТР Подрядчика, предусмотренный изготовителем (например, в паспортах, сертификатах), превышает Гарантийный срок, указанный в настоящем пункте, Гарантийный срок на МТР устанавливается равным определенному изготовителем. Гарантия качества на МТР поставки Подрядчика распространяется и на все составляющие части (комплектующие изделия) МТР Подрядчика.

В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет производить устранение любых Дефектов/Недостатков, допущенных при производстве Работ, замену или ремонт МТР, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры Объекта, при условии эксплуатации Объекта Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Гарантийный срок на результаты Работ соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся Дефекты/Недостатки и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта/части Объекта.

Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении проводимых Работ. В случае, если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и риск и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

Подрядчик гарантирует соответствие Работ показателям, указанным в Договоре, Проектной, Рабочей и иной документации, СНиПах, ГОСТах, СП и ином законодательстве РФ.

Если в течение Гарантийного периода, выявится, что Объект, при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, будет иметь любые Дефекты/Недостатки, то Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект/Недостаток своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных конструкций либо их частей, а также выполнение отдельных видов Работ.

В случае обнаружения любых вышеуказанных Дефектов/Недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий Дефекты/Недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Дефекты/Недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о выявленных недостатках, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению любых таких недостатков.

- В случае если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не устранит любые выявленные Дефекты/Недостатки Работ или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц, без ущемления своих прав по гарантии, устранить любые выявленные Дефекты/Недостатки за счет Подрядчика.

- Подрядчик обязан компенсировать расходы Заказчика на устранение выявленных Дефектов/Недостатков в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по Договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком МТР ненадлежащего качества, преднамеренного или случайного повреждения Объекта со стороны Заказчика и/или привлеченных им третьих лиц.

Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу Гарантийного периода

В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Гарантийного периода эксплуатации Объекта и при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика в Гарантийный период Стороны подписывают соответствующий Акт об окончании Гарантийного периода, составленного в произвольной форме.

Акт об окончании Гарантийного периода подписывается в двух экземплярах 
(1 экземпляр Заказчика, 1 экземпляр Подрядчика).

- Ответственность Сторон

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

- - на период, превышающий 30 календарных дней - Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Графиком производства работ:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

- - на период, превышающий 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от цены промежуточного объема, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Актов формы № КС-2 / Сводной справки о фактически понесенных компенсируемых затратах, а также иных первичных учетных документов, подтверждающих сдачу-приемку Работ, и приложений к ним, счета на оплату или счет-фактуры, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости Работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком, за каждый день просрочки.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки предоставления:

- - оригиналов документов Заказчика, доверенностей, подлежащих возврату;

- - актуализированного Детального календарно-сетевого графика, а также иных документов, предусмотренных Приложением № 5 «Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору»;

- - документов о Строительной технике;

- - копии договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховой премии в соответствии с разделом «Страхование».

Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки в случае нарушения Подрядчиком сроков:

- - по подготовке ППР;

- - вывоза Строительной техники, неиспользованных и несмонтированных/неустановленных МТР Подрядчика;

- - возврата Строительной площадки в надлежащем состоянии Заказчику.

В случае непредоставления Заказчику Исполнительной документации:

- - на дату прекращении Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация.

- - в течение 30 календарных дней с даты прекращении Договора, если отсутствие непереданной Исполнительной документации фактически препятствует завершению строительства/эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 80% от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация.

В случае заключения договоров субподряда с нарушением требований, установленных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора за каждый выявленный факт нарушения.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Цены Договора за каждый случай разглашения Конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и/или привлеченной Заказчиком лица/организации, осуществляющих строительный контроль (надзор), о приостановке производства работ на Объекте/части Объекта по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и Рабочей документации, нормативно-технических актов, Договора.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ:

- - на период, не превышающий 10 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

- - на период, превышающий 10 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае если Подрядчик не возвратил не использованные при выполнении Работ МТР Заказчика в предусмотренные Договором сроки, а также в случае необоснованного перерасхода материалов, Подрядчик, помимо обязательств, указанных в разделе «Порядок предоставления МТР Заказчика», обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости своевременно не возвращенных или необоснованно перерасходованных МТР Заказчика.

В случае если Объект, в ходе проведения комплексного опробования не обеспечит достижение показателей/параметров, предусмотренных условиями Документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% от Цены Договора.

В случае нарушения Подрядчиком обязанности осуществлять уборку отходов, а также в случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушения этой обязанности, Подрядчик возмещает расходы Заказчика на уборку отходов Подрядчика, а также дополнительно уплачивает штраф в сумме, эквивалентной размеру понесенных расходов на уборку.

В случае нарушения Подрядчиком обязанности передать Заказчику лом и отходы черных и цветных металлов, в том числе несвоевременное формирование актов, оформляющих их передачу, предусмотренных разделом «Обязанности в области природоохранного законодательства», Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе исполнения Договора, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

В случае нарушения Подрядчиком установленного Договором срока возврата аванса, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки.

Положения ст. 712 Гражданского кодекса РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.

- Прекращение Договора

Досрочное прекращение Договора, возможно путем одностороннего отказа Заказчика от его исполнения (как полностью, так и в части), либо путем расторжения по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе исполнения Договора станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.

Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, при Существенном нарушения Подрядчиком Договора, а именно:

Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ более чем на 20 рабочих дней;

Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований, ухудшающих результаты Работ;

Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков;

Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки;

Подрядчик при выполнении Работ допустил/несвоевременно устранил 2 (два) и более нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 (одно) нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте;

Подрядчиком допущены иные Существенные нарушения по Договору.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время по решению Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.

В случае отказа Заказчика от части Работ Цена Договора подлежит уменьшению на соответствующую часть, от которой отказался Заказчик;

Отказ Заказчика от части Работ не является основанием для приостановки исполнения Подрядчиком Договора, увеличения определенных Договором сроков, в том числе промежуточных.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 7 (семи) календарных дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок прекращения Договора не указан в самом уведомлении.

При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан:

Немедленно прекратить исполнение обязательств по Договору представить к приемке Заказчиком не позднее даты досрочного прекращения Договора фактически выполненные Работы по Договору.

Заказчик осуществляет приемку Работ в сроки и порядке, установленном соответствующими разделами Договора.

В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств по передаче результатов фактически выполненных Работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ.

Приемка осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за датой досрочного прекращения Договора.

В случае привлечения третьих лиц, проведения дополнительных обследований/экспертиз, устранения Дефектов/Недостатков и осуществления иных действий необходимых для приемки Работ, Заказчик вправе увеличить срок приемки фактически выполненных Работ, но в любом случае не более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

По итогам приемки Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на соответствующую сумму.

Не позднее даты прекращения Договора передать Заказчику по актам Исполнительную документацию, вывезти с Объекта/Строительной площадки собственную Строительную технику, неиспользованные и несмонтированные/неустановленные МТР Подрядчика, и вернуть Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки в состоянии не хуже, чем она находилась на момент передачи ее Подрядчику, освободить Объект;

По требованию Заказчика продать Заказчику закупленные, но не смонтированные МТР на основании дополнительного соглашения Сторон.

По требованию Заказчика осуществить замену стороны Подрядчика на Заказчика в заключенных договорах с субподрядчиками, поставщиками.

Не позднее 10 рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику авансовые платежи за исключением части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по оплаченным Заказчиком Актам, товарным накладным.

Убытки Подрядчика, связанные с досрочным прекращением Договора при одностороннем немотивированном отказе Заказчика, возмещаются Заказчиком в пределах суммы расходов Подрядчика по выполненным на дату получения уведомления об отказе от Договора, но не принятым Заказчиком Работам/Услугам.

В случае если на момент досрочного отказа Заказчика от Договора разница между Ценой Договора и частью цены, выплаченной за выполненную Работу, окажется меньше суммы, предусмотренной настоящим пунктом, убытки Подрядчика компенсируются в пределах такой разницы.

Гарантийный период на Работы, выполненные Подрядчиком до даты прекращении Договора и принятые Заказчиком, устанавливается равным указанному в разделе «Гарантийный период». При этом начало Гарантийного периода на принятые Заказчиком Работы исчисляется от даты подписания Сторонами последнего Акта формы 
№ КС-2 на выполненные Подрядчиком до даты прекращении Договора Работы.

По окончании указанного в настоящем пункте Гарантийного периода Стороны подписывают соответствующий Акт об окончании Гарантийного периода.

Сумма гарантийного удержания, сформированная Заказчиком на момент прекращения Договора, остается у Заказчика до окончания гарантийного периода и выплачивается Подрядчику за вычетом суммы, использованной Заказчиком в соответствии с Договором, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с учетом Графика платежных дней, установленного распорядительным документом Заказчика, с даты окончания гарантийного периода).

- Результаты интеллектуальной деятельности

В случае если в процессе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору будет создан результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД), подлежащий охране действующим законодательством об интеллектуальной собственности, исключительные права на такой РИД принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта формы № КС-2.

Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Подрядчика в рамках Договора.

- Прочие условия

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с __________.

Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Общими условиями договоров до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского края.

Договор регулируется законодательством РФ. Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны уполномоченных органов стран ЕС, США либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения / приостановки исполнения обязательств по Договору / отказа от исполнения Договора Подрядчиком.

Подписанием Договора Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на осуществление замены стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени в пределах срока действия Договора, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в том числе содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по почтовому адресу либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон.

Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора Заказчиком третьему лицу и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов в доказательство состоявшейся замены стороны Заказчика по Договору.

Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ______@_______, соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

Документы АО «НТЭК» размещены на официальном сайте по адресу: на официальном сайте по адресу: https://www.oao-ntek.ru.

- Перечень Приложений к Договору

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

Перечень Приложений к Договору:

- Приложение № 1 – График производства работ;

- Приложение № 1.1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - Расчет договорной цены;

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Строительной площадки (Образец);

Приложение № 4 - Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта;

- Приложение № 5 - Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору;

Приложение № 6 - Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (Образец);

- Приложение № 7 - Акт приема-передачи документации (Образец);

Приложение № 8 - Разделительная ведомость;

Приложение № 9 - Требования к порядку обеспечения МТР;

Приложение № 10 - Порядок привлечения иногороднего персонала;

Приложение № 11 - Акт о выявленных недостатках (Образец);

- Приложение № 12 - Перечень компенсируемых затрат Подрядчика;

- Приложение № 13 - Сводная справка о фактически понесенных компенсируемых затратах (Образец);

- Приложение № 14 - Заявка на предоставление МТР по давальческой схеме;

- Приложение № 15 – Заявка на получение части авансового платежа (Форма);

- Приложение № 16 – Форма независимой гарантии возврата авансового платежа;

- Приложение № 17 - Отчет об использовании денежных средств (форма);

- Приложение № 18 - Акт о завершении демонтажных работ по Договору (образец).

- Реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «НТЭК» |  | Подрядчик: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Адрес места нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск Почтовый адрес: 663305, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, тел. (3919) 43-11-10, факс (3919) 43-11-22 E-mail: energo@oao-ntek.ru ИНН 2457058356 КПП 785150001 Расчетный счет 407 028 104 755 200 11 507 в Росбанке филиал Сибирь АО «ТБанк» Корреспондентский счет 30101810445370407577 БИК 040 407 577; р/с 407 028 102 311 601 076 86 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск К/с 301 018 108 000 000 006 27 БИК 040 407 627 |  |  |
| Генеральный директор _____________ С.В. Липин М.П. |  | ___________________ _____________ ____________ М.П |

Условие об авансировании применяется, при условии признания победителем закупки контрагента, предложившего авансовую схему расчетов

Размер аванса определяется по результату закупочной процедуры в соответствии с указанным победителем, но не более 20 % от стоимости строительно-монтажных работ (но не более 119 797,02 тыс. руб. без учета НДС), в соответствии с письмом О согласовании авансовой формы расчетов по объекту КС, шифр: КУР-1 от 03.03.2025 № ГМК/2244-исх

Указывается процент в размере аванса