## Лист1
Приложение № 1
к Договору №________ от «___»___________ 20__ г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ, включая обеспечение МТР, пусконаладочных работ, демонтажных работ по Проекту:
"Перевод потребителей КУР на теплоснабжение горячей водой" шифр: "КУР-1"
№ п/п | № локальной сметы / локальных смет (если несколько) | Шифр / подшифр | Наименование работ |  | Период выполнения работ* |  | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ |  | График производства работ | [8 empty] | Стоимость
[5 empty] | Дата начало работ | Общий срок выполнения работ (общее количество 280 дней) |  |  |  | Период, месяц
[8 empty] | Начало | Окончание | 1ый | 2ой | 3ий | 4ий | 5ый | 6ой | 7ой | 8ой | 9ый
1 |  |  | 1. | 1. Мобилизация Подрядчика |  | 30 |  | 2025-04-12 | 2025-05-11
2 | RR-09-07-01-2024-0.1.1 |  |  | Мобилизация Подрядчика на СМР | С даты подписания договора | 30 | С даты подписания договора | 2025-04-12 | 2025-05-11
3 |  |  |  | 2. Подготовительный период |  | 30 |  | 2025-04-12 | 2025-05-11
4 | RR-09-10-01-2024-0.1.1 |  |  | Завоз строительной техники | С даты подписания договора | 30 | С даты подписания договора | 2025-04-12 | 2025-05-11
5 |  |  |  | 3. Основной период | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 180 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-10-23
6 |  |  |  | 3.1.Тепловые сети |  | 180 |  | 2025-05-12 | 2025-10-23
7 |  |  |  | 3.1.1. Разборка покрытий |  | 50 |  | 2025-05-12 | 2025-06-30
| 01-01-03-2024-ГП-РД |  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-30
8 |  |  |  | 3.1.2. Устройство опор эстакады |  | 50 |  | 2025-05-12 | 2025-07-01
9 | 02-03-01-2024-КЖ3-РД-С06 |  |  | Устройство металлических ростверков эстакады | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-01
10 | 02-03-01-2024-КЖ3-РД-С06 |  |  | Устройство ленточных железобетонных фундаментов | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-01
12 | 02-03-01-2024-КЖ3-РД-С06 |  |  | Устройство городковых опор | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-01
| 02-03-01-2024-КЖ3-РД-С06 |  |  | Восстановление поврежденных опор | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-01
13 | 02-03-01-2024-КЖ3-РД-С06 |  |  | Антикоррозионная защита | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-02 | 2025-07-01
14 |  |  |  | 3.1.3. Монтаж металлических конструкций эстакады |  | 80 |  | 2025-05-12 | 2025-07-31
15 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж опорных стоек эстакады | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
16 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж балок эстакады | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
17 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж траверс | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
18 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж площадок из стали | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
19 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж павильонов над трубопроводами | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
20 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Монтаж конструктивных элементов по существующей эстакаде | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-30
21 | 02-03-02-2024-КМ2-РД-С04 |  |  | Антикоррозионная защита | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-07-31
22 |  |  |  | 3.1.4. Прокладка трубопроводов |  | 150 |  | 2025-06-01 | 2025-10-23
23 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Надземная прокладка трубопроводов Ду 325х8 мм | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
24 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Надземная прокладка трубопроводов Ду 273х7 мм | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
25 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Надземная прокладка трубопроводов Ду 219х6 мм | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
26 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Монтаж перемычек ф108х4 мм, ф32х2 мм | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
27 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Монтаж узла учета | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
28 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Врезка в существующие сети 2Ду1000 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 90 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-08-31
29 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Монтаж КИПиА | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 70 | Не позднее 80 дней с даты подписания договора | 2025-06-21 | 2025-09-08
31 | 06-01-01-2024-ТС-РД-03 |  |  | Антикоррозионная защита | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 40 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-09-09 | 2025-10-08
32 | 06-01-02-2024-ТИ-РД-06 |  |  | Теплоизоляционные работы | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 60 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-19 | 2025-10-23
33 |  |  |  | 3.2. Блочно-модульная насосная подкачивающая станция |  | 120 |  | 2025-05-12 | 2025-08-31
34 |  |  |  | 3.2.1.Устройство ростверков |  | 40 |  | 2025-05-12 | 2025-06-30
35 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Устройство металлических ростверков БМНПС | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 40 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-30
36 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Антикоррозионная защита | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 40 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-30
37 |  |  |  | 3.2.2.Устройство дренажного колодца |  | 45 |  | 2025-06-16 | 2025-08-01
38 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Земляные работы | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 20 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-16 | 2025-06-30
39 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Установка круглых железобетонных канализационных колодцев | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 20 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-16 | 2025-06-30
40 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Монтаж дренажного трубопровода | Не позднее 70 дней с даты подписания договора | 10 | Не позднее 70 дней с даты подписания договора | 2025-07-01 | 2025-07-15
41 | 02-02-01-2024-КЖ-РД-С06 |  |  | Гидроизоляция | Не позднее70 дней с даты подписания договора | 15 | Не позднее70 дней с даты подписания договора | 2025-07-16 | 2025-08-01
42 |  |  |  | 3.2.3. Монтаж блочно-модульной насосной подкачивающей станции |  | 60 |  | 2025-07-01 | 2025-08-31
| 02-02-06-2024-КМ-РД-С04 |  |  | Монтаж опорных конструкций под технологическое оборудование | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 2025-07-01 | 2025-07-30
43 | 02-02-02-2024-ТС1-РД-С03, 02-02-02.1-2024.01-ТС1-РД-С04 |  |  | Монтаж блочного модуля БМНПС | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 2025-07-01 | 2025-07-30
44 | 02-02-02-2024-ТС1-РД-С03, 02-02-02.1-2024.01-ТС1-РД-С04 |  |  | Монтаж оборудования БМНПС | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-07-01 | 2025-08-31
46 |  |  |  | 3.3. Электроснабжение. |  | 120 |  | 2025-05-12 | 2025-08-31
47 |  |  |  | 3.3.2. Реконсрукция ЗРУ 6 кВ ГПП 51 |  | 50 |  | 2025-05-12 | 2025-06-30
48 | 01-01-02-2024-ЭП-РД. |  |  | Демонтаж электрооборудования под реконструкцию ячеек ЗРУ 6кВ ГПП 51 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-08-31
49 | 04-06-01-2024-ЭП-РД-С04; 04-06-01.1-2024.01-ЭП-РД-С03 |  |  | Монтаж оборудования ячеек ЗРУ 6кВ ГПП 51 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 50 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-30
51 |  |  |  | 3.3.3. Наружное электроснабжение и электроосвещение |  | 60 |  | 2025-06-01 | 2025-08-01
52 | 04-04-01-2024-ЭС-РД-С03 |  |  | Монтаж кабельных линий по существующим кабельным эстакадам и совмещенным монтируемым эстакадам теплосети | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-06-30
53 | 04-04-01-2024-ЭС-РД-С03 |  |  | Прокладка кабеля | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-01 | 2025-06-30
54 | 04-05-01-2024-ЭН-РД-С03 |  |  | Наружное электроосвещение | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 2025-07-01 | 2025-08-01
55 |  |  |  | 3.3.4. Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПК-250-6/0,4 кВ |  | 120 |  | 2025-05-12 | 2025-08-31
| 04-06-03-2024-КЖ1-РД-С05 |  |  | Устройство металлических ростверков КТПК | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-10
56 | 04-06-03-2024-КЖ1-РД-С05 |  |  | Антикоррозионная защита | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 30 дней с даты подписания договора | 2025-05-12 | 2025-06-10
57 | 04-06-01-2024-ЭП-РД-С04; 04-06-01.1-2024.01-ЭП-РД-С03 |  |  | Монтаж блочных модулей КТПК | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 80 | Не позднее 60 дней с даты подписания договора | 2025-06-11 | 2025-08-31
58 | 04-06-01-2024-ЭП-РД-С04; 04-06-01.1-2024.01-ЭП-РД-С03 |  |  | Монтаж оборудования КТПК | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 60 | Не позднее 90 дней с даты подписания договора | 2025-08-17 | 2025-08-31
59 |  |  |  | 3.4. Сети связи, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, АТХ |  | 30 |  | 2025-08-02 | 2025-08-31
61 |  |  |  | 3.4.1. Монтаж сети связи |  | 30 |  | 2025-08-02 | 2025-08-31
62 | 05-01-01-2024-СС-РД-С04 05-01-01.1-2024.01-СС-РД-С04 |  |  | Монтаж оборудования сетей связи БМНПС | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
63 | 05-01-01-2024-СС-РД-С04 05-01-01.1-2024.01-СС-РД-С05 |  |  | Монтаж оборудования сетей связи котельной № 1 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
64 | 05-01-01-2024-СС-РД-С04 |  |  | Прокладка кабельной продукции в кабельканале по существующей и строящейся эстакаде | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
65 | 05-01-01-2024-СС-РД-С04 |  |  | Настройка и отладка оборудования | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 20 | Не позднее 130 дней с даты подписания договора | 2025-08-07 | 2025-08-31
66 |  |  |  | 3.4.2. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и видео наблюдения |  | 30 |  | 2025-08-02 | 2025-08-31
67 | 05-02-01-2024-ПС-РД-С03 05-02-01.1-2024.01-ПС-РД-С03 |  |  | Монтаж оборудования ОПС и видеонаблюдения БМНПС | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
68 | 05-02-01-2024-ПС-РД-С03 05-02-01.1-2024.01-ПС-РД-С03 |  |  | Монтаж оборудования ОПС и видеонаблюдения котельной № 1 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
69 | 05-02-01-2024-ПС-РД-С03 |  |  | Прокладка кабельной продукции | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
70 | 05-02-01-2024-ПС-РД-С03 |  |  | Настройка и отладка оборудования | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 20 | Не позднее 130 дней с даты подписания договора | 2025-08-07 | 2025-08-31
71 |  |  |  | 3.4.3.Автоматизация технологических процессов | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
72 | 05-03-01-2024-АТХ-РД-С04 05-03-01.1-2024.01-АТХ-РД-С04 |  |  | Монтаж приборов и средств автоматизации | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
73 | 05-03-01-2024-АТХ-РД-С04 05-03-01.1-2024.01-АТХ-РД-С05 |  |  | Монтаж щитов управления | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
74 | 05-03-01-2024-АТХ-РД-С04 05-03-01.1-2024.01-АТХ-РД-С06 |  |  | Монтаж и наладка АРМ оператора котельной № 1 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
| 05-03-01-2024-АТХ-РД-С04 |  |  | Прокладка кабельной продукции в лотках связи | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 120 дней с даты подписания договора | 2025-08-02 | 2025-08-31
86 |  |  |  | 4. Благоустройство и озеленение территории |  | 30 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
87 | 07-03-01-2024-ГП-РД-С03. |  |  | Озеленение | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 10 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-10
88 | 07-06-01-2024-ГП-РД. |  |  | Укрепление откосов земляных сооружений посевом трав | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
89 | 07-01-01-2024-ГП-РД-С03. |  |  | Вертикальная планировка | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
90 | 07-07-01-2024-ГП-РД-С01. |  |  | Планировка территории | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
91 | 07-02-01-2024-ГП-РД-С04. |  |  | Устройство дорожных покрытий | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
92 | 07-05-01-2024-КЖ2-РД-С04. |  |  | Устройство ограждения (сваи) | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
93 | 07-05-02-2024-КМ1-РД-С03. |  |  | Устройство ограждения (конструкции металлические) | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
94 | 07-04-01-2024-ГП-РД-С03. |  |  | Установка малых архитектурных форм | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 30 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-30
95 |  |  |  | 5. Пусконаладочные работы |  | 30 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
96 | 09-01-06-2024-ПНР-РД-С03 09-02-06-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы сетей связи | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
97 | 09-01-04-2024-ПНР-РД-С03 09-02-04-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы на БМНПС. Заземление, замер полного сопротивления, измерение сопротивления изоляции, фазировка. | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
98 | 09-01-02-2024-ПНР-РД-С03 09-02-02-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы ОПС | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
99 | 09-01-05-2024-ПНР-РД-С03 09-02-05-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы на КТП 2х250кВА, 6/0,4 кВ | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
100 | 09-01-03-2024-ПНР-РД-С03 09-02-03-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы АСУ | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
101 | 09-01-01-2024-ПНР-РД-С03 09-02-01-2024-ПНР-РД-С03 |  |  | Пусконаладочные работы ЭН | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 25 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-01 | 2025-09-25
102 | - |  |  | Комплексное опробование | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 5 | Не позднее 150 дней с даты подписания договора | 2025-09-25 | 2025-09-30
103 |  |  |  | 6. Подписание Акта КС-14 |  | 15 |  | 2025-10-20 | 2025-11-05
104 |  |  |  | Подписание Акта законченного строительством объекта КС-14 | Не позднее 180 дней с даты подписания договора | 15 | Не позднее 180 дней с даты подписания договора | 2025-10-20 | 2025-11-05
105 |  |  |  | 7. Демонтажные работы |  | 60 |  | 2025-12-19 | 2026-02-18
106 | 01-01-04-2024-0.0-ТС-РД |  |  | Демонтаж паропровода и опор | После ввода обьекта в эксплуатацию | 60 | После ввода обьекта в эксплуатацию | 2025-12-19 | 2026-02-18
*- при заключении договора сроки в днях будует преобразованы в периоды исходя из предполагаемой даты заключения договора с победителем закупки
ЗАКАЗЧИК:
(должность)
/ | bar: Период, месяц 1ый