Приложение № ______к Договору

№ __________________ от ______ г.

| СОГЛАСОВАНО: ___________________________ «_____»_____________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________ «_____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «УТВГС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой»

# шифр: КУР-1

# г. Норильск, 2024

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту (основные требования) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Объекта | УТВГС. Перевод потребителей КУР-1 с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой. |
| 2. | Местоположение объекта | Красноярский край, МО г. Норильск, окраина северо-западной части района Кайеркан. |
| 3. | Заказчик | АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК» |
| 4. | Исполнитель | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 6. | Срок выполнения работ | С даты заключения договора до 30.11.2025 г. |
| 7. | Цель выполнения работ | Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке трубопроводов тепловой сети от УТ1 к потребителям АТО "ЦАТК", Автоколонна №3, НМЗ, насосная станция пирротинохранилища КУР-1, УПБ ОПО-2 ПЧ-5 (точка 16) и АО "ТТК", Кайерканская нефтебаза" |
| 8. | Состав работ | 1. Подготовка территории строительства; 2.Устройство ростверков фундаментов; 3. Изготовление и монтаж переходов; 4. Надземная прокладка трубопроводов Ду 325х8 мм; 5. Надземная прокладка трубопроводов Ду 273х7 мм; 6. Монтаж блочно-модульная насосная подкачивающая станция; 7. Монтаж комплектной двухтрансформаторной подстанции 2КТПК-250-6/0,4 кВ; 8. Монтаж кабельной эстакады; 9. Монтаж наружного электроосвещения; 10. Монтаж силового оборудования; 11. Монтаж электрооборудования; 12.Монтаж системы связи, пожарной сигнализации, и видеонаблюдения. 13. Монтаж ограждения 14. Благоустройство и озеленение территории. 15. Демонтажные работы и укрепление откосов. 16. Проведение пусконаладочных работ. 17. Демонтаж тепловых сетей |
| 9. | Нормативные документы | - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 835н; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии» - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железные конструкции» - СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" - СП 74.13330.2011 "Тепловые сети. Монтаж трубопроводов" - СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" - СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства. - ПЭУ «Правила и устройство установок» - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» - ГОСТ 5686-2020 «Методы полевых испытаний сваями»; - СНиП 12-03-2001 СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» |
| 10. | Условия приемки выполненных работ/услуг/поставок | 1. Акты освидетельствования скрытых работ: - изготовление металлоконструкций; - монтаж металлоконструкций; - антикоррозийная защита металлоконструкций; - антикоррозийная защита сварных швов; - огнезащита. 2. Журнал сварочных работ. 3. Копии документов по сварочному производству: - копии протоколов аттестации сварщиков; - копии протоколов аттестации ответственных специалистов сварочного производства; - копия свидетельства об аттестации сварочной технологии; - копия протокола аттестации сварочного оборудования. 4. Акты ВИК качества сварных швов. 5. Журнал антикоррозийных работ. 6. Журнал работ по монтажу строительных конструкций. 7. Исполнительные геодезические съемки конструкций. 8. Документы о качестве (сертификаты, паспорта и пр.) на применяемые материалы (арматура, закладные детали, анкерные болты, бетон, электроды, антикоррозийный состав и пр.); - сводки, протоколы испытания контрольных образцов бетона и раствора; - Журнал входного контроля и регистрации поступаемых на строительную площадку материалов; - Акты входного контроля. 9. Акты освидетельствования ответственных конструкций. 10. Общий журнал работ. 11. Комплект исполнительных рабочих чертежей с внесением на них всех отклонений от проекта, допущенных при монтаже и согласованных с проектным институтом, осуществляющим авторский надзор. 12. Копии документов по сварочному производству: - копии протоколов аттестации сварщиков; - копии протоколов аттестации ответственных специалистов сварочного производства; - копия свидетельства об аттестации сварочной технологии; - копия протокола аттестации сварочного оборудования. - копия приказа о назначении ИТР ответственного за производство сварочных работ; - копия приказа о присвоении клейм сварщикам; - копии протоколов аттестации сборщиков, производящих постановку высокопрочных болтов, с указанием присвоенных им номеров или знаков; - копия приказа о назначении ИТР ответственного за подготовку и сборку соединений на высокопрочных болтах. 13. Акты о проведении предмонтажной ревизии. 14. Акты о снятии пломб с оборудования. 15. Акт правильности установки оборудования на фундамент. 16. Акты испытания систем смазки, гидравлики, пневматики. 17. Акты испытания оборудования вхолостую и под нагрузкой. 18. Монтажные и сварочные формуляры. |
| 11. | Требования к применяемым материалам | Применять только сертифицированные и допущенные к эксплуатации на территории РФ материалы, максимально увеличив долю ТМЦ российских производителей (вплоть до 100 %). В случае рациональной необходимости применения материалов, требующих предварительной сертификации, либо получения разрешения на применение на территории РФ, необходимо предварительно согласовать такое решение с Заказчиком. |
| 12. | Условия окружающей среды | Климатические нагрузки принять в соответствии с СТО 44577806.14.24-1-69-2013, СП 131.13330.2020, ГОСТ 16350-80, СП 14.13330.2018: - Температура воздуха наиболее холодных суток °С, обеспеченностью 0,98/0,92: -52/-50; - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С, обеспеченностью 0,98: -47; - Температура воздуха °С, обеспеченностью 0,94: -38; - Абсолютно минимальная температура воздуха, °С: -57; - Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С: 8,0; - Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %: 73; - Продолжительность периода (сут.) со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С: 296; - Средняя температура воздуха °С со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С: -15,0; - Количество осадков за ноябрь – март, мм: 203; - Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: Ю; - Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 6,7; - Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: 5,0; - Нормативный скоростной напор ветра для высоты до 10 м над поверхностью земли, кгс/см²: 100; - Расчетное значение ветрового давления, кгс/м²: 100 (СТО 44577806.14.24-1-69-2013); - Расчётное значение веса снегового покрова на 1 м² поверхности земли, кг/м²: 320 (V район – согласно Приложению «А» к СТО). |
| 13. | Требования к режиму, безопасности и гигиене труда | Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также Стандартов Заказчика, действующих в области санитарно-гигиенических условий труда, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, в том числе в части снижения производственных шумов, вибраций. |
| 14 | Требования к организации и проведению работ | - Для обеспечения организации строительного производства и соблюдения технологии строительно-монтажных работ Подрядчик за 30 дней до их начала обязан разработать в соответствии с МДС 12-81.2007, СП 126.13330.2017 и др. действующими нормативными документами РФ ППР и согласовать их с Заказчиком. - Без согласованного ППР, допуск рабочего персонала и строительной техники Подрядчика на Объект и связанное с ним производство работ - запрещено. - До начала производства работ на Объекте Подрядчик обязан: - осуществить по Акту приёмку Строительной площадки и геодезической разбивочной основы; - заключить договоры с субподрядными организациями. - обеспечить Объект персоналом, МТР, основным и вспомогательным Оборудованием, инструментом, техникой и т.п.; - Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. - Подрядчик обязан осуществлять управление качеством работ при помощи совокупности мероприятий, методов и средств (ГОСТ Р ИСО 9000), направленных на обеспечение соответствия качества строительной продукции, включающей строительно-монтажные работы, ремонтно-строительные работы, и законченный производством работ Объект, требованиям нормативной документации, ПД и РД. - Подрядчик обязан привлекать для выполнения работ аттестованные и аккредитованные лаборатории (строительные, по сварочному производству, электротехнические) на все необходимые виды строительного контроля (бетонные работы, сварочные работы, антикоррозионная защита, электротехнические работы и т.д.). - Подрядчик обязан иметь в наличии аттестованное НАКС сварочное производство (аттестация технологии сварки (группа технических устройств согласно проекту), аттестованное сварочное Оборудование, аттестованный персонал I, II, III уровней). - Подрядчик обязан надлежащим образом произвести освидетельствование работ, в том числе скрытых и оформить Акты на выполненные освидетельствуемые работы по установленной форме, в соответствии с календарно-сетевым графиком строительства, утвержденным Заказчиком, выполнение последующего этапа работ, до освидетельствования предыдущего – запрещается. - К выполнению последующих этапов Подрядчик приступает только после приемки (освидетельствования) Заказчиком выполненного этапа. Если этап выполнен без приемки представителя Заказчика (представитель Заказчика не был должным образом уведомлен об этом или уведомлен с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и за счет Подрядчика. - Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз на объекты размещения отходов, отходы, образующихся в ходе выполнения работ. Получение паспортов на перемещение и передачу отходов, находится в зоне ответственности Подрядчика. |
| 15. | Требования к разработке календарно-сетевого графика | - С целью планирования хода выполнения работ и управления сроками производства работ, участник закупочной процедуры, признанный победителем, не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора с Заказчиком обязан разработать и представить на согласование Заказчику детализированный календарно-сетевой график (далее - КСГ) производства работ в программном обеспечении Primavera. КСГ должен охватывать 100% объема работ в соответствии с технической документацией по проекту. КСГ должен состоять из логически связанных работ. КСГ должен содержать технологические зависимости между блоками работ: мобилизацией, перебазировкой техники, в то числе инструментов, оснастки оборудования, комплектацией и поставкой материалов и оборудования, подготовительными и строительно-монтажными работами. - Ежемесячно Подрядчик обязан предоставлять на согласование Заказчику месячно-суточный график производства работ разработанный на основе КСГ в программном обеспечении Primavera. - Подрядчик обязан организовать работу по ежедневному сбору фактических данных по исполнению работ по проекту и формированию отчетных документов по отклонениям от плановых сроков выполнения работ, отклонениям от плановых физических объемов по выполняемым работам, отклонениям от плановой численности и обеспеченности трудовыми ресурсами и строительной техникой и механизмами. |
| 16. | Прилагаемые документы | Рабочая документация: - Архитектурно-строительные решения шифр: НТЭК-32-815/23-АР; - Архитектурно-строительные решения шифр: НТЭК-32-815/23-АР1; - Автоматизация технологических процессов шифр: НТЭК-32-815/23-АТХ; - Генеральный план шифр: НТЭК-32-815/23-ГП - Конструкции железобетонные шифр: НТЭК 32-815/23-КЖ; - Конструкции железобетонные шифр: НТЭК 32-815/23-КЖ1; - Конструкции железобетонные шифр: НТЭК 32-815/23-КЖ2; - Конструкции железобетонные шифр: НТЭК 32-815/23-КЖ3; - Конструкции металлические шифр: НТЭК 32-815/23-КМ 10.Конструкции металлические шифр: НТЭК 32-815/23-КМ1 11. Конструкции металлические шифр: НТЭК 32-815/23-КМ2 12. Отопление, вентиляция шифр: НТЭК-32-815/23-ОВ 13. Охранная пожарная сигнализация шифр: НТЭК-32-815/23-ОПС 14. Сети связи шифр: НТЭК-32-815/23-СС 15. Изоляция трубопроводов шифр: НТЭК-32-815/23-ТИ 16. Тепловые сети шифр: НТЭК-32-815/23-ТС 17. Тепловые сети шифр: НТЭК-32-815/23-ТС1 18. Силовое электрооборудование шифр: НТЭК-32-815/23-ЭМ 19. Наружное электроосвещение шифр: НТЭК-32-815/23-ЭН 20. Внутреннее электроосвещение шифр: НТЭК-32-815/23-ЭО 21. Электроснабжение Подстанция: НТЭК-32-815/23-ЭП 22. Электроснабжение: НТЭК-32-815/23-ЭС (на этапе закупочной процедуры данные документы предоставляются после заключения соглашения о конфиденциальности и на его условиях, форма соглашения прилагается к Документации о закупке) |

Руководитель проектов                                                                                                 Д.Н. Золотухин