Приложение № 5

к договору строительного подряда

№___ от «___»___________ 20__ г.

Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору

Оглавление

Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору	1

1.	Кадровые вопросы:	2

2.	Детальный календарно-сетевой график:	2

3.	Ресурсные и вспомогательные графики:	3

4.	Оперативное планирование Работ:	3

5.	Оперативная отчётность о ходе выполнения Работ:	4

6.	Проведение совещаний:	5

Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика	6

Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ	7

Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники	8

Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц	9

Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц	13

Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика	20

Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации	22

  - Кадровые вопросы:

  - Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора назначить из числа своих сотрудников Ответственного за осуществление функции календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору, за предоставление актуальной информации Заказчику о фактически выполненных объемах работ, а также за своевременное предоставление Заказчику достоверной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору.

  - ФИО Ответственного и его контактная информация должны быть доведены Подрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом.

  - От имени Заказчика и Подрядчика Приложения А; Б; В; Г; Д; З; И подписывают уполномоченные представители Сторон. Руководитель подразделения Заказчика, для которого непосредственно выполняются работы по Договору, либо лицо его замещающее, действующее на основании выданной ему доверенности. Полномочия Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, удостоверяющей право должностных лиц Подрядчика действовать от его имени, а также организационно-распорядительными документами о назначении должностных лиц Подрядчика.

  - Детальный календарно-сетевой график:

  - Подрядчик обязан на основе Графика производства работ в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема Работ по Договору.

  - Подрядчик обязан в течении 5 (пять) календарных дней после получения от Заказчика Рабочей документации в полном объеме проверить корректность и полноту ранее разработанных Графика производства работ и Детального календарно-сетевого графика, и при необходимости уточнить их, при этом дата окончания выполнения работ по Договору изменению не подлежит. Уточненный График производства работ после согласования с Заказчиком оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору, и подлежит безусловному исполнению со стороны Подрядчика.

В течение 5 (пять) календарных дней с даты получения от Подрядчика уточненного Графика производства работ Заказчик обязан согласовать его или направить мотивированный отказ от согласования с перечнем замечаний.

  - Детальный КСГ ежедекадно актуализируется Подрядчиком до момента выполнения всего объема Работ по Договору (актуализация графика, не является основанием для переутверждения Графика производства работ, согласованного Заказчиком и Подрядчиком).

  - Детализация КСГ при каждой актуализации должна повышаться методом «набегающей волны», по мере появления необходимых исходных данных для детализации. Образец Детального КСГ приведен в Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика.

  - Детальный КСГ является для Заказчика и Подрядчика основным документом календарно-сетевого планирования и контроля выполнения Работ по Договору до момента исполнения Подрядчиком всех обязательство по Договору.

  - Результатом разработки, актуализации и детализации Детального КСГ является Целевой план (соответствующий Графику производства работ) и Текущий график (соответствующий фактически достигнутому прогрессу выполнения Работ по Договору на отчетную дату, и содержащий прогноз выполнения оставшихся Работ по Договору). Целевой план и Текущий график должны быть сопоставимы между собой в целях из сравнения и формирования отчетности о ходе выполнения Работ по Договору.

  - При разработке, актуализации и детализации Детального КСГ Стороны руководствуются требованиями, изложенными в Регламенте разработки календарно-сетевых графиков проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» (Р ГМК-НН 142-005-2016).

  - Ресурсные и вспомогательные графики:

  - Основные физические объемы работ, которые необходимо выполнить согласно условиям Договора в соответствии с Графиком производства работ и Детальным календарно-сетевым графиком, определяются Планом выполнения физических объемов основных работ (Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ). План выполнения физических объемов основных работ формируется Подрядчиком на основании Детального календарно-сетевого графика на весь объем Работ по Договору не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора, подписывается Уполномоченным представителем/Руководителем проекта со стороны Подрядчика и направляется Заказчику официальным письмом. План выполнения физических объемов основных работ переутверждается в случае переутверждения Детального календарно-сетевого графика.

  - Количество ресурсов, которые должен привлечь Подрядчик согласно условиям Договора в соответствии с Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевым графиком и Планом выполнения физических объемов основных работ, определяются Планом мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций (Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники). План мобилизации персонала и строительной техники формируется Подрядчиком на основании Детального календарно-сетевого графика и Плана выполнения физических объемов основных работ на весь объем Работ по Договору не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора, подписывается Уполномоченным представителем/Руководителем проекта со стороны Подрядчика и направляется Заказчику официальным письмом. План мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций переутверждается в случае переутверждения Детального календарно-сетевого графика и Плана выполнения физических объемов основных работ. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика обоснованное увеличение численности персонала Подрядчика, занятого в выполнении Работ.

  - Оперативное планирование Работ:

  - Актуализированный Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема Работ по Договору еженедельно передается Подрядчиком Заказчику по e-mail в электронном виде в формате Oracle Primavera.

  - Подрядчик, в срок до 25 (двадцать пять) числа текущего месяца на основании актуализированного Детального календарно-сетевого графика готовит План-задание выполнения работ на следующий месяц в подекадной разбивке, с учетом восполнения ранее допущенных отставаний от плана, если таковые имеются. План-задание выполнения работ на следующий месяц направляется Заказчику официальным письмом по e-mail информативно.

  - План-задание выполнения работ на следующий месяц (Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц) включает в себя (но не ограничиваясь):

- План выполнения физических объемов основных работ на месяц,

- План мобилизации персонала на месяц;

- План мобилизации техники на месяц,

- План-фактный и факторный анализ причин отклонений. План мероприятий по ликвидации отставания от Плана, если таковое имеется (с указанием сроков и ответственных).

  - После подготовки План-задания выполнения работ на следующий месяц, Подрядчик обязан в течении 5 (пять) календарных дней, но не позже последнего числа предшествующего отчетному месяца на основании принятого План-задания разработать Месячно-суточные графики выполнения работ собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, направить Месячно-суточные графики для исполнения производителям работ, в том числе в субподрядные организации.

  - Подрядчик обязан организовать процесс месячно-суточного планирования и отчетности при выполнении Работ по Договору собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций.

  - В случае не достижения Подрядчиком плановых объемов работ, указанных План-заданиях и Месячно-суточных графиках, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций увеличение плановых объемов работ в рамках заданий для будущих периодов с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости Работ по данному Договору.

  - Заказчик вправе по своему усмотрению изменить/добавить формат либо периодичность любого плана, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предоставления документа.

  - Оперативная отчётность о ходе выполнения Работ:

  - Все планово-отчетные документы и письма, направляемые Сторонами друг другу в рамках настоящего Приложения, разрабатываются в целях строительного контроля Заказчика и ни при каких обстоятельствах не направлены на какое-либо изменение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договоров, Графиком производства Работ, Реестром вех.

  - Все планово-отчетные документы и письма, направляемые Сторонами друг другу по e-mail, должны направляться на следующие адреса: почтовый ящик Заказчика _______@nornik.ru, почтовый ящик Подрядчика – ____@_____________.

  - Подрядчик обязуется ежемесячно, не позднее последнего дня месяца, предоставлять Заказчику Отчет о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика (Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика).

  - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику ежемесячный Отчет о готовности исполнительной документации (Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации).

  - Подрядчик обязан ежедекадно в соответствии с требованиями Заказчика направлять Заказчику официальным письмом по по эл. почте Отчет о статусе исполнения План-задания выполнения работ на следующий месяц (Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц). В состав Отчета входят (но не ограничиваясь) в разбивке по собственным силам Подрядчика и субподрядным организациям:

- PDF-распечатка Детального календарно-сетевого графика, актуализированного на отчетную дату, с отображением сравнения Целевого плана и Текущего графика (в формате Oracle Primavera).

- PDF-распечатка графика работ, находящихся на критическом пути.

- Отчет об исполнении плана выполнения физических объемов основных работ;

- Отчет об исполнении плана мобилизации персонала;

- Отчет об исполнении плана мобилизации техники;

- План-фактный и факторный анализ причин отклонений. Отчет об исполнении плана мероприятий по ликвидации отставания от Плана, если таковое имеется.

- Фотографии состояния основных объектов и основных технологических операций (фотографирование необходимо выполнять из установленных Заказчиком точек фотофиксации).

  - Отчет об исполнении План-задания выполнения работ на месяц рассматривается Сторонами на регулярных координационных совещаниях.

  - Подрядчик обязан ежедекадно в соответствии с требованиями Заказчика направлять по e-mail Заказчику Отчет об исполнении Месячно-суточного графика, с выделением собственных сил Подрядчика и сил привлеченных субподрядных организаций.

  - Заказчик вправе по своему усмотрению изменить/добавить формат либо периодичность любого отчета, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предоставления документа.

  - Проведение совещаний:

  - Для обмена информацией и обсуждения текущих вопросов при выполнении Работ по данному Договору проводятся периодические совещания между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Проведение подобных совещаний инициируется Заказчиком, организуется Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан обеспечить присутствие на совещании лиц, уполномоченных принимать решения по настоящему Договору.

  - Повестка совещаний составляется организатором совещания и после согласования с Заказчиком распространяется всем участникам совещания не менее, чем за 3 рабочих дня до начала совещания.

  - Организатор совещания в течение 2 рабочих дней готовит протоколы совещания, которые до официального выпуска согласовываются с Заказчиком.

  - Подрядчик в ходе планирования и контроля выполнения Работ по Договору должен выявить области риска и быть готовым к обсуждению вопросов анализа рисков и управления рисками с Заказчиком.

Приложение согласованы Сторонами:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ___________ С.В. Липин М.П. | ___________ М.П. |

Приложение А. Пример детального календарно-сетевого графика

ДЕТАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕГО ОБЪЕМА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

ПРИМЕР

Приложение Б. Образец Плана выполнения физических объемов основных работ

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

| № п/п | Шифр | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ | Сроки выполнения работ |  | Объемы работ (на весь период выполнения работ по договору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |

Приложение В. Образец Плана мобилизации персонала и строительной техники

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛА И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники (на весь период выполнения работ по договору) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ | ммм.ГГ |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ИТР | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Монтажники | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Геодезисты | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автокраны | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Экскаваторы | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |

Приложение Г. Образец План-задания выполнения работ на следующий месяц

ПЛАН-ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕСЯЦ

- План выполнения физических объемов основных работ на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Шифр, № чертежа | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ | Сроки выполнения работ |  |  |  | Объем выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало по плану | Окончание по плану | Начало по текущему графику (факт/директива) | Окончание по текущему графику (факт/директива) | Ед. изм. | Всего объем по ПСД | ОБРАЗЕЦ План накопи-тельно с начала выполнения работ до начала отчетного месяца | Фактически выполнено до начала отчетного месяца | Отклонение от плана | План-задание на отчетный месяц | в том числе по декадам отчетного месяца: |  |  | Остаток | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декада | Декада | Декада |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- План мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники на месяц, в том числе по декадам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Декада | Декада | Декада |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |
| 1.1 | Объект №1 |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ Монтажники |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |
| 1.2 | Объект №2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |
| 2.1 | Объект №1 |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | Автокран |  |  |  |  |
|  | Самосвалы |  |  |  |  |
|  | Экскаваторы |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2.2 | Объект №2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

- План мероприятий по ликвидации отставания от Плана на месяц (наименование месяца, год)

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Наименование и описание отставания от Плана (с указанием причина отставания) | Наименование и описание мероприятия, направленного на ликвидацию сложившегося отставания | Планируемый эффект от выполнения мероприятия | Ответственный | Контрольная дата выполнения мероприятия | Примечание. План-фактный и факторный анализ причин отклонений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |

Приложение Д. Образец Отчета об исполнении План-задания выполнения работ на следующий месяц

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАН-ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА МЕСЯЦ

- Актуализированный Детальный календарно-сетевой график выполнения всего объема работ по договору

| № п/п | Шифр | Наименование | Сроки выполнения работ По Целевому плану |  | Сроки выполнения работ По Текущему графику |  | Отклонение по завершению, дней | Динамика отставания по сравнению с прошлым периодом, дней | Год |  |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |  | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар |
|  |  | Контрольные события: | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ, выгружается из Oracle Primavera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - событие 3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая часть | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень работ на критическом пути

| № п/п | Шифр | Наименование работ на критическом пути | Сроки выполнения работ По Целевому плану |  | Сроки выполнения работ По Текущему графику |  | Изменение перечня по сравнению с прошедшим периодом. Комментарии. Перечень корректирующих мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |
|  |  | Контрольные события: | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - событие 3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Общая часть | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ОБРАЗЕЦ ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - позиция КСГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |

- Отчет об исполнении плана выполнения физических объемов основных работ на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Шифр | Наименование объекта строительства и видов выполняемых работ (собственные силы и субподрядные организации) | Сроки выполнения работ |  |  |  | Объем выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало по плану | Окончание по плану | Начало по текущему графику | Окончание по текущему графику | Ед. изм. | Всего объем по ПСД | План накопи-тельно с начала выполнения работ до начала отчетного месяца | Фактически выполнено до начала отчетного месяца | План-задание на отчетный месяц |  | ОБРАЗЕЦ Невыполненный остаток от план-задания на отчетный месяц | в том числе по декадам отчетного месяца: |  |  |  |  |  | Остаток | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Декада |  | Декада |  | Декада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
|  |  | Объект №1 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №2 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект №3 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - вид работ (марка) | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об исполнении плана мобилизации персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций на месяц (наименование месяца, год)

| № п/п | Наименование специальностей персонала и видов строительной техники, привлекаемых Подрядчиком (собственные силы Подрядчика и субподрядные организации) | Ед. изм. | Количество персонала и техники на месяц по декадам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Декада |  | Декада |  | Декада |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: | Чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Геодезисты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: | Ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автокран |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самосвалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаваторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вид работ (марка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет об исполнении плана мероприятий по ликвидации отставания от Плана на месяц (наименование месяца, год)

ОБРАЗЕЦ

| № п/п | Наименование и описание отставания от Плана (с указанием причин отставания). (собственные силы Подрядчика и субподрядные организации) | Наименование и описание мероприятия, направленного на ликвидацию сложившегося отставания | Эффект от выполнения мероприятия |  | Ответственный | Контрольная дата выполнения мероприятия |  |  | Примечание. План-фактный и факторный анализ причин отклонений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемый | Достигнутый |  | План | Факт | Прогноз |  |

- Фотографии состояния основных объектов и основных технологических операций

| Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) | Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) |
| --- | --- |
| Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) | ОБРАЗЕЦ Краткая информация о фотографии (название, наименование объекта, организации-исполнителя работ, наименование точки фотографирования, дата и время фотография, контактные данные ответственного лица) |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |

Приложение З. Образец Отчета о поставке и передаче в монтаж материально-технических ресурсов в зоне ответственности Подрядчика

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГРАФИКА ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ В МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОСТАВКИ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

по состоянию на «___»_______ 20__г.

| № п/п | Шифр объекта | Наименование объекта строительства и оборудования и материалов | Раздел документации, номер и марка чертежа | Номер и позиция комплектовочной ведомости | Наименование номенклатурной группы и подгруппы МТР | Тип МТР (материалы / оборудование) | Код ЕНС | Единица измерения | Количество МТР, поставка |  |  | Дата поставки МТР |  |  | Количество МТР, передача в монтаж |  |  | Дата передачи МТР в монтаж |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | Прогноз | План | Факт | Прогноз | План | Факт | Прогноз | План | Факт | Прогноз |  |
| 1.1 |  | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.2 |  | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| 1.3 |  | Объект №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |
| … |  | - наименование МТР |  |  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |  |  | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |

Приложение И. Образец Отчета о готовности Исполнительной документации

ОТЧЕТ

О ГОТОВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по состоянию на «___»_______ 20__г.

| № п/п | Шифр объекта | Наименование объекта строительства и оборудования и материалов | Всего количество комплектов исполнительной документации (ИД), шт | Фактическое кол-во комплектов и их статус, шт |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБРАЗЕЦ ИД сформирована на бумажном носителе | ИД подписана независимым техническим надзором (если применимо) | ИД подписана авторским надзором | ИД подписана заказчиком | Пронумеровано, отсканировано и передано в реестр под роспись |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Объект №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Объект №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Объект №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | - марка чертежа |  |  |  |  |  |  |  |

| От Заказчика: |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |  | ___________________________________ ___________________________________ _______________________ Фамилия И.О. |