|  | Приложение № 9 к Договору строительного подряда № _____________ от «____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

Требования к порядку обеспечения МТР

- В рамках выполнения Работ по Договору Подрядчик поставляет МТР в соответствии с утвержденной Документацией, Графиком производства работ и иных положений Договора.

- Любые расходы, связанные с приобретением, доставкой (перевозкой) до Строительной площадки, хранением и использованием представляемых Подрядчиком МТР, включая стоимость тары, упаковки, маркировки МТР, являются включены в цену МТР и оплачиваются Заказчиком в соответствии с Договором.

- Подрядчик обязуется обеспечить предоставление МТР в сроки, предусмотренные Договором, Разделительной ведомостью МТР, Календарным графиком.

- Подрядчик предоставляет Заказчику все документы, прямо предусмотренные и обязательные для предъявления в соответствии с положениями законодательства РФ (в том числе:

(a) в отношении МТР, поставляемых Подрядчиком, доставленных не с территории Российской Федерации,

(b) любой иной документ в отношении качества, безопасности применения поставленных МТР, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность и иные виды безопасности.

- Оборудование и программное обеспечение, включенное в Оборудование, должны быть снабжены интерфейсом (внешней визуальной частью программного обеспечения, непосредственно связанной с пользователем) на русском языке.

- Подрядчик осуществляет контроль качества в отношении представляемых МТР.

- Подрядчик несет ответственность за транспортировку МТР на Строительную площадку и по самой Строительной площадке. Подрядчик должен уведомлять Заказчика о предусматриваемых им альтернативных маршрутах транспортировки Материалов и Оборудования, а также при отправке каждой партии Материалов и Оборудования направлять Заказчику с целью осуществления им контроля уведомление с описанием груза, места отправления, способа доставки, а также приблизительного времени и места прибытия материалов и оборудования в РФ и на строительную площадку. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех транспортных документов.

- Подрядчик является таможенным декларантом МТР. В случае, если МТР изготовлены за пределами единой таможенной территории таможенного союза, Подрядчик гарантирует Заказчику, что МТР были законным образом ввезены на единую таможенную территорию таможенного союза в соответствии с условиями помещения МТР под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений.

Подрядчик несет ответственность за все формальности и риски, связанные с таможенным досмотром и импортом МТР, получением таможенного разрешения от государственных органов власти, отвечающих за таможенный контроль. Вышеупомянутые формальности должны быть выполнены Подрядчиком таким образом, чтобы не создавалась задержка в поставке МТР. Все налоги, таможенные пошлины, а также оплаты, связанные с таможенным оформлением, оплачивает Подрядчик в счет Цены Договора. Любая задержка с прохождением таможенных формальностей вне зависимости от причины такой задержки не является основанием для Подрядчика требовать переноса сроков по Договору.

- Подрядчик будет учитывать при поставке МТР и исполнении Договора/ ежегодный перерыв в навигации по реке Енисей в период времени с октября по май.

- Указанный период времени является ориентировочным и в зависимости от гидрометеорологической обстановки на реке Енисей должен уточняться Подрядчиком.

- УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

  - Подрядчик должен в ходе исполнения Договора представлять Материалы, Оборудование и Техническую документацию в упаковке, обеспечивающей сохранность Материалов, Оборудования, и Технической документации от повреждений при перевозке их всеми видами транспорта, включая морской (используется морская упаковка), с учетом многократных перегрузок в пути, а также сохранность в зимних и летних условиях при температуре от +30ºС до -57ºС, в невозвратных контейнерах.

  - Упаковка и условия транспортировки МТР должны соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;

- ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ 14172-96 «Маркировка грузов»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Подрядчик при маркировке грузовых мест с МТР будет наносить дополнительную маркировку для соответствующего вида хранения, а также указывать данную маркировку в упаковочных листах:

- Хранение А – хранение на открытой площадке;

- Хранение В – крытое хранение (холодный склад);

- Хранение С – хранение в условиях теплого склада (не ниже + 5 ºС)

Каждое грузовое место с МТР должно содержать, соответственно, МТР с одинаковыми условиями хранения.

  - Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и к погрузкам и разгрузкам ручным способом, при помощи грузоподъемных тележек и автокаров, насколько это допускается весом и размерами отдельных грузовых мест. Каждое место весом более 50 кг должно иметь приспособления для строповки, соответствующие весу груза.

  - В каждое грузовое место должен быть вложен детальный упаковочный лист, содержащий следующее:

- название МТР;

- номер Договора;

- номер партии МТР;

- номер позиции по Рабочей документации;

- позиционный вес нетто и брутто;

- общее количество грузовых мест.

Если МТР транспортируются неупакованным, к ним надежно прикрепляется на видном месте в водонепроницаемом пакете упаковочный лист, который должен быть закрыт тонкой металлической пластиной.

  - Маркировка на каждом грузовом месте должна наноситься четко, несмываемой краской с четырех сторон (на двух противоположных боковых и двух торцевых сторонах), на английском и русском языках и должна содержать следующее:

На двух противоположных боковых сторонах:

- Отправитель:

- Подрядчик:

- Страна:

Размеры ящика:

Вес нетто (тонн):

Вес брутто (тонн):

Договор №:

Грузовое место №:

Пункт назначения: ___________________________

На двух других противоположных боковых сторонах:

ПАО «ГМК «Норильский никель»

Договор №:

Грузовое место №:

Каждое грузовое место нумеруется дробью, в которой числитель обозначает порядковый номер места, а знаменатель – общее количество мест, составляющих полную партию МТР.

Грузовые места с Технической документацией должны быть окрашены в желтый цвет и иметь дополнительную маркировку на русском и английском языках:

«Техническая документация к _________________ (указывается наименование МТР)».

  - Грузовые места, требующие специального обращения, маркируются дополнительно:

- Верх!

- Осторожно!

- Не кантовать!

  - С целью работы с грузовыми местами в портах перевалки и на складах все манипуляционные знаки на упаковке или поверхности груза (или на табличках, прикрепленных к грузу), связанные со строповкой и расположением грузов при транспортировке и хранении, должны быть выполнены яркой краской и легко читаться на расстоянии.

  - При отгрузке МТР, относящихся к опасным грузам, Подрядчик обязан дополнительно:

- классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТом 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов;

- надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасные грузы, надлежащим транспортным наименованием содержимого и серийным номером ООН (при наличии), идентификационным отличительным знаком опасности, содержащем номер класса опасности в виде самоклеящихся этикеток или нанесенного трафарета;

- при отгрузке МТР с участием водного транспорта: обеспечить надежную маркировку вида и степени опасности груза (знак опасности, транспортное наименование груза, номер ООН и классификационный шифр) на транспортном средстве, в том числе на контейнере;

- нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие неправильной и/или недостаточной маркировки, упаковки.

  - Подрядчик обязан опломбировать контейнеры или иные транспортные средства запорно-пломбировочными устройствами («ЗПУ») в соответствии с действующими правилами перевозки грузов на соответствующем виде транспорта. Наличие упаковочного листа в каждом грузовом месте и контейнере обязательно.

  - При отгрузке МТР, относящегося к крупногабаритным и тяжеловесным грузам (КТГ):

    - Подрядчик до начала отгрузки должен обеспечить разработку «Информации о грузе» и, на ее основе, проекта морской перевозки КТГ, осуществляемой компетентной организацией (ЗАО «ЦНИИМФ», ЗАО «Морское грузовое бюро» и др.) или перевозчиком за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за полноту и достоверность представленной информации о грузе;

    - завоз КТГ в порт осуществляется по согласованию Подрядчика с представителем Заказчика в порту перевалки с предоставлением сведений о размерах грузовых мест, схем застропки и другой необходимой информации о грузе;

    - КТГ принимается к перевозке водным транспортом по массе каждого места, объявленной грузоотправителем;

    - на каждом грузовом месте должны быть промаркированы места крепления стропов, центр массы, масса и габаритные размеры;

    - грузы со сложной формой опорной поверхности должны предъявляться к перевозке вместе со специальными подставками или другими устройствами, необходимыми для устойчивого размещения груза на складе порта и на судне;

    - если по проекту перевозки требуется применение специальных приспособлений, устройств, то они должны быть поставлены в порт Подрядчиком вместе с МТР. Приспособления и устройства должны иметь соответствующие сертификаты и акты испытаний;

    - прием КТГ к перевозке производится только после представления Подрядчиком заблаговременно (либо одновременно с МТР) и за его счет необходимых вспомогательных материалов и приспособлений для складирования, перегрузки, крепления и перевозки по нормам, предусмотренным проектом перевозки;

    - Подрядчик несет ответственность за все последствия несвоевременного или неполного предоставления грузозахватных устройств и приспособлений, вспомогательных материалов, а также сопровождающей документации;

- Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы, возникшие у Заказчика в связи с упаковкой и маркировкой МТР, произведенной в нарушение вышеуказанных положений, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Заказчика и копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

- Доставку МТР из речных портов Красноярска и Лесосибирска до порта Дудинка во время разрешенной навигации на реке Енисей Подрядчик осуществляет, используя услуги АО «Енисейское речное пароходство».

- В случае если Подрядчик не может воспользоваться услугами АО «Енисейское речное пароходство», он должен согласовать с Заказчиком привлечение другой транспортной компании, при этом сроки согласования альтернативной транспортной компании не должны влиять на сроки выполнения Договора.

- В случае если Подрядчик при транспортировке грузов планирует воспользоваться услугами АО «Енисейское речное пароходство», он должен ежеквартально и ежемесячно согласовывать с Заказчиком маршрут и объем перевозимых грузов в порядке, как указано далее.

- Годовое планирование.

Не позднее 20 августа года, предшествующего году, в котором планируется оказание услуг транспортными активами Заказчика по доставке грузов Подрядчика, Подрядчик направляет Заказчику плановую заявку на услуги по доставке грузов со следующей детализацией:

- перечень транспортных активов Заказчика, чьими услугами планирует воспользоваться Подрядчик;

- (для каждого актива) перечень услуг каждого транспортного актива, которыми планирует воспользоваться Подрядчик;

- объемы грузов в тоннах брутто, по которым Подрядчик планирует привлечь услуги каждого из транспортных активов Подрядчика в помесячной разбивке;

Не позднее 15 октября года, предшествующего году, в котором планируется оказание услуг, Заказчик согласовывает Подрядчику годовую заявку или уведомляет Подрядчика об отказе в услугах в отношении всего или части заявленного объема услуг. При отсутствии уведомления о согласовании или отказа до указанного срока заявка Подрядчика считается согласованной Заказчиком.

- Ежемесячное планирование.

16.1. 	Не позднее 10 числа каждого месяца года, в котором планируется доставка грузов Подрядчика с использованием услуг Транспортных активов Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику план-график предъявления грузов к доставке в порт Дудинка в следующей детализации:

- помесячная разбивка;

- место предъявления груза (порты Мурманск, Архангельск, Красноярск, Лесосибирск);

- экспедитор(ы), привлекаемые подрядчиком для доставки грузов к месту оказания услуг по доставке;

- необходимость доставки грузов водным транспортом силами Заказчика;

- номенклатура грузов по типу тары (контейнеры ИСО по типам, упаковка неконтейнеризированных грузов по типам, насыпные грузы);

- количество грузовых мест (для контейнеризированных грузов);

- вес брутто (с учетом упаковки и веса контейнеров);

- классы опасности (при наличии).

- необходимость подключения реф-установок к электросети;

- информация о требуемом температурном режиме в период оказания услуг по доставке.

- выделение крупно-габаритных и тяжеловесных грузов с указанием веса и габаритов грузовых мест.

Форма представления информации приведена в Приложении №5 к Договору.

16.2. 	Минимальная глубина планирования ежемесячной заявки Подрядчика: 3 месяца. В том числе первый месяц – для согласования Заказчиком, следующие месяцы – в качестве предварительной информации.

- Не позднее 28 числа месяца направления Подрядчиком план-графика предъявления грузов к доставке в Дудинку, Заказчик согласовывает Подрядчику включение объемов грузов Подрядчика в план оказания услуг по доставке или уведомляет Подрядчика об отказе в услугах в отношении всего или части заявленного объема услуг. При этом, в случае, если объем грузов в плане-заявке Подрядчика не превышает объем, заявленный на этапе годового планирования в этом месяце, отказ Заказчика должен быть мотивированным. При отсутствии уведомления о согласовании или отказа со стороны Заказчика до указанного срока заявка Подрядчика считается согласованной Заказчиком в части месяца, следующего за месяцем подачи план-графика.

- При организации доставки грузов речным транспортом с использованием Подрядчиком услуг АО «Красноярский речной порт» и АО «Енисейское речное пароходство» график доставки грузов Подрядчика в Дудинку согласовывается в рамках прямых договоров ТЭУ между Подрядчиком (его экспедитором) и этими предприятиями.

- При доставке грузов в порты перевалки (Мурманск, Архангельск, Красноярск, Лесосибирск) Подрядчик обязан указать принадлежность каждой грузовой партии груза к проекту. Идентификация принадлежности выполняется в транспортной накладной, по которой грузовая партия принимается в порте перевалки (транспортная накладная Подрядчика и/или его экспедитора), в поле Грузоотправитель в формате «Грузоотправитель» (для проекта «ПАО «ГМК «Норильский никель». ТОФ-РФ). В случае, если грузовая партия доставляется в Дудинку морским или речным флотом, привлекаемым Подрядчиком самостоятельно, идентификация принадлежности груза к проекту в вышеуказанном формате должна отражаться соответственно в транспортной накладной на морскую или речную перевозку в Дудинку.

- Порядок согласования обработки судов, привлеченных Подрядчиком.

  - В случае, если Подрядчик планирует самостоятельно привлечь водный транспорт (морские и / или речные суда) для доставки в порт Дудинка, Подрядчик в срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу прихода судна в Дудинку под грузовые операции, направляет Заказчику план-график подачи суда Подрядчика под обработку в порт Дудинка с указанием: планируемой даты подхода (ЕТА), характеристик судна (основные размерения, осадка, наличие кранов и их расположение (ЛБ / ПБ), размеров грузовых помещений / люков), ожидаемой загрузки судна (груз и количество), по КТГ - детального описания, чертежей, схем крепления, наличия ГЗП для выгрузки.

  - Заказчик не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу прихода судна в Дудинку под грузовые операции, согласовывает план-график Подрядчика или предоставляет мотивированный отказ и предложение по альтернативным срокам и маршрутам доставки.

Приложение согласовано Сторонами:

| Заказчик: Генеральный директор |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| __________________ С.В. Липин М.П. |  | __________________ М.П. |