## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

выполнение работ по устройству насыпи земляного полотна

в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального

строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых

ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап.

«Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии:

станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7),

с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11).

15.05.2025 г.

г. Чита

Лист визирования

к Техническому заданию на разработку технико-коммерческого предложения от 15.05.2025г

| Должность | Подпись | Дата | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработан: |  |  |  |
| Главный специалист ПО ООО «Востокгеология» |  |  | Е.В. Лалетина |

Оглавление

1.	Принятые сокращения	4

2.	Основные положения.	5

3.	Цель работ.	6

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	6

5.	Состав работ.	6

6.	Особые условия.	8

7.	Требования к разработке ТКП.	8

8.        Требования к исполнительной документации.	10

9.        Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	11

10.        Требования в области охраны окружающей среды …………..….…………………………………………..…11

11.         Квалификация Исполнителя …………………..……………………….……………………………………………..…11

12.        Период выполнения работ.	11

Приложение №1 к Техническому заданию Перечень технической документации	12

Приложение №2 к Техническому заданию Ведомость объемов работ	13

Приложение №3 к ТЗ - Расчет договорной цены (ФОРМА)

Приложение №4 к ТЗ - Требования к сметной документации

- Принятые сокращения

| ФГУП «Единая группа заказчика» | Государственный заказчик – застройщик |
| --- | --- |
| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| Объект | объект капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно – монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение работ по устройству насыпи земляного в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7), с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11).

Работы выполнять в соответствии с переданной рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), а также в соответствии с ВОР (Приложение №2 к Техническому заданию).

Передачу рабочей документации, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик.

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- СП 119.13330.2024 «Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 236.1326000.2015 «Свод правил. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- ТР ТС 003/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 № 18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Методическими рекомендациями по содержанию искусственных сооружений в области железнодорожного транспорта, утв. распоряжением Минтранса России от 16.11.2021 №В Т-235-р.;

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР) на объекте в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», ТЗ и рабочей документацией, согласован со всеми заинтересованными лицами и службами.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск и другие документы.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту выполнения работ и обратно, обеспечение питанием и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

Основной целью является устранение замечаний/недостатков, выявленных Ростехнадзором (Забайкальское управление) на объектах железнодорожной инфраструктуры участка пути необщего пользования ст. Нарын-1 – станция Газимурский завод.

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объекты линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок линии: Станция Нарын 1 (Борзя) – станция Газимурский завод введенные во временную эксплуатацию и расположенные на территории Борзинского, Александро-Заводского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края.

Доставка строительных конструкций и материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком.

- Состав работ.

Выполнение работ по устройству насыпи земляного полотна в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7), с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11) - выполнять в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), включая, но не ограничиваясь.

УЧАСТОК №2: С КМ 13+650 ПО КМ 67+890

Восстановительные работы по досыпке обочины земляного полотна:

- Нарезка уступов

- Послойное устройство технологических берм бульдозером на месте уступа

- Уплотнение устроенного слоя тех.бермы

- Срезка грунта тех. бермы

- Срезка обочин

- Планировка откоса насыпи

- Досыпка обочины земляного полотна щебнем. Доработка вручную 10%

- Планировка обочины земляного полотна

- Уплотнение обочины земляного полотна

Восстановительные работы по укреплению откоса выемки на участке обнажения георешетки на участке км 28 - км 29 (проектный пикетаж)

- Замена георешетки на откосах.

- Досыпка щебня на участках обнажения георешетки

Восстановительные работы по укреплению откоса выемки на участке обнажения георешетки на участке ПК 403 - ПК 412

- Замена георешетки на откосах.

- Досыпка щебня на участках обнажения георешетки

Восстановление водоотводных канав:

- Досыпка полок канав недренирующим грунтом

- Засыпка существующей канавы недренирующим грунтом

- Засыпка существующих кюветов дренирующим грунтом

- Расчистка ранее засыпанной канавы экскаватором

- Нарезка и расчистка канав экскаватором

- Планировка откосов канав экскаватором-планировщиком

- Планировка дна канав экскаватором-планировщиком

- Планировка полок канав экскаватором-планировщиком

- Укрепление откосов канав каменной наброской

- Укрепление дна канав каменной наброской

- Укрепление откосов канав каменной наброской

- Укрепление дна канав каменной наброской

УЧАСТОК №7: С КМ 130+325 – КМ 148+984

Восстановительные работы по досыпке обочины земляного полотна:

- Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна

- Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта

- Уплотнение устроенного слоя насыпи вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м)

- Срезка грунта экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км

- Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Досыпка обочины земляного полотна

- Планировка обочины земляного полотна

- Уплотнение обочины земляного полотна

Восстановление водоотводных канав на ПК 1328 – ПК 1330, ПК 1341 – ПК 1345:

- Забивка канавы недренирующим грунтом

- Разработка продольных водоотводных канав

- Укрепление дна и откосов канавы

- Планировка дна канав

- Планировка откосов канав

УЧАСТОК №9: С КМ 150+566 ПО КМ 187+981

Восстановление обочины земляного полотна и балластной призмы:

- Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна

- Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта

- Уплотнение устроенного слоя насыпи вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м)

- Срезка грунта экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км

- Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Досыпка обочины земляного полотна

- Планировка обочины земляного полотна

- Уплотнение обочины земляного полотна

Восстановление водоотводной канавы на ПК 1645 – ПК 1651

- Забивка канавы недренирующим грунтом

- Разработка продольных водоотводных канав

- Укрепление дна и откосов канавы

- Планировка дна канав

- Планировка откосов канав

УЧАСТОК №11: КМ 203+138 ПО КМ 206+950

Восстановительные работы по досыпке обочины земляного полотна:

- Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна

- Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта

- Уплотнение устроенного слоя насыпи вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м)

- Срезка грунта экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км

- Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом

- Досыпка обочины земляного полотна

- Планировка обочины земляного полотна

- Уплотнение обочины земляного полотна

- Особые условия.

Выполнение Работ ведется на действующем объекте железнодорожной инфраструктуры, введенной во временную эксплуатацию.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российский Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250;

- Инструкции по содержанию земляного полотна железнодорожного пути утвержденной МПС РФ от 30.03.1998 №ЦП-544;

- СП 119.13330.2017 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением № 1)

- СП 237.13260000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования;

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 № 17-ФЗ.

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

Подрядчику необходимо обеспечить поставку всех необходимых МТР для выполнения Работ в полном объеме и сроки.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ВОР в составе рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию) с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

  - Расчет стоимости СМР:

    - Предоставить Расчет договорной цены (по примеру Приложение №3 к ТЗ), составленный на основании Технического задания и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям, к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

    - Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

    - Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

      - Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- Затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

      - Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

      - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

      - Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

      - Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

8.        Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения строительно-монтажных работ (в том числе скрытых), проведения испытаний подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1)

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утв. приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 05.10.2022 № 402;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

9.        Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

10.       Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

11. Квалификация Исполнителя.

Для квалификации Исполнителя по технической части необходимо предоставить следующее:

- технико-коммерческого предложения поставщика требованиям технического задания. В том числе техническую пояснительную записку (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- сведения о прохождении обучения и свидетельства о квалификации персонала непосредственно связанных с движением поездов.

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов;

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в саморегулируемой организации (СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП).

12.  Период выполнения работ.

Выполнение работ по устройству насыпи земляного полотна (в т.ч. водоотводных канав и замены георешетки) в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод». Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7), с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11) - должны быть выполнены в срок:

Срок выполнения работ: 173 дня с даты подписания договора.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень технической документации

«Выполнение работ по устройству насыпи земляного полотна в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7), с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11).

| № участка | Наименование объекта | Шифр и марка рабочей документации | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 13+650 – км 67+890. Земляное полотно и верхнее строение пути. | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.1/2 | 167 |
| 2 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 13+650 – км 67+890. Земляное полотно и верхнее строение пути. Сводная ведомость объемов работ км13+650 – км 67+890 (технические решения) | НН/2079-2020/01-08/20-3.1.1.1/2.СВР2 | 12 |
| 7 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 130+325 по км 148+984. Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/17-08/19-3.1.1 | 46 |
| 9 | Проектные решения по результатам обследования на участке км 150+566 по км 187+981. Земляное полотно и верхнее строение пути. | НН/2079-2020/18-08/19-3.1.1 | 76 |
| 11 | Проектные решения по результатам обследования на участке с км 203+138 по км 206+95 Земляное полотно и верхнее строение пути | НН/2079-2020/23-08/19-3.1.1 | 18 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

«Выполнение работ по устройству насыпи земляного в рамках устранения нарушений, выявленных Ростехнадзором по объекту капитального строительства «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». I этап. «Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан, участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод».

Участки: с км 13+650 по км 67+890 (№2), с км 130+325 – км 148+984 (уч.7), с км 150+566 по км 187+981 (№9), с км 203+138 по км 206+950 (№11)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание РД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок км 13+650 – км 67+890 (участок 2) (с учетом тех. решений) |  |  |  |  |
| 1 | Восстановительные работы по досыпке обочины земляного полотна |  |  |  |
| 1.1 | Нарезка уступов бульдозером 180 л.с. с перемещением до 30м, погрузка экскаватором 0,65м³ в автосамосвал с вывозом грунта во временный отвал. Дальность возки - 1 км. | м³ | 843,4 |  |
| 1.2 | Послойное устройство технологических берм бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта | м³ | 11530,35 |  |
| 1.3 | Уплотнение устроенного слоя тех.бермы вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м) | м³ | 23000,35 |  |
| 1.4 | Срезка грунта тех. бермы экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом во временный отвал. Дальность возки - 1км | м³ | 9998,15 |  |
| 1.5 | Срезка обочин экскаватором 0,65м³, погрузка в автосамосвал с вывозом грунта во временный отвал. Дальность возки -1 км. | м³ | 6119,375 |  |
| 1.6 | Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом (гр.гр.41б, ρ=1,79т/м³) | м² | 3102,95 |  |
| 1.7 | Досыпка обочины земляного полотна щебнем фр. 5-40мм М600 с доставкой автосамосвалами и подачей экскаватором. Доработка вручную 10% (дальность возки ст. Нарын – стройплощадка 92 км) | м³ | 1956,7 |  |
| 1.8 | Планировка обочины земляного полотна экскаватором, оборудованным планировочным ковшом (гр.гр.41б, ρ=1,79т/м³) | м2 | 48483,55 |  |
| 1.9 | Уплотнение обочины земляного полотна вибротрамбовками на безе экскаватора | м³ | 2083,7 |  |
| 2 | Восстановительные работы по укреплению откоса выемки на участке обнажения георешетки на участке км 28 - км 29 (проектный пикетаж) |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора №10 по Акту №01-08/20 от 14.08.2020г. |
| 2.1 | Замена георешетки на откосах |  |  |  |
| 2.1.1 | Демонтаж укрепления откосов выемки георешеткой толщ. 0,1 м | м² | 833 | (Демонтаж георешетки) |
| 2.1.2 | Срезка укрепления откосов выемки экскаватором навымет | м³ | 167 | (Демонтаж заполнения георешетки) |
| 2.1.3 | Планировка откосов выемки на участке восстановления | м² | 833 |  |
| 2.1.4 | Устройство укрепления откосов выемки георешеткой толщ. 0,1 м | м² | 833 |  |
| 2.1.5 | Засыпка георешетки скальным грунтом с планировкой по откосу на 5-10 см выше кромки ячейки | м³ | 167 | Профильный объем |
| - | Засыпка георешетки ранее вынутым грунтом | м³ | 111 |  |
| - | Засыпка георешетки щебнем фр. 20-40 мм | м³ | 56 | Остаток после засыпки ранее вынутым грунтом |
|  | Щебень фр. 20-40 мм | м³ | 62 | К=1.12 56х1,12=62 |
| 2.2 | Досыпка щебня на участках обнажения георешетки |  |  |  |
| 2.2.1 | Досыпка георешетки скальным грунтом толщ. 0,1 м | м³ | 208 | Досыпка щебня на участках оголения георешетки |
| 2.2.2 | Планировка откосов на участках досыпки скальным грунтом по откосу на 5-10 см выше кромки ячейки | м² | 2084 |  |
| 3 | Восстановительные работы по укреплению откоса выемки на участке обнажения георешетки на участке ПК 403 - ПК 412 |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора №10 по Акту №01-08/20 от 14.08.2020г. |
| 3.1 | Замена георешетки на откосах |  |  |  |
| 3.1.1 | Демонтаж укрепления откосов выемки георешеткой 0,2 м | м² | 1078 | (Демонтаж георешетки) |
| 3.1.2 | Срезка укрепления откосов выемки экскаватором навымет | м³ | 323 | (Демонтаж заполнения георешетки) |
| 3.1.3 | Планировка откосов выемки на участке восстановления | м² | 1078 |  |
| 3.1.4 | Устройство укрепления откосов выемки георешеткой толщ. 0,2 м | м² | 1078 |  |
| 3.1.5 | Засыпка георешетки скальным грунтом с планировкой по откосу на 5-10 см выше кромки ячейки | м³ | 323 | Профильный объем |
| - | Засыпка георешетки ранее вынутым грунтом | м³ | 216 |  |
| - | Засыпка георешетки щебнем фр. 20-40 мм | м³ | 108 | Остаток после засыпки ранее вынутым грунтом |
|  | Щебень фр. 20-40 мм | м³ | 121 | К=1.12 108х1,12=121 |
| 3.2 | Досыпка щебня на участках обнажения георешетки |  |  |  |
| 3.2.1 | Досыпка георешетки скальным грунтом толщ. 0,2 м | м³ | 539 | досыпка щебня на участках оголения георешетки |
| 3.2.2 | Планировка откосов на участках досыпки скальным грунтом по откосу на 5-10 см выше кромки ячейки | м² | 2695 |  |
| 4 | Восстановление водоотводных канав (с учетом тех.решений) |  |  |  |
| 4.1.1 | Досыпка полок канав недренирующим грунтом (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) | м³ | 6570,6 | Профильный объем км13+650-км20+000: 974,1 км20+000-км35+000: 3263,6 км35+000-км50+000: 4107 км50+000-км60+000: 2226,3 км60+000-км67+890: 2570,2 |
| 4.1.2 | Засыпка существующей канавы недренирующим грунтом | м³ | 9897,6 | Профильный объем км13+650-км20+000: 1843,3 км20+000-км35+000: 996 км35+000-км50+000: 11667 км50+000-км60+000: 5137,2 км60+000-км67+890: 151,7 |
| 4.1.3 | Засыпка существующих кюветов дренирующим грунтом (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) | м³ | 629,95 | Профильный объем км13+650-км20+000: км20+000-км35+000: км35+000-км50+000: км50+000-км60+000: 336,96 км60+000-км67+890: 922,9 |
| 4.1.4 | Дренирующий грунт для засыпки кюветов (гр.гр.41б, ρ=1,79т/м³) | м³ | 743,4 | Красх=1,18 (ГЭСН-01 т.ч. п.2.1.13) 1259,9*1,18=1486,8 м3 |
| 4.1.5 | Расчистка ранее засыпанной канавы экскаватором 0,65м³ с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами г/п 10т во временный отвал (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) | м³ | 33357,45 | Профильный объем км13+650-км20+000: 4624,5 км20+000-км35+000: 16687,9 км35+000-км50+000: 20105 км50+000-км60+000: 11181,5 км60+000-км67+890: 14116 |
| 4.1.6 | Нарезка и расчистка канав экскаватором 0,65м³ с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами г/п 10т во временный отвал (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) |  | 10146,6 | Профильный объем км13+650-км20+000: км20+000-км35+000: км35+000-км50+000: 19800 км50+000-км60+000: км60+000-км67+890: 493,20 |
| 4.1.7 | Планировка откосов канав экскаватором-планировщиком (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) |  | 74810,95 | Профильный объем км13+650-км20+000: 8006,7 км20+000-км35+000: 41617,2 км35+000-км50+000: 61118 км50+000-км60+000: 14436,4 км60+000-км67+890: 24443,6 |
| 4.1.8 | Планировка дна канав экскаватором-планировщиком (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) | м2 | 34017,25 | Профильный объем км13+650-км20+000: 3337,8 км20+000-км35+000: 16960,2 км35+000-км50+000: 28649 км50+000-км60+000: 7605,6 км60+000-км67+890: 11481,9 |
| 4.1.9 | Планировка полок канав экскаватором-планировщиком (гр.гр.35в, ρ=1,80т/м³) | м2 | 43901,2 | Профильный объем км13+650-км20+000: 8661 км20+000-км35+000: 21181 км35+000-км50+000: 32009 км50+000-км60+000: 12977,8 км60+000-км67+890: 12973,6 |
| 4.1.10 | Укрепление откосов канав каменной наброской толщиной 30см (фракция камня 10см) | м³ | 22292,1 | Профильный объем (толщина укр 0,3) км13+650-км20+000: 2402,1 км20+000-км35+000: 12283,8 км35+000-км50+000: 18234,3 км50+000-км60+000: 4330,9 км60+000-км67+890: 7333,1 |
| 4.1.11 | Укрепление дна канав каменной наброской толщиной 30см (фракция камня 10см) | м³ | 10178,4 | Профильный объем (толщина укр 0,3) км13+650-км20+000: 1001,4 км20+000-км35+000: 5088,1 км35+000-км50+000: 8541 км50+000-км60+000: 2281,7 км60+000-км67+890: 3444,6 |
| 4.1.12 | Укрепление откосов канав каменной наброской толщиной 60см (фракция камня 20см) | м³ | 156,6 | Профильный объем (толщина укр 0,6) км13+650-км20+000: 0 км20+000-км35+000: 0 км35+000-км50+000: 313,2 км50+000-км60+000: 0 км60+000-км67+890: 0 |
| 4.1.13 | Укрепление дна канав каменной наброской толщиной 60см (фракция камня 20см) | м³ | 53,7 | Профильный объем (толщина укр 0,6) км13+650-км20+000: 0 км20+000-км35+000: 0 км35+000-км50+000: 107,4 км50+000-км60+000: 0 км60+000-км67+890: 0 |
| - | Камень фракции 10 см для укрепления откосов и дна канавы (с доставкой автосамосвалами дальность возки ст. Нарын – стройплощадка 75 км) | м³ | 32795,35 | Привозной грунт с учетом К=1,01 транспортные потери 1% п. 1.1.9 ГЭСН01 (44584,2+20356,8)х1,01=65590,7 м³ |
| - | Камень фракции 20 см для укрепления откосов и дна канавы (с доставкой автосамосвалами дальность возки ст. Нарын – стройплощадка 75 км) | м³ | 212,45 | Привозной грунт с учетом К=1,01 транспортные потери 1% п. 1.1.9 ГЭСН01 (313,2+107,4)*1,01=424,9 |
| Участок км 130+325 по 148+984 (участок 7) |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление обочины земляного полотна |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора №3,6 по Акту №17-08/19 от 30.08.2019 г. |
| 1.1 | Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна | м³ | 2908 | Профильный объем |
| 1.2 | Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта | м³ | 23694 | Привозной грунт с учетом Красх=1,18 (ГЭСН-01 т.ч. п.2.1.13) 0786х1,18=24528 м³ |
| 1.3 | Уплотнение устроенного слоя насыпи вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м) | м³ | 23694 |  |
| 1.4 | Срезка грунта экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км | м³ | 17955 | Профильный объем |
| 1.5 | Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м² | 18637 |  |
| 1.6 | Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м² | 2500 |  |
| 1.7 | Досыпка обочины земляного полотна щебнем фр. 5-20 М600 с доставкой хоппер-дозаторами (на скорости 3-5 км/ч на расстояние доставки 140 км) | м³ | 2652 | Профильный объем |
| - | Щебень для устройства обочины земляного полотна ГОСТ 8267-93 | м³ | 3130 | К=1.18 (ГЭСН-01 п.2.1.13) 2652 х 1.18=3130 |
| 1.8 | Планировка обочины земляного полотна планировщиком балласта ПБ-01 (на скорости 3-5 км/ч) | км | 9,7 |  |
| 1.9 | Уплотнение обочины земляного полотна ручными пневматическими трамбовками | м3/м2 | 2652/13504 |  |
| 2 | Восстановление водоотводной канавы на ПК 1328 – ПК 1330 |  |  |  |
| 2.1.1 | Забивка канавы недренирующим грунтом | м³ | 103 | Профильный объем |
| 2.1.2 | Разработка продольных водоотводных канав экскаватором 0,65 м³, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км | м³ | 210 | Профильный объем |
| 2.1.3 | Укрепление дна и откосов канавы скальным грунтом толщиной 0,15 м | м³ | 107 | Профильный объем |
| 2.1.4 | Планировка дна канав экскаватором- планировщиком | м² | 78 |  |
| 2.1.5 | Планировка откосов канав экскаватором-планировщиком | м² | 343 |  |
| 3 | Восстановление водоотводной канавы на ПК 1341 – ПК 1345 |  |  |  |
| 3.2.1 | Забивка канавы недренирующим грунтом | м³ | 998 | Профильный объем |
| 3.2.2 | Разработка продольных водоотводных канав экскаватором 0,65 м³, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км | м³ | 1528 | Профильный объем |
| 3.2.3 | Укрепление дна и откосов канавы скальным грунтом толщиной 0,15 м | м³ | 530 | Профильный объем |
| 3.2.4 | Планировка дна канав экскаватором-планировщиком | м² | 234 |  |
| 3.2.5 | Планировка откосов канав экскаватором-планировщиком | м² | 1721 |  |
| 9. Участок с км 150+566 по км 187+981 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановительные работы по досыпке обочины земляного полотна |  |  | Объем работ для исправления замечаний Ростехнадзора №3,6 по Акту №18-08/19 от 30.08.2019 г. |
| 1.1 | Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна | м³ | 5 845,0 |  |
| 1.2 | Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с уплотнением* | м³ | 50 463,40* | Смесь песчано-гравийная природная – пересогласование |
| 1.3 | Срезка грунта экскаватором | м³ | 58222,25 |  |
| 1.4 | Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м² | 57315,60 |  |
| 1.5 | Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м² | 2031,43 |  |
| 1.6 | Планировка площадей механизированным способом (рекультивация) | м² | 682 114,0 |  |
| 1.7 | Досыпка обочины земляного полотна щебнем фр. 5-20 М600 с доставкой хоппер-дозаторами (на скорости 3-5 км/ч на расстояние доставки 170 км) | м³ | 6151 | Профильный объем |
|  | - Щебень для устройства обочины земляного полотна ГОСТ 8267-93 | м³ | 7259 | К=1.18 (ГЭСН-01 п.2.1.13) 6151 х 1.18=7259 |
| 1.8 | Планировка обочины земляного полотна планировщиком балласта ПБ-01 (на скорости 3-5 км/ч) | км. | 17,900 |  |
| 1.9 | Уплотнение обочины земляного полотна ручными пневматическими трамбовками | м³/ м² | 6151/ 37708 |  |
| 2 | Восстановление водоотводной канавы на ПК 1645 – ПК 1651 |  |  |  |
| 2.1 | Забивка канавы недренирующим грунтом | м³ | 611 | Профильный объем |
| 2.2 | Разработка продольных водоотводных канав экскаватором 0,65 м³, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м³, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км | м³ | 1252 | Профильный объем |
| 2.3 | Укрепление дна и откосов канавы скальным грунтом толщиной 0,15 м | м³ | 641 | Профильный объем |
| 2.4 | Планировка дна канав экскаватором- планировщиком | м² | 468 |  |
| 2.5 | Планировка откосов канав экскаватором- планировщиком | м² | 2050 |  |
| Участок км 203+138 – км 206+950 (участок 11) |  |  |  |  |
| 1 | Восстановительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Нарезка уступов в теле существующего земляного полотна | м3 | 80 | Профильный объем |
| 1.2 | Послойное устройство слоя насыпи бульдозером на месте уступа с использованием ранее разработанного от уступов и привезенного автосамосвалами грунта | м3 | 1109,9 | Привозной грунт с учетом Красх=1,18 (ГЭСН-01 т.ч. п.2.1.13) 6629х1,18=7822 м3 |
| 1.3 | Уплотнение устроенного слоя насыпи вибрационным катком за 8 проходов по одному следу (каток 12 тонн, толщина слоя до 0,5 м) | м3 | 1109,9 |  |
| 1.4 | Срезка грунта экскаватором, оборудованным ковшом емкостью 0,65 м3, с погрузкой на автосамосвал и вывозом в отвал до 2 км | м3 | 5277 | Профильный объем |
| 1.5 | Планировка откоса насыпи экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м2 | 3029,2 |  |
| 1.6 | Планировка полки бермы экскаватором, оборудованным планировочным ковшом | м2 | 200 |  |
| 1.7 | Досыпка обочины земляного полотна щебнем фр. 5-20 М600 с доставкой хоппер-дозаторами (на скорости 3-5 км/ч на расстояние доставки 205 км) | м³ | 908 | Профильный объем |
| - | Щебень для устройства обочины земляного полотна ГОСТ 8267-93 | м³ | 1072 | К=1.18 (ГЭСН-01 п.2.1.13) 908 х 1.18=1072 |
| 1.8 | Планировка обочины земляного полотна планировщиком балласта ПБ-01 (на скорости 3-5 км/ч) | км | 2,800 |  |
| 1.9 | Уплотнение обочины земляного полотна ручными пневматическими трамбовками |  | 908/ 5197 |  |