## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку технико-коммерческого предложения

Выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу модульного 2-этажного здания общежития на 49 человек

на объекте «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология»

г. Чита

04.04.2025 г.

Оглавление

1.	Принятые сокращения	3

2.	Основные положения.	4

3.	Цель работ.	5

4.	Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.	5

5.	Состав работ.	5

6.	Особые условия	6

7.	Требования к разработке ТКП.	7

8.       Требования к исполнительной документации.	10

9.       Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.	10

10.     Требования в области охраны окружающей среды.	10

11.      Квалификация Исполнителя.	11

12.      Период выполнения работ.	11

Приложение №1 к ТЗ - Перечень рабочей документации	12

Приложение №2 к ТЗ - Ведомость объемов работ.

Приложение №3 к ТЗ - Расчет договорной цены (ФОРМА).

Приложение №4 к ТЗ - Требования к сметной документации.

Приложение № 5 к ТЗ - Требования к минимальному количеству строительной техники, оборудования и специалистов.

- Принятые сокращения

| ООО «Востокгеология» | Заказчик |
| --- | --- |
| Объект | «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология» |
| Подрядчик | Иное юридическое лицо или индивидульный предприниматель, привлеченный Заказчиком |
| ТЗ | Техническое задание |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| СМР | Строительно - монтажные работы |
| МТР | Материально - технические ресурсы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |

- Основные положения.

Предметом конкурса является выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу модульного 2-этажного здания общежития на 49 человек на объекте «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология».

Передачу рабочей документации, необходимой для выполнения Работ, осуществляет Заказчик

(Приложение №1 к Техническому заданию).

Подрядчик осуществляет прием/погрузку/разгрузку и доставку всех материалов необходимых для качественного и безопасного выполнения Работ к месту выполнения Работ, обеспечивает сохранность при перевозке и хранение.

Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы с комплектом оформленной должным образом исполнительной документации в полном соответствии с данным ТЗ и переданной рабочей документацией.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за обеспечение людскими, техническими и другими видами ресурсов, достаточных для качественного и безопасного выполнения Работ, а также за сроки их выполнения.

При выполнении работ Подрядчик руководствуется действующими стандартами, строительными нормами и правилами, рабочей документацией, проектной документацией и другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

- СП 379.1325800.2020 "Общежитие. Правила проектирования";

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

- СП 63.13330.2017 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания здания и сооружений»;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

За 10 календарных дней до начала выполнения Работ Подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР) на объекте в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», ТЗ и рабочей документацией, согласован со всеми заинтересованными лицами и службами.

До начала выполнения Работ Подрядчик обязан самостоятельно оформить все необходимые разрешительные документы, в том числе Акт-допуск, Наряд-допуск, решения о предоставлении водного объекта в пользование и другие документы.

Обеспечение транспортных средств ГСМ, доставка персонала к месту выполнения Работ и обратно, обеспечение питанием и проживания членов бригады осуществляется за счет Подрядчика.

Привлечение Подрядчиком сторонних организаций, а также третьих лиц, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан заключить с третьими лицами Соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее выполнение Работ третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением Работ.

В период выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм строительной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на Объекте.

Заказчик вправе проводить технический аудит Подрядчика.

- Цель работ.

Основной целью является выполнение работ по изготовлению, поставки и монтажу модульного 2-этажного здания общежития на 49 человек на объекте «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология».

- Место и условия выполнения работ, поставок материалов и оборудования.

Объект расположен на территории производственной базы Службы пути ООО «Востокгеология», находящейся по адресу: Россия, Забайкальский край, район Александрово-Заводский, ст. Александровский Завод.

Доставка строительных конструкций и материалов к месту оказания услуг, а также складирование их осуществляется Подрядчиком.

- Состав работ.

Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульного 2-этажного здания общежития на 49 человек на объекте «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология» в соответствии с Рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Техническому заданию) включая, но не ограничиваясь:

- Изготовление здания модульного типа.

- Доставка на площадку строительства ст. Александровский завод.

- Монтаж/Сборка модульного здания.

Характеристики здания:

- Уровень ответственности здания - нормальный;

- Степень огнестойкости здания III;

- Класс конструктивной и пожарной опасности здания -С0;

- Класс функциональной и пожарной опасности здания -Ф1.2.

Здание модульного типа, на базе модуля «Универсал», цельно-заводского изготовления.

Блок модуль "Универсал" представляет собой контейнер, в основе которого лежит сварной каркас из гнутого стального профиля из листа 3мм, обшитый сэндвич-панелями.

Наружные стены здания - трехслойные стеновые сэндвич-панели. Внешняя и внутренняя обшивка из проката тонколистового холоднокатанного горяча оцинкованного с полимерным покрытием, c защитной плёнкой. Утеплитель - (несгораемый) минераловатная плита на основе базальтового волокна плотностью не менее 90 кг/м³, толщина по утеплителю 200 мм.

Кровля принята четырехскатная чердачная по стропилам из легких гнутых элементов. Покрытие кровли предусмотрено из крашенного профнастила. Водосток предусмотрен организованный. Снегозадержание.

Двери:

- входная: металлическая 1300х2050мм, RAL9010/9010, толщина металла 2 мм (Россия) утепленная;

- внутренняя: металлическая 1300х2050мм, цвет белый;

- внутренняя: металлическая 800х2050мм, цвет белый;

- внутренняя: металлическая 700х2050мм, цвет белый (душевые 2 этаж);

- внутренняя: ПВХ 600х2050мм, цвет белый (санузлы);

- внутренняя: ПВХ 800х2050мм, цвет белый (душевые).

Окна:

- ПВХ 900х1150(И) поворотно-откидные 2х камерные, профиль Novotex, фурнитура firesi;

- ПВХ 470х570(И) поворотные 2х камерные, профиль Novotex, фурнитура firesi;

- москитная сетка.

- Особые условия

Гарантия на поставляемый товар должна составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Расчётный срок службы сооружения: не менее 30 лет.

Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать исправную и полнофункциональную работу всего установленного оборудования в соответствии с техническим описанием производителя. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Поставщик обязан их устранить в установленный в договоре Заказчиком срок за свой счет.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству Работ, в том числе:

- СТО КИСМ 121-222-2018 Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Подрядчику необходимо обеспечить поставку всех необходимых МТР для выполнения Работ в полном объеме и сроки.

Вспомогательные и сопутствующие Работы, не вошедшие в перечень Работ, отдельно не оплачиваются, а входят в стоимость основных видов Работ.

Поставщик осуществляет контроль комплектности во время сборки общежития по проекту

Поставщик самостоятельно осуществляет контроль комплектности объекта во время сборки-разборки. Устанавливает временное ограждение участка производства работ. Обеспечивает сохранность отгруженного и складированного имущества на месте поставки объекта.

В случае если в период исполнения договора (до момента подписания Акта приемки-передачи объекта) часть поставленных и смонтированных комплектующих были повреждены, утрачены, Поставщик за свой счет проводит восстановительные работы, услуги.

После подписания Акта приемки-выполненных работ Поставщик обязуется провести обучение Заказчика в части дальнейшей эксплуатации технологического оборудования, инвентаря в составе объекта.

- Требования к разработке ТКП.

  - В соответствии с настоящим ТЗ должно быть разработано ТКП.

В ТКП необходимо отразить:

- Стоимость всех работ, на основании ведомости объемов в составе рабочей документацией (Приложение №1 к Техническому заданию) с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства);

- Техническую пояснительную записку, в которой участник отметит основные способы и методы производства работ;

- Cроки выполнения работ;

- Перечень собственной строительной техники и персонала, а также привлекаемого у сторонних организаций для осуществления всех видов работ в соответствии с данным ТЗ;

- Логистику приобретения материалов для оказания услуг и доставку их на монтажную площадку, представить перечень заводов-изготовителей;

- В течение трех рабочих дней, после даты получения уведомления о заключении договора по итогам проведенного тендера, Субподрядчику необходимо предоставить детальный график выполнения работ (сроки работ в соответствии с разделом «Период выполнения работ»);

- Копии документов, подтверждающих членство Субподрядчика в СРО, а также допуск СРО на право производства предстоящих работ. Указанные документы должны быть представлены и по всем привлекаемым Субподрядчиком третьим лицам.

  - Расчет стоимости СМР:

    - Предоставить Расчет договорной цены (по примеру Приложение №3 к ТЗ), составленный на основании Технического задания и сметной документации (локальных смет в формате Гранд и Excel), согласно Требованиям, к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

При этом заявленная стоимость работ является существенным условием и в дальнейшем при заключении договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

Сметная стоимость определяется согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все затраты Субподрядчика на выполнение работ, включая, но не ограничиваясь: обеспечение МТР, их складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового Персонала, аренда земельных участков для вахтовых поселков и площадок складирования материалов, затраты на перебазировку техники до строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание и обеспечение топливом техники, обеспечение Персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание Персонала, обеспечение страховкой от всех рисков, включая возмещение расходов в получении квалифицированной медицинской помощи, госпитализации и т.п., обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Субподрядчика, возникающие в процессе обеспечения МТР, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой МТР, погрузо-разгрузочными работами, организацию получения разрешительной документации, организацию и получение «окон» в движение поездов, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Субподрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

    - Стоимость МТР.

Стоимость материальных ресурсов и оборудования задействованных в проекте, определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

    - Расчет - обоснование стоимости компенсируемых затрат определять согласно Требованиям к составлению сметной документации (Приложение №4 к ТЗ).

      - Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами):

- Затраты определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

      - Затраты на компенсацию электроэнергии от дизельных передвижных генераторов:

- затраты определяются по расчету исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ.

      - Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом.

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ от места постоянного проживания работников (места сбора) в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в любом регионе страны на всех видах строительства, реконструкции и капитального ремонта, если в ходе обоснования применения данного метода производства работ будет определена его целесообразность. Основная его особенность - выполнение работ сменным (вахтовым) персоналом, который, отработав смену (определенное число дней), возвращается к месту постоянного жительства для отдыха, а затем вновь доставляется на объект. Такие передвижения осуществляются в течение всего срока строительства.

Целесообразность применения вахтового метода на объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) определяют следующие факторы:

- необеспеченность трудовыми ресурсами в местах производства работ;

- высокие темпы работ и, как следствие, сокращение сроков строительства;

- значительное удаление объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) от места дислокации строительной организации и постоянного проживания работников;

- малообъемность работ на объекте или его пионерное освоение;

- рассредоточенность и протяженность линейных объектов в одном титуле стройки;

- сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций;

- сезонный характер производства строительно-монтажных работ;

- экстремальные условия жизнедеятельности.

Решение о применение вахтового метода принимается на стадии заключения договора подряда (контракта). Затраты определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

Возмещение вахтовых затрат подрядчика производится на основании фактически понесенных расходов с соответствующим документальным подтверждением за соответствующий период с учетом нормативов и условий, установленных (утвержденных) заказчиком, в пределах лимита затрат, предусмотренного в договоре, и сметных трудозатрат.

      - Размер надбавки, определяемой заказчиком для компенсации затрат, может устанавливаться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 №51 «О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам организации, финансируемых из федерального бюджета», в следующих размерах:

-	в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях - 75% тарифной ставки (оклада);

-	в районах Сибири и Дальнего Востока - 50% тарифной ставки (оклада);

-	в остальных районах - 30% тарифной ставки (оклада).

Размер надбавки не должен превышать размер установленной нормы расходов на выплату суточных, предусмотренных работникам, за каждый день их нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации.

* - в соответствии с разъяснением Минфина России (письмо от 06.02.2009 № 03-03-06/1/41) согласно п.1 ст.217 Налогового кодекса Российской Федерации для целей НДФЛ нормирование суточных сохранено: не более 700 руб. за каждый день командировки в пределах Российской Федерации (в соответствии с п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014-2016 годы рекомендуется устанавливать суточные в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации).

Надбавка за вахтовый метод работы определяется отдельным расчетом.

      - Расчет стоимости лимитированных затрат (зимнее удорожание, временные сооружения и здания, снегоборьба):

- расчет затрат на зимнее удорожание и снегоборьбу выполнить в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 25 мая 2021 года № 325/пр;

- расчет затрат на временные сооружения и здания выполнить в соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр.

  - Обязательные приложения к технико-коммерческому предложению:

Документы, отвечающие требованиям ПБ и ОТ:

- Положение по СУОТ;

- Приказы на возложение обязанностей по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда (ответственный за безопасное производство работ кранами, за безопасное производство работ на высоте, о назначении ответственных за пожарную безопасность, за экологическую безопасность, ответственного за электрохозяйство и т.д.)

- Протоколы проверки знаний требований охраны труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи

- Протоколы аттестации сотрудников по программам аттестации

- Результаты прохождения работниками предварительных/периодических медицинских осмотров (без персональных и медицинских данных)

- Результаты прохождения обязательных психиатрических освидетельствований

- Положение по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты

- Положение о внутреннем контроле

Все документы в обязательном порядке должны быть подписаны руководителем.

8. Требования к исполнительной документации.

## По факту выполнения работ по изготовлению и монтажу модульного 2-этажного здания общежития на 49 человек на объекте «Производственная база Службы пути ООО «Востокгеология» (в том числе скрытых), подрядчиком осуществляется формирование и комплектация исполнительной документации для подтверждения фактически выполненных работ проектным параметрам в соответствии с:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 379.1325800.2020 "Общежитие. Правила проектирования";

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85» (с Изменением N 1);

- ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски»;

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

- Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утв. приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 05.10.2022 № 402;

## и другими действующими документами по стандартизации. Исполнительная документация совместно с актами выполненных работ передается Заказчику.

9. Требования по утилизации ТБО и Промышленных отходов.

Подрядчик обязан осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание места выполнения Работ, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз мусора с места выполнения Работ.

При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, места выполнения Работ на специализированные полигоны и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами).

10. Требования в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

Принимать все необходимые и надлежащие меры по защите окружающей среды на объекте/строительной площадке и других рабочих площадках, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Обеспечивать своими силами и средствами своевременное оформление и актуализацию документации в области охраны окружающей среды, получение всех необходимых разрешений, лимитов и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, и предоставлять их копии Заказчику.

Оформлять документы на право пользования водным объектом в зависимости от цели водопользования.

Соблюдать условия разрешительной и правоустанавливающей документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

11. Квалификация Исполнителя.

Для квалификации Исполнителя по технической части необходимо предоставить следующее:

- технико-коммерческого предложения поставщика требованиям технического задания. В том числе техническую пояснительную (отразить основные способы и методы производства работ);

- информацию о наличии опыта выполнения аналогичных видов работ не менее 2-х лет;

- информацию о наличии квалифицированного персонала, с приложением копий квалификационных документов;

- информацию о возможностях по оборудованию, с приложением копий следующих документов (ПТС, СТС, договоров аренды оборудования, договоров финансовой аренды (лизинга), аттестация НАКС сварочного оборудования и т.д.);

- необходимые лицензии, разрешения на соответствующий вид деятельности, подтверждение членства в саморегулируемой организации (СРО с уровнем ответственности не менее стоимости предложенной в ТКП).

12. Период выполнения работ.

Срок разработки документации, изготовления конструкций, поставки и монтажа:

- разработка технической документации: не более 10-ти календарных дней с момента заключение договора;

- изготовление конструкций здания: не более 45-ти календарных дней с момента согласования технической документации;

- поставка, монтаж и сборка: не более 30-ти календарных дней с момента изготовления конструкций здания.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень рабочей документации

| № п/п | Наименование проекта | Шифр и марка рабочей документации | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план | 779.24-ГП | 9 |
| 2. | Архитектурные решения: - в плане 1, 2 этажи, чердачные помещения и план-кровли | 779.24-АР | 4 |
| 3. | - см. архитектурные решения - концепция построения общежития (с привязкой к п. 2, в плане этажей) |  | 20 |