# ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Норильск               			      			                                  «___»_________ 202__г.

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее – АО «НТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ____________ (уполномочивающий документ), с одной стороны,

и _________________ (наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании _________ (уполномочивающий документ), с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола ____________ (наименование протокола на основании которого организация выбрана в качестве подрядчика) № _________ от «__» ______.___ (номер и дата протокола), заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии с технической, проектной и сметной документацией, ремонт основного котельного и вспомогательного оборудования УТВС Заказчика (далее по тексту – «работы»), сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

  - Общие сроки и цена выполнения работ, а также общий перечень и наименование оборудования, подлежащего ремонту, определяются Предварительным планом освоения по ремонтным работам основного и вспомогательного оборудования (Приложение № 1-1 к Договору, далее – «Предварительный план освоения по ремонтным работам основного и вспомогательного оборудования»), Перечнем энергетического оборудования предприятия (Приложение 1-1а к Договору), а также Номенклатурой работ при капитальном и текущем ремонте оборудования (Приложение № 7 к Договору, далее – «Номенклатура работ при капитальном и текущем ремонте оборудования»).

  - Детальный перечень, предварительный состав оборудования, перечень работ, а также начальный и конечный сроки выполнения работ по тому или иному оборудованию  определяются «Планом работ на квартал» (Образец -Приложение № 1-2 к Договору, далее – «План работ на квартал») и «Ведомостью планируемых работ» (Образец -Приложение № 1-2а к Договору, далее – «Ведомость планируемых работ»), а также Календарно-сетевыми графиками производства работ, составляемыми по форме в соответствии с Приложением № 1-3 к Договору (далее – «Календарно-сетевой график производства работ»), с учетом условий, установленных п.6.1 Договора, и являющихся неотъемлемой частью договора.

- Сроки выполнения работ

2.1. План работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему формируются Заказчиком на очередной квартал года на основании Предварительного плана освоения по ремонтным работам основного и вспомогательного оборудования с учетом фактического состояния оборудования на момент планирования работ на квартал и потребностей эксплуатации, предоставляется Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до начала планируемого квартала. За 25 (двадцать пять) календарных дней до начала планируемого квартала Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны План работ на квартал.

    - Календарно-сетевой график производства работ содержит начальные и конечные сроки выполнения работ в отношении каждого оборудования, которые должны соответствовать начальному и конечному сроку выполнения соответствующих работ, установленному Планом работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему. Календарно-сетевой график производства работ разрабатывается с достаточной степенью детализации, с указанием критического пути и связей (оптимальной последовательности выполнения работ), а также ресурсов. Календарно-сетевой график производства работ в рамках реализации договора используется для контроля исполнения обязательств Подрядчика в части соблюдения сроков и мобилизации необходимых трудовых ресурсов.

2.2. Этапы формирования Календарно-сетевого графика производства работ, Проекта производства работ, акта дефектации и сметной документации.

2.2.1. Этап № 1 «Формирование предварительного Календарно-сетевого графика производства работ и Проекта производства работ». На основании полученной проектной и технической документации, за 20 (двадцать) календарных дней до начала ремонта оборудования в соответствии с Планом работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему, Подрядчик должен обеспечить разработку и согласование с Заказчиком Проекта производства работ и предварительного Календарно-сетевого графика производства работ.

2.2.2. Этап № 2. «Формирование акта дефектации установки». Не позднее чем в первой трети срока ремонта соответствующего оборудования (но не более 20 (двадцати) календарных дней с момента выдачи уведомления о выводе оборудования в ремонт) согласно Плану работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему, Подрядчик совместно с представителем Заказчика проводит обследование оборудования на предмет определения дефектов, результаты которого оформляет в соответствии с Приложением № 22 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

2.2.3. Этап № 3 «Корректировка Календарно-сетевого графика производства работ».

В течение 5 (пяти) календарных дней после Этапа № 2 (пункт 2.2.2 Договора) Подрядчик, в случае необходимости, вызванной результатом дефектации оборудования, производит корректировку Календарно-сетевого графика производства работ с определением детального перечня объектов, содержанием, видами и сроками работ по каждому оборудованию с указанием этапов приемки.

Заказчик на основании предоставленного откорректированного Календарно-сетевого графика определяет значимые контрольные события при проведении работ (не более 10 для ремонта). Контрольные события вносятся в Календарно-сетевой график производства работ с указанием вида документа, составлением которого должно быть подтверждено его наступление. Сформированный таким образом Календарно-сетевой график производства работ подписывается сторонами не позднее, чем в течение 10 (десяти) календарных дней после реализации Этапа № 2 (пункт 2.2.2. Договора).

Задержка в предоставлении и согласовании Подрядчиком Календарно-сетевого графика производства работ приравнивается к задержке исполнения обязательств по Договору.

2.2.4. Этап № 4 «Формирование сметной документации». После оформления результатов обследования оборудования в соответствии с пунктом 2.2.2. Договора Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику сметную документацию по каждой единице оборудования (Образец – Приложения № 6 к Договору, далее – «Смета) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения этапа № 2 (пункт 2.2.2 Договора).

Сметы составляются посредством применения базовых расценок 2004 года в соответствии со Сборником Базовых цен на ремонт энергетического оборудования ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт» с применением Районного коэффициента 80% и индекса удорожания сметной стоимости в соответствии с условиями Договора.

2.3. Общий срок выполнения всех работ по Договору: с «20» августа 2025 года г. по «31» декабря 2025 года.

  - 2.4. Работы по Договору по каждой единице оборудования считаются выполненными в полном объеме, а результат работ - принятым после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по унифицированной код форме № НН.ОС-3.1 (далее – «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»).

2.5. Работы по Договору выполняются Подрядчиком с применением материалов Заказчика. В случае отсутствия у Заказчика необходимых для производства работ материалов, Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами в порядке, предусмотренном в п. 4.1.9 Договора.

При этом наименование, количество и стоимость фактически использованных при выполнении работ материалов Подрядчика, указываются в «Акте о приемке выполненных работ» по унифицированной код форме № НН.КС-2.1 (далее - «Акт о приемке выполненных работ»).

2.6. Подрядчик определяет лиц, уполномоченных действовать от имени Подрядчика в рамках ведения переписки и подписания документов, предусмотренных настоящим договором, путем выдачи оригинала доверенности или ее копии, заверенной Подрядчиком, по форме, являющейся приложением (Образец – Приложение № 4 к Договору). Заказчик своевременно письменно информирует Подрядчика о лице, назначенном Заказчиком в качестве уполномоченного представителя Заказчика, с указанием конкретных полномочий. Указанные лица далее именуются Уполномоченные представители сторон.

2.7. Количество ресурсов (персонал), которые должен привлечь Подрядчик, определяется Календарно-сетевым графиком производства работ.

Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика обоснованное увеличение численности персонала Подрядчика, занятого в выполнении работ.

В случае не достижения плановых объемов, указанных в Календарно-сетевом графике производства работ, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций увеличение плановых объемов работ для будущих периодов с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости работ по Договору.

Заказчик вправе по своему усмотрению изменить / добавить формат либо периодичность любого плана / графика, предварительно уведомив Подрядчика о предстоящих изменениях не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты предоставления документа.

- Цена работ и порядок расчетов

3.1. Предельная стоимость работ по Договору составляет:

- без учета НДС (20 %): 7 801 301 (Семь миллионов восемьсот одна тысяча триста один) рубль 84 копейки;

- НДС (20 %): 1 560 260 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) рублей 37 копеек;

- с учетом НДС (20 %): 9 361 562 (Девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят два) рубля 21 копейка.

3.2. Стоимость работ включает компенсацию всех издержек Подрядчика. Стоимость материалов, предоставленных Заказчиком для выполнения работ, не включается в стоимость работ по Договору и не указывается в счетах, счетах-фактурах, и не включается в итоговую сумму к оплате в «Акте о приемке выполненных работ».

3.3. Подрядчик выполняет работы с индексом удорожания сметной стоимости ___ (индекс цифрой с двумя знаками после запятой и прописью).

Индекс удорожания сметной стоимости не изменяется в течение всего срока действия Договора и не применяется к формированию стоимости материалов.

  - Порядок оплаты.

| Оплата выполненных работ производится ежемесячно |  |
| --- | --- |
| Период отсрочки | - на 7 рабочий день |
| Базовая дата | с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» по унифицированной код форме № НН.КС-3.1 (далее – «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») |
| Дополнительные | при наличии: |
| условия 1 | - счёта на оплату; - счёта- фактуры. |

3.5. В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в технической, проектной и сметной документации, и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения.

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем пункте срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ Подрядчиком.

При согласии Заказчика на выполнение дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают стоимость таких дополнительных работ и сроки их выполнения.

Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в сроки и порядке, предусмотренными настоящим пунктом, и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения Сторон, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.	Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить прибытие на производственную площадку Заказчика в срок не позднее «20» августа 2025 г. количества персонала Подрядчика, необходимого для выполнения работ, указанных в Плане работ на квартал к Договору, обеспечить персонал необходимым количеством инструмента и приспособлений, оснасткой и пр.

4.1.2. Выполнить все работы по Договору в сроки, установленные п. 2.3. Договора, Планом работ на квартал к Договору и Календарно-сетевым графиком производства работ.

4.1.3. Разработать самостоятельно в соответствии с Планом работ на квартал к Договору и согласовать с Заказчиком за 20 (двадцать) календарных дней до начала работ по оборудованию Проект производства работ и Календарно-сетевой график производства работ производства работ.

4.1.4. Выполнить за свой счет сопутствующие работы по разработке конструкторской документации, технологии ремонта и сварочные работы с привлечением специализированной организации (при необходимости).

4.1.5. Самостоятельно разработать сметную документацию, Проект производства работ и Календарно-сетевой график производства работ и согласовать их с Заказчиком.

Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по структурному подразделению ответственные руководители ремонтных работ и члены комиссии, которые должны участвовать в дефектации и приемке оборудования.

Акты, составленные по результатам обследования оборудования и дефектации, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.1.6. Обеспечить себя самостоятельно строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами всех видов и типов механизации, сварочными аппаратами, шкафами с розетками, оснащенными устройствами защитного отключения (далее – УЗО) для подключения ручного электроинструмента с кабелем длиной не менее 30 м необходимого сечения, светильниками для временного освещения рабочего места. Также обеспечить наличие исправных средств подмащивания (инвентарные леса, вышки «тура», стремянки, лестницы и другие) при выполнении работ на высоте с имеющимися на них паспортами заводов-изготовителей и протоколами проведенных испытаний (осмотров).

4.1.7. Доставка материалов со складов Заказчика, указанных в Приложении № 2 к Договору, до места производства работ (приобъектный склад) осуществляется Подрядчиком его силами и средствами.

Услуги по эксплуатации средств крупной механизации и услуги по доставке материалов со складов Заказчика до места производства работ (приобъектный склад) включены в стоимость работ (раздел Договора «Цена работ и порядок расчетов»).

Для подтверждения выполненных работ по транспортировке/погрузке материалов и оборудования, эксплуатации средств крупной механизации Подрядчик передает Заказчику заверенные копии / оригиналы документов:

- при привлечении Подрядчиком грузовых автомобилей оформляются путевые листы формы № НН.ПЛ-4.1 «Путевой лист грузового автомобиля», № НН.ПЛ-5.1 «Путевой лист грузового автомобиля или формы № 4-П, № 4-С и отрывных талонах путевых листов;

- при привлечении Подрядчиком строительной техники оформляются путевые листы формы № НН.ПЛ-9.2 «Путевой лист строительной машины», № НН.ПЛ-7.2 «Путевой лист специального автомобиля» или формы № ЭСМ-2, № 3 спец. и отрывных талонах путевых листов, рапортах (форма НН.ЭСМ-1.2 «Рапорт о работе строительной машины (механизма)» или формы № ЭСМ-1, № ЭСМ-3) и справках (форма № НН.Р-3.2 «Справка для расчетов за выполненные работы (услуги)» или форма № ЭСМ-7).

- при перевозке грузов товарного характера Подрядчик обеспечивает наличие транспортной накладной установленной формы (форма № НН.ТН-13.1 «Транспортная накладная»).

Указанные документы передаются Заказчику совместно с Актом о приемке выполненных работ за отчетный период.

4.1.8.	Обеспечить выполнение работ с учетом технической и проектной документации, имеющейся у Заказчика. Для этого Подрядчик должен заблаговременно до даты начала выполнения того или иного вида работ, установленной в Плане работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему и/или Календарно-сетевой график производства работ, направить запрос Заказчику о предоставлении ему необходимой проектной и технической документации по оборудованию, являющемуся объектом ремонта.

Если Подрядчик приступил к выполнению работ без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений / документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений / документации, необходимых для производства всего объема работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации / документации в обоснование нарушения им сроков выполнения работ.

При отсутствии у Заказчика какой-либо необходимой для выполнения работ документации Подрядчик обязан самостоятельно без увеличения сроков выполнения работ по Договору обеспечить за свой счет разработку необходимых технических решений и их документальное оформление, и согласование с Заказчиком, выполнить работы в соответствии с такими решениями, а подготовленную в этих целях документацию передать Заказчику после завершения работ.

4.1.9.	Выполнить работы с применением материалов Заказчика, которые представитель Подрядчика должен принять с предоставлением доверенности Подрядчика на получение материальных ценностей.

По мере необходимости предоставления материалов Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи ему материалов Заказчиком направляет последнему письменную заявку с указанием наименования и количества материалов. Материалы Заказчика предоставляются Подрядчику в установленном у Заказчика порядке, с которым Подрядчик ознакомлен, в согласованные Сторонами сроки. Передача материалов Подрядчику производится с оформлением и подписанием Сторонами «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», по унифицированной код форме № НН.М-5.1 (далее – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)»).

Проверка соответствия качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)». Ответственность Подрядчика за сохранность, утрату или повреждение переданных материалов наступает с момента подписания «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)».

В случае установления Подрядчиком непригодности или некомплектности предоставленных Заказчиком материалов при приемке их для выполнения работ либо выявления дефектов материалов в процессе выполнения работ Подрядчик обязан письменно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта.

В случае отсутствия у Заказчика необходимых материалов Подрядчик обеспечивает производство работ собственными материалами. Цены материалов должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком, после чего Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней формирует уточненную сметную документацию с учетом стоимости материалов Подрядчика.

После согласования Заказчиком выполнения работ с применением материалов Подрядчика в случае изменения стоимости работ по договору (по результатам формирования уточненной сметной документации) в Договор вносятся изменения путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

Все предоставленные Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ с их применением.

4.1.10. Обеспечить экономное и эффективное использование переданных Заказчиком материалов.

Ежемесячно, не позднее 30 (тридцатого) числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику отчет об использовании переданных Заказчиком материалов в виде «Акта на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» по унифицированной код форме № НН.М-20.1 (далее – «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)»).

4.1.11. Ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку остатков объемов материалов Заказчика, переданных для производства работ и неиспользованных в отчетный период, с подписанием Сторонами «Акта сверки». Со стороны Заказчика «Акт сверки» составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Остатки неиспользованных материалов Заказчика учитываются Подрядчиком в «Актах сверки» по соответствующему объекту основных средств с объяснением причин их неиспользования.

4.1.12. Выполнить работы с надлежащим качеством, в соответствии с Договором, утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, с соблюдением действующих правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов и СНиП, локальных актов Заказчика, устанавливающих порядок и контроль выполняемых Подрядчиком работ.

4.1.13. При выполнении работ по Договору соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда («ПБиОТ») и пожарной безопасности, определенные «Перечнем локальных актов в области требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, утвержденных Заказчиком (Приложение № 8 к Договору, далее – «Локальные акты»), с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении Договора. В целях обеспечения и осуществления ежедневного контроля соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ на объектах АО «НТЭК» обеспечить наличие специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку, если численность работников подрядной организации превышает 50 человек.

Заблаговременно подавать заявку на имя главного инженера Заказчика для предоставления точки подключения электроэнергии, указав желаемое место расположения и требуемую мощность в кВт. После подключения к предоставленному Подрядчиком шкафу подписать акт разграничения ответственности. При отсутствии или недостаточности стационарного освещения применить для освещения рабочего места собственные светильники подключив их к указанному шкафу, оснащенному УЗО для подключения ручного электроинструмента.

Использовать предоставленное Заказчиком имущество исключительно для целей выполнения работ по Договору.

Все электросварочные установки Подрядчика с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, оснастить устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства обеспечить технической документацией, утвержденной в установленном порядке, при этом параметры электросварочных устройств должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

В течение 3 (трех) календарных дней уведомлять Заказчика об устранении выявленных нарушений промышленной безопасности и охраны труда.

В срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за очередным месяцем выполнения работ, представлять в адрес руководителя структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются работы, сведения о состоянии производственного травматизма среди работников и иных привлеченных Подрядчиком физических лиц по месту выполнения работ на объектах Заказчика по форме, установленной в Общих условиях.

В срок не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным кварталом выполнения работ, представлять в адрес руководителя структурного подразделения Заказчика, в котором выполняются работы, показатели о состоянии здоровья среди работников (иных привлеченных) Подрядчиком физических лиц и безопасности на рабочем месте в соответствии с требованиями международного стандарта «Глобальная инициатива отчетности» GRI (G4) год» по форме, установленной в Приложении № 9 к Договору.

Обеспечить на регулярной основе (ежедневно) проверку работников подрядных (субподрядных) организаций электронными приборами (бесконтактными алкометрами) на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обеспечить своих работников и иных привлеченных Подрядчиком физических лиц специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно Типовых норм при выполнении работ и/или при нахождении в помещениях с действующим оборудованием, в производственных помещениях, на строительной площадке, ремонтируемом объекте, в ремонтной зоне, на складах.

До допуска к выполнению работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан обеспечить своих работников и иных привлеченных Подрядчиком физических лиц замками безопасности образца, установленного в Положении «Изоляция источников энергии», указанном в Приложении № 8 к Договору.

4.1.14. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.15. Выполнить работы своими силами либо с предварительного письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц (субподрядчиков), при условии, что кандидатура соответствующих субподрядчиков и виды работ, на которые они могут быть привлечены, согласованы Заказчиком.

4.1.16. Объем работ, выполняемых с привлечением субподрядчика, не может превышать 10% от общей цены выполняемых работ по Договору. В указанный предельный объем работ, для которых Подрядчик может привлечь третьих лиц (субподрядчиков), не входят специальные работы.

4.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору субподрядчиками, за координацию их деятельности, за соблюдение ими действующих правил, нормативных документов и СНиП, за убытки, причиненные субподрядчиками при выполнении работ, в том числе за сохранность и надлежащее использование ими материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком для выполнения работ по Договору.

4.1.18. При приемке работ Заказчиком в соответствии с пунктами 5.3 - 5.10 Договора ежемесячно предоставлять Заказчику Табель учета рабочего времени персонала Подрядчика, занятого на производстве работ (Образец - Приложение № 3 к Договору, далее – «Табель учета рабочего времени»). Табель учета рабочего времени должен быть согласован руководителем структурного подразделения Заказчика, эксплуатирующего объект, ремонт которого осуществляется Подрядчиком.

4.1.19. В порядке, определенном в разделе Договора «Порядок сдачи и приемки работ», оформлять сдачу-приемку выполненных работ.

4.1.20. В соответствии с пунктами 5.11 и 5.12 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ.

4.1.21. Возвратить Заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» неиспользованные для выполнения работ материалы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

В случаях расторжения Договора по любым основаниям, в том числе в случаях отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с п.п. 4.4.4, 4.4.5 Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику по «Акту приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» остатки неиспользованных материалов в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

4.1.22. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ передать Заказчику образовавшиеся в результате выполнения работ демонтированные материально-технические ценности и металлолом. Передача материально-технических ценностей и металлолома отражается в «Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)».

4.1.23. Выполнять работы по уборке территории производственного объекта Заказчика, предназначенного для проведения работ по Договору, а также содержать ее в надлежащем состоянии.

Соблюдать законодательство Российской Федерации в сфере вывоза мусора с территории производственного объекта Заказчика.

4.1.24. Ежедневно передавать в письменном виде информацию ответственным за охрану объекта Заказчика лицам о численности персонала Подрядчика, выполняющего работы на объекте.

4.1.25. В случае необходимости использования помещений Заказчика в виде офисных, инструментальных, кладовых помещений, Подрядчик обязан направить соответствующее заявление на заключение договора аренды таких помещений по форме и в порядке, утвержденном у Заказчика.

До подписания Договора ответственное подразделение Заказчика обязано ознакомить Подрядчика с условиями заключения договора аренды.

4.1.26. За свой счет осуществлять обязательное страхование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.27. Соблюдать действующие схемы движения пешеходов и транспортных средств на территории объектов Заказчика.

4.1.28. Организовать доставку транспортом своих работников и иных привлеченных Подрядчиком физических лиц от места жительства до площадки производства работ и обратно.

4.1.29. Возместить понесенные Заказчиком расходы по оформлению разрешений на привлекаемых иностранных работников, в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Договору.

4.1.30. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации в отношении каждой единицы оборудования.

4.2.	Подрядчик имеет право:

4.2.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика материалов, оборудования, документации, указаний о способе выполнения работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Подрядчиком условий Договора. Приостановка работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика, подписанного его уполномоченным представителем, содержащего мотивированные основания такой приостановки, перечень причин, по которым работы не могут быть дальше продолжены, и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений. Уведомление Заказчику о приостановке работ должно быть направлено Подрядчиком не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен в течение 7 (семи) календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ, наступившее в результате такого приостановления.

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом Договора «Цена работ и порядок расчетов».

4.2.3. Потребовать от Заказчика предоставления материалов, необходимых для выполнения работ, соответствующих установленным государственным стандартам и техническим условиям.

4.3.	Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить предоставление Подрядчику проектной, технической документации (технические паспорта, сварочные формуляры, существующую исполнительную документацию, располагаемые монтажные и сборочные чертежи), которые имеются в наличии у Заказчика, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса Подрядчика с подписанием акта приема-передачи соответствующих документов. В случае невозможности передачи всего объема указанной документации Заказчик сообщает Подрядчику порядок ознакомления с документацией в подразделениях Заказчика. При отсутствии запрошенных Подрядчиком документов – сообщить письменно об отсутствии таких документов в наличии.

В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектную, сметную и техническую документацию, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему проектную и техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений.

В случае необходимости Стороны подписывают дополнительные соглашения об изменении сроков и (или) цены работ.

4.3.2.	Передать Подрядчику для производства работ материалы, необходимые для выполнения работ по Договору, с подписанием Сторонами «Акта приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)».

4.3.3. Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

4.3.4. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом Договора «Порядок сдачи и приемки работ».

4.3.5. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектной, сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом Договора «Порядок сдачи и приемки работ».

4.3.6. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом Договора «Цена работ и порядок расчетов».

4.3.7. Уведомить Подрядчика в случае внесения изменений в локальные акты, указанные в Приложении № 8, и направить Подрядчику утвержденные Заказчиком вышеперечисленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их утверждения.

4.3.8. Ознакомить Подрядчика с действующими схемами движения пешеходов и транспортных средств на территории объектов Заказчика.

4.4.	Заказчик имеет право:

4.4.1. Заказчик оставляет за собой право изменять продолжительность и период проведения ремонта исходя из потребности эксплуатации оборудования с уведомлением Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменений с последующим внесением Сторонами изменений в План работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему, а также с последующей корректировкой Подрядчиком Проекта производства работ и Календарно-сетевого графика.

4.4.2. Заказчик оставляет за собой право организации контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов работ, выполняемых Подрядчиком, в том числе:

    - проведение контроля качества применяемых материалов;

    - проведение оперативного контроля качества выполняемых работ по ремонту оборудования, соответствие их требованиям нормативно-технической документации, проверка соблюдения технологической дисциплины;

    - проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

    - проведение оперативного контроля выполнения требований конструкторских, эксплуатационных и ремонтных документов по ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД и ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД;

4.4.3. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, включая наличие необходимого персонала на объекте работ.

При обнаружении дефектов / недостатков при выполнении (до окончания) Подрядчиком работ Заказчик обязан незамедлительно вызвать уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах / недостатках, в также внести соответствующие записи в журналы работ. При явке представителя Подрядчика Стороны производят осмотр выявленных дефектов / недостатков и фиксируют результаты осмотра, а также сроки устранения выявленных дефектов / недостатков Подрядчиком в акте. В случае отказа Подрядчика от подписания акта Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

В случае неявки Подрядчика для составления акта выявленных дефектов / недостатков в сроки, предложенные Заказчиком, либо отказа от участия в совместном осмотре, либо неполучения ответа от Подрядчика в установленный срок акт о выявленных дефектах / недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием причины отсутствия Подрядчика. После составления акта Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен направить Подрядчику по адресу электронной почты, указанной в разделе Договора о реквизитах Сторон, скан-копию акта о выявленных дефектах / недостатках, содержащего описание таких дефектов / недостатков и сроки их устранения. В тот же срок Заказчик направляет Подрядчику, подписанный акт о выявленных дефектах / недостатках на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

4.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным.

Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по Договору.

4.4.5. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, документально подтвержденных и принятых Заказчиком работ.

4.4.6. Потребовать от Подрядчика возврата остатков неиспользованных материалов Заказчика в порядке, предусмотренном п. 4.1.21 Договора.

4.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ по Договору, установленных п. 4.1.13 Договора. Проверять места проведения работ на соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности Подрядчиком и вносить обязательные для рассмотрения предложения (предписания, акты) об устранении выявленных нарушений.

В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных п. 4.1.13 Договора, а также при установлении угрозы аварии или несчастного случая, вызванной действиями работников Подрядчика, Заказчик вправе приостановить выполнение работ и потребовать освобождения работниками Подрядчика территории производства работ, либо отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, предварительно письменно известив об этом факте Подрядчика.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ.

Распределение рисков между Сторонами

5.1. Выполнение работ осуществляется в объемах и сроки, указанные в Приложении № 1-1 к Договору, Календарно-сетевом графике производства работ, технической, проектной и сметной документации.

5.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.3. Сдача-приемка результата работ по Договору осуществляется по итогам их выполнения в полном объеме в отношении каждой единицы оборудования по «Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

Работы, выполненные Подрядчиком в течение отчетного периода (месяца), отражаются в подписываемых Сторонами «Актах о приемке выполненных работ» и «Справок о стоимости выполненных работ и затрат». Объем работ, выполненных Подрядчиком в течение отчетного периода (месяца), должен соответствовать объему, предусмотренному Приложением № 1-1 для соответствующего месяца.

Подписание Заказчиком «Актов о приемке выполненных работ» за отчетный период подтверждает объем выполненных работ за отчетный период, не является приемкой Заказчиком результатов этапа работ, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата работ. «Акты о приемке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ», подписанные Сторонами, являются основанием для осуществления Заказчиком расчетов с Подрядчиком за выполненные работы до приемки результата работ по Договору.

Подрядчик обязан вести и каждый отчетный период предоставлять Заказчику первичную Исполнительную документацию в порядке и объеме в соответствии перечнем Исполнительной документации, который определяется/устанавливается Заказчиком (Образец – Приложение № 11) и передается Подрядчику совместно с планом работ на квартал и ведомостями планируемых работ, в сроки установленные п. 2.1 настоящего Договора.

Указанный выше состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления дополнительной документации, предварительно за 7 (семь) календарных дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее предоставления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

5.4. Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца передает Заказчику Исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде работы в отношении каждой единицы оборудования.

Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», счет на оплату и счет-фактуру на бумажном носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в очередном месяце, но не позднее последнего числа месяца  выполнения работ за отчетный период.

В «Акте о приемке выполненных работ» и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», «Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», счетах и счетах-фактурах Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

Примечание 1. При территориальной удаленности Подрядчика и/или при невозможности подписания Сторонами оригиналов актов, указанных в пункте 5.4 Договора, в срок до 02 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, изложить пункт 5.4 Договора в следующей редакции:

5.4. Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца передает Заказчику Исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде работы в отношении каждой единицы оборудования.

Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», счет на оплату и счет-фактуру по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в очередном месяце, но не позднее последнего числа месяца выполнения работ за отчетный период.

В «Акте о приемке выполненных работ» и «Справке о стоимости выполненных работ и затрат», «Акте приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», счетах и счетах-фактурах Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

После получения от Заказчика по электронной почте подписанных Актов и Справки, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Акты и Справку на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на оплату и счет-фактуру.

5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.11 Договора.

В случаях, предусмотренных в примечании 1, пункт 5.5 Договора изложить в следующей редакции:

5.5. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо в тот же срок направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.11 Договора.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику «Акт о приемке выполненных работ» и «Справку о стоимости выполненных работ и затрат», а в случае передачи и/или использования в отчетном периоде (месяц) материалов Заказчика – «Акт приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)», а также «Акт на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)» на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанных Актов и Справки на бумажном носителе.

5.6. В случае обнаружения ошибок, неточностей в каком-либо из Актов и Справки, Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленные Акты и Справку в сроки, предусмотренные п. 5.4 Договора.

В случаях, предусмотренных в примечании 1, дополнить Договор пунктами 5.7-5.9 следующего содержания:

5.7. В случае если полученные Заказчиком Акты и Справка на бумажном носителе отличаются от подписанных Заказчиком Актов и Справки, полученных по электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Актов и Справки на бумажном носителе.

5.8. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между проектами Актов и Справки на бумажном носителе и Актами и Справкой, направленных по электронной почте.

5.9. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов и Справок на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

5.10. По окончании всех работ, предусмотренных Договором в отношении каждой единицы оборудования, Стороны подписывают «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

Подрядчик должен за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты передачи соответствующего результата работ письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ в отношении конкретного объекта основных средств и готовности к сдаче результата работ.

Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до готовности к сдаче работ Подрядчик должен передать Заказчику полный комплект Исполнительной документации на электронном носителе, по сводному реестру, составленному в произвольной форме.

Заказчик рассматривает/проверяет Исполнительную документацию в течении 10 (десяти) календарных дней после получения и, либо извещает Подрядчика о готовности принять Исполнительную документацию, либо направляет свои замечания. При необходимости, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком замечаний Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик передает Заказчику оригинал согласованной Исполнительной документации с сопроводительным письмом, оформленным в произвольной форме. Вместе с комплектом Исполнительной документации Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны проекты «Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» на бумажном носителе в двух экземплярах по каждой единице оборудования. В «Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» Подрядчиком указывается номер Договора, присвоенный со стороны Заказчика.

Заказчик подписывает и передает Подрядчику один экземпляр «Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по каждой единице оборудования после получения оригинала полного комплекта Исполнительной документации в течении 2 (двух) рабочих дней.

Стороны признают, что отсутствие Исполнительной документации препятствует приемке промежуточных объемов работ, подписанию соответствующих Актов, полноценному использованию Заказчиком соответствующего оборудования по назначению и является основанием для применения к Подрядчику мер ответственности.

5.11. В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с п.п. 5.5, 5.10 Договора, отступлений Подрядчика от требований проектной, сметной и технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил либо условий Договора, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков результата работ, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком  устанавливается  срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием актов, предусмотренных пп. 5.5, 5.10 Договора.

5.12. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в п. 5.11 Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством, соответствующее свидетельство о допуске к видам работ (аналогично указанным в Договоре), выданное саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

5.13. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.11 и п. 5.12 Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Заказчиком.

5.14. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 4.1.9 Договора.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приемки результата работ Заказчиком в соответствии с п. 5.10 Договора.

5.15. Подрядчик гарантирует соответствие результата выполненных работ (отремонтированного оборудования) требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком установленных правил эксплуатации этого оборудования. При отсутствии в нормативно-технической документации (далее – «НТД») на ремонт величин Гарантийного срока эксплуатации (наработки) или при отсутствии НТД на ремонт, Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ.

5.16. Началом течения Гарантийного срока в отношении отремонтированного оборудования является момент подписания Заказчиком «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».

5.17. Гарантийный срок продляется, если отремонтированное оборудование не может быть использован по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик, на весь период, когда использование оборудования было невозможно.

5.18. При обнаружении в течение Гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика), а также незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, требуемое для устранения дефектов.

В случае, если в период выявления дефектов выполненных работ на территории Заказчика персонал Подрядчика отсутствует, Подрядчик обязан за свой счет направить персонал для устранения обнаруженных дефектов, недостатков и замечаний в срок, согласованный с Заказчиком.

В случае уклонения или отказа Подрядчика явиться для составления Акта и от устранения дефектов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% в день за период с момента выявления до момента устранения дефектов от цены работ по соответствующему оборудованию.

5.19. В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного п. 5.15 Договора, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику для возмещения понесенных расходов.

5.20. Окончательная оценка качества отремонтированного оборудования и оценка качества выполненных работ устанавливаются в соответствии с п.131 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

- предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний;

- окончательно - по результатам подконтрольной эксплуатации, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после ее окончания.

5.21. Подрядчику необходимо представить комиссии по приемке документацию, составленную в процессе ремонта не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания ремонта в соответствии с п. 99 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

6. Особые условия

6.1. В случае возникновения у Заказчика неплановых работ во изменение Плана работ на квартал, Проекта производства работ и согласованного Календарно-сетевого графика производства работ, Подрядчик незамедлительно после получения письменного уведомления Заказчика приступает к выполнению неплановых работ, о чем Сторонами составляется Протокол исключения (замены) работ из ведомости планируемых работ, оформленный в соответствии Приложением № 10 к Договору, осуществляется разработка дефектной ведомости, Календарно-сетевого графика производства работ и сметной документации в соответствии с пп. 2.2.2. – 2.2.4. Договора, и в последующем вносятся изменения в План работ на квартал и ведомости планируемых работ к нему, Проект производства работ и Календарно-сетевой график производства работ.

При этом общая цена Договора с учетом стоимости работ по сметной документации на неплановые работы не должна превышать цену работ, указанную в п. 3.1. Договора.

6.2. Подрядчик обязуется не привлекать для выполнения работ по Договору работников, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, в том числе в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по Договору. Данные условия являются существенными условиями Договора, и Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать условия настоящего пункта Договора.

6.3. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика режимом работы, правилами пропускного и внутриобъектового режима, и обязуется обеспечить их соблюдение своими работниками. Подрядчик отвечает за действия своих работников, а также работников третьих лиц (субподрядчиков) повлекшие нарушение правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, в том числе в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком) или попытки его совершения работником Подрядчика или работником третьих лиц (субподрядчиков).

7. Ответственность Сторон

  - В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения работ  Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ по конкретному оборудованию, установленных Приложением № 1-1 к Договору, Календарно-сетевым графиком производства, а также сроков, определенных Календарно-сетевыми графиками в виде контрольных событий при выполнении работ по соответствующему оборудованию, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки.

7.3. При нарушении Подрядчиком сроков по разработке и согласованию с Заказчиком сметной документации, предусмотренной п. 2.2.4 Договора, Проекта производства работ и Календарно-сетевого графика производства работ, по подписанию в срок Плана работ на квартал, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

7.4.	В случае, если работы по Договору выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ, выполненных с ненадлежащим качеством.

7.5. За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов / недостатков, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, до даты устранения дефектов / недостатков.

7.6. В случае нарушения сроков мобилизации персонала, предусмотренных в Календарно-сетевом графике производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от цены соответствующего вида работ, срок мобилизации персонала для которого просрочен, за каждый факт нарушения.

7.7. В случае если Подрядчик не возвратил неиспользованные при выполнении работ материалы Заказчика в предусмотренный п. 4.1.21 Договора срок, а также в случае необоснованного перерасхода материалов Заказчика, Подрядчик обязуется возместить стоимость невозвращенных и/или перерасходованных материалов по цене, указанной в «Акте  приема-передачи давальческих материалов (кроме КС)» и/или в «Акте на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию)», и уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости своевременно невозвращенных или необоснованно перерасходованных материалов, в том числе путем удержания Заказчиком денежных средств в размере указанной стоимости из сумм, выплачиваемых Подрядчику по Договору.

7.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных п.п. 6.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены работ, указанной в п. 3.1 Договора за каждого привлеченного работника.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательства, указанного в п. 4.1.23, 4.1.28, Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

7.10. Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

7.11. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, предусмотренных п.п. 5.4, 5.10 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.

7.12. За нарушение Заказчиком сроков оплаты он обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.

7.13. Удержание Подрядчиком материалов Заказчика, а также результатов работ по Договору не допускается ни при каких обстоятельствах.

7.14. В случае непредоставления Заказчику полного комплекта Исполнительной документации на момент прекращения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика, указанными в Приложении № 8 к Договору, получил их копии и обязуется выполнять предусмотренные ими требования и обязанности. Подрядчик обязуется выполнять также требования и обязанности, установленные иными локальными нормативными актами, не перечисленными прямо в настоящем пункте, но с которыми он фактически ознакомлен.

8.3. Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Общие условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

## В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

## Подписанием Договора Стороны подтверждают, что ознакомлены с Общими условиями до момента заключения Договора, понимают их смысл и полностью согласны с ними. При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

8.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

  - Уведомление Подрядчика в адрес Заказчика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях, должно быть направлено:

- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru ;

- в Службу безопасности АО «НТЭК» по электронному адресу: KabanovIA@oao-ntek.ru.

Если контрагенту необходимо получать уведомления и сообщения в соответствии с разделом Общих условий о защите персональных данных по адресу, отличному от адреса, указанного в разделе Договора о реквизитах Сторон, дополнить Договор следующим пунктом:

  - Адрес Подрядчика для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: ______________________.

8.7. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.8. К Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

- Приложение № 1-1 – «Предварительный план освоения по ремонтным работам основного и вспомогательного оборудования»;

- Приложение № 1-1а – «Перечень энергетического оборудования предприятия»;

- Приложение № 1-2 – Образец - «План работ на квартал»;

- Приложение № 1-2а – Образец - «Ведомость планируемых работ»;

- Приложение № 1-3 – Образец – «Календарно-сетевой график производства работ» с Актом контрольного события»;

- Приложение № 2 – «Перечень складов»;

- Приложение № 3 – Образец – «Табель учета рабочего времени персонала Подрядчика»;

- Приложение № 4 – Образец – « Доверенность»;

- Приложение № 5 – Порядок оказания содействия при привлечении иностранных граждан;

- Приложение № 6 - Образец – «Смета»;

- Приложение № 7 – Номенклатура работ при капитальном и текущем ремонте оборудования электростанций;

- Приложение № 8 – Перечень локальных актов в области требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, утвержденных Заказчиком, с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении Договора;

- Приложение № 9 – Образец – «Показатели о состоянии здоровья и безопасности на рабочем месте в соответствии c требованиями международного стандарта «Глобальная инициатива отчетности» GRI (G4)»;

- Приложение № 10 – Образец – «Протокол исключения (замены) работ из ведомости планируемых работ».

- Приложение № 11 – Образец – «Перечень Исполнительной документации».

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # АО «НТЭК» |  |
| Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск Адрес: 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, тел. (3919) 431110, ИНН 2457058356, КПП 785150001, р/с 40702810475520011507 в Росбанке филиал Сибирь АО «ТБанк» к/с 30101810445370407577 БИК 040407577 р/с 407028102311601076 86 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск БИК 040407 627 к/с 301018108000000006 27 E-mail: energo@oao-ntek.ru | Место нахождения: (индекс) ________, г. _________, ул. _______, д. __, Почтовый адрес: (индекс) ________, г. _________, ул. _______, д. __, тел./ (____) _________________, ИНН __________, КПП ___________ Р/с ___________________________, в г. _________________, БИК _____________, К/с ___________________________ E-mail: |  |
| (должность подписанта) _________ (ФИО подписанта) М.П. | (должность подписанта) _________ (ФИО подписанта) М.П. |  |

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/

В случае привлечения работников, не имеющих гражданства РФ.