## 1-1
Приложение № 1-1 к Договору подряда от __________________ № ___________________
Предварительный план освоения по ремонтным работам основного и вспомогательного оборудования УТВС АО "НТЭК" (Заказчика)
№ п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование оборудования | Вид ремонта | Сроки выполнения работ |  | Ориентировочная стоимость, руб. на 2025 | в том числе по кварталам 2025 г. | [15 empty] | Поправочный индекс к Базовым ценам (по результатам конкурсных процедур)
|  |  |  | начало | окончание
[7 empty] | I | в т. ч. по месяцам |  |  | II | в т. ч. по месяцам |  |  | III | в т. ч. по месяцам |  |  | IV | в т. ч. по месяцам
[8 empty] | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
КОТЕЛЬНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | ТМО | (см. Приложение 1-1 А-"Реестр") | Ремонт основного котельного и вспомогательного оборудования УТВС | 2025-08-20 | 2025-12-31 | 7801301.84 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5942075.48 | 0 | 3000000 | 2942075.48 | 1859226.36 | 1700000 | 100000 | 59226.36 | БЦ | 7801301.84
ИТОГО ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ | [5 empty] | 7801301.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942075.48 | 0 | 3000000 | 2942075.48 | 1859226.36 | 1700000 | 100000 | 59226.36
ВСЕГО | [5 empty] | 7801301.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942075.48 | 0 | 3000000 | 2942075.48 | 1859226.36 | 1700000 | 100000 | 59226.36
[14 empty] | 2000000 |  | 3000000 | 3000000 | 1000000
7801301.84
|  | ЗАКАЗЧИК: | [13 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  | _______________________________ | [13 empty] | _____________________________