Коммерческое предложение

Оказание услуги по теме: «Технико-экономическое обоснование выбора наиболее эффективного варианта реализации проекта: «УВВС. Строительство новой главной понизительной подстанции ГПП-8 бис» (шифр: УВВС-ГПП-8 бис)

(наименование организации)

изучил опубликованный анонс АО «НТЭК» и ознакомлен с условиями, предусмотренными анонсом, в том числе включая объем услуг, отраженный в Техническом задании.

Стоимость услуг составляет ________________________ (без учета НДС), в том числе:

| № | Содержание этапа | начало оказания услуг | окончание оказания услуг | Стоимость оказания услуг по этапам, руб. (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сбор исходных данных, визуальное обследование ГПП-8, отпаек ВЛ-35 кВ в сторону ГПП-8, ГПП-26, коллекторов по улицам Павлова-Московская-Кирова-Лауреатов-Талнахская (в границах трасс, обозначенных в приложенных план-схемах), визуальное обследование предполагаемого места возможного размещения новых ГПП-8бис, РП-8, РП-26, ПС 110/6 кВ. | С момента заключения договора | 45 к.д. с начала выполнения работ по этапу |  |
|  | Инженерные изыскания | С момента заключения договора | 90 к.д. с начала выполнения работ по этапу |  |
|  | Проработка с Заказчиком компоновки зданий и сооружений на новых площадках при строительстве новых объектов и внутренних планов зданий и сооружений на основе типовых решений и с учетом требований Заказчика. | С момента завершения работ 2 этапа | 45 к.д. с начала выполнения работ по этапу |  |
|  | Анализ и технико-экономическое обоснование выбора вариантов. Технико-экономическое обоснование выбора вариантов | С момента завершения работ 1, 2 и 3 этапов | 180 к.д. с начала выполнения работ по этапу |  |
|  | Итого стоимость, руб. без учета НДС: |  |  |  |
|  | Сумма НДС (___), руб.: |  |  |  |
|  | Итого стоимость, руб. с учетом НДС: |  |  |  |

Руководитель наименование организации		(подпись)	                     Ф.И.О

М.П.

* Примечания (обязательные требования при подготовке коммерческого предложения):

- Стоимость всех услуг включает в себя суммы всех налогов, в том числе НДС, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Стоимость всех услуг включает в себя:

- оплату труда работников с учетом дополнительных выплат (выплаты по социальному страхованию, надбавки за работу в сложных производственных условиях, надбавки за работу в условиях Крайнего Севера);

- накладные расходы и рентабельность работ;

- затраты на эксплуатацию машин и механизмов в необходимом для реализации Договора объеме;

- командировочные расходы;

- пошлины и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, до уплаты НДС;

- непредвиденные расходы.

- К коммерческому предложению обязательно прилагаются расчет-обоснование заявленной стоимости (тарифы, прейскуранты, калькуляции и т.д.)  в текущих ценах.

- Коммерческое предложение оформляется на бланке организации (если есть) с подписью руководителя (или доверенного лица) и печатью (обязательно).