|  | Приложение № 2 к договору возмездного оказания услуг от «____» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Календарный план

Оказание услуг по проведению инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и многофакторного обследования проточного тракта гидроагрегатов № 3, № 5 и № 6 Усть-Хантайской ГЭС АО «НТЭК»

| № п/п | Наименование этапа | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Научно-техническая документация | Стоимость этапа, руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 5 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |  |
| 2 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 3 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |  |
| 3 | Выполнение инструментального обследования аварийно-ремонтного затвора, сороудерживающей решетки и проведение многофакторного обследования проточного тракта Гидроагрегата № 6 | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Технический отчет с оценкой и заключением об эксплуатационном состоянии |  |

| Исполнитель: Заказчик: |  |
| --- | --- |

| ___________________ ФИО М.П. | Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С. В. Липин М.П. |
| --- | --- |