Приложение № 1

к Договору №_____________ от «___» ___________ 202_ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту

# «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д,

(Этапы строительства 1 (часть работ), 8 (часть работ))

# ШИФР: РН-Д

# ПИН:

# Регистрационный номер № _____

# Базовый классификационный код

# Дудинка, 2025 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местонахождение Объекта реконструкции | 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район, г. Дудинка, улица Рабочая д. 37, Дудинская нефтебаза (далее – ДНБ). Опасный промышленный объект (ОПО). |
| 2 | Местоположение и состав Этапов строительства | Объекты капитального строительства по проекту «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д, на территории ДНБ, в соответствии Рабочей (РД) и Проектной (ПД) документацией, входящие в следующие Этапы строительства: 1) Этап строительства № 1 в соответствии с РД (часть работ) / Этапы строительства № 1, 13 в соответствии с ПД (далее по тексту приложений и Договора – Этап строительства № 1): 1.1. Резервуарный парк ЛВЖ (4 ед., V=1000 м3, титул по генплану 7): Резервуары Р-25, Р-26 – 2 ед. (Аи-92, Аи-95); Резервуар Р-27 – 1 ед. (ДТ Евро-2, ДТ Евро-4); Резервуар Р-28 – 1 ед. (ТС-1); 1.2. Тепломатериалопроводы (тит. 29); 1.3. Аппаратурный блок-бокс (тит. 42). 1.4. Конструкции, подлежащие демонтажу: 1.4.1. Бетонные и железобетонные; 1.4.2. Металлоконструкции, трубопроводы. 2) Этап строительства № 8 в соответствии с РД (часть работ) / Этап строительства № 1 в соответствии с ПД: (далее по тексту приложений и Договора – Этап строительства № 8): 2.1. АСН для отпуска светлых нефтепродуктов (Переподключение к новой инфраструктуре) (тит. 8). |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 4 | Объем работ | Выполнение строительно-монтажных, в том числе обеспечение материально-техническими ресурсами (МТР), и пусконаладочных работ (индивидуальные испытания), необходимые для строительства и дальнейшего ввода и эксплуатации Этапов строительства №1, №8. Подключение инфраструктуры в существующие сети. Проведение демонтажных работ до начала строительно-монтажных работ. |
| 5 | Общие требования к производству работ | При организации и проведении работ Подрядчику необходимо: До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (далее – ППР), технологические карты производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия. При выполнении строительно-монтажных работ осуществить координацию и взаимодействие с организацией осуществляющей работы по термостабилизации грунта (далее – ТСГ). Устройство систем ТСГ выполняются сторонней подрядной организацией по отдельному договору с Заказчиком. Обратная засыпка котлованов должна выполняться после монтажа системы ТСГ. Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории Российской Федерации, нормативными требованиями Заказчика в том числе: «Положением о порядке проведения контроля и приёмки выполненных работ по ремонтам, реконструкции и капитальному строительству в АО «Таймырская топливная компания» введённое приказом № ТТК/272-п от 24.12.2021 г. (Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с документов до начала выполнения работ). Соблюдать все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности, требования Заказчика по организации и допуску Подрядчика для выполнения работ повышенной опасности и пожароопасных, газоопасных работ; Обеспечить временными зданиями и сооружениями (далее – ВзиС) в необходимом для производства работ; При производстве работ учитывать, что работы осуществляются на действующем опасном производственном объекте. Обеспечить внутри объектовый режим на объектах в соответствии с требованиями Заказчика (включая требования по обеспечению транспортной безопасности, антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов). Обеспечить соблюдение требований инструкции внутри объектового режима. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком детальный график производства строительно-монтажных работ и мобилизации людей; Выполнить временные подключения к инженерным сетям (на период производства работ) по согласованным с заказчиком техническим условиям; При выполнении работ в зимних условиях обеспечить расчистку и вывоз снега с территории строительной площадки накопления снега; Обеспечить строительство временных зданий и сооружений, приобъектных складов и площадок складирования материалов, временные сооружения и бытовые помещения должны быть оборудованы устройствами автоматического тушения и сигнализацией; Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов, техника при въезде на территорию Заказчика должна быть оборудована устройствами защиты от искрения (искрогасителями). Используемые подъемные сооружения должны быть зарегистрированы и сертифицированы в Ростехнадзоре; Предусмотреть мероприятия по предупреждению растепления грунтов при производстве земляных работ; Провести работы по устройству компенсирующих мероприятий при работе на действующем производстве; Испытание свай фундаментов выполняется силами подрядчика с привлечением специализированной лаборатории; Все необходимые испытания, подтверждающие качество выполненных работ и материалов, осуществляется за счет подрядчика; Прочность бетона определять в соответствии с ГОСТ 10180-2012; Работы по бетонированию вести в соответствии с СП 70.13330.2012; Работы по монтажу металлоконструкций вести в соответствии с СП 70.13330.2012, СП 365.1325800.2017. Демонтажные работы производятся до начала выполнения строительно-монтажных работ. При выполнении демонтажных работ бетонных и железобетонных конструкций, металлоконструкций, трубопроводов выполнять подготовку, погрузку, перевозку, разгрузку, сдачу на склад ПЕСХ ЗФ (расстояние 99 км) негабаритного стального лома и отходов (для переработки) с предоставлением отчетной документации (в соответствии с регламентом взаимодействия подразделений ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» с подрядными организациями по сбору, подготовке и сдаче в переработку лома черных металлов №Р ЗФ 00.00 16-01-2017, с учетом требований порядка сдачи лома и отходов черных и цветных металлов в адрес ПЕСХ ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» для РОКС в контуре SAP ERP. |
| 6 | Материально-техническое обеспечение (поставка оборудования и материалов) | Обеспечение Подрядчиком МТР, в соответствии с Инструкцией по порядку формирования разделительной ведомости, в том числе услуг, сопутствующих поставке МТР, при согласовании с Заказчиком основных условий поставки (цены, сроков, базиса, предмета, поставщиков, порядка поставки МТР по договору с поставщиком, прейскуранта цен по договору, заключенному с указанным в Прейскуранте поставщиком.) Поставка Подрядчиком материалов для реализации временных схем для промывок и гидравлических испытаний технологических трубопроводов и резервуаров осуществляется Подрядчиком. Материалы необходимые для устройства ВЗиС поставляются Подрядчиком. Расходные жидкости для проведения промывок и гидравлических испытаний поставляются Заказчиком. Входной контроль материалов осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (НД), но не позднее 72 часов с даты поставки на Объект. Подрядчик осуществляет закупку и доставку своими силами и за счет собственных средств материалы поставки Подрядчика на Строительную площадку. В целях контроля организации процесса закупок Заказчик оставляет за собой право принимать участие в контроле сроков выполнения поставок и качества поставляемых материалов Подрядчика. Поставка Материалов Подрядчиком должна осуществляться по соответствующим документам (заказные спецификации и т.п.), утвержденным Заказчиком в установленном порядке, и передаваемых Подрядчику, в рамках утвержденной Рабочей документации. Материальное исполнение поставляемого оборудования, конструкций должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации (указано в опросных листах). Поставляемые материалы и оборудование должны иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 «холодный» (ХЛ, УХЛ). Подрядчик в целях контроля над поставками должен разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии график поставки МТР в составе Графика производства работ по форме Заказчика (Primavera); утверждать его у Заказчика и осуществлять поставку оборудования и материалов в строгом соответствии с установленными этим графиком сроками. Закупаемые для работ МТР должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, в условиях работы ОПО. Подрядчик должен обеспечить прием, разгрузку, хранение на Строительной площадке, сохранность и перевозку к месту монтажа всех МТР, входящих в состав Объекта. Подрядчик обязан на строительной площадке надлежащим образом организовать хранение приобретенных и переданных ему МТР поставки Заказчика до вовлечения в строительно-монтажные работы. Подрядчик должен обеспечить хранение МТР в соответствии с нормативными документами и указаниями изготовителя. В обоснованных случаях допускаются отступления от спецификаций, по перечню МТР, разработанных в рамках Рабочей документации. Такие отступления в обязательном порядке предварительно согласовываются с проектной организацией и Заказчиком документально, в установленном порядке. В случае обнаружения дефектов МТР, поставленных Подрядчиком, в т.ч. в процессе его монтажа или испытаний, Подрядчик должен в оговоренный срок устранить дефекты или произвести замену МТР. Перед вовлечением в СМР, в соответствии со стандартами и требованиями Заказчика, Подрядчик обязан выполнить испытания тех видов МТР поставки Подрядчика, для которых это необходимо, с оформлением соответствующих протоколов замеров и испытаний. Подрядчик несет ответственность за тарировку и калибровку средств измерения, до сдачи итогового результата работ по Договору. Поставка материала Подрядчиком должна осуществляться по соответствующим документам (опросные листы, и т.п.), утвержденным Заказчиком в установленном порядке, и передаваемых Подрядчику, в рамках утвержденной Рабочей документации. Поставляемые материалы должны проходить входной контроль, инструментальный контроль на площадке выполнения работ с оформлением документации и заключениями лаборатории на проведённые испытания. |
| 7 | Особые условия территории | Работа на территории действующего Опасного производственного объекта в стесненных условиях, вблизи с действующими коммуникациями и технологическим оборудованием, в том числе и движение технологического транспорта. Климатические условия принять для региона Норильск в соответствии с: - климатический район строительства (СП 131.13330.2020) – IБ; - зона влажности территории (СП 50.13330.2012) – нормальная; - нормативное значение ветрового давления согласно СТО 44577806.14.24-1-69-2013 – (0,60 кПа); - расчетное значение снеговой нагрузки, кг/м2 - 200 (2,0 кПа); - расчетное значение снеговой нагрузки, кг/м2 – 280; |
| 8 | Общие требования к сварочным работам | Сварочные работы выполняются под руководством аттестованных специалистов, в соответствии аттестованной технологией сварки, аттестованными сварщиками, аттестация производится по технологии НАКС, также персонал должен иметь аттестацию ВИК. Сварочные работы выполняются в соответствии с указаниями РД, а также нормативной документацией, приведенной ниже, но не ограничиваясь: а. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"; # б. РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; # в. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»; # Требования к лабораториям по неразрушающему контролю должны соответствовать СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»; Требования к испытательным лабораториям должны соответствовать СДА–15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»; При проведении сварочных работ руководствоваться требованиями РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов». |
| 9 | Требования к временным зданиям и сооружениям (ВЗиС) | Временные площадки и подъезды для размещения оборудования, материалов и техники Подрядчика должны быть согласованы с Заказчиком на этапе согласования ППР. Место (площадка) при необходимости для размещения временных зданий и сооружений, будет предоставлено Заказчиком в порядке, установленном Заказчиком, в соответствии с разделом «Проект организации строительства». Ответственность за нахождение и охрану ТМЦ на площадке лежит на Подрядчике. Установка временных зданий и сооружений санитарно-бытового, административного и складского назначения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных стандартов РФ, в области строительства. Временные бытовые помещения (вагон-дома), инструментальные, должны быть изготовлены из невоспламеняемых материалов, в том числе каркас и обшивка из металла (без применения деревянных элементов); Модульные здания, блок контейнеры, бытовки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58760-2019 и иметь сертификат качества производителя. На объекте блок-контейнеры должны быть сгруппированы по назначению. В группе не более 10 штук, расстояние между бытовками по пожарной безопасности не менее 18 метров; Вся кабельная продукция должны быть скрыта в не горящих металлических коробах; Внутри должны быть установлены пожарные извещатели и сирена, если бытовка используется как склад, то она должна быть оборудована системой пожаротушения; Все временные помещения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; Все временные помещения должны быть выкрашены в единый цвет иметь маркировку фирменного наименования Подрядчика по принадлежности с указанием ответственных лиц и актуальных контактных данных, маркировка выполняется промышленным способом. Временные сооружения и бытовые помещения (бытовки), размещаемые на территории Заказчика, должны быть оборудованы устройствами автоматического тушения и сигнализации. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает регулярный вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и строительного мусора на полигон по заключенному договору подрядчика с региональным оператором ООО «РостТех». Отходы от демонтажных работ вывозятся на площадку предприятия ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильска для утилизации. Подрядчик оборудует рабочие площадки и бытовые городки временными биотуалетами (не менее 1 на 15 чел.) с обогревом в зимний период, с уборкой и утилизацией отходов. Подрядчик обеспечивает освещение рабочих площадок и мест в соответствии с нормами, также обеспечивается аварийное освещение путей эвакуации с территории строительной площадки. Подрядчик должен обеспечить резервное энергоснабжение за счет временной мобильной генерации при необходимости или временных перерывах подачи энергии. |
| 10 | Строительный контроль Заказчика (СК) | Строительный контроль будет осуществляться силами привлеченной специализированной организации (Строительный контроль Заказчика). Персонал данной организации является представителями Заказчика, его требования/указания являются обязательными для исполнения Подрядчиком. В случае выявления в ходе осуществления строительного контроля отклонений от нормативно-методической документации, СК вправе выписать предписание (уведомление) о несоответствии, которое Подрядчик обязан устранить в указанные в предписании сроки. В случае если предписание (уведомление) не устранено в указанные сроки, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные Договором. |
| 11 | Подключение к действующим инженерным коммуникациям для обеспечения строительства энергоресурсами и водой | Подрядчик обеспечивает подключение временных сетей энергоснабжения от точки подключения предоставляемой Заказчиком до места производства работ по согласованным техническим условиям. Точка подключения оборудуется Подрядчиком - щиток во взрывозащищенном исполнении и прибором учета, обеспечивается внутренняя разводка сетей энергоснабжения оборудования в объеме, необходимом согласно разрабатываемому Подрядчиком ППР. При наличии технической возможности Заказчик оказывает содействие в получении технических условий от эксплуатирующих (снабжающих) организаций на подключение к действующим инженерным коммуникациям (источникам электро (при необходимости), тепло, водоснабжения, водоотведения, подачи сжатого воздуха, пара) для обеспечения строительства энергоресурсами. Подрядчик самостоятельно заключает договор с эксплуатирующей организацией на подключение к сетям и на поставку необходимой для выполнения работ воды. Подрядчик выполняет своими силами и средствами временные подключения к источникам водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха. В случае отсутствия технической возможности, Подрядчик должен самостоятельно обеспечить площадку строительства энергоресурсами и водой, за исключением точки отбора воды, для проведения гидроиспытаний, которую предоставляет Заказчик. |
| 12 | Требования по обращению с отходами при проведении Работ | Подрядчик самостоятельно в счет Цены Договора обязан организовать и обеспечить все требуемые законодательством действия по обращению с отходами класса V, образовавшимися в процессе выполнения работ и/или организовать передачу отходов специализированным организациям, имеющими необходимые разрешительные документы (лицензии) по самостоятельно заключаемым договорам на сбор/ транспортирование/ утилизацию/размещение отходов демонтажа (кроме размещения отходов, которые передаются Заказчику: металлолом, кабельная продукция, металлические трубопроводы и оборудование). После демонтажа металлоконструкций и трубопроводов Подрядчик выполняет резку и сортировку по нормативам приемки в лом, вывоз отходов лома черных металлов и металлических трубопроводов осуществляется на склад предприятия Единое Складское Хозяйство (ПЕСХ), расположенный в г. Норильск на удаленности 99 км от объекта строительства с документальным подтверждением сдачи металлолома. После демонтажа железобетонных и строительных конструкций Подрядчик выполняет сортировку (по типам и видам материалов), измельчение до транспортабельных размеров демонтируемых конструкций. Вывоз бетонного боя и другого строительного мусора осуществляется на специализированный полигон размещения отходов с обязательным предоставлением Заказчику по его запросу контрольных талонов к паспорту сдачи отходов на объект размещения, содержащих сведения о принятых отходах. Полигоны размещения отходов демонтажа в разрезе объектов и конкретных объемов размещаемых отходов на данных полигонах предварительно согласовывается с Заказчиком. Полигон размещен от объекта строительства на удаленности до 99 км. После демонтажа оборудования Подрядчик выполняет разборку элементов оборудования до транспортабельных размеров. Вывоз демонтируемого оборудования осуществляется на склад Заказчика. После демонтажа кабельной продукции Подрядчик выполняет разделку на необходимые мерные отрезки длиной не более 1 м, разглаживание и увязку в бухты с сортировкой по типу демонтируемого кабеля/провода. Вывоз демонтируемой кабельной продукции осуществляется на склад Заказчика. Подрядчик самостоятельно отчитывается перед государственными органами и самостоятельно несет ответственность в случае выявления нарушений в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Подрядчик: -обеспечивает содержание и уборку Строительной площадки, включая примыкающие участки дорог и тротуаров, предотвращает рассыпание отходов и загрязнения, захламление территории строительной площадки и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика. -обеспечивает сбор, накопление, погрузку-разгрузку, транспортировку отходов до места размещения, переработки и утилизации отходов, строительного и иного мусора, остатков упаковки, твердых коммунальных отходов и т.п., образующиеся в ходе выполнения работ по Договору. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Подрядчик в счет цены Договора обязуется организовать деятельность по обращению с отходами I-V класса опасности на Строительной площадке, а именно: − ведение учёта, отчетности и нормирование отходов; − разработка паспортов отходов получение актов биотестирования (в случае возникновения необходимости); − предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке, в том числе ежегодной статистической отчетности по форме 2-тп; − декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством, в частности выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся при выполнении Работ); − заключение договоров на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов со специализированными организациями, имеющими необходимые разрешительные документы; − организацию мест накопления отходов, в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; − назначение специально обученного ответственного лица; − организация и проведение производственного экологического контроля в период выполнения работ по Договору с предоставлением в установленном законом порядке ежегодного отчета по результатам производственного экологического контроля в государственные контролирующие органы. |
| 13 | Требования по соблюдению норм охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды | Подрядчик обеспечивает за свой счет соответствие всем применимым требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика, выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (далее - ОТ, ПБ и ООС) для всех видов работ и для всего персонала, задействованного для выполнения работ, в том числе персонала Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения своих обязательств по Договору. Используемое оборудование и вспомогательные материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде; Подрядчик отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ, правил пожарной техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика; На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам; Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых вспомогательных материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам; Допускать на объект выполнения работ руководителей подразделений и работников службы промышленной безопасности Заказчика, выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика и представлять документы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности и охраны труда; Подрядчик обязан назначить лиц, ответственных за обеспечение правил охраны труда, промышленной безопасности, за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах, имеющих соответствующую аттестацию в области охраны труда, промышленной безопасности, и обеспечить их присутствие в месте оказания услуг; Подрядчик обязан принять все необходимые и надлежащие меры по защите имущества Заказчика и окружающей среды на месте производства работ и других рабочих площадках, и местах где выполняются Работы от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ, а также по недопущению или сведению к минимуму причинения любых неудобств населению (третьим лицам) или другим Подрядчикам; Подрядчик обязан соблюдать Кардинальные правила безопасности (КПБ); Подрядчик обязан обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду в случаях, предусмотренных действующим природоохранным законодательством (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов); Подрядчик обязан соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду; Подрядчик обязан соблюдать требования политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих требования по охране груда, промышленной безопасности и охране окружающей среды; Подрядчик обязан соблюдать Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС; Подрядчик обязан направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и иные формы отчетности в области ОТ, ПБ и ООС; Подрядчик обязан незамедлительно (согласно утвержденной схемы оповещения) информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении Работ на территории Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Работники Подрядчика должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): защитными касками со световозвращающими полосами и съемными подбородочными ремешками, средствами защиты органов зрения, дыхания, спецодеждой и спецобувью, рукавицами, перчатками, страховочными системами (при выполнении работ на высоте), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию (щитки для защиты глаз и т.п.). Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты или с неисправными средствами СИЗ к выполнению работ не допускаются. При организации и проведении работ Подрядчику необходимо руководствоваться в области ОТ и ТБ следующими документами, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 г. №334 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11 декабря 2020 (Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности (с изм.1)»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 884н от 11 декабря 2020 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - Постановление Федерального горного и промышленного надзора России № 63 от 30.10.1998 «Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»; - РД 03-495-2002 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»; - СП 365.1325800.2017 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Правила производства и приемки работ при монтаже»; - СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»; - СДА-24-2009 «Правила аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий»; - СТО «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Таймырская топливная компания». Подрядчик несет ответственность за нарушения ОТ, ПБ и ООС в размере неустойки, установленной Договором. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Подрядчик должен выполнять работы в соответствие с требованиями природоохранного законодательства, процедурами и стандартами Заказчика, другими требованиями, которые определил Заказчик. Довести до сведения своего персонала и персонала Субподрядчика, привлекаемого для выполнения работ на объектах Заказчика, требования Корпоративной экологической политики Заказчика. Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды, разработать мероприятия по их предотвращению и ликвидации. В соответствии с согласованной с Заказчиком формой отчётности предоставлять квартальные и годовой отчёт по основным эколого-экономическим показателям и производственному контролю. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду. Обучить персонал деятельности по обращению с отходами производства. В ходе организации и производства работ обеспечить складирование материалов, в соответствии с требованиями Заказчика и изготовителя на согласованных площадках, оборудованных для размещения МТР. В счет стоимости работ по договору обеспечить ежедневную уборку площадки, сбор, вывоз, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ. Представлять Заказчику документы, подтверждающие вывоз и сдачу отходов. Обеспечить ежедневную уборку площадки, сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов. Подрядчик обязан производить чистку строительной техники, выезжающей с территории Строительной площадки от грязи в таком объеме, чтобы предотвратить загрязнение существующих автомобильных дорог при выезде на них вышеуказанной техники; После выполнения работ Подрядчик обязан очистить Строительную площадку от временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих ему. Не выполнять работы, не предпринимать действия, ведущие к ухудшению состояния окружающей среды. Иные требования, установленные Договором. |
| 15 | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Исполнительную документацию оформить в соответствии с условиями Договора, в том числе: 1. Подрядчик должен вести и передавать Заказчику Исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, а также акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, по мере завершения, определенных в Рабочей документации работ. 2. Исполнительная документация передается Заказчику ежемесячно одновременно с Актами выполненных работ в объеме, необходимом для подтверждения объемов выполненных работ. 3. Исполнительная документация должна вестись Подрядчиком в составе и порядке, предусмотренным требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 4. ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая (правила выполнения)»; 5. В состав Исполнительной документации входит Рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполненных в натуре работ Рабочей документации, сделанных ответственным лицом Подрядчика. Внесение изменений и записей в Рабочую документацию допускается только в порядке, предусмотренном требованиями Обязательных технических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, по согласованию с Заказчиком и лицом, осуществляющим Авторский надзор за строительством. Подрядчик обеспечивает содействие Заказчику в оформлении разрешительной и сдаточной документации. 6. Подрядчик должен предоставить Заказчику, в т.ч. при необходимости разработать, всю Эксплуатационную документацию на Объекты, установленную требованиями обязательных технических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, кроме Технологического регламента и Плана ликвидации аварийных ситуаций. 8. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и соответствовать нормативно-технической документации и нормативным актам Российской Федерации. 7. Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"; 8. Нормативными требованиями РФ для отдельных видов работ или инженерных систем, оборудования; 9. Регламент «Ведение исполнительной и формирование приёмо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства» от 09.06.2023 №ТТК/186-п, предоставляемой подрядчиком в АО «ТТК», утвержденным приказом №ТТК/186-п от 09.06.2023; В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет и передает Заказчику чертежи КМД, разработанные заводом-изготовителем; Исполнительную документацию предоставить в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (Flash-носитель) в форматах Acrobat, Reader, Word, AutoCAD. Требования к передаче документации на бумажном и электронных носителях определяются НМД Заказчика. |
| 16 | Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком | - Проектная документация по проекту «Реконструкция Дудинской нефтебазы» (шифр: РН-Д), получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»- передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. - Рабочая документация по проекту «Реконструкция Дудинской нефтебазы» (шифр: РН-Д), утвержденная «В производство работ» - передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. - Методические указания по применению фирменного стиля ПАО «ГМК «Норильский никель» - передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. - СТО Система управления ПБ и ОТ. Управления подрядными организациями в области ПБ и ОТ в АО «Таймырская топливная компания» - передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. - Схема антикоррозийных лакокрасочных покрытий по объектам РЭН ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» на 2023 год - передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. - Регламент РГ.01.05.ТТК «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденное в АО «ТТК» приказом от 09.06.2023 № ТТК/186-п - передается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. |
| 17 | Транспортная доступность объекта производства работ | Аэропорт Алыкель обеспечивает постоянное авиасообщение. Расстояние от аэропорта Алыкель до нефтебазы Дудинской по автомобильной дороге составляет 57 км. Автодорога Дудинка – р-он Кайеркан - Норильск связывает нефтебазу с портом Дудинка для доставки МТР. Железная дорога Дудинка – р-он Кайеркан - Норильск связывает нефтебазу с портом Дудинка для доставки МТР. Порт Дудинка работает на прием грузов круглогодично (за исключением паводкового периода) от портов Архангельска и Мурманска. В период летней навигации доставка грузов возможна из Красноярска и Лесосибирска. |
| 18 | Нормативные документы | Работы выполнять в соответствие с общероссийскими и территориальными нормами, но не ограничиваясь: - СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; - ГОСТ 9.602-2016 «Общие требования к защите от коррозии»; - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон №384-Ф3 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013); - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ГОСТ 1510-2022. «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"; - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации»; - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для строительных конструкций»; - ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 365.1325800.2017 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Привила производства и приемки работ при монтаже»; - Правила устройства электроустановок. Седьмое издание; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций» - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; - Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов». |
| 19 | Требования к разработке календарно-сетевого графика (КСГ) реализации проекта и формировании отчетности на основании КСГ | Подрядчик обязан организовать работу по ежедневному сбору фактических данных по исполнению работ по проекту и формированию отчетных документов по отклонениям от плановых сроков выполнения работ, отклонениям от плановых физических объемов по выполняемым работам, отклонениям от плановой численности и обеспеченности трудовыми ресурсами; Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику суточно-месячный график производства работ, составленный из расчета трудозатрат, с указанием рациональной последовательности, очередности и сроков производства работ, количества рабочих, строительной техники. Форма графика согласовывается с Заказчиком. |
| 20 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы определяется в соответствии с Договором, исчисляется с момента подписания завершающего акта по каждому Этапу строительства и составляет 60 (шестьдесят) месяцев. Подрядчик гарантирует качество работ, на протяжении всего периода выполнения работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ и несет ответственность за отступление от них. В случае выявления недостатков в работе представленных к оплате (в том числе скрытые работы, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ, производится Подрядчиком своими силами, средствами и материалами. |
| 21. | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 31.12.2026, в соответствии с Графиком производства работ. |

Подписи Сторон: