СТОИМОСТЬ заполняется Участниками закупки	Приложение № 2

к Договору №_____________ от «___» ___________ 202_ г

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по проекту
«Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д, (Этап строительства 1 (часть работ), 8 (часть работ))

| № этапа выполнения работ | Этап работ/Вид работ/Шифр, наименование раздела РД |  | Сроки выполнения работ |  | Стоимость выполнения этапов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | руб. (без НДС) |
| 1. | Этап строительства № 1 в соответствии с РД (часть работ) / Этапы строительства № 1, 13 в соответствии с ПД |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР), в т.ч.: |  | с даты заключения договора | 29.05.2025 |  |
| 1.1.1 | Разработка ППР |  | с даты заключения договора | не позднее 25.05.2025 |  |
| 1.1.2 | Согласование ППР |  | 26.05.2025 | 29.05.2025 |  |
| 1.2. | Демонтажные работы |  | 30.05.2025 | 20.07.2025 |  |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы, в т.ч. по Объектам: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Резервуарный парк ЛВЖ (4 ед., V=1000 м3, титул по генплану 7): Резервуары Р-25, Р-26 – 2 ед. (Аи-92, Аи-95); Резервуар Р-27 – 1 ед. (ДТ Евро-2, ДТ Евро-4); Резервуар Р-28 – 1 ед. (ТС-1). |  | 21.06.2025 | не позднее 30.11.2026 |  |
| 1.3.1.1 | РН-Д-01.1-07-КЖ | Выполнение земляных работ (Резервуары Р-25, Р-26, Р-27, Р-28) | 21.06.2025 | 15.09.2025 |  |
|  |  | Устройство фундаментов (Резервуары Р-25, Р-26, Р-27, Р-28) | 15.08.2025 | 31.12.2025 |  |
| 1.3.1.2 | РН-Д-01.1-07-НК | Устройство системы канализации | 01.07.2025 | 30.12.2025 |  |
| 1.3.1.3 | РН-Д-01.1-07-ТХ (в границе каре резервуарного парка) | Монтаж резервуаров Р-25, Р-26, Р-27, Р-28, технологических трубопроводов, запорной арматуры | 30.11.2025 | 15.10.2026 |  |
| 1.3.1.4 | РН-Д-01.1-07-ЭГ (в границе каре резервуарного парка) | Монтаж заземления | 15.06.2026 | 30.11.2026 |  |
| 1.3.1.5 | РН-Д-01.1-07-КМ (в границе каре резервуарного парка) | Монтаж металлоконструкций и опор | 15.01.2026 | 15.10.2026 |  |
| 1.3.1.6 | РН-Д-01.1-07-ПТ | Монтаж трубопроводов пожаротушения, орошения резервуаров Р-25, Р-26, Р-27, Р-28 | 15.06.2026 | 15.10.2026 |  |
| 1.3.1.7 | РН-Д-01.1-00-КМ | Устройство фундаментов совмещенных мачт освещения | 01.05.2026 | 15.10.2026 |  |
| 1.3.1.8 | РН-Д-01.1-00-ПТ | Перенос существующих сетей пожаротушения | 10.05.2026 | 30.11.2026 |  |
| 1.3.1.9 | РН-Д-01.1-00-ГП | Устройство бетонного основания каре резервуарного парка ЛВЖ (4 ед., V=1000 м3, титул по генплану 7) | 20.04.2026 | 30.09.2026 |  |
| 1.3.2 | Тепломатериалопроводы (тит. 29); |  | 01.08.2025 | не позднее 30.11.2026 |  |
| 1.3.2.1 | РН-Д-01.1-07-КМ (за границей каре) | Монтаж металлоконструкций, свай, опор | 01.08.2025 | 30.09.2026 |  |
| 1.3.2.2 | РН-Д-01.1-07-ТХ (за границей каре) | Монтаж технологических трубопроводов, запорной арматуры | 01.09.2025 | 30.10.2026 |  |
| 1.3.2.3 | РН-Д-01.1-07-ЭГ (за границей каре) | Монтаж заземления | 15.07.2026 | 31.11.2026 |  |
| 1.3.3 | Аппаратурный блок-бокс (тит. 42). |  | 02.02.2026 | не позднее 30.11.2026 |  |
| 1.3.3.1 | РН-Д-01.1-42-КМ | Монтаж свай, опорной рамы | 02.04.2026 | 30.08.2026 |  |
| 1.3.3.2 | РН-Д-01.1-42-АТХ | Монтаж аппаратурного блок-бокса | 30.08.2026 | 15.09.2026 |  |
| 1.3.3.3 | РН-Д-01.1-42-ЭГ | Монтаж заземления | 15.09.2026 | 30.11.2026 |  |
| 1.4. | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания) |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 |  |
| 2. | Этап строительства № 8 в соответствии с РД (часть работ)/ Этап строительства № 1 в соответствии с ПД |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта производства работ (ППР), в т.ч.: |  | с даты заключения договора | 31.07.2025 |  |
| 2.1.1 | Разработка ППР |  | с даты заключения договора | не позднее 30.06.2025 |  |
| 2.1.2 | Согласование ППР |  | 01.07.2025 | 31.07.2025 |  |
| 2.2. | Строительно-монтажные работы, в т.ч. по объектам: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | АСН для отпуска светлых нефтепродуктов (Переподключение к новой инфраструктуре) (тит. 8); |  | 01.08.2025 | не позднее 30.11.2026 |  |
| 2.2.1.1 | РН-Д-08.1-08-АС | Устройство ж/б лотка, свай, опор | 01.08.2025 | 15.10.2026 |  |
| 2.2.1.2 | РН-Д-08.1-08-ТК | Монтаж трубопроводов, запорной арматуры | 01.09.2025 | 15.11.2026 |  |
| 2.2.1.3 | РН-Д-08.1-08-ЭГ | Монтаж заземления | 15.11.2026 | 30.11.2026 |  |
| 2.3. | Пусконаладочные работы (индивидуальные испытания) |  | 01.12.2026 | 31.12.2026 |  |

Подписи Сторон: