Приложение № 3.1.3

к Договору №_____________ от «___» ___________ 202_ г

Порядок формирования единичных расценок на дополнительные виды работ

Данная процедура регулирует порядок взаимодействия Сторон в случае появления видов работ, которые по условиям Договора могут считаться Дополнительными видами работ, а также содержит требования к формированию новых единичных расценок на такие виды работ.

- Порядок взаимодействия в случае появления новых видов работ

- В случае появления новых видов работ, которые по условиям Договора считаются Дополнительными видами работ, Подрядчик направляет Заказчику запрос на формирование новой единичной расценки (далее – Запрос на Изменение / Change order request (COR)) по Форме 3.1.3.1 в соответствии с порядком, приведенном в данной процедуре.

- Заказчик не рассматривает любые Запросы на Изменения от Подрядчика, если речь идет о более точном определении, детализации или уточнении способа, метода, технологии выполнения работ по Договору

- В соответствующих разделах формы Запроса на Изменение должна содержаться вся информация, указанная ниже, и другая дополнительная информация по необходимости:

  - Описание причин, по которым Подрядчик считает работы, рассматриваемые в Запросе на Изменение, Дополнительными видами работ;

  - Обоснование изменения, включая:

    - Ссылка на пункт(ы) Договора и/или Приложений к нему, которые дают Подрядчику основание полагать, что работы, отраженные в Запросе на Изменение, являются Дополнительными видами работ;

    - Техническая документация, касающаяся видов и объема работ, описанных в Запросе на Изменение;

    - Другая необходимая информация, в том числе по запросу Заказчика.

  - Стоимостная оценка, включая:

    - Расчет величины единичной расценки на виды работ, которые по предположению Подрядчика являются Дополнительными видами работ;

    - Расчет общей стоимости работ по запрашиваемой Подрядчиком единичной расценке;

    - Общая стоимость Работ по Договору в случае согласования Запроса на Изменение (в соответствии с условиями Договора).

  - Оценка влияния на какой-либо из пунктов Договора или Приложений к нему, например, цена Договора, прайс-лист с единичными расценками, выполнение обязательств и т.д.

  - Подтверждение того, что представленная Подрядчиком стоимостная оценка является твердой и без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с утвержденным Заказчиком описанием единичной расценки, условиями Договора и Приложений к нему.

  - Приложения к Запросу на Изменение.

- Признание работы, указанной в Запросе на Изменение, Дополнительным видом работ, не учтенным в Прайс-листе единичных расценок на работы (Приложение № 3.1.2 к Договору), оформляется согласованием Запроса на Изменение согласительной комиссией Заказчика. Отметка «СОГЛАСОВАНО» в Запросе на Изменение означает распоряжение Заказчика на внесение изменения в Договор (Распоряжение на Изменение, Change Order (СО)).

- В случае согласования Запроса на Изменение согласительной комиссией Заказчика Стороны оформляют дополнительное соглашение к Договору на условиях, отраженных в согласованном Заказчике Запросе на Изменение и приложениях к нему.

- Требования к формированию стоимостной оценки Запроса на изменение

  - Стоимостная оценка Запроса на Изменение определяется подтвержденными технической документацией физическими объемами работ и соответствующей новой единичной расценкой, величина которой определяется согласно приведенным ниже требованиям.

  - Единичные расценки для Запросов на Изменение соответствуют тем же критериям и учитывают в своей величине тот же перечень и структуру затрат, как указано в Договоре и Приложениям к нему, в том числе в Приложении № 3.1.2 к Договору «Прайс-лист и описание укрупненных единичных расценок».

  - Величина единичных расценок на Дополнительные виды работ состоит из прямых затрат, включающих фонд оплаты труда рабочих и затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, а также прочих затрат на работы.

  - Стороны согласовали, что величина прямых затрат определяется ресурсным методом, исходя из нормативной оценки количества человеко-часов и времени работы строительных машин и механизмов для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком трудозатраты в человеко-часах и машинозатраты в машино-часах, для выполнения Дополнительных видов работ. Оценка трудо- и машинозатрат Подрядчика должна быть основана на нормативной оценке по ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы).

  - Подрядчик может использовать иной общепринятый источник нормативной оценки трудозатрат только предварительно согласовав его использование с Заказчиком и обеспечив Заказчику доступ к такому источник. В любом случае, по избежание любых сомнений, приоритетным источником оценки количества прямых строительных ресурсов являются ГЭСН.

  - Цены на прямые строительные ресурсы определяются на основании ставок нормо-часа рабочих и строительных машин и механизмов, зафиксированных в Приложении № 3.1.4 к Договору «Ставки нормо-часа работы по основным строительным специальностям» и Приложении № 3.1.5 к Договору «Ставки нормо-часа работы основных строительных машин и механизмов».

  - Для тех специальностей рабочих и строительных машин и механизмов, для которых в Приложении № 3.1.4 и Приложении № 3.1.5 отсутствуют зафиксированные ставки нормо-часа, но которые согласно нормативной оценке расхода прямых строительных ресурсов необходимы для выполнения Дополнительного вида работ, Подрядчиком принимается средняя ставка нормо-часа по дисциплине (группе) работ (позиции Приложений № 3.1.4 и Приложений № 3.1.5 с кодом УЕР-ХХ).

  - Прочие затраты определяются процентом от стоимости прямых строительных ресурсов (затрат на оплату труда рабочих и затрат на основные машины и механизмы) в размере ___%.

- Общая величина единичной расценки на Дополнительный вид работ (УЕРДОП) определяется по формуле:

УЕРДОП=ТЗР х ЦТЗР+МАШ х ЦМАШ*1+КПРОЧ / 100% , где:

ТЗР – расход трудовых ресурсов основных рабочих для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ, чел-ч;

ЦТЗР – ставка нормо-часа труда основных рабочих согласно Приложению № 3.1.4 к Договору, руб. без НДС / чел-ч;

МАШ – расход технических ресурсов (строительных машин и механизмов) для выполнения единицы объема Дополнительного вида работ, маш-ч;

ЦМАШ – ставка нормо-часа работы строительных машин и механизмов согласно Приложению № 3.1.5 к Договору;

КПРОЧ – норматив прочих расходов Подрядчика.

  - В случае, если в Прайс-листе единичных расценок на работы (Приложение № 3.1.2 к Договору) присутствуют работы-аналоги, цена Дополнительных видов работ определяется на основании соответствующей единичной расценки. Работы считаются аналогами, если у них совпадают технология выполнения и используемые трудо- и машино-ресурсы.

  - По решению Заказчика допускается уточнение наименований отдельных прямых строительных ресурсов по сравнению с их нормативными наименованиями в элементной норме, если такое уточнение повышает прозрачность расчета единичной расценки. Не допускается внесение изменений в нормативные наименования прямых строительных ресурсов, приводящее к завышению нормативного количества человеко-часов и машино-часов ценообразующих прямых строительных ресурсов. Подрядчик обеспечивает Заказчика всеми необходимыми документами для подтверждения необходимости уточнения нормативных наименований прямых строительных ресурсов. Стороны согласовали, что при любых сомнениях Заказчика в необходимости внесения изменений, элементная норма должна оставаться неизменной

  - По решению Заказчика для определения ставки нормо-часа строительных машин и механизмов, для которых в Приложении № 3.1.5 к Договору отсутствуют зафиксированные ставки нормо-часа, Подрядчик выполняет маркетинговый анализ рынка в объеме не менее трех коммерческих предложений и принимает в качестве ставки нормо-часа наименьшее из полученных коммерческих предложений. Согласованная Заказчиком ставка нормо-часа фиксируется в Приложении № 3.1.5 при заключении Дополнительного соглашения к Договору.

  - В отдельных исключительных случаях по решению Заказчика при определении единичной расценки на отдельные специальные Дополнительные виды работ может учитываться стоимость прямых субподрядных затрат Подрядчика на единицу работы, без начисления на данные затраты норматива прочих затрат Подрядчика, если такой метод оценки приводит к оптимизации величины единичной расценки на Дополнительный вид работ. При этом Сторонами однозначно понимается, что в случае сомнения Заказчика о целесообразности учета в единичной расценке прямых субподрядных затрат на единицу работы, приоритетным остается метод нормирования прямых строительных ресурсов

  - Для подтверждения величины единичной расценки на Дополнительные виды работ в части нормо-часа строительных машин и механизмов и/или прямых субподрядных затрат на единицу работы, рассчитанных в соответствии с п.8.3 и п.8.4, Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие фактическую  понесенные затраты (договоры аренды, платежные поручения, счет-фактуры и иные необходимые документы по запросу Заказчика). В случае если фактически понесенные затраты на единицу объема Дополнительного вида работ, определенные на основании полученных от Подрядчика документов, оказываются меньше величины затрат, рассчитанной в соответствии с п.8.3 и п.8.4, Стороны обязуются выполнить пересчет соответствующей единичной расценки в целях её приведения к величине фактически понесенных затрат, заключить соответствующее Дополнительное соглашение на корректировку единичной расценки и, при необходимости, внести корректировки в ранее выпущенную первичную учетную документацию.

- Требования к регистрации и учету Запросов на Изменения

- Запросам на Изменение присваиваются последовательные идентификационные номера (COR-XXX-REV-XXX). Не допускается повторное использование идентификационных номеров.

- Подрядчик должен регистрировать документы об изменениях и своевременно обновлять записи об их статусе. Состав информации по изменениям, ежемесячно предоставляемый Подрядчиком Заказчику (по каждому документу) в составе Реестра Запросов на Изменения:

  - Номер и дата договора;

  - Идентификационный номер Запроса на Изменение;

  - Наименование Запроса на Изменение;

  - Статус документа на изменение:

    - в разработке;

    - на рассмотрение;

    - одобрен;

    - уточнение;

    - отменен;

    - отклонен;

    - подписан.

  - Стоимость изменения;

  - Влияние на общую стоимость Договора;

  - Изменяемые пункты Договора, изменяемые Приложения к Договору;

  - Исходящий номер письма Подрядчика с Запросом на Изменение;

  - Дата исходящего письма Подрядчика с Запросом на Изменение;

  - Исходящий номер письма с решением Заказчика;

  - Дата исходящего письма с решением Заказчика;

  - Примечание.

Приложения:

- Форма 3.1.3.1 – Форма Запроса на Изменение

- Форма 3.1.3.2 – Калькуляция новой единичной расценки (пример)

Подписи Сторон:

Форма 3.1.3.1

Форма Запроса на Изменение

| Заказчик | Подрядчик |  |  | Договор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ТТК» | (наименование) |  |  | (номер, дата) |  |  |
| ЗАПРОС на Изменение |  | COR | (указать номер) |  | Rev. | (указать номер) |
| Наименование: (текст) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел А – Описание: |  |  |  |  |  |  |
| (описание в соответствии с п. 3.А) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел В - Обоснование: |  |  |  |  |  |  |
| (обоснование в соответствии с п. 3.В) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел С – Стоимостная оценка: |  |  |  |  |  |  |
| Проект номера единичной расценки |  |  |  |  |  |  |
| Проект наименования единичной расценки |  |  |  |  |  |  |
| Единичная расценка |  |  |  |  | руб. без НДС / (ед.изм) |  |
| Объем работ |  |  |  |  | (ед.изм) |  |
| Стоимость на объем работ |  |  |  |  | руб. без НДС |  |
| Стоимость Договора при согласовании Изменения |  |  |  |  | руб. без НДС |  |
| (описание примененной методики ценообразования) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел D – Влияние на условия Договора: |  |  |  |  |  |  |
| (текст) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел E – Подтверждение стоимостной оценки: |  |  |  |  |  |  |
| Стоимостная оценка является твердой и без каких-либо оговорок учитывает все риски, затраты и вознаграждение Подрядчика в соответствии с утвержденным Заказчиком описанием единичной расценки, условиями Договора и Приложений к нему. |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |
| Приложения раздела А: (Подтверждения описания Изменения) Приложения раздела В: (Обоснование Изменения) Приложения раздела С: (Расчет стоимости Изменения) Приложения раздела D (Проект необходимых корректировок в Договор и Приложения к нему) |  | От ПОДРЯДЧИКА ФИО: Должность: Дата: Подпись: |  |  |  |  |
| ОТВЕТ Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| ☐ СОГЛАСОВАНО | Распоряжение Заказчика о внесении изменений в Договор |  |  |  |  |  |
| ☐ Запрос уточнения | Подрядчик направит повторно с необходимыми изменениями |  |  |  |  |  |
| ☐ ОТКЛОНЕНО |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Отменено Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий Заказчика: |  |  |  |  |  |  |
| Приложения к комментарию: |  | От ЗАКАЗЧИКА ФИО: Должность: Дата: Подпись: |  |  |  |  |

* - текст, выделенный (КУРСИВОМ), означает ячейки, подлежащие заполнению Подрядчиком

Подписи Сторон:

Форма 3.1.3.2

Калькуляция новой единичной расценки (пример)

| Номер COR: |  | COR-001-REV-000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код (проект): |  | УЕР-06-01-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (проект): |  | Устройство лицевого покрытия пола из керамической плитки |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание УЕР (проект): |  | Выполнение полного комплекса работ в соответствии с проектными решениями, включая подстилающие слои, деформационные швы, устройство плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСН 11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |  | 0,01 1 / 100 | 61149,40 |  | 605,80 |  |
|  | # Приложение 2.4 п.5 | # Затраты труда рабочих (ср 3,2) | # чел.-ч | # 119,78 | # 1,2 | # 500,00 |  | # 600,00 |  |
|  | # Приложение 2.5 п.1 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # маш.час | # 2,3 | # 0,02 | # 150,00 |  | # 3 |  |
|  | # Приложение 2.5 п.2 | # Растворосмесители передвижные 65 л | # маш.час | # 1,56 | # 0,02 | # 140,00 |  | # 2,8 |  |
| 2 | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжек |  | 0,01 1 / 100 | 16139,62 |  | 161,50 |  |
|  |  | # Затраты труда рабочих (ср 2,2) | # чел.-ч | # 39,51 | # 0,4 | # 400,00 |  | # 160,00 |  |
|  | # Приложение 2.5 п.1 | # Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | # маш.час | # 1,27 | # 0,01 | # 150,00 |  | # 1,5 |  |
| 3 | … | … | … | … | … | … |  | … |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 767,30 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 7,30 |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |
| С учетом прочих затрат на Работы (Кпроч по Договору = 45%): 767,30 * (1 + 45% / 100%) |  |  |  |  |  |  | 1112,59 |  |

* - тарифные ставки нормо-часа и норматив прочих затрат, приведенные в данном примере, являются условными. Фактические значения указанных компонентов единичной расценки принимаются Подрядчиком по условиям Договора. В случае формирования документа в ПО «Гранд-смета» используется форма «Ресурсная смета (краткая форма)» без вывода на печать базисного уровня цен.

Подписи Сторон: