Приложение № 3.1.6

к Договору №_____________ от «___» ___________ 202_ г

Методика

формирования сметной документации и учета сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок в ПАО «ГМК «Норильский никель»

Содержание

1.	Область и границы применения	3

2.	Общие положения	3

3.	Требования к заданию на проектирование с применением укрупненных единичных расценок	3

4.	Определение стоимости проектных, изыскательских работ	5

5.	Определение стоимости строительства с применением укрупненных единичных расценок	5

6.	Порядок формирования укрупненных единичных расценок на новый вид работ	6

7.	Локальные сметные расчеты (сметы) сформированные с применением укрупненных единичных расценок	7

8.	Сводный сметный расчет стоимости строительства с применением укрупненных единичных расценок	13

9.	Утверждение проектно-сметной документации с применением укрупненных единичных расценок	16

10.	Определение стоимости строительства на инвестиционных фазах «Инициирования», «Планирования» и «Реализация» при формировании плановой цены контракта и заключении договоров подряда на основании сметной документации с применением укрупненных единичных расценок	16

11.	Формы первичной документации по учету работ в капитальном строительстве с применением укрупненных единичных расценок	17

12.	Ответственность	18

Приложение А Нормативные ссылки	19

Приложение Б Сокращения	21

Приложение В Термины	23

Приложение Г Типовые требования к формированию ВОР, материально-технических ресурсов и оценке капитальных вложений с использованием укрупненных единичных расценок	24

Приложение Д Образец составления ВОР	25

Приложение Е Образец по оценке величины капитальных вложений с применением УЕР	26

Приложение Ж Требования к составлению сметной документации	27

Приложение И Образец составления локального сметного расчета	28

Приложение К Перечень дополнительных прочих видов работ и затрат, не входящих в состав УЕР, для формирования сводного сметного расчета с использованием УЕР для проектов капитального строительства с учетом особенностей применения геоэнергетической отрасли (Норильский промышленный район)	29

Приложение Л Форма расчета стоимости пусконаладочных работ и комплексного опробования	30

- Область и границы применения

  - Настоящая Методика по формированию сметной документации и учету сметной стоимости проектов капитального строительства с применением укрупненных единичных расценок в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Методика) устанавливает единые требования к систематизации и формированию единой методологии по составлению сметной документации, определению сметной стоимости инвестиционных проектов капитального строительства (новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений) с применением укрупненных единичных расценок (далее – УЕР) на всех стадиях разработки предпроектной, проектной документации (далее – ПД) и рабочей документации (далее – РД), а также с целью формирования договорных цен на строительную продукцию для проектов  капитального строительства (далее – КС) в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).

  - Требования настоящей Методики распространяются на работников Компании и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН), участвующих в подготовке и реализации инвестиционных проектов КС с применением УЕР.

  - Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях/РОКС НН – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию и архивного дела».

- Общие положения

Настоящая Методика устанавливает требования по определению стоимости КС с использованием УЕР в текущих ценах на первоначальных стадиях оценки проекта и разработки технико-экономических обоснований (далее – ТЭО), подготовки основных технических решений (далее – ОТР), на стадии разработки ПД или РД, а также в целях проведения закупочных процедур.

Настоящая Методика разработана с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр) и прочих нормативных документов, разработанных Федеральными органами исполнительной власти, действующим законодательством РФ, а также с учетом положений действующих нормативно-методических документов (далее – НМД) Компании.

Формирование сметной документации и учет сметной стоимости проектов КС с применением УЕР осуществляется с применением программного обеспечения «Гранд смета» (далее – ПО «Гранд смета») и автоматизированной системы управления «Проектное бюджетирование» в соответствии с Методикой по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель».

- Требования к заданию на проектирование с применением укрупненных единичных расценок

- В задании на проектирование (далее – ЗнП) (на всех стадиях проектирования) в обязательном порядке предусматривается:

Требования по разработке ведомости объемов работ

    - Ведомость объемов работ (далее – ВОР) – это документ, отражающий информацию о перечне и физических объемах работ по структуре УЕР, материально-технических ресурсах (далее – МТР), включая основные материалы и оборудование, и услугах при поставках оборудования (шефмонтаж, шефналадка, стажировка, разработка конструкторской документации) согласно проектным данным.

    - ВОР в разрезе Сборника УЕР (Перечень УЕР) является неотъемлемой частью комплекта разрабатываемой документации. Этап подготовки ВОР является началом оценки капитальных затрат в разрезе Сборника УЕР (Перечень УЕР).

    - Сборник УЕР (Перечень УЕР) сформирован на основании проектных решений и описывает расценки на выполнение СМР. Перечень УЕР содержит кодировку, наименования и единицу измерения УЕР с группировкой по дисциплинам (группам) работ. Каждая УЕР содержит описание основных технологических операций, а также информацию о сопутствующих работах, которые при необходимости выполняются на строительной площадке.

    - ВОР может быть сформирован заказчиком самостоятельно, проектным институтом/проектной организацией (далее – проектировщик) или строительным подрядчиком по поручению заказчика.

    - ВОР формируется в разрезе объектов строительства, подобъектов, пусковых комплексов, этапов строительства, конструктивных элементов/видов работ, вех реализации проекта, в разрезе перечня УЕР на демонтажные, строительно-монтажные работы (далее – СМР), специальные строительные работы, горно-капитальные работы и оснащение горных выработок. Перечень объектов строительства формируется проектировщиком и согласовывается заказчиком. При разработке и передаче заказчику технической документации частично, ВОР формируется в разрезе объектов строительства согласно этапов выпуска технической документации.

    - Источником для формирования ВОР являются чертежи и спецификации стадии ПД и РД, пояснительная записка и ПОС.

    - На этапе подготовки документации стадии ТЭО, ОТР источниками информации о физических объемах работ могут служить объекты-аналоги наиболее схожие с проектируемым объектом.

    - Согласно типовым требованиям к формированию ВОР (Приложение_Г к настоящей Методике), отражение основных МТР в ВОР является обязательным. В форме ВОР основные материалы и оборудование указываются отдельными строками и группируются с соответствующими работами (УЕР).

    - Объем и номенклатура МТР в ВОР должна соответствовать данным по основным МТР, указанным в спецификациях и на чертежах по разделам ПД или РД.

    - На этапах подготовки ТЭО и ОТР попозиционное отражение в ВОР номенклатуры МТР является обязательным для МТР, по которым в проектной документации отражена информация о перечне МТР с указанием их характеристик.

    - При формировании ВОР отдельными строками отображаются затраты на ЗИП, шефмонтаж, шефналадку, ПНР, стажировку, разработку конструкторской документации.

    - Типовые требования по формированию ВОР на различных этапах реализации проекта приведены в Приложении Г к настоящей Методике.

    - Образец составления ВОР приведен в Приложении Д к настоящей Методике.

  - Требования к оценке капитальных затрат в системе укрупненных единичных расценок

    - Оценка капитальных затрат начинается после подготовки ВОР в разрезе Сборника УЕР (Перечень УЕР) Компании.

    - Оценка величины капитальных вложений может быть выполнена проектной организацией в составе проектно-сметной документации (далее – ПСД) на основании соответствующего требования заказчика или заказчиком собственными силами.

    - Оценка капительных вложений в составе разрабатываемой ПСД согласно ЗнП осуществляется проектировщиком, если проектировщиком является РОКС НН.

    - При формировании ПСД сторонней организацией, не являющейся РОКС НН, оценка величины капитальных вложений осуществляется заказчиком самостоятельно.

    - Сторонняя организация, не являющаяся РОКС НН, в рамках ЗнП оценивает стоимость МТР и передает стоимостные данные заказчику для формирования величины капитальных вложений КС.

    - Оценка стоимости работ выполняется заказчиком самостоятельно на основании подготовленных проектировщиком ВОР. Стоимость СМР определяется на основании физических объемов, учтенных ВОР и по расценкам УЕР в разрезе видов работ, отраженных Справочниках УЕР (Бенчмарк УЕР).

    - При выполнении оценки величины капитальных вложений 
ЕРС-подрядчиком, стоимость работ и МТР учитывается по ценам, зафиксированным договором строительного подряда.

    - При наличии договора строительного подряда сметная документация разрабатывается с учетом ценовых показателей, предусмотренных договором строительного подряда.

    - Типовые требования по оценке величины капитальных вложений с применением УЕР на различных этапах реализации проекта приведены в Приложении Г к настоящей Методике.

    - Рекомендуемый образец расчета стоимости капитальных затрат приведен в Приложении Е к настоящей Методике.

  - Требования к заданию на проектирование и исходным данным на разработку сметной документации с применением укрупненных единичных расценок

    - В ЗнП (на всех стадиях проектирования) в разделе «Требования к сметной документации» в обязательном порядке предусматривается:

- вид сметно-нормативной базы – УЕР;

- уровень цен составления сметной документации (с указанием даты Справочника УЕР (Бенчмарк УЕР)) с указанием справочника территориально-отраслевого признака;

- состав сметной документации (Сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – ССРСС), объектные сметные расчеты (далее – ОСР), локальные сметные расчеты (далее – ЛСР), Сводка затрат (при необходимости), Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (Этап строительства), расчеты на отдельные виды затрат, Пояснительная записка, ведомости объемов работ, обосновывающие документы);

- требование по учету МТР;

- требование о передаче материалов сметной документации заказчику в переплетенном и сброшюрованном виде в минимальном количестве (№) экземпляров;

- требования к присвоению номеров выходной ПСД и к формированию структуры ПСД проекта в электронном виде (как при размещении сметной документации в ЕСПО, так и для сметной документации, передаваемой на CD-R диске) на всех стадиях проектирования согласно Методическим указаниям по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- требования к составлению сметной документации при разработке ПД и РД на строительство объектов, финансируемых за счет средств Компании, могут быть оформлены в виде приложения к ЗнП (Приложение Ж к настоящей Методике).

- Определение стоимости проектных, изыскательских работ

Стоимость разработки проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) формируется на основании смет на ПИР.

Правила, методы ценообразования, оформление документации, технология по определению и учет затрат на проведение инженерных изысканий, подготовку ПД и РД, экспертиз проектной документации и/или инженерных изысканий, определяются сметными расчетами в соответствии с Методикой определения стоимости работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель».

УЕР для определения стоимости ПИР не разрабатываются и не применяются.

- Определение стоимости строительства с применением укрупненных единичных расценок

Стоимость СМР при разработке сметной документации формируется на основании среднерыночных показателей УЕР в текущем уровне цен по состоянию на момент выпуска справочников УЕР (Бенчмарк УЕР) и предназначена для:

- расчетов стоимости строительной продукции при формировании инвесторских смет на всех стадиях проработки проектных решений (ОТР, ПД, РД; по решению заказчика – ТЭО) и подготовки закупочной документации;

- определения сметной стоимости строительных работ и расчетов за выполненные строительные работы;

- разработки укрупненных нормативов сметной стоимости для применения на ранних стадиях проработки проектных решений (в том числе: ТЭР, ТЭО);

- планирования и анализа экономических показателей проектных решений и работы строительных организаций.

Справочник УЕР (Бенчмарк УЕР) включают в себя среднерыночные цены работ, в структуре Сборника УЕР (Перечень УЕР), в текущем уровне цен по состоянию на момент выпуска справочников. Среднерыночные цены сформированного Бенчмарк по УЕР включают в себя величину статей затрат на оплату труда рабочих (далее – ОЗП), стоимости эксплуатации машин и механизмов (далее – ЭММ), накладных расходов (в т.ч. временные здания и сооружения (далее – ВзиС), зимнее удорожание (далее – ЗУ), снегоборьба), сметной прибыли и косвенных затрат на единицу работы УЕР. Указанные компоненты определяются на основании исходных данных о рыночных ценах на работы в структуре УЕР, полученных из КП подрядчиков-победителей закупочных процедур и/или заключенных договоров строительного подряда, сметных расчетов нормативных цен в разрезе УЕР (при отсутствии информации о стоимостных показателях по КП или заключенных договорах).

Справочники УЕР (Бенчмарк УЕР) предназначены для определения сметной стоимости с использованием УЕР на СМР, специальные строительные работы, горно-капитальные работы и оснащение горных выработок при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений для Компании.

В Компании Справочник УЕР (Бенчмарк УЕР) разделен на справочники по территориально-отраслевому признаку.

При формировании ЛС и ОС необходимо руководствоваться Методикой по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель».

ЛС разрабатываются на основе ВОР, утвержденных заказчиком, и могут быть оформлены согласно Приложению И к настоящей Методике.

При формировании нескольких смет по объекту КС в обязательном порядке разрабатываются ОС.

ПСД стадии РД формируется в разрезе структуры сметной документации стадии ПД, не допускается разный подход к формированию сметной документации.

При возникновении необходимости выполнения корректировки ПД (с учетом смет, разработанных на стадии РД), в том числе и при превышении стоимости строительства сверх лимита, определенного ССРСС, выполненного на стадии ПД с учетом непредвиденных затрат, требуется составление нового ССРСС данного объекта.

ОС составляются в текущем уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных ЛС с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «горных работ», «строительных работ, «монтажных работ», «оборудования», «прочих затрат».

В тех случаях, когда стоимость объекта определена по одной ЛС, ОС не составляется. При этом роль ОС выполняет ЛС, в конце которой включаются средства на покрытие прочих затрат, не вошедших в УЕР в том же порядке, что и для ОС. При совпадении понятий объекта и стройки в ССРСС включаются также данные из локальных смет.

При составлении на один и тот же вид работ двух или более ЛС эти сметы объединяются в ОС в одну строку под общим названием.

Нумерация сметной документации присваивается в соответствии с Методическими указаниями по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» и рекомендациями к ним.

- Формирование укрупненных единичных расценок на новый вид работ

В Компании применяется единый перечень УЕР, разработанный оператором базы УЕР. Перечень УЕР подлежит периодической актуализации путем внесения корректировок в существующие УЕР или дополнения перечня УЕР отсутствующими видами работ. Актуализация перечня УЕР осуществляется на основании обращений проектировщика, заказчика, в адрес оператора базы УЕР и владельца базы УЕР.

Самостоятельное внесение изменений в перечень УЕР Компании не допускается.

Разработка и включение УЕР на новый вид работ в перечень УЕР осуществляется при наличии следующих факторов:

- отсутствие аналогичной УЕР в актуальном перечне УЕР Компании;

- работа не является технологической операцией в составе УЕР, отраженной в актуальном перечне УЕР Компании;

- работа не является частью компонентов УЕР, в соответствии с техническим описанием к перечню УЕР Компании.

В случае отсутствия расценок в действующем перечне УЕР Компании или выявления дополнительных УЕР в процессе исполнения договора строительного подряда, проектировщик/подрядчик направляет в адрес заказчика запрос на формирование новой/дополнительной УЕР.

На предприятиях Группы компаний «Норильский никель»  реализовано автоматическое формирование запроса на новую/дополнительную УЕР в ИС «АСУ нормативно-справочная информация» (далее – ИС АСУ НСИ).

- Локальные сметные расчеты (сметы) сформированные с применением укрупненных единичных расценок

Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке ПД и/или РД.

Стоимость, определяемая расценками УЕР включает в себя следующий состав затрат:

- С = ПрЗ + НР и СП + Косвенные затраты, где

- С - сметная стоимость строительства с применением УЕР;

- ПрЗ - прямые затраты: ОЗП, ЭММ (в том числе заработная плата машинистов);

- НР и СП - накладные расходы, сметная прибыль, ВЗиС, ЗУ, снегоборьба, расходные и вспомогательные ресурсы;

- Косвенные затраты - прочие работы и затраты.

  - Прямые затраты в укрупненных единичных расценках

    - Прямые затраты (далее – ПрЗ) учитывают стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ:

- расходы на оплату труда рабочих, включая заработную плату, надбавки и доплаты, премии и вознаграждения, оплату отпусков, прочие выплаты социального характера и другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы, в том числе с учетом положений настоящей Методики;

- расходы на ЭММ, в том числе грузоподъемной техники, включая, но не ограничиваясь: аренда или амортизация, топливо, горюче-смазочные и расходные материалы, техническое обслуживание и ремонт, затраты на быстроизнашивающиеся, расходные и запасные части, стоимость оснастки, оплата труда водителей, операторов, машинистов и помощников в объеме, аналогичном расходам на оплату труда рабочих (в том числе с учетом Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утв. Приказом Минстроя РФ от 13.12.2021г. № 916/пр).

  - Накладные расходы (в т. ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль строительных организаций в укрупненных единичных расценках

    - Накладные расходы (в т. ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль строительных организаций в УЕР, в том числе:

- все без исключения накладные расходы строительных организаций, в том числе затраты на управление проектом, организацию работ, обеспечение нормальных санитарно-бытовых условий и обслуживание работников строительства (в том числе с учетом Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утв. Приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр);

- затраты на расходные и вспомогательные ресурсы (расходными и вспомогательными считаются все без исключения МТР, необходимые для выполнения СМР, не отраженные в спецификациях, на чертежах и общих пояснениях в ПД, РД, в инструкциях заказчика и поставщиков оборудования и материалов);

- затраты на инвентарную и/или неинвентарную опалубку и строительные леса;

- затраты на использование производственного инвентаря, инструмента в том числе в средствах малой механизации, используемых рабочими-строителями;

- затраты на спецодежду, средства индивидуальной защиты, инструмент;

- погрузо-разгрузочные работы и перевозка грузов в радиусе 15 км от границ строительной площадки, доставка материалов и изделий от приобъектных складов и к месту укладки или монтажа, работы на отвалах или в зонах размещения грузов, заготовительно-складские расходы (далее – ЗСР);

- затраты на все виды ВЗиС, как на территории строительной площадки, так и за её пределами, в том числе строительство, демонтаж, содержание и эксплуатация и иные затраты, связанные с ВЗиС (в том числе с учетом Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр)), за исключением объектов ВЗиС, подлежащих строительству в соответствии с техническими проектными решениями с последующим вводом в эксплуатацию, в том числе по ПД;

- все виды налогов и сборов, за исключением налога на добавленную стоимость (далее – НДС);

- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, как на территории строительной площадки, так и, при необходимости, за её пределами, в том числе первоначальная очистка от снега и снегоборьба, включая вывоз и размещение снега (в том числе с учетом Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (утв. Приказом Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр));

- затраты, связанные с соблюдением подрядчика требований в области охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды;

- иные затраты на услуги банков и финансовых организаций;

- прибыль и риски подрядчика.

УЕР учитывают все затраты на проведение временных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для выполнения СМР. К данным затратам относятся:

- погрузо-разгрузочные, транспортно-логистические операции в пределах строительной площадки и в радиусе 15 км от границы строительной площадки, в том числе в пунктах получения грузов, на приобъектных складах подрядчика вне зависимости от дальности размещения от строительной площадки;

- транспортирование бетона, раствора и других материалов в пределах границ объекта к месту укладки;

- работы на отвалах и местах складирования/получения грузов;

- очистка оборудования, материалов, изделий и конструкций от транспортной упаковки, вытарка, перемещение в зону монтажа и другие подготовительные работы для использования в работе;

- установка, смазка и разборка опалубки;

- контрольная сборка, установка и разборка скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками;

- монтаж и демонтаж оборудования, используемого для выполнения работ, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов;

- установка и наращивание домкратных стержней, установка и разборка шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений;

- устройство ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ;

- строповочные работы;

- обеспечение обязательной строительной готовности работ предыдущего цикла;

- соответствующая подготовка монтажной зоны, складских и сборочных площадок,

- возведение, содержание, эксплуатация, демонтаж всех без исключения ВЗиС, железнодорожных и крановых путей, внутриплощадочных проездов и энергетических сетей, необходимых для строительства объекта;

- сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки;

- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток;

- подача в зону монтажа, обеспечение жесткости конструкций и монтажных элементов при монтаже; подъем, установка, совместная выверка конструкций;

- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособлений; сдача работ под смежные работы;

- текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

- установка и перемещение подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ;

- маркировка трубопроводов, кабелей, клапанов и др.;

- установка и разборка лесов и подмостей;

- заполнение необходимых протоколов и актов, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации, проведение необходимых испытаний, предусмотренных технологией, в т.ч. неразрушающий контроль 
(УФ, рентген, капиллярный, электроискровой и пр.), проведение геодезического контроля и других необходимых видов контроля и испытаний.

В УЕР учтены прямо не поименованные иные накладные расходы 
(в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль строительных организаций, непосредственно связанные с СМР.

  - Косвенные затраты в укрупненных единичных расценках

    - Косвенные затраты включают в себя прочие затраты и расходы, в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты на мобилизацию и освобождение строительной площадки;

- затраты на проезд, проживание и питание работников строительных организаций; затраты, связанные с проведением работ вахтовым методом;

- затраты на обеспечение энергоресурсами, в том числе от мобильных источников: водой, газами, топливом, электроэнергией, паром и другими необходимыми ресурсами для выполнения подрядчиком своих обязательств, как на строительной площадке, так и за ее пределами;

- иные затраты, связанные с принятыми организационно-технологическими решениями;

- затраты на содержание и приведение в необходимое состояние автодорог, задействованных в транспортных операциях строительства, за исключением постоянных действующих автодорог (затраты определяются дополнительно);

- затраты на страхование, за исключением затрат на страхование строительно-монтажных рисков в объеме обязательств заказчика по страхованию в соответствии с Договором;

- затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии;

- затраты на обращение с отходами, включая, но не ограничиваясь: обязательные сборы и платежи, сбор, накопление, транспортирование на необходимое расстояние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов; за исключением затрат, не включенных в УЕР на платежи полигонам за размещение отходов от демонтажа, разработанного грунта и бурового шлама;

- участие подрядчика в вводе заказчиком объекта в эксплуатацию;

- иные косвенные затраты, необходимые для выполнения СМР, в том числе с учетом Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр (приложение № 9), а также прочие затраты и расходы, не предусмотренные в прямых затратах.

  - Определение стоимости материальных-технических ресурсов

    - К МТР следует относить оборудование, материалы, строительные изделия, конструкции и запасные части необходимые для строительства объекта.

    - Затраты на вспомогательные материальные ресурсы учтены в УЕР по статье накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль. К вспомогательным относятся материальные ресурсы, не остающиеся в деле для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства строительных и монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо) и т.п. Кроме того, в расценках учтены затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, (обтирочные – ветошь, концы, бумага и др., промывочные – керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и т.п.).

    - К основным МТР относятся предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию (остающиеся в деле), образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.).

    - При формировании ВОР и ЛСР основные МТР учитываются отдельными строками, следующими за строкой УЕР на работу, при выполнении которой используются данные МТР.

    - Стоимость МТР может определяться:

- по Справочнику УЕРмтр.отр (Бенчмарк УЕРмтр.отр). Справочник отражает укрупненную удельную стоимость материалов, изделий и конструкций на единицу работы в структуре перечня УЕР без указания перечня МТР, их наименований, марок, типов, размеров и иных характеристик;

- по Справочнику УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр)18. Справочник отражает рыночные цены материалов, изделий, оборудования в разрезе номенклатуры, марок, типов, размеров и дополнительных характеристик МТР с привязкой к классификатору ГИД (ЕНС);

- по прайс-листам, коммерческим предложениям поставщиков и производителей в текущем уровне цен - по текущей (фактической) стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций.

    - Справочники разработаны в разрезе регионов строительства Компании в текущем уровне цен и предназначены для расчетов стоимости строительной продукции при формировании сметной документации на всех стадиях разработки предпроектной, проектной документации и рабочей документации, подготовки закупочной документации, планирования и анализа экономических показателей проектных решений.

    - На этапе подготовки документации ТЭО, ОТР стоимость МТР определяется на основании Справочника УЕРмтр.отр (Бенчмарк УЕРмтр.отр).

    - Стоимость МТР на стадии ПД и РД определяется на основании Справочника УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр).

    - Цены в справочниках МТР учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные и ЗСР), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. В том числе затраты на транспортные услуги от приобъектного склада до зоны монтажа, а также затраты на доставку МТР при использовании перевалочных баз и складов.

    - Справочник УЕРмтр не учитывает нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов.  При использовании  Справочника УЕРмтр физический объем МТР рассчитывается с учетом нормативов потерь, связанных с технологией и условиями производства данного вида работ, и отражающих потери материалов при транспортировании их от поставщиков до приобъектных складов.

    - Справочник УЕРмтр.отр учитывает фактический расход МТР на единицу работы, в том числе трудноустранимые потери и отходы материалов. Дополнительное начисление норм трудноустранимых потерь и отходов материалов, изделий и конструкций – не требуется.

    - В случае отсутствия необходимых МТР в справочниках УЕРмтр или при разработке СД проектировщиком/подрядчиком, не входящем в Группу компаний «Норильский никель», допускается определение стоимости основных МТР путем проведения конъюнктурного анализа, либо мониторинга цен на МТР.

    - При проведении конъюнктурного анализа* или мониторинга цен на МТР** функцией заказчика является анализ предоставленных проектировщиком/подрядчиком цен на МТР.

- * - При проведении конъюнктурного анализа используется информация не менее трех (при наличии) источников данных о ценах поставщиков, производителей работ, услуг, (строительных ресурсов и оборудования).

- ** - При проведении мониторинга цен МТР используется информация не менее одного источника данных о ценах поставщиков, производителей работ, услуг, (строительных ресурсов и оборудования).

    - Проектировщик/подрядчик при формировании стоимости основных МТР может использовать информацию о ценах, полученную от заказчика. Заказчик по отдельным позициям МТР может передать информацию о ценах из Справочника УЕРмтр.отр (Бенчмарк УЕРмтр.отр)/Справочника УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр), либо цены на МТР, согласованные с ответственными подразделениями за материально-технического обеспечение.

    - Перечень основных МТР, который расценивается по данным заказчика, может быть определен на этапе формирования ЗнП.

    - Для проведения конъюнктурного анализа или мониторинга цен используется информация из открытых и/или официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и/или поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и/или заверенными подписями уполномоченного лица производителей и/или поставщиков.

    - Информация, предоставляемая производителями и/или поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные, а также данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

    - В обосновывающих документах производителей и/или поставщиков, соответствующих МТР указываются дата составления документа, дата и/или сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка, тара, таможенные сборы, комплектация и т.д.), а также НДС. Прайс-листы (другие обосновывающие документы, оформляемые в качестве приложений к сметной документации) должны быть ближайшими к дате составления документации.

    - При включении в локальные сметные расчеты (сметы) отпускной стоимости МТР по Справочнику УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр) и по прайс-листам, в стоимость МТР необходимо включать затраты на дополнительную транспортировку МТР и надбавку за управление поставкой МТР.

    - Дополнительные затраты на транспортировку МТР – транспортно-заготовительские расходы при поставке до строительной площадки – это сопутствующие расходы, не содержащиеся в УЕР, но относящиеся к стоимости МТР.

    - Дополнительные затраты на транспортировку МТР включают, но не ограничиваются:

- сборку/разборку перед отгрузкой в промежуточных пунктах; перевозку (автомобильным/речным/морским /железнодорожным/воздушным транспортом и проч.), до конечного склада (до приобъектного склада и/или места укладки/ монтажа);

- погрузочно-разгрузочные работы на транспортно-распределительных центрах, портах, аэродромах, железнодорожных станциях, промежуточных складах, где осуществляется приемка товара подрядчиком;

- погрузочно-разгрузочные работы при перемещении между складами подрядчика, расположенными свыше радиуса 15 км от объекта строительства, и от места приемки товара от поставщика (заказчика) до конечного склада (до приобъектного склада (для готовых бетонных смесей в миксерах – до места укладки);

- специальное сопровождение особо опасных, ценных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов;

- дополнительное таможенное оформление, таможенные и импортные пошлины, получение разрешений, декларации, паспорта и прочей необходимой документации;

- затарку и растарку (если не входит в отпускную цену, за исключением растарки на приобъектном складе);

- хранение (аренда помещения) товаров на терминалах, складах и прочих промежуточных пунктах свыше радиуса 15 км от строительной площадки.

    - Надбавка за управление поставкой МТР - включает в себя ЗСР (затраты, связанные с размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением МТР на складе, ревизией и подготовкой к монтажу, а также передачей в монтаж, с содержанием: материальных базисных, участковых и приобъектных складов, включая содержание работников складского хозяйства, отделов и контор материально - технического снабжения или управлений производственно-технологической комплектации, ведомственной и вневедомственной, пожарной и сторожевой охраны и систем, осуществляющих охрану и осуществляющих безопасность материальных ценностей, агентов, занятых заготовкой материальных ценностей; оплата сборов за извещение о прибытии и за взвешивание грузов, потери от недостач материалов в пути и на складах в пределах установленных норм естественной убыли и сверх норм, когда виновные не установлены; другие расходы при осуществлении заготовительно-складской деятельности); наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения снабженческо-сбытовым и посредническим организациям; расходы на комплектацию; оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенные пошлины и платежи; стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых); погрузо-разгрузочные работы; прочие расходы по закупке и реализации, относимые на издержки и на стоимость МТР.

    - Состав и размер затрат на дополнительные затраты на транспортировку МТР и надбавку за управление поставкой МТР, приведен в Приложении_К к настоящей Методике.

    - В случаях, когда условиями договора предусмотрена компенсация затрат, услуг, возмещаемых подрядчику согласно договору поставки МТР:

- заказчик самостоятельно отражает цену на МТР в закупочной документации;

- уведомляет строительного подрядчика о лимите затрат на МТР для включения в договор;

- в рамках закупочных процедур по УЕР у подрядчика запрашиваются цены только на СМР.

    - В случаях, когда стоимость МТР не компенсируется по фактическим ценам приобретения и согласно условиям договора, является твердой, заказчик запрашивает у подрядчика оценку стоимости МТР по номенклатуре.

    - Стоимость шефмонтажных работ определяется соответствующим расчетом и учитывает все расходы, связанные с его проведением.

    - В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации.

    - Порядок определения стоимости шефмонтажных работ и запасных частей приведен в Приложении К настоящей Методике.

    - Сметные затраты на установку лабораторного оборудования и мебели, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости:

- если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в собранном виде, при этом не требуются предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также подключение к системам инженерно-технического обеспечения, то сметные затраты на установку такого лабораторного оборудования и мебели составляют 1 % от их сметной стоимости;

- если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется, то сметные затраты на установку такого лабораторного оборудования и мебели составляют 4% от их сметной стоимости;

- если соответствующее лабораторное оборудование и мебель поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также требуется подключение к системам инженерно-технического обеспечения, то сметные затраты на установку такого лабораторного оборудования и мебели составляют 6% от их сметной стоимости.

    - Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения оборудования, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 % от сметной стоимости оборудования.

- Сводный сметный расчет стоимости строительства с применением укрупненных единичных расценок

При формировании ССРСС необходимо руководствоваться Методикой по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель».

ССРСС в составе ПД и РД на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме, установленного образца в соответствии с формой приложения №6 Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 
№ 421/пр. В него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметам (сметным расчетам) (без сумм на прочие затраты, не вошедшие в состав УЕР), и сметным расчетам на отдельные виды затрат.

Прочие виды работ и затрат, не входящие в состав УЕР, для формирования ССРСС могут быть определены:

- проектной организацией в составе ПСД на основании ЗнП;

- заказчиком собственными силами на основании полученной от проектировщика ПД.

Рекомендуемый перечень прочих видов работ и затрат, не входящих в состав УЕР, для формирования ССРСС приведен в Приложении К к настоящей Методике.

Выполненные силами проектной организации отдельные расчеты прочих затрат, предусмотренные ССРСС, не учтенные в составе УЕР и не отраженные в Приложении К к настоящей Методике, подлежат предварительному согласованию с заказчиком.

За итогом глав ССРСС приводятся резерв средств на непредвиденные работы и затраты и сумма НДС.

    - Перечень затрат, учитываемых за итогом глав ССРСС, приведен в Приложении К к настоящей Методике.

Прочие условия по ССРСС не противоречат положению настоящей Методики и выполняются согласно Методическим указаниям по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель».

  - Определение средств, включаемых в Главу 1 «Подготовка территории строительства»

    - В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:

- затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям;

- разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками;

- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;

- плата за сервитут, возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав в связи с установлением и изменением зон с особыми условиями использования территорий, земельный налог на период строительства, плата за пользование водными объектами или их частями;

- отвод земельного участка, т.е. изъятие его, предоставление и передачу в собственность или аренду, в том числе на покрытие затрат по выдаче архитектурно-планировочного задания и выделение красных линий застройки, исходных данных, технических условий на проектирование и на проведение необходимых согласований по проектным решениям (определяются на основе расчета);

- затраты, связанные с подготовкой проектов планировки территории, предусматривающих размещение объектов КС, в том числе линейных объектов, в случае, когда источником финансирования работ по подготовке указанной документации, приведенном в форме задания на ее разработку, являются средства заказчика, осуществляющего строительство данного объекта и не предполагается их компенсация из средств бюджетов бюджетной системы РФ;

- компенсация стоимости сносимых зданий, строений и насаждений, возмещение убытков и потерь собственникам земельных участков (освобождение территории строительства от имеющихся на ней: строений, т.е. по сносу (переносу и строительству взамен сносимого на другом месте) зданий и сооружений; лесонасаждений (валке леса, корчевке пней, очистке от кустарника, уборке камней); вывозке промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и т.п.) и других мешающих предметов; переселение жильцов из сносимых домов; перенос и/или переустройство зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, коммуникаций, сооружений, путей и дорог, других объектов КС или строительство новых зданий и сооружений взамен сносимых, в т.ч. возникающие в связи с реконструкцией; снятие и хранение плодородного слоя почвы и т.п.);

- природоохранные мероприятия;

- затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и подобные гидрогеологические процессы);

- затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию движения;

- приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель, а также работы по лесовосстановлению;

- затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации земель;

    - Описание состава прочих работ и затрат не входящих в состав УЕР, а также порядок расчета приведен в Приложении К к настоящей Методике.

  - Формирование стоимости строительства по Главам 2 – 7

    - Сметная стоимость затрат, включаемых в главы 2-7 ССРСС, определяется объектными и локальными сметами, сформированными с применением УЕР.

    - В главы 2-7 ССРСС включаются сметные затраты в соответствии с наименованием глав.

    - Для распределения стоимости строительства объектов по главам 2-7 необходимо руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр), а также действующим положениям НМД Компании.

  - Определение размера средств, включаемого в Главу 8 «Временные здания и сооружения»

    - ВЗиС подразделяются на основные, предназначенные для обеспечения нужд строительства (далее  – титульные), вспомогательные, предназначенные для организации работ на строительной площадке (далее – нетитульные).

    - В стоимости УЕР учтены затраты на все виды титульных ВЗиС, как на территории строительной площадки, так и за ее пределами, в том числе строительство, демонтаж, содержание и эксплуатация и иные затраты, связанные с ВЗиС (в том числе с учетом Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства (утв. Приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр)).

    - Затраты на возведение, разборку, демонтаж, амортизацию, текущий ремонт, эксплуатацию, содержание и перемещение нетитульных ВЗиС учитываются в составе УЕР по статье затрат накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба), в том числе с учетом Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (утв. Приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812/пр).

    - При соответствующих обоснованиях, предусмотренных ПОС, в главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета дополнительно на основании локальных смет (расчетов) включаются затраты на титульные ВЗиС (не учтенные в составе УЕР) подлежащие строительству и вводу в эксплуатацию (вахтовый городок, БРУ и т.д).

    - Перечень затрат, учитываемых дополнительно в главе 8 «Временные здания и сооружения», приведен в Приложении К к настоящей Методике.

  - Определение размера средств, включаемых в Главу 9 «Прочие работы и затраты», не учтенных укрупненными единичными расценками

    - Прочие работы и затраты, не учтенные в составе УЕР и включаемые в главу 9 сводного сметного расчета, относящиеся к строительству в целом, учитываются в виде лимитов средств, расходуемых заказчиком для возмещения (компенсации) соответствующих затрат.

    - Для соответствующего проектируемого объекта КС состав прочих работ и затрат должен уточняться исходя из условий производства СМР.

    - Затраты на проведение пусконаладочных работ

      - Затраты на проведение пусконаладочных работ (далее – ПНР) разрабатываются с учетом разделения полного комплекса ПНР на работы, выполняемые на этапе подготовительных работ, в периоды подготовки и проведения индивидуальных испытаний оборудования и в период комплексного опробования оборудования на инертных средах и выполняемые в период комплексного опробования оборудования на рабочих средах с достижением проектных параметров технологического процесса и качественных показателей продукции.

      - В УЕР на выполнение комплекса СМР не учтены затраты на ПНР.

      - Основанием для определения стоимости ПНР служат:

- ПД, РД, включая чертежи, спецификации и ведомости на оборудование, а также ПЗ к проектным материалам;

- заводские инструкции, программы проведения ПНР;

- действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы, а также отпускные цены на материалы, изделия и т.п.

      - В ССРСС необходимо предусмотреть полный комплекс ПНР, «вхолостую» и «под нагрузкой» (с раздельным учетом в ССРСС), структуру ПНР определить в соответствии с положением Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 
№ 421/пр (приложение №8).

      - Лимит средств на выполнение ПНР «вхолостую» может быть предусмотрен проектной организацией по укрупненным нормативам в % от цены приобретения оборудования у производителя на основании усредненных показателей структуры стоимости оборудования, публикуемых «КО-ИНВЕСТ» в ежеквартальном информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве».

      - Сметная стоимость ПНР на этапе реализации проекта определяется в текущем уровне цен и может быть определена как произведение стоимости оплаты труда на общую трудоемкость работ (образец 1 Приложение Л к настоящей Методике). В расчете приводятся затраты труда рабочих, инженерно-технических работников, участвующих в ПНР. Затраты труда указанного пусконаладочного персонала должны учитываться на основании проектных данных, программы производства ПНР и продолжительности участия в ПНР, а при их отсутствии определяются методами технического нормирования труда (хронометраж, фотоучет цифровой, графический, смешанный), проверенных и согласованных соответствующими службами заказчика, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

      - Нормы затрат труда пусконаладочного персонала, полученные методом технического нормирования, должны содержать данные показателей затрат труда пусконаладочного персонала, выполняемых индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования в натуральных показателях (чел.-ч.).

      - При невозможности использования методов технического нормирования затраты труда определяются на основании документов, подтверждающих фактическое количество трудозатрат (табель учета рабочего времени, согласованный ответственными службами заказчика). Оплата труда пусконаладочного персонала определяется на основании тарифных ставок, зафиксированных в договоре подряда.

      - Расчеты за ПНР производятся только за законченные этапы работ, при условии выполнения полного перечня работ (операций), предусмотренного содержанием данного этапа.

    - В главу 9 «Прочие работы и затраты» ССРСС, при необходимости, включаются также затраты заказчика на оплату услуг проектных, конструкторских, научно-исследовательских и др. организаций, предприятий-изготовителей оборудования, иностранных фирм для оказания технической помощи: консультаций, экспертизы, шефналадка и др. Указанные затраты определяются расчетами на основании договоров исходя из численности специалистов, продолжительности их участия в ПНР и стоимости одного «чел.-дня», согласованных с заказчиком.

    - Состав и размер прочих работ и затрат, не вошедших в УЕР и учитываемых дополнительно в сводном сметном расчете в главе 9, приведен в Приложении К к настоящей Методике.

  - Определение размера средств, включаемых в Главы 10 - 12 сводного сметного расчета стоимости строительства

    - При определении стоимости размера средств, включаемых в главы 10 - 12 необходимо руководствоваться Методикой по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в 
ПАО «ГМК «Норильский никель».

    - Перечень затрат, учитываемых в главах 10 - 12, приведен в Приложении К к настоящей Методике.

  - Особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную документацию с применением укрупненных единичных расценок

    - Основанием для внесения изменений в сметную документацию являются корректировки, вносимые в техническую часть документации стадии ПД и РД связанные с актуализацией ВОР.

    - При внесении изменений в сметную документацию, связанных с изменением архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических решений и других решений, предусмотренных ПД и/или иной технической документацией и/или физических объемов работ, определение сметной стоимости строительства объектов КС выполняется с учетом положений настоящей Методики.

    - Стоимость материальных ресурсов и оборудования, учтенных в сметной документации по данным конъюнктурного анализа либо мониторинга цен, количество которых изменено, может быть определено по результатам конъюнктурного анализа или мониторинга цен таких ресурсов, выполненного на дату пересчета сметной стоимости.

    - В случае, если оборудование (часть оборудования) приобретено (осуществлена закупка оборудования) или заключены договоры купли-продажи (поставки) оборудования, то стоимость такого оборудования учитывается в сметной документации по цене его приобретения.

    - В случае, если оборудование относится к нестандартизированному или стоимость которого определяется с использованием ценовой информации в валюте иностранного государства, то текущая стоимость такого оборудования может быть определена по результатам конъюнктурного анализа, выполненного на дату пересчета сметной стоимости.

    - При внесении изменений в ПД ССРСС подлежит корректировке в общем порядке в составе ПД с учетом объема смет, разработанных на стадии РД, и с учетом всей дополнительной информации и/или фактических данных по затратам, предоставляемых заказчиком проектной организации.

- Утверждение проектно-сметной документации с применением укрупненных единичных расценок

Утверждению подлежит ПСД на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию объектов КС.

Выполнение СМР по не утвержденной заказчиком ПД не допускается.

ПСД на строительство, реконструкцию объектов КС, подлежащая направлению на экспертизу согласно статье 49 Градостроительного кодекса РФ, утверждается при наличии положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы ПД. ПД на техническое перевооружение/модернизацию опасных производственных объектов утверждается при наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

При утверждении ПСД необходимо руководствоваться Методикой по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель».

- Определение стоимости строительства на инвестиционных фазах «Инициирования», «Планирования» и «Реализация» при формировании плановой цены контракта и заключении договоров подряда на основании сметной документации с применением укрупненных единичных расценок

Инициирование, планирование, реализация и завершение инвестиционного проекта КС осуществляется в рамках фаз (стадий) жизненного цикла проекта в соответствии с требованиями Стандарта управления инвестиционными проектами и мероприятиями ПАО «ГМК «Норильский никель» и НМД Компании в области управления инвестиционными проектами КС.

На инвестиционной фазе «Планирование» расчет стоимости строительства рекомендуется составлять по форме ССРСС (приложение №6 к Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр) на основе объектных расчетов стоимости по отдельным зданиям и сооружениям (приложение №5 к Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр) и локальных расчетов стоимости по отдельным работам и затратам.

Объектные расчеты стоимости рекомендуется составлять аналогично объектным сметным расчетам.

Расчет стоимости КС на фазе «Реализации» с использованием УЕР не применим в случаях:

- ранее начавшихся проектов, для которых затруднителен переход на систему УЕР или по которым договоры уже заключены с применением СНБ;

- в проектах, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

Формирование ПЦКС для закупки (договора), а также расчет договорной цены (далее – РДЦ) определяется согласно Методическим указаниям по формированию плановой цены капитального строительства на основании утвержденной проектной сметной документации при планировании потребности в выполнении подрядных работ и услуг в ПАО «ГМК «Норильский никель».

РДЦ на подрядные работы и услуги для проектов КС с применением УЕР осуществляется на основании ПЦКС и финальных параметров сделки.

Договорная цена определяется согласно ст.709 и ст.746 Гражданского кодекса РФ и может быть:

- приблизительной (открытой);

- твердой (окончательной).

В договоре подряда указывается цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определена на весь срок исполнения договора, а в случаях применения приблизительной цены указываются ориентировочное значение цены договора, либо максимальное значение цены договора.

При определении приблизительной цены в договоре предусматриваются условия и порядок согласования изменения цены и заключения дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение к договору рекомендуется заключать с подрядчиком по договору (с соблюдением и оформлением, при необходимости, соответствующих закупочных условий и процедур) на условиях действующего договора в части ценовых показателей в следующих случаях:

- возникновение необходимости выполнения дополнительных объемов работ (при внесении изменений в ВОР в разрезе перечня УЕР к договору), обозначенных в ПД и в договоре;

- внесение изменений в ПД, предусмотренную в закупочной документации и в договоре;

- возникновение необходимости выполнения дополнительных видов работ (необходимость разработки новой расценки УЕР), предусмотренным ПД, РД, технической документацией и не предусмотренных в договоре строительного подряда.

Договоры с твердой ценой рекомендуется заключать в случае полного комплекта рабочей сметной документации, когда технические и организационные решения по договору точно определены, существуют низкие темпы инфляции, установлены небольшие сроки выполнения работ по договору.

- Формы первичной документации по учету работ в капитальном строительстве с применением укрупненных единичных расценок

    - Формы ПУД, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности в Компании, приведены в Стандарте по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов.

    - Дополнительно могут применяться формы ПУД, согласованные с контрагентом, в соответствии с условиями договора в случаях:

- альбом ПУД не содержит формы ПУД для оформления фактов хозяйственной жизни, возникающих в результате исполнения заключенного с контрагентом договора;

- форма ПУД для отражения аналогичного факта хозяйственной жизни содержится в Альбоме ПУД, но условия или особенности заключенного с контрагентом договора, предусматривают оформление ПУД иной формы.

Подписи Сторон:

# Приложение А

# Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты:

| от 29.12.2004 №190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| от 23.11.2009 №261-ФЗ | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| от 21.07.1997 №116-ФЗ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| от 05.03.2007 №145 | Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |
| от 16.02.2008 №87 | Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| от 21.06.2010 №468 | Постановление Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |
| от 12.05.2017 №563 | Постановление Правительства «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| от 02.06.2020 №297/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика» |
| от 19.06.2020 №332/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства» |
| от 04.08.2020 №421/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» |
| от 01.10.2021 №707/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации» |
| от 21.12.2020 №812/пр | Приказ Минстроя «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» |
| от 25.05.2021 №325/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» |
| от 13.12.2021 № 916/пр | Приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов» |
| от 18.07.2022 N 577/пр | Приказ Минстроя России «Об утверждении Методики разработки сметных норм» |
| от 14.02.2012 №97 | Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности» |
| ФирМД-01.2004 | Порядок определения стоимости строительной продукции |
| С ГК НН 100-008-2018 | Стандарт по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов |
| ПКО НН 106-2022 | Положение об Инвестиционном комитете ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| П ГК НН 100-005-2018 | Положение по капитализации затрат ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| П ГО 42-004-2019 | Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| П ГМК-НН 138-001-2016 | Положение «О порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель» |
| Р ГМК-НН 142-003-2017 | Регламент бюджетирования инвестиционного проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| Р ГМК-НН 142-004-2017 | Регламент планирования и мониторинга инвестиционного проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| И ГО 42-003-2019 | Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| М ГК НН IP.1.2-2023 | Методика по разработке сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| М ГК НН IP.1.2-2023 | Методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| МУ ГК НН 106-006-2019 | Методические указания по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| МУ ГК НН 106-002-2019 | Методические указания по формированию плановой цены капитального строительства на основании утвержденной проектной сметной документации при планировании потребности в выполнении подрядных работ и услуг в ПАО «ГМК «Норильский никель» |

# Приложение Б

# Сокращения

| Альбом ПУД | Альбом унифицированных форм первичных учетных документов |
| --- | --- |
| ВЗиС | Временные здания и сооружения |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| EPC модель реализации проекта | Схема (стратегия) реализации проекта, предполагающая привлечение для проекта единого подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ, комплектации и поставок материально-технических ресурсов, строительно-монтажных работ, а также других видов работ/услуг и последующей передачи заказчику/проектному офису объекта, готового к вводу в эксплуатацию |
| ЗнП | Задание на проектирование |
| Заказчик | Работник Проектного офиса/Член команды проекта, исполняющий роль «Инженер проекта», либо иной работник Компании и РОКС НН, назначенный Руководителем проекта или Инициатором проекта, если Руководитель проекта еще не назначен |
| ЗСР | Заготовительно-складские расходы |
| ЗУ | Зимнее удорожание |
| Конъюнктурный анализ | Определение сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, на основании сбора информации о текущих ценах |
| Компания | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| КС | Капитальное строительство |
| КП | Коммерческое предложение |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ЛСР | Локальный сметный расчет |
| НДС | Налог на добавленную стоимость |
| НМД | Нормативно-методические документы |
| ОЗП | Основная заработная плата |
| ОТР | Основные технические решения |
| ОСР | Объектные сметные расчеты |
| ПД | Проектная документация |
| ПрЗ | Прямые затраты |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПУД | Первичные учетные документы |
| ПЦКС | Плановая цена капитального строительства |
| РД | Рабочая документация |
| РДЦ | Расчет договорной цены |
| РОКС НН | Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» |
| ССРСС | Сводный сметный расчет стоимости строительства |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ТЗР | Транспортно-заготовительские расходы |
| ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| ТЭР | Технико-экономический расчет |
| УЕР | Укрупненная единичная расценка |
| ЭММ | Эксплуатация машин и механизмов |

# Приложение В

# Термины

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение Г

# Типовые требования к формированию ВОР, материально-технических ресурсов и оценке капитальных вложений с использованием укрупненных единичных расценок

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение Д

# Образец составления ВОР

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение Е

# Образец по оценке величины капитальных вложений с применением УЕР

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение Ж

# Требования к составлению сметной документации

при разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов, финансируемых за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» с применением УЕР (пример приложения к Заданию на проектирование)

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение И

# Образец составления локального сметного расчета

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение К

# Перечень дополнительных прочих видов работ и затрат, не входящих в состав УЕР, для формирования сводного сметного расчета с использованием УЕР для проектов капитального строительства с учетом особенностей применения геоэнергетической отрасли (Норильский промышленный район)

Приложение представлено в отдельном файле в формате Excel, является неотъемлемой частью данного документа.

Приложение передано Подрядчику в полном объеме до заключения настоящего Договора.

# Приложение Л

### Форма расчета стоимости пусконаладочных работ и комплексного опробования

### Образец №1

| - N п/п | - Наименование профессий и должностей, категория/ разряд | - Кол-во специалистов | - Количество рабочих часов |  | - Всего затрат труда, чел.час | - Тарифная ставка, руб. | - Всего, руб. (гр.8*гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Индивидуальные испытания | - Комплексного опробования оборудования |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |

Подписи Сторон:

В соответствии с протоколом от 01.06.2021 № ГМК-05/78-пр УЕР применяются к проектам КС, стоимостью выше 1 млрд. рублей, а также по решению Куратора проекта к проектам КС стоимостью 1 млрд. рублей и ниже.

Как часть стадии ПД.

При наличии соответствующих данных в ПД.

При отсутствии информации о перечне и характеристиках МТР в проектной документации для оценки стоимости МТР применяется Справочник УЕРмтр.отр (Бенчмарк УЕРмтр.отр), данных объектов-аналогов.

Справочно: при использовании настоящей сноски целесообразно проверить действие ссылочного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей сноской следует руководствоваться замененным (измененным) документом и дополнений к нему.

На усмотрение заказчика.

Справочник УЕР (Бенчмарк УЕР) актуализируются ежеквартально.

Накладные расходы в терминологии настоящей Методики применительно к УЕР.

Оператор базы УЕР: отдел развития укрупненных единичных расценок ООО «Институт Гипроникель».

Владелец базы УЕР: отдел ценообразования Департамента проектного планирования и мониторинга стоимости ООО «НН Девелопмент».

УЕР признается аналогичной при наличии одинакового состава основных технологических операций для выполнения работ.

Дополнительные виды работ - виды работ, не учтенные в Прайс-листе УЕР. Дополнительные виды работ оформляются дополнительным соглашением и актуализацией Приложения №3.2. «Прайс-лист укрупненных единичных расценок» к договору в установленном порядке.

Протокол от 09.03.2023 № ГМК-106/1-пр об утверждении документа «Руководство по ведению справочника «Перечень УЕР» в АСУ НСИ» и утверждении документа «Рекомендации по заполнению полей справочника «Перечень УЕР» в АСУ НСИ».

Накладные расходы в терминологии настоящей Методики применительно к УЕР. В программном комплексе (далее – ПК) «Гранд-смета» накладные расходы (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметная прибыль отображаются в строке с наименованием «Накладные расходы % ОЗП, ЭМ». Такая форма отображения УЕР связана с особенностями функционала ПК «Гранд-смета».

В ПК «Гранд-смета» косвенные затраты отображаются в строке с наименованием «Сметная прибыль % ПЗ». Такая форма отображения УЕР связана с особенностями функционала ПК «Гранд-смета».

Величина норматива прочих выплат социального характера учитывается для проектов горнорудного комплекса Заполярного филиала.

За исключением затрат, указанных в п. 7.8.21 настоящей Методики.

Справочник УЕРмтр.отр (Бенчмарк УЕРмтр.отр) и Справочник УЕРмтр (Бенчмарк УЕРмтр) не подлежат передаче проектировщикам/подрядчикам, не входящим в Группу компаний «Норильский никель».

Приказ Минстроя РФ от 16.01.2020 №15/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ».

По объектам КС, для которых правила определения сметной стоимости строительства в порядке, установленном законодательством и НПА РФ, не являются обязательными, согласно соответствующим положениям ЗнП/ТЗ заказчика возможно применение условия по формированию СД по среднеарифметической сметной цене МТР в ТЦ, определяемой в конъюнктурном анализе (при наличии нескольких показателей производителей и/или поставщиков).

Отпускная стоимость - это вид цен, по которым предприятие, или снабженческо-сбытовая, или оптовая организация, реализуют свою продукцию другим предприятиям или организациям.

В случае учета в составе работ по договору с проектной организации данные затраты учитываются в Главе 12.

Накладные расходы в терминологии настоящей Методики применительно к УЕР.

Справочно: при использовании настоящей сноски целесообразно проверить действие ссылочного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей сноской следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Приказ Минстроя РФ от 18.07.2022 №577/пр «Об утверждении Методики разработки сметных норм».

Настоящие требования при оформлении данного приложения к ЗнП подлежат уточнению и корректировке в соответствии с условиями конкретного проекта.

При необходимости дополнить графами «Вхолостую», «Под нагрузкой».