| «УТВЕРЖДАЮ»; «СОГЛАСОВАНО». Заместитель генерального директора – операционный директор АО «Таймырская топливная компания» ________________ Пунтусов А.Е.; Руководитель проектного офиса АО «Таймырская топливная компания» ________________ Котко А.В.. «___»___________ 2025 г.; «___»___________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение комплекса работ по демонтажу здания нефтеловушки в составе Дудинской нефтебазы АО «ТТК»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «ТТК» ОГРН 1022401787418 ИНН/КПП 2460047153/246750001 Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15 Факс (391) 252-71-88 officettk@nornik.ru |
| 2 | Цели | - Обеспечение безопасности персонала Дудинской нефтебазы |
| 3 | Основание для подготовки и выдачи технического задания | - Заключение №124-1-171-ЗС-24 экспертизы промышленной безопасности от 16.12.2024 г. - Проектная документация, шифр: РН-Д-9-20/ПР-ПОД, раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» |
| 4 | Состав работ | - Согласно Приложение 1 "Ведомость объемов работ по демонтажу здания нефтеловушки Дудинской нефтебазы |
| 5. Общие данные |  |  |
| 5.1 | Наименование объекта, границы выполнения работ | Здание нефтеловушки в составе Дудинской нефтебазы, расположенной по адресу: Красноярский край, 647000, г. Дудинка, ул. Рабочая, д. 37 |
| 5.2 | Наименование производства и режим работы | Комплекс по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов. Режим работы – круглосуточный. |
| 5.3 | Общие сведения об ОПО | Дудинская нефтебаза (ДНБ) предназначена для: - Приема/отпуска нефтепродуктов из (в) речных и морских судов, на 2-x специально оборудованных причалах — морском и речном. Выгрузка нефтепродуктов производится на речном нефтепричале в летне-осенний период (июнь-октябрь), насосными установками НПС-76 (нефтеперекачивающая плавучая станция). В зимний период, выгрузка нефтепродуктов только судовыми насосными установками, имеющими напор не более 12 кгс/см2. - Хранения/отгрузки принятых нефтепродуктов: − хранения нефтепродуктов в резервуарах вертикальных стальных. − отгрузку нефтепродуктов в четырехосные железнодорожные цистерны на 2-х сторонней ж/д эстакаде. − отгрузку нефтепродуктов в автомобильные цистерны на пунктах налива в ATЗ. − отгрузку в морской танкер (газового конденсата). - Проведения контроля качества нефтепродуктов аттестованной лабораторией ГСМ. |
| 5.4 | Конструктивные решения объекта | Здание нефтеловушки – двухэтажное (в осях 1-3), одноэтажное (в осях 3-4), прямоугольное в плане, бескаркасное с несущими кирпичными стенами. Габариты в осях: 18,2х6,0 м. Отметки пола перекрытий: - 1й этаж: 0,000 м. - 2й этаж: +4,750 м. Отметка верха парапета: +8,370 м. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа здания. Фундаменты: монолитный железобетонный ленточный ростверк на свайном основании. Размеры ростверка в поперечном сечении 700х750(h) мм. Материал конструкций ростверков – бетона класса B15, F75. Сваи – сборные железобетонные забивные, сечением 300х300 мм. Материал конструкций свай – бетон класса B30, F10. Балки перекрытия: монолитные железобетонные, сечением 300х550(h) мм. Материал конструкций балок перекрытия - бетон класса B15, F75. Плиты перекрытий: - Плита перекрытия техподполья: монолитная железобетонная толщиной 250 мм. По монолитным балкам. Материал конструкций плиты перекрытия - бетон класса B15, F75; - Плиты междуэтажного перекрытия: сборные железобетонные многопустотные марки ПК. Материал конструкций плит перекрытия - бетон класса B15, F75. Стеновое ограждение: кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50. Толщина стен: - Наружных: 510 мм.; - Внутренних: 380 мм, 250 мм. Изнутри и снаружи стены окрашены по штукатурке из цементно-песчаного раствора. Кровля: плоская, совмещенная. Состав кровли: - Гидроизоляционное покрытие из 2-ух слоев рулонного материала на битумной основе с мелкозернистым внешним слоем; - Цементно-песчаная стяжка – 80 мм.; - Утеплитель – 270 мм. Полы: бетонные. Состав пола 1-го этажа: - Метлахская плитка; - Цементно-песчаная стяжка – 20 мм.; - Утеплитель из пенобетонных плит – 250 мм. Состав пола 2-го этажа: - Метлахская плитка; - Цементно-песчаная стяжка – 20 мм. Лестницы, ограждения: металлические из прокатных профилей. |
| 5.5 | Особенности эксплуатации объекта | В помещениях первого этажа и пристройки в осях 3-4 располагается оборудование системы очистки сточных вод. На втором этаже расположены электрощитовая, тепловой распределительный пункт и вентиляционная камера. Степень огнестойкости здания – II. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. |
| 5.6 | Сроки выполнения работ | 90 дней с даты заключения договора |
| 6. Выполнение демонтажных работ |  |  |
| 6.1 | Объем демонтажных работ | Согласно Приложение 1 "Ведомость объемов работ по демонтажу здания нефтеловушки Дудинской нефтебазы |
| 6.2 | Подготовительные работы | До начала реализации целей проекта по демонтажу здания нефтеловушки ДНБ Подрядчику необходимо выполнить следующее: - не менее чем за 10 (десять) рабочих дня до начала работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ); - приказами назначить ответственных лиц в соответствии с п. 5.3 СП 48.13330.2019; - предоставить Заказчику комплект разрешительно-аттестационной документации; - согласовать с Заказчиком последовательность, время и порядок проведения работ, учитывая, что работы будут проводится на действующем, эксплуатируемом опасном производственном объекте; - заключить договор на передачу для дальнейшего размещения/утилизации отходов, образовавшихся в результате демонтажа (за исключением лома и отходов черных и цветных металлов) с контрагентом, имеющим соответствующую лицензию; - учитывая действующий на предприятии пропускной режим, предоставить и согласовать списки сотрудников, перечень машин и механизмов необходимых для производства работ. Работы производить при оформлении соответствующих наряд-допусков. |
| 6.3 | Планирование работ | Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком детальный календарный план работ на весь срок их выполнения. |
| 6.4 | Требования к выполнению демонтажных работ | Работы должны выполняться в соответствии с условиями, согласованными сторонами, а также должны отвечать требованиям, установленным законодательством РФ в области градостроительной деятельности, строительства зданий и сооружений, законодательством РФ в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, а также требованиям законодательства РФ в области пожарной безопасности, в том числе: - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»; - СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - Постановление Правительства РФ "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транспорта» от 12.08.2010 № 620; Обязательное соблюдение технологии ведения работ в соответствии с проектом производства работ, а также сроков в соответствии с утвержденным графиком производства работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением условий договора. |
| 6.5 | Временные сооружения | Все временные сооружения Подрядчика предусматривают поставку и устройство / монтаж (в местах по согласованию с Заказчиком), содержание и обслуживание, перенос (при необходимости по требованию Заказчика) и демонтаж по завершению работ с приведением в порядок площадки для приемки Заказчиком. |
| 6.6 | Очистка строительной площадки | В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные сооружения, которые больше не требуются для последующего производства работ. |
| 6.7 | Координация работ | Подрядчик обязан координировать производство работ с Заказчиком. При содействии Заказчика подрядчик обязан координировать производство работ с другими подрядчиками, работающими в интересах Заказчика. |
| 6.8 | Отчетная документация | Предоставить исполнительную документацию (2 экз. на бумажном носителе) согласно требованиям договора, включая, но не ограничиваясь: - Схема демонтажа; - Копия акта по форме М-35; - Копии документов, подтверждающих сдачу негабаритного стального лома и отходов на склад ПЕСХ ЗФ, с отметкой о приемке и указанием фактической массы принятого металлолома. |
| 6.9 | Порядок сдачи демонтажных работ | Поэтапно, по факту выполнения работ, в конце месяца, при условии предоставления, должным образом оформленной исполнительной документации на выполненный объём работ. |
| 6.10 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче выполненных работ | Ведение исполнительной, а также формирование комплекта приемо-сдаточной документации осуществлять в соответствии с требованиями РГ.01.05.ТТК «Регламента ведение исполнительной и формирование приёмо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 6.11 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | Выполняемые работы, равно как результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям нормативных актов по охране труда РФ и Заказчика. Работники подрядной организации должны быть в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда. При производстве работ должны бать выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующих инструкций и положений по охране труда. |
| 6.12 | Требования к обеспечению охраны окружающей среды | Охрану окружающей среды обеспечить в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой документации в области охраны окружающей среды, действующей на территории РФ, включая, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| 6.13 | Требования к обращению с отходами, образовавшимися в результате демонтажных работ | - Право собственности на отходы, образующиеся в результате демонтажа (за исключением лома и отходов черных и цветных металлов), принадлежит подрядной организации. - Перед началом производства демонтажных работ Подрядчику необходимо заключить договор на передачу для дальнейшего размещения/утилизации отходов, образовавшихся в результате демонтажа (за исключением лома и отходов черных и цветных металлов) с контрагентом, имеющим соответствующую лицензию. - Не допускается захламлять территорию в месте ведения работ. - Соблюдать периодичность вывоза отходов в соответствии с заключенными договорами. - Не допускается накопление бытовых отходов совместно с другими отходами производства и потребления. |
| 7. Требования к исполнителю |  |  |
| 7.1 | Требования к квалификации | - Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства. |
| 7.2 | Требования к обеспеченности персоналом и оборудованием | Исполнитель должен быть обеспечен квалифицированным персоналом, оборудованием, машинами и механизмами необходимыми для проведения работ, исправными и своевременно поверенными приборами для определения различных показателей при выполнении работ. |
| 8. Особые условия |  |  |
| 8.1 | Особые условия проектирования и строительства | Выполнение работ на непрерывно действующем опасном производственном объекте. |
| 9. Ответственность Исполнителя |  |  |
| 9.1 | Ответственность | Организация Исполнитель и её работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами РФ. |
| 10. Гарантийные обязательства |  |  |
| 10.1 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства по выполненным работам 24 месяцев. В случае возникновения в течение 2 (двух) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг замечаний/предписаний со стороны надзорных органов по проекту, разработанному в соответствии с условиями Договора, Исполнитель/Подрядчик устраняет замечания собственными силами и за свой счет в сроки, указанные в предписании надзорных органов. |