Приложение № 6 к Приглашению

Основные условия договора строительного подряда

| - Предмет договора: | Подрядчик обязуется выполнить комплекса работ по восстановлению антикоррозионной защиты по объектам: ЛОТ №1 Выполнение работ по восстановлению АКЗ сэндвич-панелей титула 010; 190; 192; 193,195; 113.1; 130; 201; 210; 211 объем 36593,41 м2 и восстановление АКЗ металлоконструкций тит.204 объем 10132,86 м2 по объекту: «Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты» (НМЗ-НСК, КП-СП) ЛОТ №2 Выполнение работ по восстановлению АКЗ трубопроводов, воздуховодов и оборудования, титула 195. Склад хранения серной кислоты, объем 4645,1 м2 по объекту: «Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоты» (НМЗ-НСК, КП-СП) в соответствии с Техническим заданием, Рабочей документацией, требованиями Договора и законодательства Российской Федерации, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, предусмотренные Договором, принять результат Работ и оплатить установленную Договором Цену Договора. |
| --- | --- |
| - Цена Договора | - Цена Договора является предельной. Вид цены и метод ее формирования определены Приложением №7 к Приглашению к участию в Закупочной процедуре (Сводная форма коммерческого предложения). - Предельная договорная цена Строительно-монтажных работ: Подрядчик дает твердые единичные расценки и использует исходные данные Заказчика, отражающие приблизительные (расчетные) физические объемы работ. - Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по строительству Объекта, включая, но не ограничиваясь: затраты на охрану, затраты на обеспечение Строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на перебазировку техники до Строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание техники, затраты связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (в т.ч. иные вирусные инфекции), непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и любые иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора. |
| - Порядок расчетов | Оплата производится без авансирования - Оплата за выполненные в Отчетном периоде работам осуществляется Заказчиком в первый рабочий четверг после истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры, на основании подписанного сторонами Акта приемки №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № НН.КС-3.1, за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 5% (пять процентов) от стоимости соответствующих СМР, с учетом НДС. - Выплата гарантийного удержания, указанного в п. 3.1 настоящих Основных условий, производится Заказчиком в следующем порядке: 3.4.1. 50% гарантийного удержания от стоимости работ оплачивается на основании подписанного Сторонами Акта о завершении работ по Договору в первый рабочий четверг после истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком оригинала счета на оплату. 3.4.2. 50% гарантийного удержания от стоимости работ оплачивается на основании подписанного Сторонами Акта об окончании Гарантийного периода в первый рабочий четверг после истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком оригинала счета на оплату. |
| - Дополнительные работы | - В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ Дополнительных работ, не учтенных в Техническом задании, Рабочей документации и требующих увеличения Цены Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком. При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика. ## При согласии Заказчика на выполнение Дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ в указанные сроки и порядке, и Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. - Заказчик вправе вносить изменения в Рабочую документацию, без оплаты Дополнительных работ сверх Цены Договора, если такие Дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % (десять процентов) Цены Договора, указанной в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору) и не меняют характера работ, предусмотренных в Договоре. ## Дополнительные работы, потребность в которых возникла в связи с внесением Заказчиком изменений в Рабочую документацию, стоимость которых превышает 10% (десять процентов) Цены Договора и/или вызывает необходимость выполнения видов работ, не предусмотренных в Рабочей документации подлежат оплате (сверх 10%) на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения и согласованной дополнительной сметы. При формировании сметной документации на Дополнительные работы ценовые параметры определяются на момент согласования выполнения таких работ, подтвержденного документально. - Дополнительные работы, вызванные неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, оплате не подлежат и не увеличивают общую Цену Договора. - Если в результате изменений в Рабочей документации, Технического задания объем Работ по сравнению со сметной документацией, стоимость которых предусмотрена в настоящем Договоре, уменьшится, то стоимость Работ, не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается. Невыполненные Работы, а также исправление ошибок в Документации, не меняющие характера Работ, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком. |
| - Результат работ по договору и порядок их приемки | - Общие принципы - Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны закрывающие документы (Исполнительную документацию (в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством), Акты выполненных работ (оказанных услуг) на выполненные в отчетном периоде Работы по адресу электронной почты Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента окончания выполнения Работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем выполнения Работ за отчетный период. После получения от Заказчика по электронной почте подписанных закрывающих документов за отчетный период, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их получения, Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные со своей стороны закрывающие документы в двух экземплярах. - Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны закрывающие документы за отчетный период по адресу электронной почты Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения закрывающих документов по электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за выполнения Работ за отчетный период, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Заказчик подписывает и направляет Подрядчику закрывающие документы за отчетный период на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Подрядчика закрывающих документов на бумажном носителе. - В случае если полученные Заказчиком закрывающие документы на бумажном носителе отличается от подписанных Заказчиком закрывающих документов, полученных по электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения закрывающих документов на бумажном носителе. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между закрывающими документами на бумажном носителе и закрывающими документами, направленными по электронной почте. - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами документов на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. - После окончания предусмотренных Договором Работ по Подрядчик обязан не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала приемки Работ в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче Рабочей / Приемочной комиссии и одновременно с уведомлением передать Заказчику итоговый комплект Исполнительной документации в полном объеме на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах и бумажном носителях в 4 (Четырех) экземплярах (-ов). Вместе с Исполнительной документацией передается сводный реестр Исполнительной документации по всем Работам (в том числе ранее переданной Заказчику) в рабочем формате Excel (в электронном виде) и подписанный бумажный вариант. - Сдача результата Работ по Объекту подтверждается Актом о завершении работ по Договору, подписанным Сторонами. Дата подписания Акта о завершении работ по Договору является датой начала Гарантийного периода по Объекту. |
| - Гарантийный период: | - Гарантийный период на Объект составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о завершении работ по Договору. - Подрядчик отвечает за Дефекты/Недостатки, обнаруженные как во время приемки Работ, так и после их приемки, в том числе в процессе эксплуатации Объекта в пределах указанного выше гарантийного срока. |
| - Ответственность сторон | - В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору на период, не превышающий 10 (десять) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. ## В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 10 (десять) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. - В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных Договором, Графиком производства работ промежуточных сроков выполнения Работ на период, не превышающий 10 (десять) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки. В случае нарушения предусмотренных Договором, Графиком производства работ промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 (десять) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. В случае нарушения предусмотренных Договором, Графиком производства работ промежуточных сроков выполнения Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от цены промежуточного объема Работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. - За нарушение Подрядчиком сроков устранения Дефектов/Недостатков, в том числе в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты устранения Дефектов/Недостатков. - За нарушение Подрядчиком сроков предоставления закрывающих документов Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком, за каждый день просрочки. - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с разделом 8 настоящих Основных условий, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора. - В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком) или попытки его совершения работником Подрядчика/Субподрядчика, обнаружения имущества Заказчика в зданиях, помещениях и строениях, принадлежащих или арендуемых Подрядчику, а также в случае задержания работников Подрядчика службой охраны и режима Заказчика при попытках хищения имущества Заказчика Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества, в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об этом от Заказчика. - Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай непредоставления в срок Детального календарно-сетевого графика, а также иных документов, предусмотренных Приложением № 4, кроме Плана мобилизации персонала и техники. - Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и/или привлеченной Заказчиком лица/организации, осуществляющих строительный контроль (надзор), о приостановке производства работ на Объекте/части Объекта по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Рабочей документации, нормативно-технических актов, Договора. - Подрядчик обязан нести ответственность в области ОТ, ПБ и ООС, предусмотренную Общими условиями. - Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору. - Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных Договором. - Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора за каждый выявленный факт нарушения. - Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору. - Заказчик вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных Договором, в том числе, после его досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, а также по любым иным договорам, заключенным с Подрядчиком. - За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине. - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ на период, не превышающий 10 (десять) календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. ## В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 (десять) календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. - Положения ст. 712 Гражданского кодекса Российской Федерации об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются. - В случае нарушения сроков, предусмотренных Планом мобилизации персонала и техники, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от цены соответствующего вида работ, срок мобилизация персонала и техники для которого просрочен, за каждый факт нарушения. - Подрядчик осведомлен о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях, в том числе влекущих возникновение у Заказчика убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. Подрядчик оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски, связанные с применением к нему установленных Договором мер ответственности, размеры которой являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств. - При заключении настоящего Договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий Договора. Подписанием Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств. - В случае непредоставления Заказчику Исполнительной документации на дату прекращении Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация. В случае непредоставления Заказчику в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты прекращении Договора Исполнительной документации, отсутствие которой фактически препятствует завершению строительства/эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 80 % от стоимости Работ, по которым не передана Исполнительная документация. |
| - Прекращение договора | - Расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ. - Стороны договорились, что с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора вся переписка, совершаемая Сторонами, не имеет юридической силы и не влечет для Сторон возникновения каких-либо прав и обязанностей, кроме корреспонденции, направляемой по адресу места нахождения и/или почтовому адресу Сторон, подписанной единоличным исполнительным органом Стороны либо лицом по доверенности, и направленной на урегулирование взаиморасчетов Сторон и прекращения иных обязательств, связанных с расторжением Договора. - Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные объемы Работ. - Исполнительная документация на выполненные объемы Работ является неотъемлемой частью фактически выполненных Работ. - Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора. - В случаях, если при наличии оснований для отказа от Договора Заказчик, имеющий право на такой отказ, принимает от другой Стороны предложенное последней исполнение обязательства, Заказчик сохраняет право в течении 30 (тридцати) дней с момента такого принятия заявить отказ от Договора по тем же основаниям. - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях: - Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства работ более чем на 10 (десять) рабочих дня; - Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Договора, Рабочей документации о качестве, законодательства Российской Федерации, ухудшающих результаты Работ; - Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков; - Подрядчик не предоставляет в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора, независимые гарантии возврата авансового платежа и/или исполнения обязательств в течение гарантийного периода, а также продление любой из указанных независимых гарантий; - Подрядчик в установленном порядке лишен права на выполнение Работ соответствующего вида (лишен лицензии и/или иной разрешительной документации на выполнение Работ, либо компетентные государственные органы приняли ненормативные акты в рамках своей компетенции, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ соответствующего вида); - Подрядчик при выполнении Работ допустил/несвоевременно устранил 2 (два) и более нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 (одно) нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте; - Подрядчик признан банкротом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо в отношении него подано заявление о признании банкротом и/или возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации, либо его деятельность приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо на имущество/счета наложен арест, что делает невозможным выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору; - Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки; - Подрядчиком допущены Существенные нарушения по Договору; - В любое время по решению Заказчика; - По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором. - Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора. - При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан: - Немедленно прекратить выполнение Работ, представить к сдаче Заказчику в соответствии с требованиями Договора фактически выполненные Работы по Договору; - Не позднее даты прекращения Договора передать Заказчику по актам Исполнительную документацию, вывезти с Объекта/Строительной площадки собственную Строительную технику; - По требованию Заказчика и в установленные им сроки за свой счет провести демонтаж некачественно выполненных результатов Работ; - По требованию Заказчика и на основании дополнительного соглашения Сторон провести работы по консервации строительства Объекта/части Объекта; - Не позднее даты прекращения Договора возвратить Заказчику Исходные данные, а также любую иную документацию, в том числе созданную на его средства. - При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным п. 8.8.10 настоящих Основных условий Заказчик обязан на основании документов, предусмотренных Договором, принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы (часть Работ) при условии, что такие Работы (часть Работ) были выполнены качественно, с соблюдением установленных Договором, Исходными данными, Проектной и Рабочей документацией и законодательством Российской Федерации требований. Некачественно выполненные Работы Заказчик не принимает и не оплачивает. - Приемка и оплата Работ, выполненных Подрядчиком после получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится. - При досрочном прекращении Договора оплата Заказчиком фактически выполненных и принятых Заказчиком по Договору Работ, осуществляется за вычетом гарантийного удержания, предусмотренного разделом 3 настоящих Основных условий. - Сумма гарантийного удержания, сформированная Заказчиком на момент прекращения Договора, остается у Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты прекращения Договора и выплачивается Подрядчику за вычетом суммы, использованной Заказчиком в соответствии с Договором, в первый рабочий четверг после истечения 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания гарантийного периода. - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 8.11 настоящих Основных условий, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Подрядчиком Работ. - В случае прекращения настоящего Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.8.1. – 8.8.9. настоящих Основных условий, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Договором, кроме отказа по основаниям, указанным в пп. 8.8.10 настоящих Основных условий, Подрядчик обязан уплатить Заказчику все причитающиеся к уплате Подрядчиком неустойки (пени, штрафы) и возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с прекращением Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия Договора. |
| - Персонал | - До даты начала выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки Персонала Подрядчика в порядке, предусмотренном Общими условиями договоров, указанными в п.12.3 настоящих Основных условий. |
| - Устранение Дефектов/Недостатков | - 10.1. В период выполнения Работ Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменениях законодательства Российской Федерации, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства Российской Федерации. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство Российской Федерации, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным требованиям в счет цены Договора. 10.2. В случае обнаружения Дефектов/Недостатков и в целях фиксации своих замечаний Заказчик составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках, в котором указывается перечень Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта о выявленных Дефектах/Недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон. В случае не подписания Подрядчиком акта в соответствии с настоящим пунктом Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания. При отказе либо уклонении Подрядчика от подписания акта в соответствии с настоящим пунктом Заказчик вправе привлечь для фиксации в указанном акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством необходимые разрешения и допуски на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. Замечания Заказчика, указанные в актах о выявленных недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора. 10.3. В случае если Подрядчик в установленные указанными выше актами сроки не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, убытки Заказчика, связанные с Дефектами/Недостатками в Работах, а также их устранением, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику. |
| - Скрытые работы | - 11.1. Подрядчик письменно (путем передачи уведомления уполномоченному представителю Заказчика и внесения соответствующей записи в Журнал работ), не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты окончания выполнения скрытых работ, извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ, которые подтверждаются двусторонними Актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчиком Актов освидетельствования. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть результатов Работ для их освидетельствования, а затем за свой счет восстановить ее. - 11.2. Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика не явится к проведению приемки/испытаний Работ, подлежащих закрытию, то уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний акт. В этом случае Работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается. |
| - Прочие условия | 12.1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Красноярского края. 12.2. Формы первичной учетной документации, упомянутые в Договоре, применяются Сторонами в соответствии с утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещены на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates. Если в ходе реализации настоящего Договора возникает необходимость документального оформления совершаемых операций, формат первичных учетных документов по которым не установлен настоящим Договором, то Стороны при выборе формы документов первичного бухгалтерского учета должны руководствоваться альбомом унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденным как приложение к Стандарту по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов и размещенным на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель»: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates. Документы, форма которых не предусмотрена в Стандарте, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете». 12.3. Неотъемлемой частью договора являются Общие условия договоров (далее – «Условия»), в редакции на дату заключения договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov . В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент». Подписанием договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с Условиями до момента заключения договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними. При расхождении между положениями договора и Условий, применяются положения договора. |
| - Страхование | 13.1. Заказчик за свой счет осуществляет страхование Объекта от рисков случайной гибели или повреждения, а также от рисков гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, на условиях и со страховой компанией, определенных Заказчиком. При наступлении страхового случая и возникновении обязанности страховщика возместить ущерб, Заказчик вправе назначить выгодоприобретателя по договору страхования в соответствии с положениями действующего законодательства. 13.2. Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование своих специалистов и рабочих и/или специалистов и рабочих субподрядчиков на весь период выполнения Работ на Объекте от несчастных случаев. 13.3. Подрядчик за свой счет заключает договор страхования своей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении строительно-монтажных работ на Объекте с лимитом ответственности не менее 100 000 000 рублей. 13.3.1. [В случае принятия решения о необходимости страхования Подрядчик за свой счет обеспечивает страхование МТР Подрядчика/ поставляемого Товара в процессе их транспортировки/доставки.] 13.5. Подрядчик за свой счет обеспечивает любое другое страхование, которое он обязан приобрести в соответствии с требованиями законодательства РФ. Такое страхование должно действовать в течение всего периода выполнения Работ Подрядчиком на Объекте. 13.6. Подрядчик обязан до заключения договоров страхования, как указано в пунктах 13.2.,13.3., [13.3.1] настоящих Основных условий, письменно согласовать с Заказчиком кандидатуру страховщика и условия договоров страхования, включая размер страхового тарифа. Кроме этого, по договорам страхования, заключаемых в соответствии с пунктами 13.3., [13.3.1] Подрядчик обязан согласовать со страховщиком условие об отказе страховщиков от прав суброгации к Заказчику и субподрядчикам, а также Компаниям, входящим в Группу компаний «Норильский никель». |
|  | - Настоящие основные условия не являются финальной редакцией договора и могут быть изменены, уточнены и дополнены Заказчиком. |