Приложение 4. Методика Ценообразования

| № п/п | Блок | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и физические объемы укрупненных видов работ | - Заказчик формирует предварительную ведомость объемов работ и определяет виды работ, для которых подрядчик должен дать твердую удельную единичную расценку на работу. Физические объемы и перечень работ являются приблизительными и подлежат пересчету в Договоре с победителем Закупки по результатам дальнейшего проектирования. - Подрядчик проверяет и согласовывает ведомость объемов работ (приложение 3.8) и перечень укрупненных видов работ. В случае необходимости, Заказчик вносит корректировки в перечень и ведомость объемов работ (Приложение 3.8). - Подрядчик на основании физических объемов и перечня видов работ составляет коммерческое предложение по установленным Заказчиком формам Коммерческого предложения. |
| 2 | Параметры коммерческого предложения | - Договорная цена формируется из следующих частей - Предельная договорная цена Строительно-монтажных работ: Подрядчик дает твердые единичные расценки и использует исходные данные Заказчика, отражающие предельные (расчетные) физические объемы работ. Справочно: стоимость материалов (временных, вспомогательных или расходных), не относящихся к основным материалам учтена в твердых единичных расценках на Строительно-монтажные работы, как указано в Типовом приложении 3. Общая договорная цена является Предельной. Все расценки, ставки, цены, содержащиеся в Договоре, действуют до окончания выполнения работ в соответствии с условиями Договора, являются фиксированными на весь период строительства, не должны быть предметом какого-либо увеличения и равным образом применяются для больших и малых объемов. Подрядчик отказывается от любых претензий и/или от пересмотра единичных расценок, надбавок Подрядчика, цен прочих статей по причине неверной оценки или иным причинам. В случае переноса работ, предусмотренных утвержденным графиком работ, стоимость работ, указанных в нем, не может увеличиваться. Предоставленное Подрядчиком коммерческое предложение должно включать в себя все затраты на реализацию проекта, указанного в техническом задании, дополнительные затраты, которые могут возникнуть в процессе реализации отдельной оплате не подлежат. Коммерческое предложение Подрядчика должно включать следующие документы (подписанные Подрядчиком и в редактируемом формате): - Приложение 3.7. Сводное коммерческое предложение; - Приложение 3.7. Форма 1 - Прейскурант твердых единичных расценок по укрупненным видам работ; - Приложение 3.7 Форма 1.1 - Стоимость нормо-часа по основным строительным специальностям; - Приложение 3.7. Форма 1.2 - Стоимость нормо-часа по основным строительным машинам и механизмам; - Приложение 3.7. Форма 1.3 - Расшифровка накладных расходов (в т.ч. ВЗиС, ЗУ, снегоборьба) и сметной прибыли, а также косвенных затрат; Примечание: в форме запроса ТКП в обязательном порядке должен быть установлен параметр «Задать указанную точность». - Предельная цена Строительно-монтажных работ - При подготовке коммерческого предложения Подрядчик формирует по каждому из укрупненных видов работ твердую единичную расценку, которая соответствует запрашиваемому вознаграждению Подрядчика. Указанные Подрядчиком твердые единичные расценки действуют вне зависимости от фактически выполненного Подрядчиком объема работ. Величина твердых единичных расценок, предоставляемых Подрядчиком, учитывает условия ценообразования, а также перечень и структуру затрат, описанных в Приглашении к закупке, в настоящем Приложении, типовых приложениях к договору строительного подряда (Типовое приложение 3, Типовое приложение 3.1 (приложение к настоящей методике). - Договорная цена СМР определяется путем умножения твердых единичных расценок на общие объемы работ. Твердые единичные расценки при заключении договора формируют Типовое приложение 3.2. - При подаче коммерческого предложения Подрядчик соглашается, с тем что: - по запросу Заказчика Подрядчик обязуется направить необходимые Заказчику расшифровки расчетов величины единичных расценок или иных компонентов коммерческого предложения, в том числе детализацию оценки трудоемкости и стоимости работ по каждой операции, входящей в отдельные единичные расценки; - при существенном превышении или занижении расценок на отдельные виды работ над среднерыночным уровнем цен (по оценке Заказчика), Заказчик запрашивает, а Подрядчик предоставляет расшифровки единичных расценок или иных компонентов коммерческого предложения, в том числе, но не ограничиваясь, детализацию оценки трудоемкости и стоимости работ по каждой операции, входящей в отдельные единичные расценки. В случае если Подрядчик не учитывает замечания Заказчика и/или отказывается от предоставления расшифровок по отдельно рассматриваемым единичным расценкам, Заказчик имеет право отказаться от включения данной расценки в прайс-лист к Договору и, при необходимости, сформировать такую УЕР согласно процедуре, закрепленной в Договоре (на основании расчета по ГЭСН). |
| 3 | Определение стоимости выполненных работ / услуг за период | - Определение фактической стоимости выполненных Строительно-монтажных работ - Стоимость выполненных работ определяется как произведение выполненных за отчетный период объемов работ в соответствии с принятой Заказчиком исполнительной документацией и соответствующих твердых единичных расценок. Стоимость выполненных работ за отчетный период определяется в подписанных Заказчиком без замечаний Актах о приемке выполненных работ КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. В процессе исполнения Договора Подрядчик обязан выполнить пересчет договорной цены Строительно-монтажных работ на основании твердых единичных расценок Подрядчика и ведомостей объемов работ соответствующей стадии проектирования на условиях, определенных Договором. Подрядчик уведомлен, что такой пересчет необходим, в том числе, для своевременной приемки и оплаты выполненных работ. |
| 4 | Дополнительные виды работ | - Единичные расценки на дополнительные виды работ, не учтенные в Прейскуранте твердых единичных расценок по укрупненным видам работ, формируются в рамках правил, приведенных в Типовом приложении 3.3. - Цены на прямые строительные ресурсы для единичных расценок на дополнительные виды работ определяются на основании цен, зафиксированных в Форме 1.1 - Стоимость нормо-часа по основным строительным специальностям и Форме 1.2 - Стоимость нормо-часа по основным строительным машинам и механизмам. - Прочие затраты определяются процентом от стоимости прямых строительных ресурсов (затрат на оплату труда рабочих и затрат на основные машины и механизмы) в соответствии со значением норматива прочих затрат (накладных, прибыли и косвенных затрат) Подрядчика согласно Форме 1.3 Коммерческого предложения. |
| 5 | Приложения | - Типовые приложения к договору строительного подряда – электронный архив. - Форма запроса коммерческого предложения Приложение 3.7 |