Приложение № 2

Заполняется Участниками закупки в части стоимости	к Договору № _________ от «__» _______ 20__ г.

##### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку Документации по техническому перевооружению морского и речного причалов Дудинской нефтебазы в рамках реализации проекта: «Реконструкция Дудинской нефтебазы», шифр: РН-Д.

Рубли

| № | Наименование работ (вид документации) | Начало выполнения работ | Входной контроль Заказчика (срок) | Окончание выполнения работ | Стоимость Работ, без учета НДС | [НДС] | [Стоимость Работ с учетом НДС] | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документация по техническому перевооружению в том числе: | С даты заключения Договора |  | 170 календарных дней |  |  |  | - Согласованная Заказчиком Документация на техническое перевооружение, в том числе сметная - Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение, зарегистрированное в реестре Ростехнадзора. |
|  | - Разработка Проектной и Рабочей Документации, в том числе сметной, а также | С даты заключения Договора | 40 календарных дней | 140 календарных дней (с учетом Входного контроля) |  |  |  |  |
|  | - Сбор исходных данных | С даты заключения Договора | 7 календарных дней | 27 календарных дней (с учетом Входного контроля) |  |  |  |  |
|  | - Инженерно-геологические изыскания | С даты заключения Договора | 20 календарных дней | 90 календарных дней (с учетом Входного контроля |  |  |  |  |
|  | - Экспертиза промышленной безопасности документации на техническое перевооружение | С даты окончания работ по п. 1.1 | - | 30 календарных дней |  |  |  |  |

Подписи Сторон: