Приложение №2

2 к заявке о проведении закупочной процедуры по закупке

от ___________________ № ______________

Техническое задание № 364 ОА ТУ по лоту

«Отсыпка защитных дамб № 1 и № 2, отсыпка насыпи на берме Южной дамбы отм.106, отсыпка соединительной смычки Северной и Южной дамбы в 2025 году».

- Наименование:

Отсыпка защитных дамб № 1 и № 2, отсыпка насыпи на берме Южной дамбы отм.106, отсыпка соединительной смычки Северной и Южной дамбы в 2025 году.

- Адрес предоставления работ/услуг:

Мурманская обл., г. Заполярный, промплощадка АО «Кольская ГМК», дамба ОФ.

- Срок предоставления работ/услуг:

С даты заключения договора (не ранее 01.06.2025) по 31.08.2025 год.

- Назначение:

  - Отсыпка соединительной смычки Северной и Южной дамбы;

  - Отсыпка Защитных дамб №1 и №2 скальным грунтом;

  - Отсыпка насыпи на берме Южной дамбы с отметкой 106 скальным грунтом;

5. Ориентировочный объем оказываемых работ/услуг:

  - Отсыпка: защитных дамб № 1 и № 2, насыпи на берме Южной дамбы отм.106, соединительной смычки Северной и Южной дамбы в объеме 36 082,47 м³ скальным грунтом;

6.	Требование к продукции (необходимые характеристики техники/оборудования/работ/услуг:

  - Маршрут курсирования и расстояние перевозки:

  - 1. по маршруту скальные отвалы рудника «Северный» – гребень ГТС (Южная дамба ОФ смычка с Северной дамбой) и в обратном направлении, среднее плечо откатки ~ 14 км;

  - 2. по маршруту скальные отвалы рудника «Северный» – гребень ГТС (Северная дамба ОФ защитная дамба №1 и №2) и в обратном направлении, среднее плечо откатки ~ 9 км (ориентировочно 69 475 м³);

  - 3. по маршруту скальные отвалы рудника «Северный» – берма с отметкой 106 Южной дамбы ПК 15 и в обратном направлении, среднее плечо откатки ~ 9 км (ориентировочно 11 200 м³);

по п.1-3 среднее плечо откатки составит 10,5 км.

  - Порядок, условия производства работ:

- отсыпка объектов ГТС, согласно рабочим чертежам (86-81-5106-20ГР1 лист 1, 5, 12, 13, 15, 16, 20, 21) должна производиться по утверждённому проекту производства работ (ППР) или по Технологической карте (ТК) и подписанному и утвержденному графику, который разрабатывается производителем работ в соответствии с требованиями действующих строительных норм и локальных нормативных актов АО «Кольская ГМК» (ППР, ТК, график разрабатывается и утверждается до начала производства работ);

- производство работ без ППР/ ТК или графика отсыпки ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- конструкция объектов ГТС должна соответствовать рабочей документации «Проекта эксплуатации сооружений хвостового хозяйства обогатительной фабрики АО «Кольская ГМК» при наращивании ограждающих дамб на отм. 137м;

- возведение объектов ГТС производится доставкой грунта с последующей планировкой бульдозером до заданных геометрических параметров;

- ось возводимых объектов ГТС определяется геодезической разбивкой согласно проектной документации и закрепляется на местности согласно нормативной документации;

- промежуточные промеры дамб осуществляются еженедельно силами подрядной организации с предоставлением данных в адрес заказчика АО «Кольская ГМК»;

- контроль основных геометрических параметров дамбы и пригруза осуществляется геодезической съемкой силами заказчика, замеры производятся каждые 15 дней.

- факт подтверждения объема выполненных работ производятся в конце каждого месяца, следующего за отчетным, с предоставлением справки (управлениям кураторам, ВСП и организации выполняющей работы) о количестве скального грунта уложенного и уплотненного в теле дамбы;

- в справке учитывается объем уложенного и уплотненного грунта до заданных геометрических параметров, объемы скального грунта, которые не отсыпаны до необходимой отметки подлежат учету после планировки;

- заезд на возводимые объекты ГТС устраиваются согласно рабочим чертежам количество и расположение въездов на гребень Северной ограждающей дамбы заказчик устанавливает самостоятельно в процессе наращивания дамб и эксплуатации хвостохранилища, но не менее двух заездов дамбу;

- погрузка в автомобили скального грунта производится на отвалах рудника «Северный»;

- перевозка груза до объектов осуществляется по грунтовым технологическим дорогам, согласно установленных маршрутов и схем безопасного движения транспортных средств (ТС);

- восстановление дорожного полотна производится силами подрядной организации посредством отсыпки гравийным материалом согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- представитель подрядной организации, ответственный за производство работ, ежедневно обязан предоставлять в адрес заказчика информацию за предыдущие сутки в табличной форме содержащую следующие сведения: количество техники на объекте, марка техники, ФИО водителей, количество рейсов.

  - Технические требования:

- укладка в тело дамб водонасыщеного грунта, снега или льда не допускается;

- отсыпка объектов ГТС согласно рабочим чертежам «Проекта эксплуатации сооружений хвостового хозяйства обогатительной фабрики АО «Кольская ГМК» при наращивании ограждающих дамб на отм. 137м»;

- погрузка скального грунта осуществлять гусеничным экскаватором (справочно: марки Caterpillar 320 или аналог*), списочное количество не менее 2 единиц;

* в случае предоставления аналогов российского/белорусского производства, возраст техники не должен превышать 5 лет.

- транспортировку груза осуществлять самосвалами, (справочно: грузовой автотранспорт – самосвал, колесная формула 6х4 или 8х4, марки Volvo FX Truck, Sitrak C7H или аналог*), списочное количество не менее 5 единиц (возможно уменьшение единиц техники при условии опережения графика отсыпки, при отставании от графика производства работ производитель работ обязан увеличить количество единиц техники для исключения данного факта);

* в случае предоставления аналогов российского/белорусского производства, возраст техники не должен превышать 5 лет.

- планировку скального грунта производить послойно гусеничным бульдозером (справочно: марки Caterpillar D6R, Caterpillar D8R или аналог*) или экскаватором (справочно: марки Caterpillar 320 или аналог*), списочное количество не менее 2 единиц;

* в случае предоставления аналогов российского/белорусского производства, возраст техники не должен превышать 5 лет.

- с целью уплотнения грунта движение транспорта должно быть организовано по вновь возводимым объектам.

7. График производства работ/услуг:

режим работы круглосуточный.

8. Предложение от участников торгов должно содержать:

- цена за м3 выполненной работы по возведению дамб (с учетом погрузки скального грунта, планировки скального грунта и уплотнения, расходов на заправку ГСМ, обеспечение планово-предупредительных ремонтов, работу экипажа транспортного средства и прочих накладных расходов);

- оплата работ производится по фактически уложенному и уплотнённому до заданных геометрических параметров объёму грунта (руб/м3) в соответствии с техническими параметрами рабочей документации;

- подтверждение выполненных работ осуществляется Заказчиком, с предоставлением справки маркшейдерского (геодезического) замера.

Стоимость за единицу услуги на весь период действия договора не корректируется.

- Особые требования/условия:

Подвижной состав должен соответствовать требованиям правил ФЗ № 259-ФЗ от 08.11.2007 (в ред. от 19.10.2023) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и других нормативных документов в части организации перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии разрешительной документации, вся ответственность возлагается на подрядную организацию.

Начальник ТУ ПрД					     	               С.В. Иванов

Согласовано:

Начальник ОХХ                                                                      Е.Н. Дивисенко

Приложение:

1. ГР1 - Ситуационный план хвостохранилища;

2. ГР5 - План трассы северной дамбы;

3. ГР12 - План трассы Защитной дамбы ВК-3 №1;

4. ГР13 - План трассы Защитной дамбы ВК -3 №2;

5. ГР15 - План разделительной дамбы № 1;

6. ГР16 - План разделительной дамбы №2;

7. ГР20 - План насыпи на берме с отм.106,00 м Южной дамбы ПК6;

8. ГР21 - План насыпи на берме с отм.106,00 м Южной дамбы ПК21.