## Прил_1_Лот
Лот № 54/25
запроса предложений в электронной форме на договора на выполнение комплекса работ по строительству мачт освещения и молниеотводов по проекту: «ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива. 3 этап»
Наименование лота | Вид работ/затрат | Начальная (максимальная) стоимость вида работ/затрат (в текущих ценах, без учета НДС), в рублях | Начальная (максимальная) цена лота (в текущих ценах, без учета НДС), в рублях | Общий срок выполнения работ | Состав работ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 6
Выполнение комплекса работ по строительству мачт освещения и молниеотводов по проекту: «ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива. 3 этап», шифр: ХАДТ-ТЭЦ-3-Р | Строительно-монтажные работы (см прим. 1 и 2) | 24663600 | 25688750 | с момента заключения договора по 05.11.2025 | Состав работ см.: - Приложение № 1а к лоту (Перечень работ) - Приложение № 1б к лоту (МТР Заказчика) - Проект договора
| Компенсируемые затраты (см прим. 6) | 1025150
Примечания:
1. В состав затрат входят: зимнее удорожание и средства на временные сооружения и здания (учитывается в составе строительно-монтажных работ), снегоборьба.
2. Строительно-монтажные работы выполняются с материальными ресурсами Подрядчика, а также с материальными ресурсами Заказчика.
3. Строительной техникой, приспособлениями и средствами малой механизации, такелажем, инструментами, инвентарем и всякого рода оснасткой, спецодеждой, вспомогательными материальными ресурсами Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
4. Складом, необходимым для складирования материалов, Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно и за свой счет.
5. Приемка, разгрузка, перевозка, в том числе, со склада на строительную площадку, а также на складе и на строительной площадке, и сохранность материалов, Подрядчик обеспечивает собственными силами, транспортными средствами и за свой счет.
6. В состав компенсируемыех затрат входит: затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ; перевозка автомобильным транспортом работников строительно-монтажной организации на строительную площадку и обратно.
Руководитель проектов | Д.В. Недосеков