## Прил 1
Приложение № 1а к лоту
Перечень Работ, подлежащих выполнению (Подрядчиком) по строительству мачт освещения и молниеотводов по проекту: «ТЭЦ-3. Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива. 3 этап», шифр: ХАДТ-ТЭЦ-3-Р
№ п/п | Этап работ/Вид работ/Номер, наименование локальных смет |  | Сроки выполнения работ |  | Сметная стоимость выполнения работ по проекту (в ценах 2001 года )
Сметная стоимость выполнения работ по Договору в 2025 году (в текущих ценах )
|  |  | начало | окончание |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Организационные мероприятия
1.1. | Мобилизация персонала Подрядчика |  | 2025-07-25 | 01.08.2025
2. | Состав работ (СМР, с учетом лимитированных затрат: З/У-15,066%, ВЗиС-4,32%,), в том числе по локальным сметам:
2.1. | 02-07(08)-02(10)-2023-III(II)-ЭМ-РД-С05 | Приобретение и монтаж прожекторной мачты | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1153482.2 | 6118746 |  | 3059373 | 3059373
2.2. | 02-07-01-2023-III(II)-АС-РД-С05 | строительные работы (мачты, молниеотводы) | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 1053429.85 | 18305232 | 9152616 | 9152616
2.3. | ГСН-81-05-02-2007 табл.2 | Снегоборьба* | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 11508 | 239622 |  |  | 239622
Итого СМР с лимитированными затратами (З/У-15,066%, ВЗиС-4,32%, Снегоборьба 0,6%), том числе: |  |  |  |  | 2218420.05 | 24663600 | 9152616 | 12211989 | 3298995 | 0
Зимнее удорожание |  |  |  |  | 288996.4 | 6016905 | 1534759 | 3008452.5 | 1473693.5
Временные здания и сооружения |  |  |  |  | 79434.77 | 1653832 | 421850.5 | 826916 | 405065.5
Снегоборьба* |  |  |  |  | 11508 | 239622 |  |  | 239622
3. | Прочие работы и затраты, в том числе по локальным сметам:
3.1. | 09-08(11)-05(10)-2023-III(II)-ГТМ-РД-С05 | ГТМ. Мачта освещения с молниеприемником. Молниеотвод ( деф. марки) | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 777 | 21692 |  |  |  | 21692
3.2. | RR 09-05-2023-III-ПОС-ПД-С02 | Затраты, связанных с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ | 2025-08-01 | 2025-11-05 | 73865 | 916667 | 229166 | 229166 | 229166 | 229169
3.3. | RR 09-02-2023-III-ПОС-ПД-С02 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажной организации на строительную площадку и обратно | 2025-08-01 | 2025-11-05 | 70 | 86791 | 21697 | 21697 | 21697 | 21700
Итого стоимость Прочих затрат: |  |  |  |  | 74712 | 1025150 | 250863 | 250863 | 250863 | 272561
Итого по Договору СМР, Прочие (в текущих ценах, с учетом лимитированных затрат) |  |  |  |  | 2293132.05 | 25688750 | 9403479 | 12462852 | 3549858 | 272561
4 | Акт приемки законченного строительством Объекта (Акт формы № НН.КС-11.1)
5 | Демобилизация с обьекта персонала Подрядчика |  | 2025-11-06 | 2025-11-23
6 | Подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (Акт формы № НН.КС-11.1) |  | 2025-11-24 | 2025-11-28
Справочно:
СМР, в т.ч.: |  |  |  |  | 2219197.05 | 24685292 | 9152616 | 12211989 | 3298995 | 21692
- лимитированные затраты (зимнее удорожание, ВЗиС, снегоборьба) |  |  |  |  | 379939.17 | 7910359 | 1956609.5 | 3835368.5 | 2118381 | 0
Прочие работы и затраты, (компенсируемые затраты) |  |  |  |  | 73935 | 1003458 | 250863 | 250863 | 250863 | 250869
* - Фактически понесенные затраты Подрядчика подтверждаются справками с гидрометеорологической службы и расчетами.
Сумма НДС определяется в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.