## Лист1
Приложение № 2
к Договору возмездного оказания услуг
от _____________ № ____________
Календарный план на разработку и внедрение технической политики АО «НТЭК» по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию и мониторингу комплекса зданий и сооружений в соответствии с разделами, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к договору)
№ п/п | Содержание периода | Начало периода | Окончание периода | Результат | Стоимость, руб. без учета НДС
1 | Разработка и внедрение технической политики АО «НТЭК» по эксплуатации, ремонту, техническому обследованию и мониторингу комплекса зданий и сооружений | с момента заключения договора | в течении 12 месяцев с момента заключения договора | Сводные таблицы (электронный формат): 1) Прил 2.1 к ТЗ Исходные данные; 2) Прил 2.2 к ТЗ КО ЭПБ ТК; 3) Прил 2.4 к ТЗ Сводный
|  |  | 2025-12-31 | 4) Прил 2.3 к ТЗ Дефекты и ремонты;
2 | Разработка технических решений для восстановления работоспособного состояния зданий и сооружений АО «НТЭК» | с момента заключения договора | 31.12.2025 (но не менее 6 месяцев с момента заключения договора) | Письма-заключения, проекты, Акты технического контроля или Акты осмотров, заключения, технические решения и т.д.
3 | Обследование (комплексное обследование) и оценка технического состояния строительных конструкций зданий/сооружений АО «НТЭК» и грунтов оснований | с момента заключения договора | 31.12.2025 (но не менее 6 месяцев с момента заключения договора) | Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций сооружения
ИТОГО по договору (без учета НДС):
Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
АО "НТЭК"
________________________ ФИО |  |  | _______________________ С.В. Липин
м.п. |  |  | м.п.