| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора – операционный директор АО «Таймырская топливная компания» ________________ Пунтусов А.Е. |  |  | Руководитель проектного офиса АО «Таймырская топливная компания» ________________ Котко А.В. |  |
| «___»___________ 2025 г. |  |  | «___»___________ 2025 г. |  |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту:

«Площадка нефтебазы «Песчанка». Реконструкция железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола», шифр И7530

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «ТТК» ОГРН 1022401787418 ИНН/КПП 2460047153/246750001 Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15 Факс (391) 252-71-88 officettk@nornik.ru |
| 2 | Название и месторасположение объекта | Объект: Железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола, инвентарный номер №00001755. Расположенный по адресу: 660111, Россия, Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Солонцовский сельсовет, сельсовет Солонцовский, территория Нефтебазы Песчанка. |
| 3 | Наименование производства и режим работы | Комплекс по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов. Режим работы – круглосуточный |
| 4 | Сроки выполнения работ | Начало работ: 01.09.2025 Завершение работ 31.05.2026 |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Объем выполняемых работ | Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: Реконструкция железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов с организацией перевалки метанола», в соответствии с разработанной и утвержденной «В производство работ» Заказчиком рабочей документации (за исключением работ по подъёму металлоконструкций железнодорожной эстакады раздела АС-2, в ВОР данные объемы работ исключены). Поставка МТР в соответствии с разделительной ведомостью (РВ). В состав строительно-монтажных работ (СМР) входят: Технологическое оборудование: - Устройства слива метанола (верхний герметизированный слив метанола из железнодорожных цистерн) 1 компл.; - Операторная перевалки метанола (блочно-модульное здание) – 1 компл.; - Резервуар двустенный РГСДп-75 (для аварийного пролива 75м3) – 2шт.; - Наружная насосная установка - (агрегат электронасосный – 2шт) – 1 сооружение; - Блок вакуумирования (вакуум-сборник 25м3 – 2шт., агрегат насосный водокольцевой – 2шт.) – 1 сооружение. - Стендер метанола автоматизированный речной СР-150 с насосом – 1 компл.; - Резервуар двустенный РГСДп-5 (дренажный 5м3) – 1шт.; Технологические трубопроводы: - технологические трубопроводы по перекачке метанола (труба стальная, Ø273х7мм, Ø159х6мм, Ø108х4мм, Ø76х3,5мм, Ø57х3,5мм) – 362,8 м; - тупиковый производственный водопровод (труба полимерная Ø75х4,5мм, Ø40х2,4мм) – 107,4 м, (труба стальная Ø57х3,5мм) – 75,2 м; - внутриплощадочные сети производственной канализации (труба полимерная Ø110х6,6мм) – 41 м; - система сбора аварийного пролива метанола (труба стальная, Ø108х4мм) – 17,2 м; Наружные сети электроснабжения: Монтаж кабеля (ВВГнг 4х185мм2, 4х120мм2, 4х10мм2, 5х10мм2, 3х4мм2) –725 м; Система автоматизации; Благоустройство. Сопутствующие общестроительные, электромонтажные работы в соответствии с РД. Пусконаладочные работы оборудования, систем автоматизации и электроснабжения. Объемы работ в соответствии с утвержденной РД. |
| 7 | Материально-техническое обеспечение | Обеспечение Подрядчиком МТР, в соответствии с РВ. Поставка Подрядчиком материалов для реализации временных схем для промывок и гидравлических испытаний технологических трубопроводов и резервуаров осуществляется Подрядчиком. Материалы необходимые для устройства ВЗиС поставляются Подрядчиком. Расходные жидкости для проведения промывок и гидравлических испытаний поставляются Заказчиком. Входной контроль материалов осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (НД), но не позднее 72 часов с даты поставки на Объект. Подрядчик осуществляет закупку и доставку своими силами и за счет собственных средств оборудования и материалов поставки Подрядчика на строительную площадку Объекта. В целях контроля организации процесса закупок Заказчик оставляет за собой право принимать участие в контроле сроков выполнения поставок и качества поставляемых материалов Подрядчика. Поставка Материалов Подрядчиком должна осуществляться по соответствующим документам (заказные спецификации и т.п.), утвержденным Заказчиком в установленном порядке, и передаваемых Подрядчику, в рамках утвержденной Рабочей документации. Материальное исполнение поставляемого оборудования, конструкций должно соответствовать климатическим условиям эксплуатации (указано в опросных листах). Поставляемые материалы и оборудование должны иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 «холодный» (ХЛ, УХЛ). Подрядчик в целях контроля над поставками должен разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии график поставки МТР в составе Графика производства работ по форме Заказчика (Primavera); утверждать его у Заказчика и осуществлять поставку оборудования и материалов в строгом соответствии с установленными этим графиком сроками. Закупаемые для работ МТР должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, в условиях работы ОПО. Подрядчик должен обеспечить прием, разгрузку, хранение на строительной площадке, сохранность и перевозку к месту монтажа всех МТР, входящих в состав Объекта. Подрядчик обязан на строительной площадке надлежащим образом организовать хранение приобретенных и переданных ему МТР поставки Заказчика до вовлечения в строительно-монтажные работы. Подрядчик должен обеспечить хранение МТР в соответствии с нормативными документами и указаниями изготовителя. В случае не надлежащего хранения МТР, Заказчик вправе выставить Подрядчику штрафные санкции согласно условиям Договора. В обоснованных случаях допускаются отступления от спецификаций, по перечню МТР, разработанных в рамках Рабочей документации. Такие отступления в обязательном порядке предварительно согласовываются с проектной организацией ( в рамках авторского надзора) и Заказчиком документально, в установленном порядке. В случае обнаружения дефектов МТР, поставленных Подрядчиком, в т.ч. в процессе его монтажа или испытаний, Подрядчик должен в оговоренный срок устранить дефекты или произвести замену МТР. Перед вовлечением в СМР, в соответствии со стандартами и требованиями Заказчика, Подрядчик обязан выполнить испытания тех видов МТР поставки подрядчика, для которых это необходимо, с оформлением соответствующих протоколов замеров и испытаний. Подрядчик несет ответственность за тарировку и калибровку средств измерения, до сдачи объекта в эксплуатацию. В поставку Оборудования, имеющего программируемые системы управления, должен входить комплект восстановления работоспособности (дистрибутивы системного, специального и прикладного программного обеспечения (ПО) всех уровней) и исходные коды и листинги ПО (программные проекты) специально разработанного ПО для комплексных систем (исходный файл программы, что бы в случае выхода ПО из работоспособного состояния можно было «перепрошить на заводские настройки». Поставляемые материалы и оборудование должны проходить входной контроль, инструментальный контроль на площадке выполнения работ с оформлением документации и заключениями лаборатории на проведённые испытания. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением условий договора. |
| 8 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | После заключения договора, до начала работ Подрядчику необходимо выполнить следующее: - предоставить Заказчику не менее чем за 10 (десять) рабочих дня до начала строительно-монтажных работ ППР (проект производства работ). Приказ о назначении ответственных лиц; - согласовать с Заказчиком последовательность, время и порядок проведения работ, учитывая, что работы будут проводится на действующем, эксплуатируемом опасном производственном объекте. Учитывая действующий на предприятии пропускной режим, предоставить и согласовать списки сотрудников, перечень машин и механизмов необходимых для производства работ; - предоставить оформленные журналы (производства работ, сварочных работ, бетонных работ); - работы производить при оформлении соответствующих Наряд-допусков. Строительство должно осуществляется в соответствии с Договором, в полном соответствии с требованиями рабочей документации, а также действующими законодательными и нормативными документами: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». - «Правила устройства электроустановок», издание 7; - Постановление 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»; - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения; - Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» - Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства; - Приказ Ростехнадзора №529 от 15 декабря 2020 г. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997; - Законодательные и иные правовые акты об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ; Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами. Обязательное соблюдение технологии ведения работ в соответствии с проектом производства работ, а также в сроки в соответствии с утвержденным графиком производства работ. |
| 9 | Требования к выполнению пусконаладочных работ | Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Пусконаладочные работы (ПНР) индивидуальные испытания и комплексные в соответствии с настоящим Техническим заданием, РД и иной технической документации. Подрядчик должен обладать аккредитованной электротехнической лабораторией или заключить договор субподряда на выполнение ПНР с организацией, имеющей аккредитованную электротехническую лабораторию. При проведении Пусконаладочных работ Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого количества персонала Подрядчика с уровнем квалификации, гарантирующим надлежащее выполнение Пусконаладочных работ. Перед началом Пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать программы ПНР и согласовать с Заказчиком. Сроки начала и окончания Пусконаладочных работ указываются в Графике производства работ. При выполнении Пусконаладочных работ Подрядчик должен следовать всем требованиям производителей оборудования с тем, чтобы избежать последующего неблагоприятного влияния на гарантии производителей оборудования в отношении такого оборудования. Все оборудование и инженерные системы (сети), смонтированные на Объекте, подлежат индивидуальным испытаниям и комплексному опробованию в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП, Рабочей документации, Программой проведения пусконаладочных работ, которые определяют состав, последовательность и продолжительность операций по испытаниям/опробованию оборудования и инженерных систем (сетей), и подлежат оформлению в соответствии с требованиями Приказа Мин.строя от 16.05.2023 №344/пр и Регламентом РГ.01.05.ТТК по ведению исполнительной и формированию приемо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства АО «ТТК». со сдачей результатов испытаний/опробования Рабочей комиссии, назначаемой для этих целей. До начала индивидуальных испытаний, Подрядчиком должны быть выполнены работы по поверке (калибровке) всех измерительных приборов в аккредитованных метрологических службах либо предоставлены документы о признании такими службами результатов поверки, произведенной в зарубежных странах. ## Окончание индивидуальных испытаний дает Подрядчику основание провести комплексное опробование. Объект будет считаться прошедшим комплексное опробование, если он непрерывно отработал 72 часа, при этом параметры (гарантированные параметры/показатели) соответствовали требованиям, предусмотренным Рабочей документацией, а также законодательством Российской Федерации. Завершение комплексного опробования должно быть оформлено Сторонами актом комплексного опробования. |
| 10 | Требования к подрядной организации | Подрядная организация должна являться членом саморегулируемой организации (далее по тексту - СРО) и иметь действующее свидетельство о допуске к производству работ на особо опасном и технически сложном объекте. - Подрядная организация должна быть обеспечена квалифицированным персоналом, оборудованием, машинами и механизмами необходимыми для проведения работ, исправными и своевременно поверенными приборами для определения различных показателей при выполнении работ. - Работы должны производиться с соблюдением нормативных документов, регламентов, инструкций, с оформлением актов - допусков, нарядов допусков и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности. |
| 11 | Требования по обращению с отходами при проведении работ | Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан организовать и обеспечить все требуемые законодательством действия по обращению с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ и/или организовать передачу отходов специализированным организациям, имеющими необходимые разрешительные документы (лицензии) по самостоятельно заключаемым договорам на сбор/ транспортирование/ утилизацию/ обезвреживание/ обработку/ размещение отходов Подрядчик выполняет сортировку (по типам и видам материалов), измельчение до транспортабельных размеров конструкций. Вывоз строительного мусора осуществляется на специализированный полигон размещения отходов с обязательным предоставлением Заказчику по его запросу контрольных талонов к паспорту сдачи отходов на объект размещения, содержащих сведения о принятых отходах. Полигоны размещения отходов и конкретных объемов размещаемых отходов на данных полигонах предварительно согласовывается с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно отчитывается перед государственными органами и самостоятельно несет ответственность в случае выявления нарушений в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Подрядчик: -обеспечивает содержание и уборку Строительной площадки, включая примыкающие участки дорог и тротуаров, предотвращает рассыпание отходов и загрязнения, захламление территории строительной площадки и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика. -обеспечивает сбор, накопление, погрузку-разгрузку, транспортировку отходов до места размещения, переработки и утилизации отходов, строительного и иного мусора, остатков упаковки, твердых коммунальных отходов и т.п., образующиеся в ходе выполнения работ по Договору. -своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду, в случаях, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Подрядчик в счет цены Договора обязуется организовать деятельность по обращению с отходами на строительной площадке, а именно: −ведение учёта, отчетности и нормирование отходов; −разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и получение актов биотестирования (в случае возникновения необходимости); −предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке, в том числе ежегодной статистической отчетности по форме 2-тп; −декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством, в частности выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся при выполнении Работ); −заключение договоров на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов I – V классов опасности со специализированными организациями, имеющими необходимые разрешительные документы; −организацию мест накопления отходов, в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; −назначение специально обученного ответственного лица; −организация и проведение производственного экологического контроля в период выполнения работ по Договору с предоставлением в установленном законом порядке ежегодного отчета по результатам производственного экологического контроля в государственные контролирующие органы. |
| 12 | Порядок освидетельствования скрытых работ | В ходе работ производится технический контроль над выполнением строительно-монтажных работ представителями Заказчика и Подрядчика. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. К выполнению последующих строительно-монтажных работ Подрядчик приступает только после приемки (освидетельствования) Заказчиком выполненных строительно-монтажных (скрытых) работ. Если последующие работы выполнены без приемки представителя Заказчика (представитель Заказчика не был должным образом уведомлен об этом или уведомлен с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и за счет Подрядчика. В случае обнаружения дефектов, недостатков, допущенных при выполнении строительно-монтажных работ на любом этапе, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. |
| 13 | Строительный контроль заказчика (СК) | Строительный контроль будет осуществляться силами привлеченной специализированной организации (Строительный контроль Заказчика). Персонал данной организации является представителями Заказчика, его требования/указания являются обязательными для исполнения Подрядчиком. В случае выявления в ходе осуществления строительного контроля отклонений от нормативно-методической документации, СК вправе выписать предписание (уведомление) о несоответствии, которое Подрядчик обязан устранить в указанные в предписании сроки. В случае если предписание (уведомление) не устранено в указанные сроки, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные Договором. |
| 14 | Требования по соблюдению норм охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды | Подрядчик обеспечивает за свой счет соответствие всем применимым требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика, выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (далее - ОТ, ПБ и ООС) для всех видов работ и для всего персонала, задействованного для выполнения работ, в том числе персонала Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения своих обязательств по Договору. Используемое оборудование и вспомогательные материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде; Подрядчик отвечает за организацию производства работ, за строгое соблюдение правил производства работ, правил пожарной техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика; На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии; Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам; Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых вспомогательных материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам; Допускать на объект выполнения работ руководителей подразделений и работников службы промышленной безопасности Заказчика, выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика и представлять документы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности и охраны труда; Подрядчик обязан назначить лиц, ответственных за обеспечение правил охраны труда, промышленной безопасности, за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах, имеющих соответствующую аттестацию в области охраны труда, промышленной безопасности, и обеспечить их присутствие в месте оказания услуг; Подрядчик обязан принять все необходимые и надлежащие меры по защите имущества Заказчика и окружающей среды на месте производства работ и других рабочих площадках, и местах где выполняются Работы от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ, а также по недопущению или сведению к минимуму причинения любых неудобств населению (третьим лицам) или другим Подрядчикам; Подрядчик обязан соблюдать Кардинальные правила безопасности (КПБ); Подрядчик обязан обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду в случаях, предусмотренных действующим природоохранным законодательством (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов); Подрядчик обязан соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду; Подрядчик обязан соблюдать требования политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих требования по охране груда, промышленной безопасности и охране окружающей среды; Подрядчик обязан соблюдать Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС; Подрядчик обязан направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и иные формы отчетности в области ОТ, ПБ и ООС; Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении Работ на территории Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Работники Подрядчика должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): защитными касками со световозвращающими полосами и съемными подбородочными ремешками, средствами защиты органов зрения, дыхания, спецодеждой и спецобувью, рукавицами, перчатками, страховочными системами (при выполнении работ на высоте), средствами защиты, соответствующими выполняемому заданию (щитки для защиты глаз и т.п.). Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты или с неисправными средствами СИЗ к выполнению работ не допускаются. При выполнении Работы Подрядчик обязан соблюдать нормы и правила действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 №334 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11 декабря 2020 (Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»); - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности (с изм.1)»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 884н от 11 декабря 2020 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - ГОСТ 9.602-2016 «Общие требования к защите от коррозии»; - ГОСТ 1510-2022. «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение"; -ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Правила устройства электроустановок. 6,7 издания; - СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций» - СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Регламент РГ.01.05.ТТК по ведению исполнительной и формированию приемо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства АО «ТТК» И другая действующая нормативно-техническая документация. |
| 15 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию и составляет 60 (шестьдесят) месяцев. Подрядчик гарантирует качество работ, на протяжении всего гарантийного срока, предусмотренного законодательством РФ и несет ответственность за отступление от них. В случае выявления недостатков в работе представленных к оплате (в том числе скрытые работы, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами и иным требованиям законодательства РФ, и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком своими силами, средствами и материалами. |
| 16 | Общие сведения об ОПО | Нефтебаза «Песчанка» (НБП) предназначена для: - приема/отпуска светлых и темных нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на ж/д эстакаде; - хранения нефтепродуктов в резервуарах; - отгрузки нефтепродуктов в автомобильные цистерны на площадке авто налива светлых нефтепродуктов АСН, а также отгрузка нефтепродукта в речные суда через стационарный речной причал; - проведения контроля качества нефтепродуктов аттестованной лабораторией ГСМ. Характер операций: Перевалочная – Распределительная. Транспортная связь: железнодорожно-водная. Категория вместимости: IIIа. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не принадлежат. Принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 2) проектируемый объект относится к II классу опасности - опасные производственные объекты высокой опасности. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект относится к взрыва-пожароопасным. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – существующее здание АБК. Уровень ответственности – повышенный. Природно-климатические и инженерно-геологические условия: Район: Красноярский край. Климатическая зона: ХЛ 1. Климат района: холодный климат. Вид исполнения (открытый, закрытый): Открытый. Расчетная температура окружающего воздуха: от -50 до +40 °С. Наименование объекта: Нефтебаза «Песчанка» АО «ТТК». Режим работы: Круглогодичный, круглосуточный. Количество рабочих дней в году, дней - 365. Категория зданий и сооружений – преимущественно категорий А и В. |

Приложения*: 1. Разделительная ведомость поставки МТР;

2. Ведомость объемов работ;

3. Перечень ИРД для допуска и работы на объекте;

4. Регламент РГ.01.05. ТТК по ведению исполнительной и формированию приемо-сдаточной документации при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального строительства АО «ТТК».

*Документация, содержащая коммерческую тайну будет передана после подписания соглашения о конфиденциальности с АО «ТТК».

Составил:

Главный менеджер ПО                                                                                Д.В. Юшков

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер проектов ПО АО «ТТК»                                                О.И. Наркевич

Руководитель проектов НБП, НБЗ                                                               Е.Л. Тарасов

Главный инженер Нефтебазы «Песчанка»                                             Р.А. Хабибуллин