## Лист1
Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг
№ ______ от «___» ____________2025г.
Календарный план на проведение комплексного технического обследования трубопроводов УТВС АО «НТЭК" в 2025 году
№ п/п | Наименование трубопровода | Обследуемый участок | Вид ТО | Год ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации | Ду, мм | Протяженность сетей, м | 1 этап – запрос информации, необходимой для оказаний услуг и анализ предоставленной технической документации по эксплуатации и техническому состоянию объектов технического аудита |  | 2 этап – проведение комплексного обследования трубопроводов методами неразрушающего контроля согласно программе работ |  | 3 этап –дополнительное дефектоскопическое обследование наиболее опасных мест, определенных по результатам комплексного диагностического обследования |  | 4 этап – оформление отчета по результатам проведения 1-3 этапов |  | Стоимость услуг, без НДС
[8 empty] | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания
1 | ТРАССА ТВС ОТ СТОЛОВОЙ ДО БОЛЬНИЦЫ, ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОТ Т.26 ДО СТОЛОВОЙ, Т/СЕТЬ инв.430170 (Т1,Т2) | От КП-3 Оганер до т.25 | ВТД | 1984 | 41 | 1000 | 4450 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
2 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ТЭЦ-2 ДО Р-КА "КОМСОМОЛЬСКИЙ" (ОБРАТНАЯ), инв. 79160 | Теплосеть Т2 от компенсатора №2 до задвижки 32 | ВТД | 1978 | 47 | 1000 | 1330 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
3 | ТЕПЛОСЕТЬ 5-ГО МКР. И Р-КА "КОМСОМОЛЬСКИЙ", инв. 430195 | Теплосеть Т1 от ТОФ до КП-5 | ВТД | 1995 | 30 | 1000 | 1760 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
4 | ВОДОВОДЫ (2ШТ.) Д-1000ММ ОТ КП5-А ДО Н/С, инв. 430211 | 2 трубопровода Ду1000 мм коллектор под а\дорогой, коллектор под ж\дорогой | ВТД | 1999 | 26 | 1000 | 220 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
5 | Теплосеть от НПС-32 ДО НПС-31 инв.430102 (Т1,Т2) | Т1, Т2 от м-на "Горка" до узла А (без участка эстакадного перехода) | ВТД | 1983 | 42 | 800 | 900 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
6 | Теплосеть от ТЭЦ-2 до НПС-29 бис инв.430134 (Т1,Т2) | Линия А, эстакадные переходы (с вертикальными участками) в районе ТЭЦ-2, КП-3 (2 шт), вспомогательной площадки р-ка "Октябрьский". | ВТД | 1987 | 38 | 1000 | 1070 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
7 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ТЭЦ-1, Т2, инв. 79166 | Т2 от Пиковой котельной ТЭЦ-1 до узла 7 | ВТД | 1974 | 51 | 1200 | 220 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
8 | ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ЗДАНИЯ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ТЭЦ-1 К Т/С ЮЖНОГО ВЫВОДА (Т1, Т2), инв. 430087 | Т1, Т2 от Пиковой котельной ТЭЦ-1 до задвижек 1-III пр, 1-V | ВТД | 1982 | 43 | 1200 | 430 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
9 | ВОДОВОД ДУ1300ММ ОТ РЕКИ НОРИЛЬСКОЙ ДО ТЭЦ-1, инв. 13 | Левый водовод Ду1300 мм от гидрослужбы до КП-ЮВВ | ТВО | 1949 | 76 | 1300 | 7750 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-15
| Общая протяженность обследуемых трубопроводов: | [5 empty] | 18130 | [7 empty] | Итого:
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
|  | Директор | [8 empty] | Генеральный директор
АО "НТЭК"
|  | ___________________ | [8 empty] | ___________________С.В. Липин
|  | М.П. | [8 empty] | М.П.