|  | Приложение № 2 к договору № ____ от «____»___________ 2025г. |
| --- | --- |

Календарный план

оказания услуг по режимно-наладочным испытаниям энергетического оборудования Норильскиой ТЭЦ-1, ПТЭС АО «НТЭК», с выдачей режимных карт

| № | Содержание этапа | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Документация, предоставляемая Заказчику |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор документальной информации. Оформление допусков на энергообъекты. Выезд специалистов организации для ознакомления с эксплуатационно-технической документацией, анализа конструктивных особенностей объекта и условий эксплуатации | С момента заключения договора | 20 календарных дней с момента начала выполнения работ по этапу №1 | Краткий отчет с выводом о достаточности или необходимости уточнения дополнительного объёма исходных данных для проведения работ |
| 2 | Разработка рабочих программ проведения режимно-наладочных работ, согласование с Заказчиком проводится до начала производства работ | С момента завершения 1 этапа | 15 календарных дней с момента начала выполнения работ по этапу №2 | 1. Программа проведения режимно-наладочных работ. 2. План-график выполнения полного объема работ по настоящему Техническому заданию с разбивкой по теплоэлектростанциям |
| 3 | Проведение режимно-наладочных работ: | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.1 | Водогрейный котёл №1. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 640, Зав. № 1029. | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.2 | Водогрейный котёл №2. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 646, Зав. № 1066. | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.3 | Водогрейный котёл №3. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 686, Зав. № 1140. | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.4 | Водогрейный котёл №5. Тип - ПТВМ-180, Рег.№ 869, Зав. № 1645. | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.5 | Водогрейный котел типа NKT-20 ст.№1, Зав.№23455, Рег.№987 | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.6 | Водогрейный котел типа NKT-20 ст.№2, Зав.№23454, Рег.№986 | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.7 | Водогрейный котел КВ-ГМ-0,8-95 ст.№1, Зав.№68, Рег.№1402 | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |
| 3.8 | Водогрейный котел КВ-ГМ-0,8-95 ст.№2, Зав.№69, Рег.№1403 | С момента завершения этапа №2 | В течение 6 месяцев с момента заключения договора | Документация в объеме п.3.4 настоящего Технического задания |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________________ (должность) _________________________________________ _________________/________________/ (подпись) (ФИО) м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «НТЭК» ___________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |