**Техническое задание № 10/ЦРПФ**

**на проведение работ по демонтажу конструкций ниже отметки 0,00 металлургического цеха АО «Кольская ГМК»**

1. Наименование: Инженерная подготовка.Демонтаж железобетонных конструкций ниже отм. 0,00 зданий и сооружений.
2. Вид работ и приблизительный объём:

Демонтаж фундаментов, подвальных помещений и прочих железобетонных конструкций, ранее демонтированных до отм.0.00 зданий и сооружений, с получением в соответствии с разработанными исполнителем техническими условиями вторичной щебеночно-песчаной смеси (далее ЩПС) с обратной засыпкой с уплотнением котлованов.

Предполагаемый объём: 5 048,88 м3.

1. Адрес нахождения: Мурманская область, г. Мончегорск, РЦ (зона МЦ-1) Сгустительное отделение комплекса медного производства инв.№70010;
2. Сроки выполнения работ: **с 01.07.2025 до 09.10.2025;**
3. Состав работ:

Местонахождение фундаментов и прочих конструкций ранее демонтированных зданий и сооружений согласно Приложения. Ситуационный план, для объектов с указанными инв. Номерами 74295, 70004, 70011. Направление работ от номера 74295 в сторону 70011. Демонтаж конструкций объектов 74295, 70004 полностью; для объекта 70011 демонтаж конструкций до получения объема вторичной ЩПС, указанной в договоре. Площадь всех объектов 16950м2.

Разработка грунта бульдозером и экскаватором в отвал вокруг демонтируемых фундаментов и прочих железобетонных (далее ж/б) конструкций.

Произвести сортировку грунта на мобильном сортировочном комплексе с отделением включений размером более 100мм. Отсортированный грунт переместить на место, указанное заказчиком, на расстояние до 150м.

По окончании разработки грунта вокруг ж/б конструкций, выполнить разборку ж/б конструкций с помощью гидромолота на базе экскаватора.

Выполнить выемку из котлована полученного лома ж/б, с дроблением мобильным комплексом до фракции -150мм и отделением и раздельным складированием металлолома от получаемых вторичных щебеночно-песчаных смесей (далее ЩПС).

Полученные ЩПС уложить в бурты на расстоянии до 150м от зоны ведения работ.

Заказчиком средствами геодезической съемки осуществляется замер объемов полученной в результате переработки ж/б вторичной ЩПС.

По окончании выемки фундамента и получения ЩПС, обратная засыпка котлованов с уплотнением, местным грунтом и вторичными ЩПС, в том числе верхний слой местным грунтом.

Восполнение дефицита материалов обратной засыпки траншей, котлованов

вторичными щебеночно-песчаными смесями, предоставляемыми заказчиком, с площадки хранения на расстоянии до 3км, расположенной внутри периметра промплощадки КГМК. Погрузка и транспортировка силами подрядчика.

Планировка бульдозером территории по уровню прилегающего к площадке производства работ рельефа местности.

1. Обеспечение МТР: услуга без МТР;
2. Материалы с ограниченным сроком хранения и годности. Нет;
3. Документация и условия:
   1. Наличие тех. документации: техническое задание;
   2. Условия работ: наружные работы на неосвобожденной территории. Механизированный метод работ;
   3. Наличие ГПМ заказчика: нет;
4. Особые требования/условия:

- случае повреждения действующих коммуникаций, ограждений, зданий и сооружений, оборудования и т.д., восстановление осуществляется за счёт исполнителя;

1. **Предложение от участников торгов должно содержать:** Стоимость услуги из расчета стоимость получения 1м3 готовой вторичной ЩПС при соблюдении условий, указанных в составе работ включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на данном объекте.

**Приложения:**

1. Паспорт 74295, 70004, 70011 – в эл. виде;
2. Ситуационный – в эл. виде.

**Начальник ЦРПФ ДПА В.И. Меньшенин**