## Перечень форм
Перечень форм для заполнения
IT.P.23-20 "Реновация автоматизированной системы диспетчерского управления Норильско-Таймырской энергосистемы"
Раздел возвратной формы | Название формы для заполнения | Лист в файле
1 | Стоимость реализации этапов проекта | Стоимость_по_видам_затрат
2 | Справка по ставкам, используемым для расчета стоимости работ | Роли и ставки
3 | Ресурсный план | Ресурсный план

## Стоимость реализации этапов
№ этапа | Название этапа | Прогнозные количественные характеристики объектов | Наименование работ | Дата начала* выполнения работ Подрядчиком | Дата окончания выполнения работ Подрядчиком | CAPEX/OPEX | Дата окончания входного контроля Заказчика | Стоимость работ, руб, без НДС | Максимальная стоимость этапа согласно НМЦД (без НДС) | Понижающий коэффициент на работы
Комплекс работ по поставке оборудования и материалов, выполнения монтажа и наладки, разработки эксплуатационной документации и актуализации технического проекта и рабочей документации по проекту "Реновация АСДУ АО "НТЭК"
1 | Этап 1. Поставка оборудования/материалов/ПО и строительно-монтажные работы объекту ПС "Надежда" | Поставка 5 шкафов системы сбора и передачи данных, кабельной продукции, многофункциональных измерительных преобразователей-40 шт., АРМ дежурного персонала, клеммных шкафов- 29 шт., диспетчерских пультов. Монтаж трубных проводок, прокладка контрольных кабелей от коммутационых аппаратов до мест установки шкафов ССПИ на щите управления, монтаж клеммных шкафов, установка МИП, расключение контрольных кабелей к контактам КСА, МИП и шкафам ССПИ. Монтаж шкафа связи, монтаж приемного устройства точного времени, монтаж системы бесперебойного питания. | Поставка оборудования и материалов согласно проектной документации 23-041-УТРЛ-7-РД.В4; 23-041-УТРЛ-7-РД.В5; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ3; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ4, 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ5, Выполнение строительно-монтажных работ согласно 23-041-УТРЛ-7-РД.ЛСР.СМР | с момента заключения договора | 2026-02-04 | CAPEX | 2026-03-04 |  | 78671452.91
2 | Этап 2. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний , опытная эксплуатация по объекту ПС "Надежда" | Наладка и настройка каналообразующей аппаратуры, наладка контроллеров ССПИ, проверка прохождения сигналов телеизмерений и телесигнализаций, наладка системы гарантированного питания и работы АВР, наладка АРМ дежурного диспетчера, проведение комплексных испытаний с участием представителей АО "Системный оператор" | Выполнение пуско-наладочных работ согласно 23-041-УТРЛ-7-РД.ЛСР.ПНР, комплексные испытания, опытная эксплуатация | 2026-02-05 | 2026-06-10 | CAPEX | 2026-07-10 |  | 58989913.19
3 | Этап 3. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту ПС "Надежда" | Актуализация принципиальных схем подключения датчиков телесигнализации и телеизмерения, планов расположения оборудования и проводок, таблиц соединений и подключений Разработка эксплуатационной документации, включая: - программу комплексных испытаний системы сбора и передачи информации (далее ССПИ) ПС "Надежда", согласование Программы испытаний с АО «Системный оператор ЕЭС» в лице Красноярского регионального диспетчерского управления»; - руководство администратора; руководство пользователя; | Актуализация ТП и РД, но не ограничиваясь №23-041-УТРЛ-7-РД.С6; 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-7-РД.С7; 23-041-УТРЛ-7-ТП.С3. Разработка ЭД согласно ГОСТ Р 59795-2021. | с момента заключения договора | 2026-02-20 | CAPEX | 2026-04-03 |  | 1689733.84
4 | Этап 4. Поставка оборудования/ материалов/ПО и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТЭЦ-3 | Поставка 3 шкафов системы сбора и передачи данных, кабельной продукции, многофункциональных измерительных преобразователей-22 шт., АРМ дежурного персонала, клеммных шкафов-11 шт., диспетчерских пультов. Монтаж трубных проводок, прокладка контрольных кабелей от коммутационых аппаратов до мест установки шкафов ССПИ на щите управления, монтаж клеммных шкафов, установка МИП, расключение контрольных кабелей к контактам КСА, МИП и шкафам ССПИ. Монтаж шкафа связи, монтаж приемного устройства точного времени, монтаж системы бесперебойного питания. | Поставка оборудования и материалов согласно проектной документации 23-041-УТРЛ-3-РД.В4; 23-041-УТРЛ-3-РД.В5; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ3. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 23-041-УТРЛ-3-РД.ЛСР.СМР | с момента заключения договора | 2026-05-26 | CAPEX | 2026-06-26 |  | 54759859.13
5 | Этап 5. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний, опытная эксплуатация по объекту ТЭЦ-3 | Наладка и настройка каналообразующей аппаратуры, наладка контроллеров ССПИ, проверка прохождения сигналов телеизмерений и телесигнализаций, наладка системы гарантированного питания и работы АВР, наладка АРМ дежурного диспетчера, проведение комплексных испытаний с участием представителей АО "Системный оператор" | Выполнение пуско-наладочных работ согласно 23-041-УТРЛ-3-РД.ЛСР.ПНР, комплексные испытания, опытная эксплуатация | 2026-05-27 | 2026-09-30 | CAPEX | 2026-10-30 |  | 56112078.71
6 | Этап 6. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту ТЭЦ-3 | Актуализация принципиальных схем подключения датчиков телесигнализации и телеизмерения, планов расположения оборудования и проводок, таблиц соединений и подключений Разработка эксплуатационной документации, включая: - программу комплексных испытаний системы сбора и передачи информации (далее ССПИ) ТЭЦ-3, согласование Программы испытаний с АО «Системный оператор ЕЭС» в лице Красноярского регионального диспетчерского управления»; - руководство администратора; руководство пользователя; | Актуализация ТП и РД, но не ограничиваясь №23-041-УТРЛ-3-РД.С6; 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-3-РД.С7; 23-041-УТРЛ-3-ТП.С3. Разработка ЭД согласно ГОСТ Р 59795-2021. | с момента заключения договора | 2026-06-12 | CAPEX | 2026-07-24 |  | 1415917.69
7 | Этап 7. Поставка оборудования/материалов/ПО и строительно-монтажные работы объекту КГЭС | Поставка 6 шкафов системы сбора и передачи данных, кабельной продукции, многофункциональных измерительных преобразователей-40 шт., АРМ дежурного персонала, клеммных шкафов- 29 шт., диспетчерских пультов. Монтаж трубных проводок, прокладка контрольных кабелей от коммутационых аппаратов до мест установки шкафов ССПИ на щите управления, монтаж клеммных шкафов, установка МИП, расключение контрольных кабелей к контактам КСА, МИП и шкафам ССПИ. Монтаж шкафа связи, монтаж приемного устройства точного времени, монтаж системы бесперебойного питания. | Поставка оборудования и материалов согласно проектной документации 23-041-УТРЛ-4-РД.В4; 23-041-УТРЛ-4-РД.В5; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ3; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ4, 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ5, 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ6. Выполнение строительно-монтажных работ согласно 23-041-УТРЛ-4-РД.ЛСР.СМР | с момента заключения договора | 2026-11-13 | CAPEX | 2027-01-25 |  | 83504232.49
8 | Этап 8. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний , опытная эксплуатация по объекту КГЭС | Наладка и настройка каналообразующей аппаратуры, наладка контроллеров ССПИ, проверка прохождения сигналов телеизмерений и телесигнализаций, наладка системы гарантированного питания и работы АВР, наладка АРМ дежурного диспетчера, проведение комплексных испытаний с участием представителей АО "Системный оператор" | Выполнение пуско-наладочных работ согласно 23-041-УТРЛ-4-РД.ЛСР.ПНР, комплексные испытания, опытная эксплуатация | 2026-11-16 | 2027-02-16 | CAPEX | 2027-03-16 |  | 37977450.14
9 | Этап 9. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту КГЭС | Актуализация принципиальных схем подключения датчиков телесигнализации и телеизмерения, планов расположения оборудования и проводок, таблиц соединений и подключений Разработка эксплуатационной документации, включая: - программу комплексных испытаний системы сбора и передачи информации (далее ССПИ) КГЭС, согласование Программы испытаний с АО «Системный оператор ЕЭС» в лице Красноярского регионального диспетчерского управления»; - руководство администратора; руководство пользователя; | Актуализация ТП и РД, но не ограничиваясь №23-041-УТРЛ-4-РД.С6; 23-041-УТРЛ-4-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-4-РД.С7; 23-041-УТРЛ-4-ТП.С3. Разработка ЭД согласно ГОСТ Р 59795-2021. | с момента заключения договора | 2026-11-27 | CAPEX | 2027-01-25 |  | 1394300.63
* | Дата начала работ может быть уточнена в случае сдвига срока подписания договора. |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 374514938.73

## Роли и ставки
Справка по ставкам, используемым для расчета стоимости работ
№ | Наименование роли [1] | Ставка без НДС, руб. в день | Кол-во человек
1 | Рабочие, группа по электробезопасности не ниже III
2 | Инженерно-технические работники, группа по электробезопасности не ниже IV
3 | Инженерно-технические работники, группа по электробезопасности не ниже V (ответственный руководитель работ с правом выдачи нарядов и распоряжений)
[1] Названия ролей указаны для примера. При заполнении допускается изменять названия ролей, удалять и добавлять роли.

## Ресурсный план
Форма "Ресурсный план"
Выполнение комплекса работ по внедрению АСДУ АО "НТЭК" |  |  |  |  | Участие сотрудника в работах проекта, ч*д [2]
№ п/п | ФИО сотрудника | Основная/ Резервная команда проекта | Роль в проекте[1] | Ссылка на описание квалификации сотрудника (раздел ТКП, приложения, …) | Этап 1. Поставка оборудования/материалов/ПО и строительно-монтажные работы объекту ПС "Надежда" | Этап 2. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний , опытная эксплуатация по объекту ПС "Надежда" | Этап 3. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту ПС "Надежда" | Этап 4. Поставка оборудования/ материалов/ПО и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТЭЦ-3 | Этап 5. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний, опытная эксплуатация по объекту ТЭЦ-3 | Этап 6. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту ТЭЦ-3 | Этап 7. Поставка оборудования/материалов/ПО и строительно-монтажные работы объекту КГЭС | Этап 8. Выполнение пуско-наладочных работ, проведение комплексных испытаний , опытная эксплуатация по объекту КГЭС | Этап 9. Разработка эксплуатационной документации, актуализация Технического проекта и Рабочей документации по объекту КГЭС
1 |  | Основная команда | Рабочие, группа по электробезопасности не ниже III
2 |  | Основная команда | Инженерно-технические работники, группа по электробезопасности не ниже IV
3 |  | Основная команда | Инженерно-технические работники, группа по электробезопасности не ниже V (ответственный руководитель работ с правом выдачи нарядов и распоряжений)
4 |  | Основная команда | Cметчик
5 | … | Основная команда | Инженер-проектировщик
[1] Значения должны соответствовать одному из наименований ролей из колонки «Наименование роли» на вкладке "Роли и ставки".

## Стоимость_командировок (hidden)
№ п/п | Этап проекта [1] | Вид работ [2] | Вид затрат | Стоимость за единицу без НДС, руб | Количество выездов | Количество суток командировки | Количество человек, планируемых к направлению в командировку | Итого без НДС, руб
1 | Разработка и настройка | Тестирование системы, проведение ОЭ | Авиабилеты на одну поездку в обе стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Проживание в гостинице за одни сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Суточные за одни сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Трансферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] Значения должны соответствовать одному из наименований этапов из колонки «Наименование этапа» п.3.1.
[2] Значения должны соответствовать одному из наименований видов работ из колонки «Наименование вида работ» на данном этапе, п.3.3.

## Праздники (hidden)
Праздничные дни
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-02-23
2020-03-08
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-09
2020-06-12
2020-11-04
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-02-23
2021-03-08
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-09
2021-06-12
2021-11-04
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-02-23
2022-03-08
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-09
2022-06-12
2022-11-04

## Виды_затрат (hidden)
Код операции в TS | Краткое название операции/вида работ в ТS | Детальное описание операции/вида работ в ТS | Классификация затрат по ИТ-проектам (согласно Положения о капитализации) | Код вида работ (Opex/Capex)
13.5.01 | Управление ИТ-проектом | Управление ИТ-проектом (включая,но не ограничиваясь: организацию, координацию и контроль работ по ИТ-проекту, проведение встреч в рамках ИТ-проекта, согласование и подписание протоколов встреч в рамках ИТ- проекта; подготовку презентационных материалов для ОС/УК; проведение заседаний Операционного совета и Управляющего комитета; подготовку и проведение закупочный процедур; ведение договорной работы; разработку и актуализации документации по управлению проектом, в том числе Календарный план работ, ДРП, Реестр рисков и т.д.); разработку и согласование комплекта документов для ИК/ИПК по актуализации параметров проекта (при необходимости)) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.05.02 | Администрирование ИТ-проекта | Администрирование ИТ-проектом (включая, но неограничиваясь: организацию процесса согласования документов, разрабатываемых в рамках ИТ-проекта; контроль исполнения поручений в рамках ИТ-проекта; ведение архива документов, разрабатываемых в рамках ИТ-проекта; подготовку первичной отчетности в рамках ИТ-проекта; организацию и протоколирование встреч в рамках ИТ-проекта) | администрирование проекта (организация и протоколирование встреч, ведение документации по проекту) | К
К
13.5.03 | Проведение дообследования предметной области | Проведение дообследования предметной области, уточнение бизнес-требований, разработка Отчета об обследовании (включая разработку описаний автоматизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS - модель "as is") | затраты на дообследование | К
К
13.5.04 | Разработка и согласование Технического задания | Разработка и согласование Технического задания | затраты на разработку технического задания на разработку системы | К
К
13.5.05 | Разработка и согласование документации технического проекта | Разработка и согласование документации технического проекта (включая, но не ограничиваясь: Концептуальный проект / Проектные решения) | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.06 | Разработка и согласование комплекта документации Технического проекта по ГОСТ 34 | Разработка и согласование комплекта документации Технического проекта в соответствии с требованиями ГОСТ 34 | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.07 | Разработка описаний автоматизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS (модель "to be") | Разработка описаний автомтаизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS (модель "to be") | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.08 | Разработка и настройка системы | Разработка и настройка системы | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.09 | Тестирование системы, проведение ОЭ | Тестирование системы (включая, но неограничиваясь: функциональное тестирование, интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование), проведение ОЭ. Оформление Протоколов тестирования, Протокола ОЭ, Реестров замечаний, Запросов на изменение (ЗИ) по результатам проведенных тестирований и ОЭ. | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.10 | Проведение испытаний системы по ГОСТ 34 | Проведение испытаний системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34, оформление Протоколов/Актов испытаний и реестров замечаний | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.11 | Доработка и донастройка системы | Доработка и донастройка системы по результатам проведенных тестирований/испытаний и ОПЭ (отработка выявленных замечаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.12 | Подготовка к ОПЭ (настройка системы на продуктивной среде) | Подготовка к ОПЭ/Приемочным испытаниям (перенос системы с тестовой на продуктивную среду; выполнение настроек системы на продуктивной среде; настройка полномочий пользователей по работе с системой в продуктивной среде; оформление протоколов) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.13 | Подготовка и загрузка первичных данных | Подготовка и загрузка первичных данных, необходимых для обеспечения работы системы в режиме ОПЭ/Приемочных испытаний (в том числе: системные справочники, словари); оформление Протокола первичной загрузки данных | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.14 | Подключение пользователей к системе | Подключение пользователей к системе, настройка прав доступа (включая, но не ограничиваясь: оформление Заявок/запросов на подключение пользователей; заведение пользователей в системе и настройка прав доступа в соответствии с Заявками/запросами на подключение; оформление Протокола подключения пользователей и настройки прав доступа к системе) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.15 | Проведение ОПЭ/Приемочных испытаний | Проведение ОПЭ/Приемочных испытаний системы (ведение Журнала ОПЭ, оформление Протокола ОПЭ/Протокола приемочных испытаний, оформление Реестра замечаний, регистрация запросов на изменение по результатам ОПЭ/Приемочных испытаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.16 | Подготовка к проведению миграции данных | Подготовка к проведению миграции данных (разработка скриптов для выполнения процедуры миграции данных; подготовка массива данных для миграции) | затраты на миграцию данных | К
К
13.5.17 | Выполнение процедуры миграции данных | Выполнение процедуры миграции данных (запуск процедуры миграции; проверка результатов миграции; оформление протокола миграции) | затраты на миграцию данных | К
К
13.5.18 | Документирование выполненных разработок и настроек системы | Документирование выполненных разработок и настроек системы (разработка и согласование документа Паспорт информационной системы / Описание настроек и разработок) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.19 | Разработка и согласование эксплуатационной и рабочей документации на систему | Разработка и согласование эксплуатационной и рабочей документации на систему (включая, но не ограничиваясь: Руководство пользователя, Руководство администратора, Руководство по эксплуатации системы, Регламент предоставления доступа и пр. эксплуатационные и технологические инструкции, используемые исключительно для целей создания или внедрения системы) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.20 | Разработка и согласование комплекта рабочей и эксплуатационной документации по ГОСТ 34 | Разработка и согласование комплекта рабочей и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ГОСТ 34 | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.21 | Разработка методологических документации, для целей создания и внедрения системы | Разработка новой или адаптация существующей методологической докуменации, используемой исключительно для целей создания и внедрения системы | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.23 | Разработка и согласование ПМИ / Концепций и Сценариев тестирования | Разработка и согласование Программы и методики испытаний / Концепций и Сценариев тестирования (включая, но не ограничиваясь: сценарии нагрузочного, функционального и интеграционного тестирования) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.24 | Разработка и согласование проектно-сметной докумтентации | Разработка и согласование проектно-сметной документации | затраты на разработку проектной, рабочей и сметной документации | К
К
13.5.25 | Приобретение программного обеспечения | Приобретение программного обеспечения (в том числе, но не ограничиваясь: системное и системообразующее ПО, прикладное ПО, ПО рабочих мест пользователей) | 1. затраты на приобретение системного и системообразующего ПО, 2. затраты на приобретение ПО рабочих мест пользователей, 3. приобретение лицензии на программное обеспечение (сроком более 12 месяцев) | К
К
13.5.26 | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования (в том числе, но неограничиваясь: ИТ-оборудования) | 1. затраты на приобретение оборудования, 2. приобретение ИТ-оборудования | К
К
13.5.27 | Приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке (в том числе, но неограничиваясь: оборудования, ИТ-оборудования, программного обеспечения, | затраты на приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке оборудования | К
К
13.5.28 | Монтаж и установка (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Выполнение работ по монтажу и установке (в том числе, но неограничиваясь: оборудования, ИТ-оборудования, программного обеспечения, рабочих мест пользователей); оформление Актов и Протоколов выполненных работ | затраты на монтаж и установку оборудования | К
К
13.5.29 | Пуско-наладочные работы (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Выполнение пуско-наладочных работ (в том числе, но неограничиваясь: выполнение пуско-налодочных работ оборудования, ИТ-инфраструктуры; разработка Программы тестирования; оформление Актов и Протоколов выполненных работ) | затраты на пуско-наладочные работы | К
К
13.5.30 | Тестирование инфраструктуры и ввод в эксплуатацию (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Проведение работ по тестированию инфраструктуры и вводу в эксплуатацию (в том числе, но не ограничиваясь, тестирование работоспособности оборудования, ИТ-инфраструктуры, пр.); оформление Актов и Протоколов выполненных работ. | затраты на тестирование и ввод оборудования в эксплуатацию | К
К
13.5.47 | Разработка и согласование комплекта документов для ИК/ИПК (корректировка параметров ИТ-проекта) | Разработка и согласование комплекта документов для ИК/ИПК (Заявка о включении в повестку заседания, Презентация, ПУП, ФЭМ/Паспорт, Бюджет проекта) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.5.48 | Защита корректировок параметров ИТ-проекта | Защита корректировок бюджета и параметров ИТ-проекта (на фазы "Реализация"и "Завершение") | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.5.34 | Разработка методологических документов общего характера | Разработка методологических документов общего характера (в том числе, но не ограничиваясь: учетные политики, методики учета и пр.) | затраты на разработку методологических документов общего характера, в том числе учетных политик или методик учета | О
О
13.5.35 | Адаптация существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу системы | Адаптация существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу выбранной для внедрения системы (включая, но не ограничиваясь: разработку новых должностных инструкций и формулирование требований к квалификации персонала, подготовку к реализации изменений (например, разработка плана перехода), подготовку регламентов осуществления бизнес-процессов) | затраты на адаптацию существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу выбранной для внедрения системы, в том числе затраты на разработку методологии, например, затраты на разработку новых должностных инструкций и формулирование требований к квалификации персонала, затраты на подготовку к реализации изменений (например, разработка плана перехода), затраты на подготовку регламентов осуществления бизнес-процессов | О
О
13.5.36 | Проведение работ по осуществлению изменений бизнес-процессов Компании | Проведение работ по осуществлению изменений бизнес-процессов Компании, в том числе, реализация методологии | атраты на непосредственное осуществление изменений бизнес-процессов Компании, в том числе, затраты на реализацию методологии | О
О
13.5.22 | Разработка обучающих материалов | Разработка методологической документации для целей обучения пользователей к работе с системой (Обучающие материалы и инструкции, Программа обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.37 | Обучение пользователей | Обучение пользователей (оформление Протокола обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.38 | Консультационная поддержка пользователей | Консультационная поддержка пользователей в ходе ОПЭ (оформление Журнала ОПЭ) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.39 | Обучение группы сопровождения и поддержки | Обучение группы сопровождения и поддержки (оформление Протокола обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.40 | Оформление Запроса на поддержку | Оформление Запроса на поддержку | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.41 | Разработка и согласование SLA / Регламента технической поддержки системы | Разработка и согласование SLA / Регламента технической поддержки системы | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.42 | Обеспечение поддержки работоспособности системы в режиме ОЭ/ОПЭ | Обеспечение поддержки работоспособности системы в режиме Опытной эксплуатации и Опытно-прмышленной эксплуатации (оформление Журнала инцидентов) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.43 | Обеспечение поддержки работоспособности системы в ходе ОЭ / Приемочных испытаний | Обеспечение поддержки работоспособности системы в ходе Приемочных испытаний (оформление Протокола испытаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.44 | Оформление и подписание Акта приема-передачи на поддержку | Оформление и подписание Акта приема-передачи на поддержку | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О
13.5.49 | Подготовка финального УК по завершению проекта | Подготовка и согласование комплекта материалов для УК по приемке результатов работ (в том числе подготовка Итогового отчета, комплека документов для финального ИК/ИПК) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | О
О
13.5.50 | Принятие решение по заверешнию проекта на УК | Проведение приемки результатов работ по проекту в рамках УК (решение о заверешнии проекта и подписание актов сдачи-приемки работ; согласование Итогового отчета; согласование комплектов документов для финального ИК/ИПК) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | О
О
13.5.45 | Ввод системы в промышленную эксплуатацию | Подготовка и подписание документов о вводе системы в эксплуатацию (Подписание актов сдачи-приемки работ, оформление Акта / Приказа о вводе в эксплуатацию) | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О
13.5.46 | Постановка системы на бухгалтерский учет | Постановка системы на бухгалтерский учет, оформление Акта о начале использования НМА | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О