Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___» ___________ 20__ г.

Календарный план выполнения комплекса работ

по поставке оборудования и материалов (МТР), выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и опытной эксплуатации,

разработке Эксплуатационной документации (ЭД), и актуализации Технического проекта (ТП) и Рабочей документации (РД) по теме:

«Реновация автоматизированной системы диспетчерского управления Норильско-Таймырской энергосистемой», Пусковой комплекс №2 шифр IT.P.23-20

| № вида работ | Наименование вида работ | Срок начала выполнения работ Подрядчиком | Срок окончания выполнения работ Подрядчиком |  | Срок окончания входного контроля Заказчика | Стоимость без НДС, руб. |  | Сумма НДС, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Исходная документация | Итоговая Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ПС "Надежда" | с момента заключения договора | 04.02.2026 |  | 04.03.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-7-РД.В4; 23-041-УТРЛ-7-РД.В5; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ3; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ4; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЗЗИ5; 23-041-УТРЛ-7-РД.ЛСР.СМР | Перечень смонтированного/установленного оборудования, Акт приема-передачи ПО, Акт о приемке выполненных работ |
| 2 | Этап 2. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту ПС "Надежда" | 05.02.2026 | 10.06.2026 |  | 10.07.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-7-РД.ЛСР.ПНР | Акты о приемке выполненных работ, Исполнительная документация, Акт о завершении опытной эксплуатации |
| 3 | Этап 3. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД по объекту ПС "Надежда" | с момента заключения договора | 20.02.2026 |  | 03.04.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-7-РД.С6; 23-041-УТРЛ-7-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-7-РД.С7; 23-041-УТРЛ-7-ТП.С3; 23-041-УТРЛ-ТП.ИБ-П10. | Эксплуатационная документация (в том числе по ИБ), актуализированный комплект ТП и РД |
| 4 | Этап 4. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТЭЦ-3 | с момента заключения договора | 26.05.2026 |  | 26.06.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-3-РД.В4; 23-041-УТРЛ-3-РД.В5; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЗЗИ3; 23-041-УТРЛ-3-РД.ЛСР.СМР | Перечень смонтированного/установленного оборудования, Акт приема-передачи ПО, Акт о приемке выполненных работ |
| 5 | Этап 5. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту ТЭЦ-3 | 27.05.2026 | 30.09.2026 |  | 30.10.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-3-РД.ЛСР.ПНР | Акты о приемке выполненных работ, Исполнительная документация, Акт о завершении опытной эксплуатации. |
| 6 | Этап 6. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД ТЭЦ-3 | с момента заключения договора | 12.06.2026 |  | 24.07.2026 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-3-РД.С6; 23-041-УТРЛ-3-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-3-РД.С7; 23-041-УТРЛ-3-ТП.С3; 23-041-УТРЛ-ТП.ИБ-П10. | Эксплуатационная документация (в том числе по ИБ), актуализированный комплект ТП и РД |
| 7 | Этап 7. Поставка МТР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту КГЭС | с момента заключения договора | 13.11.2026 |  | 25.01.2027 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-4-РД.В4; 23-041-УТРЛ-4-РД.В5; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ1; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ2; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ3; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ4; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ5; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЗЗИ6; 23-041-УТРЛ-4-РД.ЛСР.СМР | Перечень смонтированного/установленного оборудования, Акт приема-передачи ПО, Акт о приемке выполненных работ |
| 8 | Этап 8. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытная эксплуатация по объекту КГЭС | 16.11.2026 | 16.02.2027 |  | 16.03.2027 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-4-РД.ЛСР.ПНР | Акты о приемке выполненных работ, Исполнительная документация, Акт о завершении опытной эксплуатации |
| 9 | Этап 9. Разработка ЭД, актуализация ТП и РД по объекту КГЭС | с момента заключения договора | 27.11.2026 |  | 25.01.2027 |  |  |  |  | 23-041-УТРЛ-4-РД.С6; 23-041-УТРЛ-4-РД.СБ; 23-041-УТРЛ-4-РД.С7; 23-041-УТРЛ-4-ТП.С3; 23-041-УТРЛ-ТП.ИБ-П10. | Эксплуатационная документация (в том числе по ИБ), актуализированный комплект ТП и РД |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общий срок выполнения работ: с момента заключения договора по «23» апреля 2027 г.

| Подрядчик: Должность ___________________Ф.И.О. м.п. | Заказчик: - Генеральный директор ___________________ С.В. Липин м.п. |
| --- | --- |