| ДОГОВОР на разработку технических решений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель [•] в лице [•], действующего на основании [•] |  | Заказчик АО «НТЭК» в лице [•] действующего на основании [•] |  |  |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- ПРЕДМЕТ

  - Исполнитель выполняет:

|  | Разработку технических решений и проектно-сметной (рабочей) документации для восстановления работоспособного состояния ЗиС на объектах АО «НТЭК» по предписаниям контролирующих органов, по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований (далее – Работы); |
| --- | --- |

  - Описание, состав и объем Работ, требования к результатам Работ и отчетной документации содержатся в Приложении «Технические условия/Задание», Исходных данных и Приложении «Календарный план».

- СРОКИ

  - Общий срок выполнения Работ: с момента заключения договора до 30.06.2026.

Промежуточные сроки определяются Календарным планом.

Исполнитель вправе с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

- ЦЕНА

  - Цена Договора является предельной:

| без НДС | НДС 20 % | Итого включая НДС |
| --- | --- | --- |
| 28 880 460,00 рублей (далее – руб) Двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей | 5 776 092,00 руб / [НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ.] Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч девяносто два рубля | 34 656 552,00 руб Тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля |

- Цена Договора включает в себя стоимость всех Работ, все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя.

- Исполнитель выполняет работы с понижающим коэффициентом ____ (коэффициент цифрой с двумя знаками после запятой и прописью). Понижающий коэффициент не изменяется в течение всего срока действия Договора.

  - СТОИМОСТЬ РАБОТ

    - Приемка фактически выполненных работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки работ за фактически выполненные работы в соответствии с Календарным планом в порядке, предусмотренном в разделе «Сдача-приемка».

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

|  | Оплата принятых Заказчиком Работ производится |
| --- | --- |
| Период отсрочки | На 7 рабочий день |
| Базовая дата 1 | с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ |
| Дополнительные условия | При наличии: |
|  | - Счета на оплату; - [ счёта- фактуры ]. |

  - ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

    - Исполнитель до заключения Сторонами Договора передал Заказчику денежные средства в размере 1 444 023 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи двадцать три) рубля 00 копеек на весь срок действия Договора.

    - Заказчик удовлетворяет за счет Обеспечительного платежа свои требования к Исполнителю, в т.ч. о:

- соразмерном уменьшении Цены Договора;

- возмещении расходов на устранение недостатков;

- выплате неустойки;

- компенсации убытков.

    - Исполнитель восстанавливает размер обеспечительного платежа в течение 10 р.д. с момента получения от Заказчика документально обоснованных требований.

Невосстановление обеспечительного платежа признается существенным нарушением Договора.

    - ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА НА НЕЗАВИСИМУЮ ГАРАНТИЮ

Требования к независимым гарантиям установлены Договором и разделом о независимых гарантиях (Приложение №2) Общих условий договоров, размещенных по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie[1]usloviya-dogovorov на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель», в редакции на дату заключения Договора.

Исполнитель вправе заменить Обеспечительный платеж на независимую гарантию исполнения обязательств с согласия Заказчика:

- оформленную в соответствии с Приложение «Независимая гарантия исполнения обязательств»;

- на сумму Обеспечительного платежа в размере 1 444 023 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи двадцать три) рубля 00 копеек;

- имеющую срок действия, истекающий не ранее предельного срока выполнения Работ, указанный в п. 2.1 Договора, плюс Дополнительный период;

- Дополнительный период: 45 (сорок пять) рабочих дней

Если за 45 (сорок пять) рабочих дней до даты истечения строка действия независимой гарантии «Акт сдачи-приемки выполненных работ» не будет подписан Заказчиком, соответствующая независимая гарантия каждый раз должна быть продлена Подрядчиком на 90 (девяносто) календарных дней в установленном законодательством порядке.

Заказчик осуществляет указанные в разделе «Порядок расчетов» платежи при условии предоставления Исполнителем независимой гарантии исполнения обязательств в соответствии с настоящим пунктом.

|  | Заказчик выплачивает Обеспечительный платеж при надлежащем исполнении Договора/при замене на независимую гарантию исполнения обязательств: |  |
| --- | --- | --- |
| Размер | в полном размере |  |
| Период отсрочки | после истечения 7 р.д. |  |  |
| Базовая дата | c даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ /c даты принятия к учету независимой гарантии исполнения обязательств |  |  |
| Дополнительные условия |  |

- ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исполнитель осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика.

  - УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

    - Право собственности на созданную научно-техническую продукцию (далее – НТП), права на результаты Работ принадлежат Заказчику с момента передачи Исполнителем и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Заказчик вправе использовать НТП любым способом по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем.

Исполнитель не вправе использовать НТП, в том числе для собственных нужд, без приобретения у Заказчика прав на использование НТП.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

    - Исполнитель самостоятельно в счет Цены Договора осуществляет сбор (подготовку, оформление) Исходных данных, необходимых для выполнения Работ.

    - При возникновении у Исполнителя в процессе выполнения Работ необходимости в отступлении от Исходных данных, Технических условий/Задания, Исполнитель письменно согласовывает такое отступление с Заказчиком, с обоснованием причин и анализа влияния предлагаемых отступлений на результат Работ в целом и его отдельные элементы, а также на Цену Договора и сроки выполнения Работ.

По результатам рассмотрения обоснования Исполнителя в необходимости отступлений от Исходных данных, Технических условий/Задания, Заказчик имеет право не согласиться с Исполнителем и оставить указанные требования без изменения.

Согласование отступлений от Исходных данных, Технических условий/Задания, осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Технические уловия/Задание.

Если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы».

  - ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, О КОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗАКАЗЧИКА

    - Исполнитель письменно предупреждает Заказчика в течение 1 р.д. с момента обнаружения обстоятельств, которые делают невозможным достижение результата выполняемой работы, а именно:

- существенных ошибок в Исходных данных, предоставленных Заказчиком, которые невозможно было выявить при входном контроле (при наличии);

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных непредвиденных обстоятельств, за исключением тех, которые зависят от Исполнителя, или риски наступления, которых Исполнитель несет в соответствии с Договором,

приостанавливает работу при неустранении причин Заказчиком в течение 10 р.д. с даты получения уведомления до получения от Заказчика указаний.

    - Уведомление о обстоятельствах должно содержать:

а) описание обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

б) перечень работ, которые непосредственно зависят от выявленных обстоятельств;

в) анализ влияния обстоятельств на Календарный план;

г) возможность перераспределения ресурсов и выполнения иных работ;

д) перечень мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия выявленных обстоятельств;

е) мотивированное решение Исполнителя о приостановке/продолжении выполнения работ, непосредственно зависящих от обстоятельств.

ж) запрос на принятие Заказчиком решения о дальнейших действиях Исполнителя (при необходимости).

Уведомление Исполнителя, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте, не является основанием для приостановления Работ и не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившего в результате такого приостановления.

    - Заказчик:

- сообщает о принятии информации к сведению;

- дает указание о дальнейших действиях (при необходимости);

- сообщает срок устранения обстоятельств, зависящих от Заказчика и препятствующих исполнению Исполнителем обязательств по Договору;

- предоставляет мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Исполнителем, являются не обоснованными,

в течение 5 р.д. с момента получения от Исполнителя обоснованного уведомления.

    - Исполнитель, не обоснованно приостановивший работы, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

    - Стороны при выявлении неизбежности получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ принимают совместное решение в течение 10 р.д. о целесообразности и направлениях продолжения Работ.

  - ПРИОСТАНОВКА

    - Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично, направив Исполнителю уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 р.д. до даты, с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, с указанием НТП, разработка которой должна быть приостановлена и, если это возможно, срока, на который она будет приостановлена.

Заказчик вправе дать указание Исполнителю о досрочном возобновлении приостановленных Работ, направив письменное уведомление за 10 р.д. до даты такого возобновления.

    - В случае приостановки Работ на срок более 6 месяцев и возникновения у Исполнителя расходов, связанных с возобновлением работ по Договору, Исполнитель представляет расчет расходов и подтверждающие документы для подписания Сторонами дополнительного соглашения о согласовании суммы и порядка возмещения Исполнителю этих расходов.

- СДАЧА-ПРИЕМКА

  - НТП передается Заказчику после завершения Работ по этапу с сопроводительными документами.

  - Заказчик проводит экспертизу НТП в течение 10 р.д. с момента получения НТП и направляет Исполнителю (по почте и/или электронной почте):

- уведомление о согласовании НТП

либо

- мотивированный отказ с приложением экспертного заключения с указанием сроков на устранение недостатков.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки НТП, доработка НТП производится Исполнителем за свой счет, с учетом замечаний, изложенных в экспертном заключении. Сдача-приемка Работ после устранения недостатков осуществляется в соответствии с разделом «Порядок приемки».

|  | - Датой окончания выполнения Исполнителем Работ по этапу является: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Дата передачи Заказчику НТП |  |  |  |
|  | а) на экспертизу |  | б) на экспертизу после устранения Недостатков |  |
|  | по результатам которой Заказчик направил Исполнителю уведомление о согласовании НТП |  |  |  |
|  |  |  |  | В фактические сроки выполнения Работ включается период экспертизы, по результатам которой выявлены Недостатки, и период доработок/исправлений НТП |  |
|  |  | если по результатам экспертизы Заказчик направил Исполнителю уведомление о согласовании |  | если по результатам предыдущей экспертизы Заказчиком выявлены Недостатки |  |

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДПИСАНИЯ СТОРОНАМИ ОРИГИНАЛА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ В СРОК ДО 2 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ИЗЛОЖИТЬ ПУНКТ «ПОРЯДОК ПРИЕМКИ» В РЕДАКЦИИ П. 7.3, А ПУНКТ 7.4 ИСКЛЮЧИТЬ:

  - ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

| Перечень документов | Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им: - Акт сдачи-приемки работ (2 экз.), - счет на оплату, - [счет-фактуру] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения уведомления Заказчика о согласовании НТП по последнему этапу Работ, указанному в Календарном плане, по результатам экспертизы, |
|  | но не позднее последнего числа месяца получения уведомления. |

| Перечень документов | Заказчик осуществляет приемку Работ и направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им: - Акт сдачи-приемки работ (1 экз.), либо - мотивированный отказ от приемки Работ |
| --- | --- |
| - Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления о согласовании НТП по последнему этапу Работ, указанному в Календарном плане. |

- ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОДПИСАНИЯ СТОРОНАМИ ОРИГИНАЛА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ В СРОК ДО 2 ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ИЗЛОЖИТЬ ПУНКТ «ПОРЯДОК ПРИЕМКИ» В РЕДАКЦИИ П. 7.4, А ПУНКТ 7.3 ИСКЛЮЧИТЬ:

  - ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

| Перечень документов | Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте подписанные им: - Акт сдачи-приемки работ, - счет на оплату, - [счет-фактуру] |
| --- | --- |
| - Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения уведомления Заказчика о согласовании по результатам экспертизы, |
|  | но не позднее последнего числа месяца получения уведомления |

| - Перечень документов | Заказчик осуществляет приемку Работ и направляет Исполнителю по электронной почте подписанный им: - Акт сдачи-приемки работ, либо - мотивированный отказ от приемки работ |
| --- | --- |
| - Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки работ по электронной почте, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления о согласовании НТП. |

| Перечень документов | Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им: - Акт сдачи-приемки работ (2 экз.), - счет на оплату, - [счет-фактуру] |
| --- | --- |
| - Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по электронной почте. |

| Перечень документов | Заказчик направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им: - Акт сдачи-приемки работ (1 экз.) |
| --- | --- |
| - Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе. |

    - Если полученный Заказчиком Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных расхождениях в течение 1 р.д. с момента получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

Исполнитель в течение 1 р.д. с момента получения такого уведомления от Заказчика направляет Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки работ на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки работ, направленным по электронной почте.

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки работ Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, который прикладывает все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки работ в сроки, предусмотренные для направления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами:

- Актов сдачи-приемки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения Работ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    - Исполнитель выполняет дополнительные работы только при условии их согласования Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

    - Исполнитель выполняет дополнительные работы в счет Цены Договора без продления сроков, если такие работы:

- являются непредвиденными и/или выявлены Исполнителем и не указаны в Исходных данных, Технических условиях/Задании, но необходимы для выполнения Работ (независимо от состава и объёма таких Дополнительных работ);

- вызваны неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, а также если Исполнитель мог выявить недостатки в ходе входного контроля переданных Заказчиком документов.

    - Если объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится, в т.ч. в результате изменений в Исходные данные, Технические условия/Задание, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Исполнителю не оплачивается.

    - Невыполненные Работы не являются экономией Исполнителя и не подлежат оплате Заказчиком.

    - Исполнитель уведомляет Заказчика о выявленных дополнительных работах, не учтенных в Исходных данных, Технических условиях/Задании с обоснованием необходимости их выполнения и анализом влияния на сроки и Цену Договора в течение 5 р.д. с момента их выявления.

Заказчик подтверждает необходимость их выполнения либо мотивированно отказывает в течение 10 р.д. с момента получения уведомления.

Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение дополнительных работ.

Если Исполнитель не уведомил Заказчика о выявленных дополнительных работах в указанном порядке, а также если Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ путем подписания дополнительного соглашения, Исполнитель лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

    - Дополнительные работы, возникшие по инициативе Заказчика, в т.ч.:

в связи с недостатками предоставленных Заказчиком Исходных данных, Технических условиях/Задания (если Исполнитель не мог выявить недостатки в ходе входного контроля),

новые виды работ, не предусмотренные Техническими условиями/Заданием и/или меняющие характер Работ,

выполняются в сроки и за стоимость, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении с актуализацией Технических условий/Задания.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

    - Если во время выполнения Работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков, который сообщается Исполнителю письменным уведомлением, либо устранить их самостоятельно или поручить исправление недостатков работ третьему лицу за счет Исполнителя.

Исполнитель компенсирует расходы Заказчика или расходы на привлечение третьего лица для устранения недостатков, а Заказчик вправе удержать соответствующие суммы расходов из причитающихся по Договору Исполнителю денежных средств, а также потребовать возмещения Исполнителем убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением им работ по Договору.

    - Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет выявленные при приемке Работ недостатки НТП.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Исключительные права на содержащиеся в НТП результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а также на НТП в целом принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки работ.

  - Заказчик имеет право на любые РИД, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Исполнителя в рамках Договора.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору РИД, не нарушающих исключительных прав других лиц.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

|  | Нарушение | Неустойка |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнитель нарушил сроки выполнения Работ | 0,1% за каждый день просрочки; 0,2% за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка 10 и более к.д.; 0,5% за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка 30 и более к.д. Базис расчета неустойки: - Просрочка начального/конечного срока выполнения Работ - от цены Договора - Просрочка промежуточных сроков выполнения Работ - от цены просроченного промежуточного объема Работ |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты принятых Работ | 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки 0,2% за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, если просрочка 10 и более к.д. |
|  | Исполнитель нарушил сроки устранения Недостатков | 0,2% от стоимости Работ с Недостатками за каждый день просрочки до даты устранения Недостатков |
|  | Исполнитель нарушил условие о гарантии передачи полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц, а также в случае использования Исполнителем созданной по Договору НТП без согласия Заказчика | 20% от Цены Договора |
|  | Исполнитель не включил в договор с привлекаемым субподрядчиком условия о соблюдении прав Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности и/или не предоставил копию договора в течение 5 р.д. с момента заключения | 20% от Цены Договора |

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или в части) по следующим основаниям (в дополнение к основаниям, указанным в Общих условиях):

- Исполнитель допустил 3 или более случаев отступлений от условий Договора о качестве;

- Исполнитель допустил 3 или более случаев нарушения установленных Заказчиком сроков устранения недостатков.

- ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Акт сдачи-приемки работ | Акт сдачи-приемки работ (услуг) НН.ДК-4.1 |

- ПОДСУДНОСТЬ

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Исполнитель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @[•].[•]] [,] [с адресов [•]@[•].[•], [•]@[•].[•]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

    - Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (по тексту Договора – Общие условия), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

ЕСЛИ КОНТРАГЕНТУ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ ОБЩИХ УСЛОВИЙ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО АДРЕСУ, ОТЛИЧНОМУ ОТ АДРЕСА, УКАЗАННОГО В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА О РЕКВИЗИТАХ СТОРОН, ДОПОЛНИТЬ ДОГОВОР СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТОМ:

    - [Адрес Исполнителя для направления уведомлений в соответствии с разделом о защите персональных данных, содержащимся в Общих условиях: [•].]

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Исполнитель заранее выражает свое безусловное согласие на замену стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в т.ч. содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по адресам в разделе «Реквизиты Сторон».

Исполнитель признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. При противоречии между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет.

  - Упомянутые в тексте Договора приложения, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике унифицированных форм документов, используемых при заключении и исполнении договоров согласно Общим условиям договоров. Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

- Приложение – Технически условия/Задание;

- Приложение – Календарный план;

- Приложение – Форма - Независимая гарантия исполнения обязательств.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Адрес места нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск Почтовый адрес: 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 ИНН 2457058356 КПП 785150001 р/с 40702810475520011507 в Росбанке филиал Сибирь АО «ТБанк» к/с 30101810445370407577 БИК 040407577 тел. (3919) 431110 E-mail: energo@oao-ntek.ru Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой: serovpm@nornik.ru (Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель») skd@nornik.ru (Служба корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель») KabanovIA@oao-ntek.ru (Служба безопасности АО «НТЭК») | Адрес места нахождения: [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] КПП [•] р/с [•] к/с [•] БИК [•] тел. [•] E-mail: [•] |

Приложение № 1

к Договору №               от «__»                     __ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на разработку технических решений для восстановления работоспособного состояния зданий и сооружений АО «НТЭК» Предприятие:; АО «НТЭК». Объект:; ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС. Наименование проекта:; Разработка технических решений и проектно-сметной (рабочей) документации для восстановления работоспособного состояния ЗиС на объектах АО «НТЭК» по предписаниям контролирующих органов, по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований.. Норильск, 2025 г.

Цель:

- Восстановление работоспособного состояния строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

- Доведение конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС до требований действующих норм.

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

- Выдача технических, проектных решений и РД по итогам результатов проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований предписаний и др.

Основание для проектирования:

- Неудовлетворительное техническое состояние строительных конструкций зданий и сооружений, установленное в результате проведения специализированными организациями экспертиз промышленной безопасности и комплексных обследований;

- предписания контролирующих органов.

Балансодержатель:

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС АО «НТЭК»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- Общие данные

  - Характеристики зданий и сооружений принять по материалам экспертиз промышленной безопасности, комплексных обследований и актов по техническому контролю и техническому освидетельствованию состояния строительных конструкций зданий и сооружений ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС.

  - Особые требования:

- предусмотреть техническими решениями выполнение ремонтных работы без остановки технологических процессов (по возможности);

- проектные решения, требующие остановки технологического цикла в зоне проведения работ, согласовать с Заказчиком в рабочем порядке.

- предусмотреть, при необходимости, этапность выполнения ремонтных работ. Этапы согласовать с Заказчиком.

- предусмотреть выполнение АКЗ существующих и вновь монтируемых металлоконструкций.

- в рабочей документации предусмотреть выполнение организационно-технических мероприятий в условиях действующего производства с учетом существующих конструкций и оборудования.

- рабочую документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами.

- при разработке технических решений использовать материалы, имеющиеся в наличии на складах ОМТС АО «НТЭК»;

  - При выявлении недостаточности исходных данных для проектирования провести предпроектное обследование.

- Пред-проектное обследование строительных конструкций.

2.1 Факторы, усложняющие работы: определить по месту обследования объекта и согласовать с Заказчиком.

2.2 Объем пред-проектного обследования и необходимость оценки тех. состояния определяется исполнителем самостоятельно и согласовывается с Заказчиком.

2.3 Состав работ пред-проектного обследования зависит от объема и качества имеющейся у Заказчика документации и может содержать следующие этапы:

    - Подготовительные работы.

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным     решением;

- подбор и анализ проектно-технической документации (конструктивные решения объекта, расчётные схемы, нагрузки и воздействия);

- изучение исполнительной документации;

-  анализ эксплуатационной документации (данные внешнего воздействия на конструкции, данные о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях, ремонтах);

- изучение материалов предыдущих обследований;

- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания.

    - Предварительное (визуальное) обследование:

- сплошное визуальное обследование здания(сооружении) или участка, требующего разработки тех. решения;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния;

    - Детальное инструментальное обследование:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений либо их динамика по сравнению с предоставленными Заказчиком материалами;

- установление вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (при необходимости);

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу здания (сооружения), если это необходимо для разработки тех. решения;

2.3.4 Выполнение поверочных расчетов с учётом дефектов и повреждений (при необходимости)

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

- определение реальной расчётной схемы здания (сооружения) или отдельных конструкций;

- определение расчётных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

2.3.5 Геодезическая съёмка пространственного положения строительных конструкций (при необходимости).

2.3.6. Анализ результатов обследования:

    - Вывод о категории технического состояния основных несущих конструкций и здания (сооружения) в целом;

    - Решение о возможности (целесообразности) усиления или ремонта.

- Разработка технических решений и проектов на ремонт.

3.1 В составе рабочей документации разработать:

- чертежи стадий АР и АС (при необходимости);

- чертежи стадии КМ на замену или усиление отдельных металлоконструкций либо их элементов (при необходимости);

- чертежи стадии КЖ на замену или усиление железобетонных конструкций (при необходимости);

- теплотехнические расчеты (при необходимости);

- рекомендаций по порядку производства ремонтных работ (при необходимости).

3.2 При небольшом объеме и с учетом срочности выполнения ремонтных работ допускается выдача технических решений в формате писем с приложением необходимых схем и эскизов.

3.3 Существующие инженерные коммуникации сохраняются. При необходимости внесения изменений в существующие коммуникации решение согласовать с Заказчиком до разработки рабочей документации.

3.4	Результатом работ является отчёт о техническом состоянии строительных конструкций по каждому Объекту (зданию/сооружению), выполненный в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) по результатам проведения предпроектного обследования объектов (далее – «отчет»), проектно-сметная (рабочая) документация (далее – «документация») по каждому Объекту (зданию/сооружению).

Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций предоставляется Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на USB флеш-накопителе в формате «PDF».

Проектно-сметная (рабочая) документация предоставляется Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на USB флеш-накопителе в формате «PDF» и «DWG».

Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате *.pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Все чертежи и схемы предоставляются в формате *.dwg (AutoCAD). Спецификации на применяемое оборудование и материалы, кабельные журналы, сметная документация на выполнение работ предоставляются в формате *.xls (Excel). Кроме того, сметная документация должна быть предоставлена в формате сметного программного продукта Гранд-Смета.

Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной и рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

- Дополнительные требования

- При разработке проектов, применять современные материалы, сертифицированные и допущенные к эксплуатации на территории Российской Федерации материалы.

- При составлении проектной документации максимально применять материалы из единого номенклатурного справочника ЗФ ПАО «Норильский никель» с указанием кода ЕНС.

- В случае необходимости применения в проектах материалов или оборудования, требующих предварительной сертификации, либо получения разрешения на применение на территории Российской Федерации, необходимо предварительно согласовать такое решение с Ззаказчиком.

- Все проектные решения должны соответствовать требованиям законодательных документов, СНиП, правил безопасности, правил эксплуатации, ГОСТ и прочим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующие на территории Российской Федерации на момент передачи проектной документации заказчику для рассмотрения.

- В процессе реализации проектов необходимо предусмотреть возможность минимизации строительно-монтажных работ и минимизации затрат на материалы и оборудование.

- В объем работ Исполнителя должны входить сбор всех необходимых исходных данных для проектирования, проведение инженерных изысканий и натурных обследований в случае возникновения потребности.

- По окончании проектирования необходимо предоставить комплект проектной документации в одном экземпляре в электронном виде в составе: комплект рабочих чертежей с пояснительной запиской, спецификация на оборудование и материалы с указанием кода ЕНС и технических характеристик, исходные данные для смет.

- Настоящие ТУ могут быть откорректированы по результатам предпроектного обследования.

- Расчет стоимости проектных работ выполнять по справочникам базовых цен на проектные работы с индексацией в текущие цены на момент заключения договора.

- Требования к Исполнителю

  - Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации (далее-СРО) в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования

  - Наличие у исполнителя Аттестованной лаборатории неразрушающего контроля

  - Наличие у Исполнителя аттестованных специалистов не ниже II уровня, выполняющих неразрушающий контроль

  - Наличие у Участника квалифицированного персонала

- не менее 7 (семи) инженеров-строителей, имеющих высшее образование, в том числе не менее 3 (трех) инженеров-строителей, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Приложение 1 к Техническим условиям

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АО «НТЭК»: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС

Разработка технических решений и проектно-сметной (рабочей) документации для восстановления работоспособного состояния ЗиС на объектах АО «НТЭК» по предписаниям контролирующих органов, по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований.

(наименование проекта)

Г. Норильск, 2025 г.

| - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик проекта | АО «НТЭК» |
|  | Балансодержатель | АО «НТЭК» |
|  | Цель проекта | - Восстановление работоспособного состояния строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС. - Доведение конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС до требований действующих норм. - Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС. - Выдача технических, проектных решений и РД по итогам результатов проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований предписаний и др. |
|  | Местоположение объекта | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС |
|  | Основание для проектирования | - Неудовлетворительное техническое состояние строительных конструкций зданий и сооружений, установленное в результате проведения специализированными организациями экспертиз промышленной безопасности и комплексных обследований; - предписания контролирующих органов. |
|  | Эксплуатирующая организация | АО «НТЭК»: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, УВВС, УТВС, ПТЭС г. Дудинка, КГЭС, УХГЭС, УЭС АО «НТЭК» |
|  | Вид строительства | Комплекс ремонтных работ |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Укрупненный состав выполняемых работ | - Сбор исходных данных, в том числе выполнение обследования зданий/сооружений, обмерных работ - Тех. решения рабочая документация - Ведомости объемов работ (ВОР) - Локально-сметная документация |
|  | Необходимость разработки проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Согласовать с заказчиком технические решения на начальном этапе проектирования |
|  | Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства | Не требуется |
|  | Проектная организация – генеральный проектировщик (или организации, привлекаемые на конкурсной основе) | Определяется по результатам конкурса |
|  | Источник финансирования | 2.19.05 (проектно-изыскательские работы) |
| - ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |
|  | Инженерные сети для подключения | Не требуется |
|  | Наличие утвержденных технических условий или технологических регламентов | ТУ Разработка технических решений и проектно-сметной (рабочей) документации для восстановления работоспособного состояния ЗиС на объектах АО «НТЭК» по предписаниям контролирующих органов, по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований. |
|  | Основные технико-экономические показатели | Определяются проектом |
|  | Расчетная стоимость строительства – тыс. руб., в том числе: | Определяется проектом |
|  | – ПИР тыс. руб. | Определяется проектом |
|  | Дополнительные требования к проекту по использованию научно-технических достижений и передового опыта по технологии, оборудованию, организации производства, не отраженные в технологическом регламенте | Все решения, принятые в проектной и рабочей документации, должны соответствовать требованиям законодательных документов, СНиП, правил безопасности, правил эксплуатации, СанПиН, ГОСТ и другим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования, правила или нормативы в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующим на территории РФ на момент выпуска проектной и рабочей документации |
|  | Особые условия эксплуатации и защиты строительных конструкций | - Условия работы конструкций в условиях Крайнего севера. - Режим работы предприятия непрерывный – круглосуточный и круглогодичный. |
|  | Требования к инженерным изысканиям и обследовательским работам | Выполнить обследовательские работы с оформлением отчета, необходимость изыскательских работ определить проектом |
|  | Природоохранные мероприятия, обеспечивающие экологическую безопасность | Не требуется |
|  | Конструкторская документация | Не требуется |
|  | Состав проектно-сметной документации | - В сметной документации предусмотреть актуальную на момент проектирования стоимость МТР и оборудования из программного комплекса .SAP ERP |
|  | Состав рабочей документации | - Разработать рабочую документацию в необходимом объеме для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для строительства и последующего ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, с учетом демонтажных/монтажных работ. - Состав рабочей документации определить в рамках проекта в соответствии с принятыми проектными решениями. Состав, содержание и исполнение проектной документации должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории РФ 1.6.3. Разработать ведомость объемов работ (ВОР) с указанием: - видов и объемов демонтажных/монтажных работ; - видов и объемов ремонтных работ; - видов и объемов пусконаладочных работ; - - наименования и количества материалов. - Состав и содержание рабочей документации должны соответствовать требованиям корпоративного нормативно-технического документа ПАО ГМК «Норильский никель» Стандарт организации «Социально-бытовые условия работников ПАО «ГМК «Норильский никель», утверждённого и введённого в действие приказом Генерального директора от 02.07.2018 № ГМК/67-п. Версия от 01.02.2024. - В состав рабочей документации входят в обязательном порядке все необходимые рабочие чертежи, спецификации на материалы, оборудование и инженерно-техническое обеспечение, задания заводам-изготовителям, задания на поставку и параметры оборудования, предусматриваемого проектом, 3D-визуализация интерьеров помещений с отображением всех интерьерных решений, инженерных систем и т.д. - В состав рабочей документации включить ведомости объемов строительных и монтажных работ (ВОР) в формате Word (Exсel), а также*.docx/*.pdf (Acrobat Reader), заверенные подписями, без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать) для каждого раздела рабочей документации отдельным комплектом. В ведомостях объемов работ указать для применяемого МТР и оборудования единый номенклатурный номер (ЕНН) из единого номенклатурного справочника (ЕНС) ЗФ ПАО ГМК «Норильский Никель. Ведомость объемов работ выполнить по видам работ к каждому комплекту проектной документации в соответствии. В ведомостях объемов строительных и монтажных работ указать условия производства работ, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. - Предоставить спецификации оборудования, изделий и материалов текстовым проектным документом, определяющим состав оборудования, изделий и материалов, предназначенных для комплектации, подготовки и осуществления строительства. - Спецификация должна содержать полную и необходимую информацию применяемого оборудования, изделий и материалов и оформляется в качестве самостоятельного документа с заполнением разделов и граф спецификации согласно ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов», с указанием технических характеристик и марок на все материалы и оборудование. - Минимизировать применение дорогостоящего импортного оборудования. - При составлении рабочей документации применять материалы и оборудование из единого номенклатурного справочника ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» (далее - справочник) с указанием кода ЕНН. Для работы со справочником предусмотреть нахождение представителя проектной организации в ПТО структурного подразделения АО «НТЭК». - Все решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать требованиям законодательных документов, СНиП, правил безопасности, правил эксплуатации, СанПиН, ГОСТ и прочим нормативным документам, устанавливающим какие-либо требования, правила или нормативы в части создания или эксплуатации объекта проектирования и действующим на территории РФ на момент передачи проектной документации в АО «НТЭК» - В составе рабочей документации выполнить рабочие чертежи интерьеров помещений, попадающих в границы проектирования, где предусмотреть применение современных отделочных материалов в цветовых решениях колеровок по ГОСТ 21.507-81, в соответствии с Альбомом «Типовых решений обустройства социально-бытовых объектов Группы компаний «Норильский Никель», разработанного студией Артемия Лебедева от 13.08.2020 ГМК/11511-исх, предварительно согласовать с Заказчиком. - Вновь применяемое оборудование (агрегаты воздухоподготовительные, ВРУ-1,2, светильники и т.д.) письменно согласовать с Заказчиком и ФЦО. При согласовании оборудования в составе опросного листа должны предоставляться ТКП завода-изготовителя. - Применяемые материалы и оборудование должны отвечать требованиям эксплуатации в районах крайнего Севера. - Разработать Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты для вновь проектируемых систем, в соответствии с п. 54 измененных Правил противопожарного режима в РФ, введенных в действие с 01.01.2021 и утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479. |
|  | Системы автоматизированного проектирования (САПР), используемые для разработки проектно-сметной документации (при необходимости), и особые требования к содержанию файлов | Не требуется |
|  | Оформление материалов проектной и рабочей документации, результатов инженерных изысканий, требования к форматам электронных файлов | - В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101–2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений, ГОСТ 21.110-2013 «Спецификация оборудования, изделий и материалов». - Документацию предоставить Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и в 2 (двух) экземплярах на USB накопителе в формате «PDF» и «DWG» в составе: Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате *.docx/*.pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Однолинейные схемы, чертежи предоставляются на листах размеров не менее А3 в формате *.vsd (Microsoft Visio), либо *.dwg (Autodesk AutoCAD). - Пояснительная записка предоставляется к каждому разделу рабочей документации. Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями. - Электронную версию документации выполнить в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 года № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 5.Результатом работ является отчёт о техническом состоянии строительных конструкций по каждому Объекту (зданию/сооружению), выполненный в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) по результатам проведения предпроектного обследования объектов (далее – «отчет»), проектно-сметная (рабочая) документация (далее – «документация») по каждому Объекту (зданию/сооружению). Отчёт о техническом состоянии строительных конструкций предоставляется Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на USB флеш-накопителе в формате «PDF». Проектно-сметная (рабочая) документация предоставляется Заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на USB флеш-накопителе в формате «PDF» и «DWG». Текстовая часть с поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате *.pdf (Acrobat Reader) без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Все чертежи и схемы предоставляются в формате *.dwg (AutoCAD). Спецификации на применяемое оборудование и материалы, кабельные журналы, сметная документация на выполнение работ предоставляются в формате *.xls (Excel). Кроме того, сметная документация должна быть предоставлена в формате сметного программного продукта Гранд-Смета. Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDF, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов рабочей документации, кроме титульных листов и листов согласования с подписями. Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной и рабочей документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименование файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. - Наименование файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |
|  | Идентификационные признаки проектируемого объекта | В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) объект относится к: к сооружениям тепловых и электрических сетей - Функциональное назначение зданий (далее - ОГК, СБЧ) – ОГК - Ф 5.1, СБЧ-4.3. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - отсутствует; - Принадлежность к опасным производственным объектам – определить проектировщиком на основании исходных данных; - Степень огнестойкости СБЧ – определить проектировщиком на основании исходных данных; - Категория зданий – определить проектировщиком на основании исходных данных; - Категория конструктивной пожарной опасности здания – определить проектировщиком на основании исходных данных, класс пожарной опасности строительных конструкций – определить проектировщиком на основании исходных данных; - Уровень ответственности – определить проектировщиком на основании исходных данных; - Коэффициент надежности по ответственности определить проектировщиком на основании исходных данных; |
|  | Авторский надзор | Не требуется. |
|  | Внесение изменений в проектную и рабочую документацию, необходимость которых выявлена в ходе выполнения строительно-монтажных работ | - Внесение изменений осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7. ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Внесенные изменения должны быть отражены в таблице регистрации изменений на титульных листах. К документации должно быть приложено разрешение на внесение изменений. Данные об изменениях указываются в таблице изменений, помещенной в основной надписи к листам. Регистрацию изменений в текстовых документах производить в соответствующей таблице регистрации изменений, приложенной в конце текстового документа. - При внесении изменений электронный вариант документации (изыскательской, проектной, рабочей, сметной) предоставляется повторно со всеми внесенными изменениями. - Внесение изменений, по вине Подрядчика (в связи с некачественной подготовкой документации), Подрядчик обязан выполнить за свой счет в рамках договора на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, заключенного на основании настоящего Задания на проектирование. - В случае внесения изменений, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, Заказчику предоставляется заключение органа исполнительной власти или организации, проводившей экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения (при необходимости). - В случае внесения изменений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, Заказчику предоставляется повторное заключение государственной/ негосударственной экспертизы / экспертизы промышленной безопасности (при необходимости). Затраты на проведение повторной экспертизы Подрядчик несёт самостоятельно. - В случае выявления необходимости внесения изменений в документацию по требованию Заказчика, изменения вносятся в рамках договора на выполнение проектно-изыскательских (проектных) работ, заключенного на основании настоящего Задания на проектирование, в случае необходимости внесения изменений не затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности объекта, при этом Заказчику также предоставляется заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения (при необходимости) (в течение 5 лет с момента подписания акта приемки работ по договору). |
|  | Прилагаемые документы | Приложения будут предоставлены по итогам закупочных процедур. |
|  | Дата разработки задания | 15.04.2025 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # АО «НТЭК» |  |
| ______________ (ФИО) М.П. | ______________ (ФИО) М.П. |

Приложение № 2

к Договору №               от «__»                     __ г.

##### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ

| № | Наименование работ (этап) | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Стоимость Работ, без учета НДС | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разработка технических решений и проектно-сметной (рабочей) документации для восстановления работоспособного состояния ЗиС на объектах АО «НТЭК» по предписаниям контролирующих органов, по результатам проведения экспертиз промышленной безопасности, отчетов комплексных обследований. |  |  |  |  |
| 1 | Предпроектное обследование (ППО), сбор исходных данных, разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) | С момента заключения договора | 30.06.2026 |  | - Отчёт о проведении ППО; - Согласованные инженерные изыскания; - Согласованная рабочая; документация; - Согласованная сметная документация; - Акт сдачи-приемки работ; |
|  | Инженерные изыскания | 30.06.2026 | 31.05.2026 |  |  |
| 2 | Разработка и согласование с Заказчиком Проекта | С момента заключения договора | 30.06.2026 |  |  |
| 3 | Разработка и согласование с Заказчиком сметной документации на ПИР | 01.05.2026 | 31.05.2026 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # АО «НТЭК» |  |
| ______________ (ФИО) М.П. | ______________ (ФИО) М.П. |

Приложение № 3

к Договору №               от «__»                     __ г.

Приложение № 3

к Положению о независимых гарантиях,

предоставляемых в качестве обеспечения

заявки на участие в конкурентной закупке

товаров, работ, услуг в электронной форме

с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства, и независимых гарантиях,

предоставляемых в качестве обеспечения

исполнения договора, заключаемого

по результатам такой закупки,

утв. постановлением Правительства РФ

от 9 августа 2022 г. № 1397

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ,

предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора,

заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ,

услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

| Дата выдачи |  |
| --- | --- |
| Номер независимой гарантии |  |

Информация о гаранте, принципале, бенефициаре

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование гаранта |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
|  |  | БИК1 |  |
| Идентификационный код гаранта |  |  | - |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты гаранта |  | по ОКТМО1 |  |
| Полное наименование принципала |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты принципала |  | по ОКТМО1 |  |
| Полное наименование бенефициара |  | ИНН |  |
|  |  | КПП |  |
| Место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара |  | по ОКТМО |  |

Информация о закупке, для обеспечения договора, заключаемого

при осуществлении которой, предоставляется независимая гарантия

| Номер извещения об осуществлении конкурентной закупки1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Предмет договора |  |  |
| --- | --- | --- |

Условия независимой гарантии

| Сумма независимой гарантии, подлежащая уплате гарантом бенефициару (далее — сумма независимой гарантии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование валюты |  | по ОКВ |  |
| Срок вступления независимой гарантии в силу |  |  |  |
| Срок действия независимой гарантии5 |  |  |  |

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее — требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе)

| по адресу: |  | . |
| --- | --- | --- |

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефи-

| циар направляет требование гаранту в форме электронного документа) |  | . |
| --- | --- | --- |

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 12 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 17 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,

| подлежат рассмотрению в арбитражном суде |  | . |
| --- | --- | --- |

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Дополнительные условия:

17.1. Доверенность уполномоченного лица гаранта: №____ от _____;

17.2. Номер и дата договора, обязательства исполнения по которому обеспечивает настоящая независимая гарантия: № _____ от ______;

17.3. Настоящая гарантия может быть изменена гарантом без согласия бенефициара исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия гарантии. Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте таких изменений. Иные условия гарантии могут быть изменены при условии получения гарантом письменного согласия бенефициара. Данные изменения вступают в силу с даты получения письменного согласия бенефициара.

Уполномоченное

| лицо гаранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Лист № |  |
| --- | --- |
| Всего листов |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| # АО «НТЭК» |  |
| ______________ (ФИО) М.П. | ______________ (ФИО) М.П. |

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Указывается почтовый адрес.

Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

Указывается наименование арбитражного суда:

- для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на территории Мурманской области, – Арбитражный суд Мурманской области;

- для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации, – Арбитражный суд Красноярского края.

Включить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора

Исключить, если НДС не облагается.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа [•]@nornik.ru, [•]@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа [•]@mail.ru, [•]@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.