## Перечень форм
Перечень форм для заполнения
«Оснащение дымовых труб АО «НТЭК» системой автоматизированного контроля выбросов загрязняющих веществ, шифр УПЭ-ВЗВ»
Раздел возвратной формы | Название формы для заполнения | Лист в файле
1 | Стоимость реализации этапов проекта | Стоимость_реализации_этапов

## Стоимость реализации этапов
№ этапа | Название этапа | Дата начала* выполнения работ Подрядчиком | Дата окончания выполнения работ Подрядчиком | Дата окончания входного контроля Заказчика | Стоимость работ, руб, без НДС | Максимальная стоимость этапа согласно НМЦД (без НДС)
Создание и ввод в эксплуатацию системы автоматизированного контроля выбросов загрязняющих веществ, (выполнение строительно-монтажные и пусконаладочных работ (включая МТР Подрядчика), осуществления поставки Оборудования поставки Подрядчика, предоставления права на использование программ Системы) по проекту «Оснащение дымовых труб АО «НТЭК» системой автоматизированного контроля выбросов загрязняющих веществ, шифр УПЭ-ВЗВ»
1 | Этап 1. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ГК | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2025-11-24 |  | 70826690
2 | Этап 2. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ГК | С момента заключения договора | 05.12.2025 | 2025-12-21 |  | 23678260
3 | Этап 3. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ГК | 05.12.2025 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  | 5169620
4 | Этап 4. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ГК | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2026-01-12 |  | 62617710
5 | Этап 5. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ГК | С момента заключения договора | 2025-12-20 | 2026-01-15 |  | 19078800
6 | Этап 6. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ГК | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 3903620
7 | Этап 7. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ПК | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2026-01-12 |  | 62002350
8 | Этап 8. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ПК | С момента заключения договора | 2025-12-20 | 2026-01-15 |  | 18446430
9 | Этап 9. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 1 ПК | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 3903620
10 | Этап 10. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ПК | С момента заключения договора | 15.11.2025 | 2025-11-24 |  | 66775580
11 | Этап 11. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ПК | С момента заключения договора | 05.12.2025 | 2025-12-21 |  | 19912640
12 | Этап 12. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-1 ДТ № 2 ПК | 05.12.2025 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  | 3903620
13 | Этап 13. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 1 | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2026-01-12 |  | 61429900
14 | Этап 14. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 1 | С момента заключения договора | 2025-12-20 | 2026-01-15 |  | 19768580
15 | Этап 15. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 1 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 3927280
16 | Этап 16. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 2 | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2026-01-12 |  | 62002350
17 | Этап 17. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 2 | С момента заключения договора | 2025-12-20 | 2026-01-15 |  | 18234830
18 | Этап 18. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 2 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 3879430
19 | Этап 19. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 3 | С момента заключения договора | 15.11.2025 | 2025-11-24 |  | 65629620
20 | Этап 20. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 3 | С момента заключения договора | 05.12.2025 | 2025-12-21 |  | 20450000
21 | Этап 21. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-2 ДТ № 3 | 05.12.2025 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  | 3879430
22 | Этап 22. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 1 | С момента заключения договора | 15.11.2025 | 2025-11-24 |  | 70555650
23 | Этап 23. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 1 | С момента заключения договора | 05.12.2025 | 2025-12-21 |  | 23171680
24 | Этап 24. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 1 | 05.12.2025 | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  | 4176610
25 | Этап 25. Поставка Оборудования поставки Подрядчика по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 2 | С момента заключения договора | 2025-11-15 | 2026-01-12 |  | 55086890
26 | Этап 26. Строительно-монтажные работ по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 2 | С момента заключения договора | 2025-12-20 | 2026-01-15 |  | 20697450
27 | Этап 27. Пуско-наладочные работы, проведение комплексных испытаний и опытной эксплуатации по объекту ТЭЦ-3 ДТ № 2 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 3931970
* | Дата начала работ может быть уточнена в случае сдвига срока подписания договора. |  |  |  | Итого | 797040610
Возможность у Участника выполнения комплекса работ без применения авансовой формы расчетов / с применением авансовой формы расчетов[1]
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупочной процедуры)
готов выполнить весь комплекс работ в соответствии с Закупочной документацией (включая проект договора):
Указать да или нет, % (до 50 % включительно)
С применением авансовой формы расчетов
Указать да или нет
Без применения авансовой формы расчетов
[1] Данные сведения предоставляются для оценки заявки участника в рамках установленного критерия «Авансирование», в соответствии с блоком 3 «Матрица оценки предложений заявок Участников»

## Стоимость_командировок (hidden)
№ п/п | Этап проекта [1] | Вид работ [2] | Вид затрат | Стоимость за единицу без НДС, руб | Количество выездов | Количество суток командировки | Количество человек, планируемых к направлению в командировку | Итого без НДС, руб
1 | Разработка и настройка | Тестирование системы, проведение ОЭ | Авиабилеты на одну поездку в обе стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Проживание в гостинице за одни сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Суточные за одни сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Трансферы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] Значения должны соответствовать одному из наименований этапов из колонки «Наименование этапа» п.3.1.
[2] Значения должны соответствовать одному из наименований видов работ из колонки «Наименование вида работ» на данном этапе, п.3.3.

## Праздники (hidden)
Праздничные дни
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-02-23
2020-03-08
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-09
2020-06-12
2020-11-04
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-08
2021-02-23
2021-03-08
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-09
2021-06-12
2021-11-04
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-02-23
2022-03-08
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-09
2022-06-12
2022-11-04

## Виды_затрат (hidden)
Код операции в TS | Краткое название операции/вида работ в ТS | Детальное описание операции/вида работ в ТS | Классификация затрат по ИТ-проектам (согласно Положения о капитализации) | Код вида работ (Opex/Capex)
13.5.01 | Управление ИТ-проектом | Управление ИТ-проектом (включая,но не ограничиваясь: организацию, координацию и контроль работ по ИТ-проекту, проведение встреч в рамках ИТ-проекта, согласование и подписание протоколов встреч в рамках ИТ- проекта; подготовку презентационных материалов для ОС/УК; проведение заседаний Операционного совета и Управляющего комитета; подготовку и проведение закупочный процедур; ведение договорной работы; разработку и актуализации документации по управлению проектом, в том числе Календарный план работ, ДРП, Реестр рисков и т.д.); разработку и согласование комплекта документов для ИК/ИПК по актуализации параметров проекта (при необходимости)) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.05.02 | Администрирование ИТ-проекта | Администрирование ИТ-проектом (включая, но неограничиваясь: организацию процесса согласования документов, разрабатываемых в рамках ИТ-проекта; контроль исполнения поручений в рамках ИТ-проекта; ведение архива документов, разрабатываемых в рамках ИТ-проекта; подготовку первичной отчетности в рамках ИТ-проекта; организацию и протоколирование встреч в рамках ИТ-проекта) | администрирование проекта (организация и протоколирование встреч, ведение документации по проекту) | К
К
13.5.03 | Проведение дообследования предметной области | Проведение дообследования предметной области, уточнение бизнес-требований, разработка Отчета об обследовании (включая разработку описаний автоматизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS - модель "as is") | затраты на дообследование | К
К
13.5.04 | Разработка и согласование Технического задания | Разработка и согласование Технического задания | затраты на разработку технического задания на разработку системы | К
К
13.5.05 | Разработка и согласование документации технического проекта | Разработка и согласование документации технического проекта (включая, но не ограничиваясь: Концептуальный проект / Проектные решения) | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.06 | Разработка и согласование комплекта документации Технического проекта по ГОСТ 34 | Разработка и согласование комплекта документации Технического проекта в соответствии с требованиями ГОСТ 34 | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.07 | Разработка описаний автоматизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS (модель "to be") | Разработка описаний автомтаизируемых бизнес-процессов и моделей в ARIS (модель "to be") | затраты на работы, ведущиеся исключительно для целей создания и внедрения системы, в том числе, по разработке концептуального проекта (модели) (подготовка общего описания функциональной и технической архитектуры системы, общего описания процессов извлечения данных, алгоритмов трансформации, загрузки и агрегации данных, разработка методики нормализации и классификации справочников, разработка проектных решений, разработка новых или адаптация существующих методологических документов, описание текущих бизнес процессов, определение процессов для автоматизации, разработка целевых бизнес-процессов) | К
К
13.5.08 | Разработка и настройка системы | Разработка и настройка системы | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.09 | Тестирование системы, проведение ОЭ | Тестирование системы (включая, но неограничиваясь: функциональное тестирование, интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование), проведение ОЭ. Оформление Протоколов тестирования, Протокола ОЭ, Реестров замечаний, Запросов на изменение (ЗИ) по результатам проведенных тестирований и ОЭ. | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.10 | Проведение испытаний системы по ГОСТ 34 | Проведение испытаний системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34, оформление Протоколов/Актов испытаний и реестров замечаний | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.11 | Доработка и донастройка системы | Доработка и донастройка системы по результатам проведенных тестирований/испытаний и ОПЭ (отработка выявленных замечаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.12 | Подготовка к ОПЭ (настройка системы на продуктивной среде) | Подготовка к ОПЭ/Приемочным испытаниям (перенос системы с тестовой на продуктивную среду; выполнение настроек системы на продуктивной среде; настройка полномочий пользователей по работе с системой в продуктивной среде; оформление протоколов) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.13 | Подготовка и загрузка первичных данных | Подготовка и загрузка первичных данных, необходимых для обеспечения работы системы в режиме ОПЭ/Приемочных испытаний (в том числе: системные справочники, словари); оформление Протокола первичной загрузки данных | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.14 | Подключение пользователей к системе | Подключение пользователей к системе, настройка прав доступа (включая, но не ограничиваясь: оформление Заявок/запросов на подключение пользователей; заведение пользователей в системе и настройка прав доступа в соответствии с Заявками/запросами на подключение; оформление Протокола подключения пользователей и настройки прав доступа к системе) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.15 | Проведение ОПЭ/Приемочных испытаний | Проведение ОПЭ/Приемочных испытаний системы (ведение Журнала ОПЭ, оформление Протокола ОПЭ/Протокола приемочных испытаний, оформление Реестра замечаний, регистрация запросов на изменение по результатам ОПЭ/Приемочных испытаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.16 | Подготовка к проведению миграции данных | Подготовка к проведению миграции данных (разработка скриптов для выполнения процедуры миграции данных; подготовка массива данных для миграции) | затраты на миграцию данных | К
К
13.5.17 | Выполнение процедуры миграции данных | Выполнение процедуры миграции данных (запуск процедуры миграции; проверка результатов миграции; оформление протокола миграции) | затраты на миграцию данных | К
К
13.5.18 | Документирование выполненных разработок и настроек системы | Документирование выполненных разработок и настроек системы (разработка и согласование документа Паспорт информационной системы / Описание настроек и разработок) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.19 | Разработка и согласование эксплуатационной и рабочей документации на систему | Разработка и согласование эксплуатационной и рабочей документации на систему (включая, но не ограничиваясь: Руководство пользователя, Руководство администратора, Руководство по эксплуатации системы, Регламент предоставления доступа и пр. эксплуатационные и технологические инструкции, используемые исключительно для целей создания или внедрения системы) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.20 | Разработка и согласование комплекта рабочей и эксплуатационной документации по ГОСТ 34 | Разработка и согласование комплекта рабочей и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями ГОСТ 34 | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.21 | Разработка методологических документации, для целей создания и внедрения системы | Разработка новой или адаптация существующей методологической докуменации, используемой исключительно для целей создания и внедрения системы | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.23 | Разработка и согласование ПМИ / Концепций и Сценариев тестирования | Разработка и согласование Программы и методики испытаний / Концепций и Сценариев тестирования (включая, но не ограничиваясь: сценарии нагрузочного, функционального и интеграционного тестирования) | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.24 | Разработка и согласование проектно-сметной докумтентации | Разработка и согласование проектно-сметной документации | затраты на разработку проектной, рабочей и сметной документации | К
К
13.5.25 | Приобретение программного обеспечения | Приобретение программного обеспечения (в том числе, но не ограничиваясь: системное и системообразующее ПО, прикладное ПО, ПО рабочих мест пользователей) | 1. затраты на приобретение системного и системообразующего ПО, 2. затраты на приобретение ПО рабочих мест пользователей, 3. приобретение лицензии на программное обеспечение (сроком более 12 месяцев) | К
К
13.5.26 | Приобретение оборудования | Приобретение оборудования (в том числе, но неограничиваясь: ИТ-оборудования) | 1. затраты на приобретение оборудования, 2. приобретение ИТ-оборудования | К
К
13.5.27 | Приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке (в том числе, но неограничиваясь: оборудования, ИТ-оборудования, программного обеспечения, | затраты на приобретение материалов для выполнения работ по монтажу и установке оборудования | К
К
13.5.28 | Монтаж и установка (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Выполнение работ по монтажу и установке (в том числе, но неограничиваясь: оборудования, ИТ-оборудования, программного обеспечения, рабочих мест пользователей); оформление Актов и Протоколов выполненных работ | затраты на монтаж и установку оборудования | К
К
13.5.29 | Пуско-наладочные работы (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Выполнение пуско-наладочных работ (в том числе, но неограничиваясь: выполнение пуско-налодочных работ оборудования, ИТ-инфраструктуры; разработка Программы тестирования; оформление Актов и Протоколов выполненных работ) | затраты на пуско-наладочные работы | К
К
13.5.30 | Тестирование инфраструктуры и ввод в эксплуатацию (в т.ч. ИТ-инфраструктуры) | Проведение работ по тестированию инфраструктуры и вводу в эксплуатацию (в том числе, но не ограничиваясь, тестирование работоспособности оборудования, ИТ-инфраструктуры, пр.); оформление Актов и Протоколов выполненных работ. | затраты на тестирование и ввод оборудования в эксплуатацию | К
К
13.5.47 | Разработка и согласование комплекта документов для ИК/ИПК (корректировка параметров ИТ-проекта) | Разработка и согласование комплекта документов для ИК/ИПК (Заявка о включении в повестку заседания, Презентация, ПУП, ФЭМ/Паспорт, Бюджет проекта) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.5.48 | Защита корректировок параметров ИТ-проекта | Защита корректировок бюджета и параметров ИТ-проекта (на фазы "Реализация"и "Завершение") | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | К
К
13.5.34 | Разработка методологических документов общего характера | Разработка методологических документов общего характера (в том числе, но не ограничиваясь: учетные политики, методики учета и пр.) | затраты на разработку методологических документов общего характера, в том числе учетных политик или методик учета | О
О
13.5.35 | Адаптация существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу системы | Адаптация существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу выбранной для внедрения системы (включая, но не ограничиваясь: разработку новых должностных инструкций и формулирование требований к квалификации персонала, подготовку к реализации изменений (например, разработка плана перехода), подготовку регламентов осуществления бизнес-процессов) | затраты на адаптацию существующих бизнес-процессов Компании к архитектуре и функционалу выбранной для внедрения системы, в том числе затраты на разработку методологии, например, затраты на разработку новых должностных инструкций и формулирование требований к квалификации персонала, затраты на подготовку к реализации изменений (например, разработка плана перехода), затраты на подготовку регламентов осуществления бизнес-процессов | О
О
13.5.36 | Проведение работ по осуществлению изменений бизнес-процессов Компании | Проведение работ по осуществлению изменений бизнес-процессов Компании, в том числе, реализация методологии | атраты на непосредственное осуществление изменений бизнес-процессов Компании, в том числе, затраты на реализацию методологии | О
О
13.5.22 | Разработка обучающих материалов | Разработка методологической документации для целей обучения пользователей к работе с системой (Обучающие материалы и инструкции, Программа обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.37 | Обучение пользователей | Обучение пользователей (оформление Протокола обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.38 | Консультационная поддержка пользователей | Консультационная поддержка пользователей в ходе ОПЭ (оформление Журнала ОПЭ) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.39 | Обучение группы сопровождения и поддержки | Обучение группы сопровождения и поддержки (оформление Протокола обучения) | затраты на обучение и поддержку пользователей во время опытно-промышленной эксплуатации | О
О
13.5.40 | Оформление Запроса на поддержку | Оформление Запроса на поддержку | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.41 | Разработка и согласование SLA / Регламента технической поддержки системы | Разработка и согласование SLA / Регламента технической поддержки системы | затраты на разработку документации и методологии, используемой исключительно для целей создания или внедрения системы (описание функциональной и технической архитектуры, формализация методик и алгоритмов, разработка прочей методологической документации, разработка эксплуатационной документации) | К
К
13.5.42 | Обеспечение поддержки работоспособности системы в режиме ОЭ/ОПЭ | Обеспечение поддержки работоспособности системы в режиме Опытной эксплуатации и Опытно-прмышленной эксплуатации (оформление Журнала инцидентов) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.43 | Обеспечение поддержки работоспособности системы в ходе ОЭ / Приемочных испытаний | Обеспечение поддержки работоспособности системы в ходе Приемочных испытаний (оформление Протокола испытаний) | затраты на реализацию (создание) системы (разработка и настройка, тестирование системы (функциональное и интеграционное), подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (в т.ч. перенос системы из тестовой зоны в среду промышленной эксплуатации, загрузка нормализованных и классифицированных данных, прочие работы по подготовке к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию с использованием реальных данных), опытно-промышленная эксплуатация системы и подготовка к промышленной эксплуатации) | К
К
13.5.44 | Оформление и подписание Акта приема-передачи на поддержку | Оформление и подписание Акта приема-передачи на поддержку | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О
13.5.49 | Подготовка финального УК по завершению проекта | Подготовка и согласование комплекта материалов для УК по приемке результатов работ (в том числе подготовка Итогового отчета, комплека документов для финального ИК/ИПК) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | О
О
13.5.50 | Принятие решение по заверешнию проекта на УК | Проведение приемки результатов работ по проекту в рамках УК (решение о заверешнии проекта и подписание актов сдачи-приемки работ; согласование Итогового отчета; согласование комплектов документов для финального ИК/ИПК) | управление проектом (организация работ по проекту, организация и проведение встреч с функциональными заказчиками ИТ-систем в рамках проведения обследования, согласование и подписание протоколов встреч, организация и проведение заседаний Оперативного совета ИТ-проекта/ИТ-программы и Управляющего комитета) | О
О
13.5.45 | Ввод системы в промышленную эксплуатацию | Подготовка и подписание документов о вводе системы в эксплуатацию (Подписание актов сдачи-приемки работ, оформление Акта / Приказа о вводе в эксплуатацию) | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О
13.5.46 | Постановка системы на бухгалтерский учет | Постановка системы на бухгалтерский учет, оформление Акта о начале использования НМА | затраты на поддержку системы в промышленной эксплуатации и передача системы на поддержку заказчику | О
О