## Page1
ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
| СОГЛАСОВАНО: | [34 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| На сумму, руб. | [34 empty] | На сумму, руб.
«
|  |  | 2025 г. |  | » | [29 empty] | «
[38 empty] | 2025 г. |  |  | »
|  | Объемы: | [5 empty] | Оценочная ООО "НН Технические Сервисы" УГЭ
|  | Статья затрат: | [5 empty] | Ремонты в текущих ценах (ФирСНБ) подряд пром
Лот №
Смета №2036480
На Капитальный ремонт | [14 empty] | Здание кернохранилища. Система ТВСиК
| Заказчик | [14 empty] | ООО "Норникель Технические Сервисы"
| Подрядчик | [14 empty] | Сторонние организации
| На сумму, руб. | [5 empty] | 251209 | [9 empty] | в текущих ценах |  |  |  | 2024 г., с 01.01.24 | [6 empty] | Справочно: базисная стоимость в ц. 2004 г. | [17 empty] | 11947
|  | Составлена на основании дефектной ведомости № | [19 empty] | 591606 от 23.04.2025
Инвентарный №
338
Количество ремонтов:
1
«
| Ответственный представитель Заказчика | [18 empty] | » |  |  |  |  | 20 | г.
Менеджер сметного отдела энергетики ДЦиСН ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
Миникаева А.Р.
|  | Начало работ | [45 empty] | 15 Июля 2025
|  | Окончание работ | [45 empty] | 1 Ноября 2025
| Смета составлена | [8 empty] | 13.05.2025
г. в электронном виде в автоматизированной системе "Сметы капитальных ремонтов"
| Смету составил | [12 empty] | Харламова И.А. | [19 empty] | Внутренний номер сметы: | [12 empty] | 2036480
Статус сметы:
[18 empty] | проверена |  |  |  |  | Миникаева А.Р.
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 1 из 6
| № пп |  |  | Обоснование цены |  |  |  |  | Наименование конструктивных элементов и видов работ | [17 empty] | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. | [11 empty] | Сумма | [11 empty] | т/з ч.ч.
[31 empty] | всего | з/плата | [6 empty] | экспл |  |  |  | всего | [5 empty] | з/плата |  |  | экспл
[32 empty] | мат-лы | [6 empty] | в тч з/п | [9 empty] | мат-лы |  |  | в тч з/п
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Индекс=1 | [7 empty] | 01. Ремонт системы водоснабжения производственной душевой 1-го этажа здания кернохранилища
| 1 |  |  | ФирЕР 16-04-005-01 д6 |  |  |  |  | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм; Кд/ж-0,4 Из. - 10.663 Иэ. - 4.452 Из.э. - 8.122 Им. - 5.088 | [17 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.265 |  | 9166.28 | 8601.03 | [6 empty] | 565.24 |  |  |  | 2429 | [5 empty] | 2279 |  |  | 150 |  |  | 10.3
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 0.81 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 2 |  |  | ФирЕР 16-04-005-01 д6 |  |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (01. Разметка деталей и нарезка труб. 02. Установка креплений. 03. Сварка труб и фасонных частей. 04. Прокладка трубопроводов из готовых узлов. 05. Гидравлическое испытание и промывка водой.) Км-0 Из. - 10.663 Иэ. - 4.452 Из.э. - 8.122 Им. - 5.088 | [17 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.335 |  | 22915.69 | 21502.58 | [6 empty] | 1413.11 |  |  |  | 7677 | [5 empty] | 7203 |  |  | 473 |  |  | 32.5
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 2.03 | [9 empty] | 0 |  |  | 1
| 3 |  |  | ФирСЦ1 03-9001-01021 |  |  |  |  | Трубы полипропиленовые из PPR(ПП-3) PN10 диаметром 20 мм Им. - 8.257 | [17 empty] | м |  | 33.67 |  | 93.8 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3158 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 93.8 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 3158 |  |  | 0
| 4 |  |  | ФирСЦ3 00-9504-08011 |  |  |  |  | Тройник для соединения полипропиленовых труб PPB, диаметром 20 мм Им. - 8.257 | [17 empty] | шт |  | 8 |  | 50.78 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 50.78 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 406 |  |  | 0
| 5 |  |  | ФирСЦ3 00-9504-09021 |  |  |  |  | Угольник для соединения полипропиленовых труб PPB 90 град., диаметром, мм 20 Им. - 8.258 | [17 empty] | шт |  | 6 |  | 44.59 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 268 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 44.59 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 268 |  |  | 0
| 6 |  |  | ФирСЦ3 00-9504-07011 |  |  |  |  | Муфта для соединения труб полипропиленовых PPB, диаметром 20 мм Им. - 8.259 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 24.03 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 24.03 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 48 |  |  | 0
| 7 |  |  | ФирСЦ3 00-9911-92691 |  |  |  |  | Хомуты для крепления труб, диаметром , мм 20 /прим./ крепеж-клипса Им. - 5.886 | [17 empty] | шт |  | 13 |  | 80.52 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1047 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 80.52 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1047 |  |  | 0
| 8 |  |  | ФирСЦ3 00-9604-08011 |  |  |  |  | Краны шаровые полнопроходные муфтовые для природного газа давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б27п, диаметром, мм: 15 /прим./ марка MVI Им. - 3.715 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 313.77 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 628 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 313.77 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 628 |  |  | 0
| 9 |  |  | ФирСЦ3 00-9604-09021 |  |  |  |  | Краны шаровые полнопроходные муфтовые для воды, пара, масла давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б27п1 , диаметром, мм: 20 Им. - 3.715 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 214.58 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 429 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 214.58 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 429 |  |  | 0
| 10 |  |  | ФирСЦ1 03-9001-19810 |  |  |  |  | Водорозетки под обжим 18-1/2"В Им. - 6.037 | [17 empty] | шт |  | 4 |  | 354.67 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 354.67 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1419 |  |  | 0
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 2 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 11 |  |  | ФирЕРр 65-05-06 |  |  |  |  | Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой (01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.) Из. - 10.694 Иэ. - 6.012 Из.э. - 1 Им. - 3.121 | [17 empty] | 100 шт |  | 0.03 |  | 57570.89 | 55929.51 | [6 empty] | 313.65 |  |  |  | 1727 | [5 empty] | 1678 |  |  | 9 |  |  | 8
[32 empty] | 1327.74 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 40 |  |  | 0
| 12 |  |  | ФирСЦ3 00-0623 |  |  |  |  | Смесители для душевых установок СМ–Д–СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом /прим./ Душевая стойка со смесителем FRAP F2429 Им. - 6.037 | [17 empty] | комплект |  | 3 |  | 14243 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 42729 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 14243 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 42729 |  |  | 0 |  |  |  | 3154
| 13 |  |  | ФирЕРр 65-03-07 |  |  |  |  | Снятие: смесителя без душевой сетки (01. Отсоединение арматуры от трубопроводов.) Из. - 10.735 Иэ. - 6.989 Из.э. - 8.256 Им. - 1 | [17 empty] | 100 шт арматуры |  | 0.01 |  | 7166 | 7144.68 | [6 empty] | 21.32 |  |  |  | 72 | [5 empty] | 71 |  |  | 0 |  |  | 0.4
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 16.76 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 14 |  |  | ФирЕР 46-03-015-01 д6 |  |  |  |  | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (01. Разметка и пропил борозд штроборезом. 02. Зачистка борозд перфоратором.) - для скрытой прокладки трубопровода Из. - 10.736 Иэ. - 4.682 Из.э. - 1 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м |  | 0.2 |  | 1444.53 | 1368.3 | [6 empty] | 76.22 |  |  |  | 289 | [5 empty] | 274 |  |  | 15 |  |  | 1.4
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 15 |  |  | ФирСЦт 310-3005-1 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА Иэ. - 6.086 | [17 empty] | 1т |  | 0.6 |  | 202.6 | 0 | [6 empty] | 202.6 |  |  |  | 122 | [5 empty] | 0 |  |  | 122 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого по разделу: | [41 empty] | 62448 | [5 empty] | 11506 |  |  | 770 |  |  | 52.5
[49 empty] | 50171 |  |  | 1
| Индекс=1 | [7 empty] | 02. Ремонт системы канализации производственной душевой 1-го этажа здания кернохранилища
| 16 |  |  | ФирЕР 46-04-009-02 |  |  |  |  | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (01. Разборка бетонных оснований под полы.) /прим./ стяжка толщиной 0,1м Из. - 10.694 Иэ. - 6.365 Из.э. - 8.337 Им. - 1 | [17 empty] | 1 м3 |  | 0.866 |  | 3836.96 | 1635.75 | [6 empty] | 2201.21 |  |  |  | 3323 | [5 empty] | 1417 |  |  | 1906 |  |  | 6.8
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 326.89 | [9 empty] | 0 |  |  | 283
| 17 |  |  | ФирЕРр 57-02-03 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.) Из. - 10.735 Иэ. - 6.986 Из.э. - 8.248 Им. - 1 | [17 empty] | 100 м2 покрытий |  | 0.0866 |  | 14036.97 | 13598.45 | [6 empty] | 438.51 |  |  |  | 1216 | [5 empty] | 1178 |  |  | 38 |  |  | 6.1
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 344.77 | [9 empty] | 0 |  |  | 30
| 18 |  |  | ФирЕР 16-04-004-02 д6 |  |  |  |  | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Кд/ж-0,4 Из. - 10.671 Иэ. - 5.568 Из.э. - 8.25 Им. - 5.47 | [17 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.13 |  | 5413.74 | 4885.27 | [6 empty] | 528.47 |  |  |  | 704 | [5 empty] | 635 |  |  | 69 |  |  | 2.9
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 33.2 | [9 empty] | 0 |  |  | 4
| 19 |  |  | ФирЕР 16-04-001-02 д5 |  |  |  |  | Прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (01. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 02. Установка и заделка креплений. 03. Установка задвижек. 04. Испытание трубопровода.) труба - 13 м; тройники 110х50 - 2шт (0,178м); тройники 110х110 - 3 шт (0,357м); ревизия - 1 шт (0,119м); заглушка 1 шт Из. - 10.642 Иэ. - 5.25 Из.э. - 8.256 Им. - 5.943 | [17 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.13654 |  | 19311.23 | 14271.24 | [6 empty] | 158.24 |  |  |  | 2637 | [5 empty] | 1949 |  |  | 22 |  |  | 8.4
[32 empty] | 4881.76 | [6 empty] | 11.97 | [9 empty] | 667 |  |  | 2
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 3 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| 20 |  |  | ФирСЦ5 30-0004 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром, мм 110 Им. - 2.664 | [17 empty] | 10 м |  | 1.3 |  | 1459.18 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1897 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 1459.18 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1897 |  |  | 0
| 21 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01091 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: тройник 90°, 110х110х50 Им. - 6.037 | [17 empty] | шт |  | 2 |  | 240.94 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 482 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 240.94 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 482 |  |  | 0
| 22 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01081 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: тройник 90°, 110х110х110 Им. - 6.036 | [17 empty] | шт |  | 3 |  | 252.18 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 757 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 252.18 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 757 |  |  | 0
| 23 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01191 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: ревизия 110 Им. - 6.037 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 366.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 367 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 366.75 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 367 |  |  | 0
| 24 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01171 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: заглушка 110 Им. - 6.037 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 63.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 64 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 63.75 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 64 |  |  | 0
| 25 |  |  | ФирЕР 17-01-001-23 |  |  |  |  | Установка трапов диаметром: 100 мм (01.Установка санитарных приборов со сверлением отверстий. 02.Установка и заделка кронштейнов. 03.Присоединение приборов к трубопроводам.) Из. - 10.658 Иэ. - 6.059 Из.э. - 8.256 Им. - 4.286 | [17 empty] | 10 комплектов |  | 0.3 |  | 2873.68 | 1970.34 | [6 empty] | 567.49 |  |  |  | 862 | [5 empty] | 591 |  |  | 170 |  |  | 2.6
[32 empty] | 335.85 | [6 empty] | 23.94 | [9 empty] | 101 |  |  | 7
| 26 |  |  | ФирСЦ3 00-0637-90010 |  |  |  |  | Трапы пластмассовые с вертикальным отводом ТВ-100 /прим./ ТП-105.110-150НSDs Им. - 9.952 | [17 empty] | комплект |  | 3 |  | 1178.12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3534 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 1178.12 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 3534 |  |  | 0
| 27 |  |  | ФирЕР 16-04-004-01 д6 |  |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (01. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 02. Установка и заделка креплений. 03. Установка задвижек. 04. Испытание трубопровода.) труба - 3,5м; отвод 90гр. - 3шт (0,174м); тройник 50х50 - 1 шт (0,058м) Из. - 10.671 Иэ. - 5.571 Из.э. - 8.254 Им. - 5.56 | [17 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.03732 |  | 13848.72 | 13107.83 | [6 empty] | 293.15 |  |  |  | 517 | [5 empty] | 489 |  |  | 11 |  |  | 2.2
[32 empty] | 447.75 | [6 empty] | 17.91 | [9 empty] | 17 |  |  | 1
| 28 |  |  | ФирСЦ1 03-9001-05041 |  |  |  |  | Трубы полипропиленовые для канализации с патрубком диаметром 50 мм, длиной 1.0 м Им. - 8.258 | [17 empty] | шт |  | 3.5 |  | 287.87 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1008 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 287.87 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 1008 |  |  | 0
| 29 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01031 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: отвод 90°, 50х50 Им. - 6.036 | [17 empty] | шт |  | 3 |  | 132.73 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 132.73 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 398 |  |  | 0
| 30 |  |  | ФирСЦ3 00-9490-01061 |  |  |  |  | Фасонные части канализационных труб из полипропилена соответственно ТУ 2248-041-00284581-00: тройник 90°, 50х50х50 Им. - 6.036 | [17 empty] | шт |  | 1 |  | 183.8 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 184 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[32 empty] | 183.8 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 184 |  |  | 0
| 31 |  |  | ФирСЦт 310-3005-1 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА Иэ. - 6.086 | [17 empty] | 1т |  | 0.3 |  | 202.6 | 0 | [6 empty] | 202.6 |  |  |  | 61 | [5 empty] | 0 |  |  | 61 |  |  | 0
[32 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 4 из 6
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  | 13 |  |  | 16
[32 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 14 |  |  | 15
| Итого по разделу: | [41 empty] | 18008 | [5 empty] | 6258 |  |  | 2276 |  |  | 29
[49 empty] | 9474 |  |  | 327
| Итого прямые затраты: | [41 empty] | 80456 | [5 empty] | 17764 |  |  | 3046 |  |  | 81.5
[49 empty] | 20070 |  |  | 328
Материалы подрядчика в текущих ценах
| Номер |  |  |  |  | Наименование | [30 empty] | Ед | [6 empty] | Кол-во | [5 empty] | Цена |  |  | Сумма
[6 empty] | Болты с гайками и шайбами для санитарно–технических работ, диаметром 16 мм | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.000408 | [5 empty] | 202749.11 |  |  | 82.72
[6 empty] | Вода | [30 empty] | м3 | [6 empty] | 0.22172 | [5 empty] | 26.18 |  |  | 5.8
| 3120687 |  |  |  |  | Водорозетка с внутренней резьбой 20х1/2' | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 415 |  |  | 1660
| 3387331 |  |  |  |  | Заглушка Valfex | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 93 |  |  | 93
[6 empty] | Каболка | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00036 | [5 empty] | 122145.22 |  |  | 43.97
[6 empty] | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50–300 мм | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.54616 | [5 empty] | 1075.31 |  |  | 587.29
| 023255 |  |  |  |  | Кран шаровой БА 7202-020М (11Б27п1) | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 226 |  |  | 452
| 3272647 |  |  |  |  | Кран шаровый MVI | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 571 |  |  | 1142
[6 empty] | Краски масляные земляные МА–0115 мумия, сурик железный | [30 empty] | т | [6 empty] | 9.6e-05 | [5 empty] | 138471.61 |  |  | 13.29
| 3337442 |  |  |  |  | Крепеж-клипса | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 126 |  |  | 1638
| 962289 |  |  |  |  | Муфта комбинированная PPRC 20 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 271 |  |  | 542
[6 empty] | Олифа комбинированная К–4 | [30 empty] | т | [6 empty] | 5.7e-05 | [5 empty] | 243588.61 |  |  | 13.88
| 247487 |  |  |  |  | Отвод 87,5град ПП 50 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 90 |  |  | 270
| 473468 |  |  |  |  | Отвод PP-H 100 SDR 11 20 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 13 |  |  | 78
[6 empty] | Очес льняной | [30 empty] | кг | [6 empty] | 0.063 | [5 empty] | 200.77 |  |  | 12.65
| 3289291 |  |  |  |  | Ревизия НПВХ 110 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 565 |  |  | 565
| 3063207 |  |  |  |  | Сгон DN15 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 368 |  |  | 736
[6 empty] | Душевая стойка со смесителем FRAP F2429 | [30 empty] | КМП | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 14243 |  |  | 42729
| 3274607 |  |  |  |  | Трап канализационный ТП-105.110-150HSDs | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 950 |  |  | 2850
| 3158847 |  |  |  |  | Тройник 20 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 20 |  |  | 160
| 247502 |  |  |  |  | Тройник 87,5град ПП 110х110 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 485 |  |  | 1455
| 247503 |  |  |  |  | Тройник 87,5град ПП 110х50 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 313 |  |  | 626
| 3100263 |  |  |  |  | Тройник РР-Н 50х50 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 179 |  |  | 179
| 3008806 |  |  |  |  | Труба PN20 | [30 empty] | М | [6 empty] | 33.67 | [5 empty] | 93.8 |  |  | 3158.25
| 3325626 |  |  |  |  | Труба ПП 50х1,8 | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | 287.87 |  |  | 1007.54
| 629626 |  |  |  |  | Труба ТК 110-2000-ПВД | [30 empty] | ШТ | [6 empty] | 6.5 | [5 empty] | 416 |  |  | 2704
[6 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | [30 empty] | т | [6 empty] | 0.00096 | [5 empty] | 59140.72 |  |  | 56.78 |  |  | 62861.17
| Название | [28 empty] | Всего |  |  | з/п | [6 empty] | экспл. |  |  |  |  | в тч/зп | [5 empty] | мат-лы |  |  | т/з ч.ч.
| 1 | [28 empty] | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 5 из 6
| Итого прямые затраты по смете | [28 empty] | 80456 |  |  | 17764 | [6 empty] | 3046 |  |  |  |  | 328 | [5 empty] | 62861.17 |  |  | 82
| 02 Существующее здание, стесненность 15% Поз. 11, 13, 14, 16, 17 | [28 empty] | 988 |  |  | 693 | [6 empty] | 295 |  |  |  |  | 47 | [5 empty] | 0 |  |  | 3
| 02 Существующее здание, стесненность 35% Поз. 1, 2, 18, 19, 25, 27 | [28 empty] | 4914 |  |  | 4601 | [6 empty] | 313 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 21
| Итого | [28 empty] | 86358 |  |  | 23058 | [6 empty] | 3655 |  |  |  |  | 380 | [5 empty] | 62861.17 |  |  | 106
| Районный коэффициент 80% | [28 empty] | 18750 |  |  | 18446 | [6 empty] | 304 |  |  |  |  | 304 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 105108 |  |  | 41504 | [6 empty] | 3959 |  |  |  |  | 684 | [5 empty] | 62861.17 |  |  | 106
| Накладные расходы от ФОТ 114.4%(143*0.80) Поз. 11 | [28 empty] | 3973 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 122.4%(153*0.80) Поз. 14, 16 | [28 empty] | 5000 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 142.4%(178*0.80) Поз. 1, 2, 18, 19, 25, 27 | [28 empty] | 45542 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 81.6%(102*0.80) Поз. 13 | [28 empty] | 121 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ 88.8%(111*0.80) Поз. 17 | [28 empty] | 2220 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 161964 |  |  | 41504 | [6 empty] | 3959 |  |  |  |  | 684 | [5 empty] | 62861.17 |  |  | 106
| Сметная прибыль от ФОТ 12% Поз. 13 | [28 empty] | 18 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 14% Поз. 11 | [28 empty] | 486 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 16% Поз. 14, 16, 17 | [28 empty] | 1053 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ 19% Поз. 1, 2, 18, 19, 25, 27 | [28 empty] | 6077 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 169598 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Северные надбавки 80% | [28 empty] | 18750 |  |  | 18446 | [6 empty] | 304 |  |  |  |  | 304 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого | [28 empty] | 188348 |  |  | 59950 | [6 empty] | 4262 |  |  |  |  | 988 | [5 empty] | 62861.17 |  |  | 106
| Итого по смете без учета давальческих материалов в действ. ценах | [28 empty] | 188348 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Материалы в текущих ценах | [28 empty] | 62861 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| в т.ч. заказчика собственные | [28 empty] | 62861 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Всего по смете | [28 empty] | 251209 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| К оплате | [28 empty] | 251209 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 106
[24 empty] | * 2036480 * | [17 empty] | Страница 6 из 6