Порядок привязки КД в РД, порядок выпуска чертежей для первых объектов строительства, порядок разработки ИТиОЛ

- Порядок планирования и выполнения работ по привязке КД в РД порядок выпуска чертежей для первых объектов строительства, порядок разработки ИТиОЛ

  - Календарный план договора на разработку РД при одновременной стройке и разработке РД должен быть сформирован следующим образом:

    - При разработке РД выделены 2 группы объектов:

      - Объекты, разработка РД по которым условно не зависит от наличия КД и СМР которых запланировано на первый квартал по базовому плану.

      - Остальные объекты;

    - Разработка РД по объектам по п. 1.1.1.1 начинается с момента подписания Договора и в сроки, согласованные в Календарном план выполнения работ с графиком финансирования, Подрядчик разрабатывает и передает Заказчику предварительные спецификации для заказа материалов;

    - Разработка РД по объектам п. 1.1.1.2 начинается с момента подписания Договора и производится в следующем порядке:

      - Объекты разделяются условными границами проектирования по принципам, согласованным в Приложении Б;

      - Все марки\части марок РД, которые условно не зависят от КД планируются и разрабатываются Подрядчиком в первую очередь. По остальным маркам\частям марок технические решения первоначально разрабатываются по данным проектной документации с последующим уточнением по полученной КД от Поставщиков оборудования;

    - Подрядчик через 20 рабочих дней после заключения Договора предоставит перечень оборудования, на который разрабатываются ОЛ. Сроки разработки ОЛ и спецификаций должны быть отражены в графике работ;

    - Подрядчик исходя из своей потребности получения достаточной информации для разработки РД в ОЛ указывает требования к составу и наполнению КД, запрашиваемой у Поставщиков, в том числе указывает требования к 3D/BIM моделям оборудования.

Приложение Б

КД – конструкторская (техническая) документация поставщика оборудования, необходимая для разработки РД

ОЛ – опросный лист