Приложение № 5 к Договору

от «__» ____________ №______

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ

Содержание

1.	Общие сведения	2

1.1 Определения	2

1.2 Область применения	5

2.	Иерархическая структура работ	5

3.	Планирование и составление графиков	10

3.1 Основные принципы планирования	10

3.2 Разработка графика проекта	12

3.3 Планирование и актуализация работ графика	13

3.4 Планирование поставок материалов и оборудования (раздел будет заполнен позднее)	16

4	Кривые прогресса	16

5	Управление рисками	18

5.1 Основные требования к процессу управления рисками	18

5.2 Реестр рисков	18

6	Отчетность	24

6.1 Ежедневный отчет о ходе проекта	24

6.2 Еженедельный отчет о ходе работ	27

6.3 Ежемесячный отчет о ходе работ	32

7	Система совещаний	36

7.1 Общие положения	36

7.2 Ежедневные совещания	36

7.3 Еженедельные совещания	37

7.4 Ежемесячные совещания	37

7.5 Протоколы совещаний	38

Приложение 1 – Предлагаемые форматы отчетности	39

Общие сведения

  - Определения

| Веха | Работа с нулевой длительностью, используемая для выделения ключевых событий |
| --- | --- |
| График | Формализованное представление объема работ проекта, распределенных во времени и взаимосвязанных между собой, выполнение которых позволит достичь цели проекта |
| Зависимость | Элемент графика определяющий отношение между началом и окончанием одной работы и началом и окончанием другой работы графика. Существуют 4 типа зависимостей: ФС (Завершение предшествующей работы до начала последующей) – предпочтительный тип зависимости СС (Начало последующей работы одновременно с предшествующей) ФФ (Окончание последующей работы после окончания предшествующей) СФ (Завершение предыдущей работы после начала последующей) |
| Заказчик | ООО «НН Девелопмент» действующее в качестве агента ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| Зона работ | Аналитический атрибут, для пространственной привязки работ |
| Интерфейс | Точка передачи результата работ между участниками проекта |
| Исполнительная документация | Набор документации, предоставляемый Подрядчиком Заказчику при завершении работы |
| Ключевое событие | Элемент графика, свидетельствующий о 100% достижении запланированного результата по одной или нескольким цепочкам работ, контролируемым визуально и документально. В графике обозначается вехой. |
| Код работы | Аналитический атрибут, присваиваемый работе |
| Код ресурса | Аналитический атрибут ресурса |
| Компенсирующее мероприятие | Организационно-технические решения нацеленные на ликвидацию отставания от графика |
| Комплексный процесс | Совокупность рабочих процессов, выполняемая различными специалистами, направленная на получения готового изделия |
| Комплект технологического оборудования | Набор оборудования, необходимый для выполнения монтажной работы |
| Корректировка графика | Модификация графика для отражения решений об изменении решений по организации работ |
| Локальный график | Календарный план производства работ, выполняемый Субподрядчиком при сооружении конструктивного элемента (группы конструктивных элементов). Выделение конструктивного элемента производится по пространственному, технологическому и временному признакам |
| Материально-техническое снабжение | Процесс обеспечения всех материальными ресурсами и оборудованием для выполнения СМР |
| Материальный ресурс | Материалы, необходимые для выполнения СМР |
| Метод освоенного объема | Метод численной оценки выполнения и эффективности проекта |
| Общий резерв | Время, на которое выполнение работы может быть задержано без влияния на срок окончания проекта |
| Подрядчик |  |
| Проектная документация | Проектная документация, содержащая основные технические решения |
| Работа | Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение результата за намеченный интервал времени. |
| Рабочая документация | Техническая документация, разрабатываемая на основании проектной документации, используемая при проведении СМР. |
| Ресурс | Персонал, материалы, оборудование |
| Структура декомпозиции работ (ИСР) | Иерархическая структура, обеспечивающая логическое разделение проекта на составляющие части (пакеты работ), обязательные для выполнения. Достижение целей проекта по содержанию (100% содержания) невозможно без успешного завершения всех пакетов работ в ИСР. Каждый пакет работ также может быть разделен на составляющие части в рамках ИСР Каждый пакет работ должен характеризоваться измеримым результатом. |
| Текущий график | Календарно-сетевой график, содержащий информацию о фактическом ходе работ, компенсирующие мероприятия и пересчитанный в соответствии с принятым порядком актуализации графика. |
| Типовая цепочка работ | Две и более работ графика, связанные между собой зависимостями |
| Трудовые ресурсы | Персонал различных специальностей, задействованный в проекте |
| Физический объем | Объем работы в натуральном выражении |
| Целевой план | Утвержденный календарно-сетевой график с плановыми параметрами. Используется для сравнения фактического хода проекта с планом. |

1.2 Область применения

Требования к процедурам планирования и отчетности, изложенные в настоящем документе, составляют минимальные требования к Подрядчику и должны быть выполнены Подрядчиком на протяжении всего проекта.  Подрядчик должен доработать собственные внутренние методы и процедуры, чтобы они соответствовали требованиям данного документа, либо разработать соответствующие методы и процедуры. Стороны должны согласовать процедуры планирования и отчетности Подрядчика не позднее 30 календарных дней с момента вступления контракта в силу (если в данном документе не указано иное).

Заказчик имеет право запросить любую необходимую информацию для проверки соответствия Подрядчика указанным требованиям.

- Иерархическая структура работ

Все документы по управлению проектом, включая графики выполнения работ, разрабатываются в соответствии с иерархической структурой работ (ИСР). ИСР должна охватывать полный объем работ Подрядчика по Договору и быть построена по принципу иерархии: более низкие уровни ИСР носят более детализированный характер. Структура ИСР должна поддерживать возможность кодировки задач проекта в соответствии с перечнем укрупненных и детализированных видов работ в соответсвии с Приложением 3 к Договору. В ИСР должна быть отражена разбивка проекта на отдельные и поддающиеся идентификации пакеты работ для каждого объекта и титула, инженерной дисциплины, группы оборудования и категории материалов, системы для пусконаладочных работ. Графики должны соответствовать Иерархической структуре работ с указанием кодов по каждому виду работ, позволяющих определить принадлежность работы к объекту, виду и исполнителю.

Ориентировочный вид универсальной иерархической структуры работ:

| Наименование узла WBS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина иерархии |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Ключевые вехи проекта |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Ключевая веха проекта №1 |  |  |  |
|  | 1.1.n Ключевая веха проекта №n |  |  |  |
| 1.2. Организационные мероприятия проекта |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 Контрактация |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1 Контракты на выполнение ПИР |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.1.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.1.n Контракт №n |  |
|  |  | 1.2.3.2 Контракты на поставки: |  |  |
|  |  | - Оборудование длительного срока изготовления и нестандартизированное именниковое оборудование; | 1.2.3.2.1.1 Контракт №1 |  |
|  |  | - Прочее оборудование; | 1.2.3.2.1.n Контракт №n |  |
|  |  | - Основные стройматериалы и конструкции | 1.2.3.2.1.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.2.1.n Контракт №n |  |
|  |  |  | 1.2.3.2.1.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.2.1.n Контракт №n |  |
|  |  | 1.2.3.3 Контракты на выполнение СМР |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.3.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.3.n Контракт №n |  |
|  |  | 1.2.3.4 Контракты на выполнение ПНР |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.4.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.4.n Контракт №n |  |
|  |  | 1.2.3.5 Прочие контракты |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.5.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.2.3.5.n Контракт №n |  |
|  | 1.2.4 Прочие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.3. Титул/Объект | 1.3.1 Проектно-изыскательские работы |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1 Согласования, разрешения и экспертизы. |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.1.1 Согласования. |  |
|  |  |  | 1.3.1.1.2 Разрешения. |  |
|  |  |  | 1.3.1.1.3 Экспертизы. |  |
|  |  |  | 1.3.1.1.4 ИРД. |  |
|  |  | 1.3.1.2 Изыскательские работы. |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.2.1 Тип изысканий №1 |  |
|  |  |  | 1.3.1.2.n Тип изысканий №n |  |
|  |  | 1.3.1.3 Конструкторская документация |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.3.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  | 1.3.1.3.n Контракт №n |  |
|  |  | 1.3.1.4 Разработка/корректировка проектно-сметной документации стадии «ПД» |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.4.1 Раздел / подраздел ПД №1 |  |
|  |  |  | 1.3.1.4.n Раздел / подраздел ПД №n |  |
|  |  | 1.3.1.5 Разработка проектно-сметной документации стадии «РД» |  |  |
|  |  |  | 1.3.1.5.1 Марка чертежа |  |
|  |  |  | 1.3.1.5.n Марка чертежа |  |
|  |  | 1.3.1.6 Прочие ПИР |  |  |
|  | 1.3.2 Комплектация и поставки |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1 Оборудование длительного срока изготовления, нестандартизированное именниковое оборудование |  |  |
|  |  |  | 1.3.2.1.1 Контракт №1 |  |
|  |  |  |  | 1.4.1.1.1 Наименование оборудования |
|  |  |  |  | 1.4.1.1.n Наименование оборудования |
|  |  |  | 1.3.2.1.n Контракт №n |  |
|  |  |  |  | 1.4.1.n Наименование оборудования |
|  |  |  |  | 1.4.1.n… Наименование оборудования |
|  |  | 1.3.2.2 Прочее оборудование |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.1.1 Номенклатурная группа |  |
|  |  |  | 1.4.2.1.n Номенклатурная группа |  |
|  |  | 1.3.2.3 Основные строительные материалы и конструкции |  |  |
|  |  |  | 1.4.3.1.1 Номенклатурная группа |  |
|  |  |  | 1.4.3.1.n Номенклатурная группа |  |
|  | 1.3.3 Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.1 Наименование укрупненного вида работ |  |  |
|  |  |  | 1.3.3.1.1 Наименование вида работ |  |
|  | 1.3.4 Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  |  | 1.3.4.1 Индивидуальные испытания |  |  |
|  |  | 1.3.4.1 Комплексное опробование |  |  |
|  |  |  | 1.3.4.1.1 Вхолостую |  |
|  |  |  |  | 1.3.4.1.1.1 Наименование технологической системы |
|  |  |  |  | 1.3.4.1.1.n Наименование технологической системы |
|  |  |  | 1.3.4.1.n Под нагрузкой |  |
|  | 1.3.5 Передача в эксплуатацию |  |  |  |

- Планирование и составление графиков

3.1 Основные принципы планирования

В целях выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными в Договоре, Подрядчик организует систему планирования, контроля и отчетности, необходимую и достаточную в том числе для сбора, хранения, верификации и приоритезации информации о выполняемых работах, проведения Подрядчиком или Заказчиком план-факт анализа отклонений с выявлением их первопричин, оперативного планирования и контроля сроков и стоимости работ на основе текущих данных, регулярного информирования Заказчика о ходе проекта и принятия управленческих решений.

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком в срок до 30 календарных дней с момента подписания Договора разработанный Подрядчиком документ с описанием планируемого Подрядчиком подхода к управлению системой планирования, контроля и отчетности. Данный документ должен в том числе описывать процессы Подрядчика по разработке, контролю и обновлению графиков и регулярной отчетности, описанных в настоящем Приложении (с указанием количества вовлекаемых сотрудников Подрядчиков, источников данных, IT инструментов и пр.).

Подрядчик гарантирует достоверность исходных данных, включая информацию, полученную от Субподрядчиков. По запросу Подрядчик должен обеспечить Заказчику доступ ко всем исходным данным и аналитике, относящейся к системе планирования, контроля и отчетности Подрядчика (в формате оригинальных файлов и .pdf; информацию на бумажном носителе Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика и обеспечивает предоставление Заказчику соответствующих материалов Субподрядчиков). Заказчик имеет право проводить аудиты рабочих процессов Подрядчика, влияющих на данные, содержащиеся в графиках и отчетах по проекту. Заказчик может организовать доступ Подрядчика к информационной системе Заказчика для обмена данными о ходе реализации проекта.

По запросу Заказчика Подрядчик должен предоставить дополнительные отчеты, графики, справки или другую информацию, необходимую для контроля хода работ по Договору. Формы и содержание дополнительных отчетов, графиков, справок и другой информации, необходимых для контроля работ по проекту, обсуждаются и согласовываются Сторонами совместно.

Все графики, разработанные Подрядчиком в рамках выполнения работ по Договору, должны быть календарно-сетевыми, построенными по методу критического пути и должны состоять из логически связанных работ, которые не должны содержать никаких искусственных ограничений. Должна быть одна стартовая работа и одна финишная на каждую стадию/этап и по проекту в целом, все остальные работы в графике должны иметь как предшествующие, так и последующие работы. График должен учитывать все рабочие и нерабочие периоды и праздники на протяжении всего Контракта. Для каждой работы должна быть указана дата ее начала и окончания, а также длительность ее выполнения. Работам должны быть даны названия, четко определяющие задачу.  Для отражения логических связей между работами должны использоваться зависимости типа «финиш-старт» и «старт-старт». Не допускается использование зависимости типа «старт-финиш». В графиках должна отсутствовать задержка между финишем предшествующей работы и стартом последующей (вместо этого при необходимости должна быть использована работа). Планирование должно быть выполнено, основываясь на подходе сверху вниз, где каждый последующий уровень подтверждает уровень выше. Если в ходе детального планирования выявляется необходимость внесения изменений, необходимых для достижения конкретных целей проекта, эти изменения отражаются и на более высоком уровне. Графики должны охватывать 100% объема работ Подрядчика согласно условиям Договора и учитывать все рабочие и нерабочие периоды (включая праздники).

Перед формированием графика проекта Стороны определяют необходимое количество производственных календарей и их состав. Все не суммарные задачи/работы графика проекты должны иметь оценку длительности, выраженную в рабочих днях в соответствии с применяемым календарем.

В случае выявления фактического отставания от графика или возникновения рисков отставания по работам, находящимся на критическом пути, Подрядчик должен отразить соответствующее отставание/риск в регулярной отчетности, направляемой Заказчику, и включить в отчет информацию о причинах возникновения отставания/рисков отставания и разработанном Подрядчиком плане корректирующих мероприятий.

После уведомления и согласования с Заказчиком предлагаемых корректирующих мероприятиях Подрядчик должен приступить к их реализации. При наличии отставания по нескольким работам Подрядчик в первую очередь реализует меры по минимизации отставания по работам, лежащим на критическом пути.

Подрядчик должен интегрировать информацию из графиков Субподрядчиков в графики Подрядчика и обеспечить их согласованность и непротиворечивость. В случае возникновения противоречий между графиками Подрядчик должен совместно с Субподрядчиком выявить причину противоречий и провести необходимые корректировки для их исключения.

3.2 Разработка графика проекта

В данном разделе описаны минимальные требования Заказчика к процедуре планирования и составления графиков Подрядчика. Заказчик имеет право рассмотреть предложения Подрядчика по дополнению/улучшению процедуры.

Календарный график реализации Договора (Приложение 2) составляется Подрядчиком и включается в качестве отдельного приложения к Договору на момент его подписания. Календарный график реализации Договора является ключевым инструментом контроля хода выполнения работ по Договору. Степень детализации графика - до уровня укрупненных видов работ.

Подрядчик обязан на основе Календарного графика реализации Договора, представляющего собой Приложение 2 к Договору в срок не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора и на основании  соответствующей документации (РД/ОТР/иная документация, переданная от Заказчика) имеющейся у Подрядчика на дату заключения Договора разработать и согласовать с Заказчиком План мобилизации и Детальный график выполнения работ не ниже 5-ого уровня согласно условий настоящего Приложения (п.1 «Иерархическая структура работ») (далее – ДГВР). При этом срок выполнения этих работ не должен превышать предельно допустимый срок, указанный в Приложении 2 к Договору (также максимальный срок каждой конечной работы не должен превышать 15 календарных дней за исключением работ, по которым технология производства предполагает непрерывное выполнение работ (при условии согласования перечня Заказчиком). После согласования ДГВР со стороны Заказчика, этот график утверждается Сторонами в качестве Целевого плана.

ДГВР разрабатывается Подрядчиком при помощи программного обеспечения Oracle Primavera.

3.3 Планирование и актуализация работ графика

При разработке и детализации ДГВР Подрядчик должен учитывать физические объемы результата конечных работ согласно ОТР, РД, выдаваемой согласно приложению 2.1 или иной документации полученной от Заказчика, и возможности по применению трудовых ресурсов работ – соответствующие планы в единицах измерения работ назначаются в качестве параметров работ (ресурсов) при разработке и детализации ДГВР.

Подрядчик обязан в течении 10-ти календарных дней после получения от Заказчика согласованной к использованию в производстве работ в соответствии с позициями в структуре раздела X Договора Рабочей документации в полном объеме проверить корректность и полноту ранее разработанного Календарного графика реализации Договора и, при необходимости, детализировать его и согласовать с Заказчиком изменения в порядке, установленном Договором, при этом дата окончания выполнения всех работ по Договору изменению не подлежит, если иное не предусмотрено в Договоре. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика уточненного Календарного графика реализации Договора Заказчик обязан согласовать его или направить мотивированный отказ от согласования с перечнем замечаний. Уточненный Календарный график реализации Договора после согласования с Заказчиком оформляется путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору и подлежит безусловному исполнению со стороны Подрядчика. Уточненный ДГВР формируется Подрядчиком на основании уточненного Календарного графика реализации Договора к следующему отчетному периоду.

ДГВР является для Заказчика и Подрядчика основным документом календарно-сетевого планирования и контроля выполнения работ по Договору до момента исполнения Подрядчиком всех обязательство по Договору.

Основные физические объемы работ, которые необходимо выполнить согласно условиям Договора в соответствии с Календарным графиком реализации Договора и ДГВР, определяются материалами документации и при необходимости формируются в виде Плана выполнения физических объемов основных работ.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика Плана выполнения физических объемов основных работ обязан согласовать его или направить мотивированный отказ от согласования с перечнем замечаний. План выполнения физических объемов основных работ пересматривается в случае изменения ДГВР.

Количество ресурсов, которые должен привлечь Подрядчик согласно условиям Договора в соответствии с Календарным графиком реализации Договора, ДГВР и Планом выполнения физических объемов основных работ, определяются Планом мобилизации и гистограммой загрузки персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций. План мобилизации и гистограмма загрузки персонала и строительной техники формируется Подрядчиком на основании ДГВР и Плана выполнения физических объемов основных работ на весь объем Работ по Договору не позднее 15 календарных дней с даты согласования ДГВР, согласовывается с Заказчиком, подписывается Уполномоченным представителем Подрядчика и направляется Заказчику.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика Плана мобилизации и гистограммы загрузки персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций Заказчик обязан согласовать его или направить мотивированный отказ от согласования с перечнем замечаний.

План мобилизации и гистограмма загрузки персонала и строительной техники Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций пересматривается в случае изменения ДГВР и Плана выполнения физических объемов основных работ. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика обоснованное увеличение численности персонала Подрядчика, занятого в выполнении Работ.

ДГВР еженедельно актуализируется Подрядчиком до момента выполнения всего объема работ по Договору; актуализация графика не является основанием для переутверждения Календарного графика реализации Договора, согласованного Заказчиком и Подрядчиком. В актуализированном ДГВР Подрядчик указывает фактические (для завершенных работ) и прогнозные (для текущих или еще не начатых работ) даты начала и завершения работ, оставшуюся продолжительность работ, отклонение по датам окончания работ и оставшийся временной резерв. Совместно с актуализированным ДГВР Подрядчик обновляет план выполнения физических объемов, план мобилизации и гистограмму загрузки персонала и техники, отражая фактическое и плановое количество персонала и техники, вовлеченных в выполнение работ по Договору. ДГВР (план) и актуализированный ДГВР (факт и обновленный прогноз) должны быть сопоставимы между собой в целях их сравнения и формирования отчетности о ходе выполнения работ по Договору.

Актуализация графика выполняется по принципу определения прогресса по конечной работе в единицах измерения результата этой работы в виде %-выполнения или физического объема. Прогресс по суммарным работам определяется автоматически в виде прогресса по времени в зависимости от прогресса по работам декомпозиции. Прогресс по вехам считается состоявшимся после полного завершения всех работ-предшественников. Конкретные методы определения и верификации прогресса по физическому объему и экспертной оценки в виде % - выполнения по конкретным типам работ/услуг будут разработаны и согласованы в течение 30ти календарных дней с момента подписания Договора.

Детализация ДГВР при каждой актуализации должна повышаться методом «набегающей волны», по мере появления необходимых исходных данных для детализации. Актуализированный ДГВР еженедельно передается Подрядчиком Заказчику по e-mail в электронном виде в формате Microsoft excel.

В срок до 25 числа текущего месяца на основании актуализированного ДГВР в формате Microsoft excel Подрядчик готовит План-задание выполнения работ на следующий календарный месяц в виде месячно-суточного графика, с учетом восполнения ранее допущенных отставаний от плана и согласованных компенсирующих мероприятий, если таковые имеются. План-задание выполнения работ на следующий календарный месяц направляется Заказчику для согласования в срок до 25 числа текущего месяца. Подрядчик обязан согласовать совместно с Заказчиком План-задание на следующий календарный месяц не позднее последнего календарного дня текущего месяца.

Заказчик в течение 3 календарных дней обязан рассмотреть полученное от Подрядчика План-задание выполнения работ на следующий календарный месяц, и направить Подрядчику официальное письмо по e-mail – либо с подтверждением того, что План-задание согласовано Заказчиком, либо с предложением обоснованных корректировок План-задания. В случае если Заказчик не направил официальное письмо в течение 3 календарных дней, План-задание считается согласованным. После согласования План-задание выполнения работ направляется Подрядчику для безусловного исполнения.

После согласования План-задания выполнения работ на следующий календарный месяц между Заказчиком и Подрядчиком, Подрядчик обязан в течении 3 календарных дней, но не позже последнего числа предшествующего календарного месяца, на основании принятого План-задания разработать месячно-суточные графики выполнения работ собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, направить месячно-суточные графики для исполнения производителям работ, в том числе в субподрядные организации.

Подрядчик обязан организовать процесс месячно-суточного планирования и отчетности при выполнении работ по Договору собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций.

В случае нeдостижения Подрядчиком плановых объемов при выполнении работ, указанных в План-заданиях и месячно-суточных графиках, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций увеличение плановых объемов работ в рамках заданий для будущих периодов с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Подрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости работ по данному Договору, кроме случая, когда недостижение плановых объёмов при выполнении работ вызвано обстоятельствами, зависящими от Заказчика и третьих лиц, привлеченных Заказчиком. Подрядчик подготавливает План мероприятий по устранению отставания от графика (Формат и условия формирования плана будут определены позднее).

3.4 Планирование поставок материалов и оборудования

План поставок материалов и оборудования формируется на основании ДГВР и разработанной Рабочей документации. Период планирования составляет не менее 6 мес. от текущей даты. План поставок материалов и оборудования, необходимых для выполнения мобилизации и подготовительных работ, должен содержаться в Плане мобилизации.

План поставок материалов и оборудования должен включать следующие элементы:

- Титул/объект

- Конструктивное положение материала (кабель, свая, бетон, фундамент, нащельники и т.п.)

- Наименование материала

- Тип, марка материала

- Обозначение документа (РД и т.д.), стандарта, опросного листа

- Коды ЕНС

- Единица измерения

- Количество по проектной документации

- Норматив расхода

- Количество для закупки

- Масса единицы материала

- Общая масса

- Базовый и прогнозный срок потребности по графику проекта

- Базовый и прогнозный срок поставки по графику проекта

Формат и порядок актуализации плана поставок материалов и оборудования будет согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Договора.

- Кривые прогресса

В данном разделе описывается методика расчета фактического и планового показателей прогресса.

Фактический показатель прогресса на отчетную дату рассчитывается по следующей формуле:

i=110QiфактQiобщ

где Qiфакт – фактически выполненный объем по виду работ i на отчетную дату, Qiобщ – целевой объем по виду работ i (перечень работ представлен в Таблице 1),

Плановый показатель прогресса на отчетную дату рассчитывается по следующей формуле:

i=110QiпланQiобщ

где Qiфакт – плановый объем по виду работ i на отчетную дату, Qiобщ –целевой объем по виду работ i (перечень работ представлен в Таблице 1),

Перечень видов работ будет разработан и согласован Сторонами в течение 60 дней после подписания Договора.

Таблица 1: Предварительный перечень видов работ для расчета фактического и планового показателей прогресса

| Вид работ | Ед.изм. |
| --- | --- |
| - Железобетонные работы (монолит, сборный железобетон) | м3 |
| - Конструкции сборного железобетона | м3 |
| - Устройство свай и свайных оснований | м.п./шт/м3 |
| - Монтаж металлоконструкций | т |
| - Монтаж газохода | т |
| - Монтаж технологического оборудования | т |
| - Монтаж слаботочного кабеля | м |
| - Монтаж силового кабеля | м |
| - Монтаж трубопроводов | м/D(наружный диаметр) |
| - Земляные работы (выемка грунта и обратная засыпка) | м3 |

- Управление рисками

5.1 Основные требования к процессу управления рисками

Ключевой персонал Подрядчика должен участвовать в процессах управления рисками Заказчика. Подрядчик обязан приглашать Заказчика к участию в оценке рисков, проводимой Подрядчиком.

Система управления рисками Подрядчика должна отвечать следующим требованиям, учитывая положения контракта по оценке рисков в сфере ОТ, ПБ и ООС:

- Своевременное выявлять риски, связанные с выполнением работ

- Обеспечивать актуальность реестра рисков

- Оценивать и приоритизировать риски

- Обеспечивать разработку мероприятий по реагированию на риски

Подрядчик незамедлительно информирует Заказчика, и, когда это может быть необходимо с учетом конкретных обстоятельств, других подрядчиков о любых имеющих значение рисках в целях содействия, а также принятия эффективных и своевременных действий всеми заинтересованными сторонами.

5.2 Реестр рисков

Подрядчик формирует и регулярно обновляет реестр для учета выявленных рисков и управления ими. Структура реестра рисков приведена в Таблице 2а и 2б:

| Таблица 2а Сдвиг сроков выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поля | Описание поля |  | Комментарии |  |
| 1 | № |  |  |  |
| 2 | Название риска |  |  |  |
| 3 | Причины риска: риск факторы |  | Указаны в Таблица 3 Перечень основных факторов рисков |  |
| 4 | Качественно новые мероприятия по управлению рисками (желательно в привязке к факторам риска)* |  | Указывать ранее не выполняемые мероприятия, которые позволят качественным образом снижать или удерживать риск (SMART мероприятия). Организационные мероприятия не указываются |  |
| 5 | Стоимость мероприятия (руб.) |  |  |  |
| 6 | Номер работы (ID) |  |  |  |
| 7 | Названия работ(ы) |  |  |  |
| 8 | Текущий риск (до выполнения мероприятий) | мин. | Оценивается экспертно |  |
| 9 |  | Наиболее вероятное знач. | Оценивается экспертно |  |
| 10 |  | макс | Оценивается экспертно |  |
| 11 |  | Вероятность | Измерения указаны в Таблице 4 Шкала вероятности реализации рисков проекта |  |
|  |  | Влияние | Измерения указаны в Таблице 5 Шкала влияния рисков проекта |  |
| 12 | Остаточный риск (при условии выполнения мероприятий) | мин. | Оценивается экспертно |  |
| 13 |  | Наиболее вероятное знач. | Оценивается экспертно |  |
| 14 |  | макс | Оценивается экспертно |  |
| 15 |  | Вероятность | Измерения указаны в Таблице 4 Шкала вероятности реализации рисков проекта |  |
| 16 |  | Влияние | Измерения указаны в Таблице 5 Шкала влияния рисков проекта |  |
| 17 | Ед. измерений (дни/%) |  | % от текущего значения (в днях; в руб.) используется когда один риск накладывается на несколько работ (сроки) или несколько статей затрат (САРЕХ) |  |
| 18 | Корреляция риска (0 -100%) |  | Определяется экспертно по итогам Риск-сессии. |  |
| 19 | Отв. за выполнение мероприятия |  |  |  |
| 20 | Примечание |  |  |  |
| Таблица 2б Риски и возможности, влияющие на САРЕХ и ТЭП проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| № поля | Описание поля |  | Комментарии |  |
| 1 | № |  |  |  |
| 2 | Название риска |  |  |  |
| 3 | Причины риска: риск факторы |  | Указаны в Таблица 3 Перечень основных факторов рисков |  |
| 4 | Качественно новые мероприятия по управлению рисками (желательно в привязке к факторам риска) |  | Указывать ранее не выполняемые мероприятия, которые позволят качественным образом снижать или удерживать риск (SMART мероприятия). Организационные мероприятия не указываются |  |
| 5 | Стоимость мероприятия (руб.) |  |  |  |
| 6 | Строка ФЭМ |  |  |  |
| 7 | Период влияния риска (года) |  |  |  |
| 8 | Текущий риск (до выполнения мероприятий) | мин. | Оценивается экспертно |  |
| 9 |  | Наиболее вероятное знач. | Оценивается экспертно |  |
| 10 |  | макс | Оценивается экспертно |  |
| 11 |  | Вероятность | Измерения указаны в Таблице 4 Шкала вероятности реализации рисков проекта |  |
|  |  | Влияние | Измерения указаны в Таблице 5 Шкала влияния рисков проекта |  |
| 12 | Остаточный риск (при условии выполнения мероприятий) | мин. | Оценивается экспертно |  |
| 13 |  | Наиболее вероятное знач. | Оценивается экспертно |  |
| 14 |  | макс | Оценивается экспертно |  |
| 15 |  | Вероятность | Измерения указаны в Таблице 4 Шкала вероятности реализации рисков проекта |  |
| 16 |  | Влияние | Измерения указаны в Таблице 5 Шкала влияния рисков проекта |  |
| 17 | Ед. Измерений (руб./%) |  | % от текущего значения (в днях; в руб.) используется когда один риск накладывается на несколько работ (сроки) или несколько статей затрат (САРЕХ) |  |
| 18 | Корреляция риска (0 -100%) |  | Определяется экспертно по итогам Риск-сессии. |  |
| 19 | Отв. за выполнение мероприятия |  |  |  |
| 20 | Примечание |  |  |  |

Таблица 3 Перечень основных факторов рисков

| 1 | Внешние факторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Экономическая ситуация | Факторы, связанные с макроэкономической ситуацией. Например, инфляция, изменение курса валют, кредитование, снижение доходности |
|  | Политическая ситуация | Факторы, связанные с внутристрановой или международной политической ситуацией |
|  | Правовые нормы | Факторы, связанные с выполнением/невыполнением нормативных требований, взаимодействием с нормативными органами, внесением изменений в нормативно-правовые акты |
|  | Технологические требования | Факторы, связанные с выполнением/невыполнением нормативных технологических требований |
|  | Региональные особенности | Факторы, связанные с учетом социальных, культурных, экологических, политических и экономических особенностей регионов присутствия при реализации проекта |
|  | Природные условия | Такие факторы, как погодные условия, чрезвычайные ситуации природного характера |
|  | Конкуренты | Факторы, связанные с деятельностью конкурентов, долей рынка, занимаемой ими, взаимоотношениями с ним |
|  | Субподрядчики и поставщики | Факторы, связанные с возможным невыполнением субподрядчиками/поставщиками условий договора. Например, финансовая устойчивость, надежность поставок |
|  | Заказчики | Факторы, связанные с предъявляемыми требованиями заказчиков, условиями сделок |
| 2 | Внутренние факторы |  |
|  | Финансы | Факторы, связанные с наличием/отсутствием необходимых финансовых средств для реализации проекта |
|  | Технологии | Факторы, связанные с наличием/отсутствием необходимого технического/технологического оборудования |
|  | Маркетинг | Факторы, связанные с возможностью выстраивания положительного имиджа проекта у основных заинтересованных сторон. Например, взаимоотношения с основными участниками рынка |
|  | Информационная безопасность | Факторы, связанные с утечкой информации и использованием ее конкурентами или сотрудниками в целях, которые могут повредить реализации проекта |
|  | Снабжение | Факторы, связанные со снабжением проекта, необходимыми ресурсами для его реализации |
|  | Ограничения процесса управления проектом | Факторы, связанные с неэффективным построением процесса управления проектом |
|  | Персонал | Факторы, связанные с кадровым обеспечением Команды проекта, а также действиями работников, участвующих в проекте. Например, наличие ключевых специалистов, их компетенции, лояльность, допущенные ошибки или некачественное выполненные работы. |
|  | Коммуникации | Факторы, связанные с организацией коммуникаций в проекте |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | Факторы, связанные с обеспечением охраны труда и промышленной безопасности в проекте. Например, количество проведенных инструктажей, нечастных случаев |
|  | Охрана окружающей среды | Факторы, связанные с обеспечением охраны окружающей среды в проекте. Например, мониторинг и минимизация выбросов, сбросов, отходов |

Таблица 4 Шкала вероятности реализации рисков проекта

| Уровень вероятности | Вероятность | Частота возникновения | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Крайне высокая (5) | более 60% | Более 5 раз в ходе исполнения проекта или несколько раз в год | Событие ожидается при обычных обстоятельствах |
| Высокая (4) | от 45% до 60% | 3-4 раза в ходе исполнения проекта или ежегодно | Событие может произойти при обычных обстоятельствах |
| Средняя (3) | от 15% до 45% | 1-2 раза в ходе исполнения проекта или один раз в несколько лет | Событие может произойти при некоторых обстоятельствах |
| Низкая (2) | от 5% до 15% | Не чаще одного раза в ходе исполнения проекта | Событие может произойти при особенных обстоятельствах |
| Крайне низкая (1) | менее 5% | Не чаще одного раза в ходе исполнения проекта, но не на каждом проекте. | Событие может произойти при исключительных обстоятельствах |

Таблица 5 Шкала влияния рисков проекта

| Уровень | Бюджет проекта | Сроки проекта |
| --- | --- | --- |
| Крайне высокий (5) | Увеличение бюджета проекта более чем на 50% | Задержка даты завершения проекта более чем на 6 месяцев |
| Высокий (4) | Увеличение бюджета проекта в пределах 25–50% | Задержка даты завершения проекта на срок от 3 до 6 месяцев |
| Средний (3) | Увеличение бюджета проекта в пределах 10–25% | Задержка даты завершения проекта на срок от 1 до 3 месяцев |
| Низкий (2) | Увеличение бюджета проекта в пределах 5–10% | Задержка даты завершения проекта на срок от 1 недели до 1 месяца |
| Крайне низкий (1) | Увеличение бюджета проекта менее чем на 5% | Задержка даты завершения проекта на срок менее 1 недели |

Таблица 6 Матрица приоритизации рисков

|  |  | Степень вероятности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крайне низкая (1) | Низкая (2) | Средняя (3) | Высокая (4) | Крайне высокая (5) |
| Уровень влияния | Крайне высокий (5) | Низкий | Средний | Высокий | Высокий | Высокий |
|  | Высокий (4) | Низкий | Средний | Средний | Высокий | Высокий |
|  | Средний (3) | Низкий | Средний | Средний | Средний | Высокий |
|  | Низкий (2) | Низкий | Низкий | Средний | Средний | Средний |
|  | Крайне низкий (1) | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |

- Отчетность

В данном разделе определяются минимальные требования Заказчика в отношении содержания и регулярности предоставления отчетов Подрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за достоверность и точность всей выпускаемой отчетности, предоставляемой Заказчику. В случае разночтений Подрядчик незамедлительно вносит необходимые изменения в следующих отчетных периодах и пересчитывает (корректирует) показатели периода, предшествующего тому, в котором была скорректирована методика. Заказчик оставляет за собой право проводить аудиты рабочих процессов Подрядчика, влияющих на данные, содержащиеся в отчетной документации. Заказчик оставляет за собой право утверждать формат и содержание каждого отчета / выпускаемого документа, а также изменять его для будущих отчетных периодов.

Последний ежемесячный отчет о ходе работ Подрядчика должен охватывать период, в течение которого Заказчик оформляет итоговый акт приемки.

Заказчик оставляет за собой право изменять и / или запрашивать выпуск дополнительных специальных графиков, справок или презентаций, необходимых для контроля работ по проекту, а Подрядчик обязан их предоставить без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Стороны вправе изменять частоту предоставления отчетов по инициативе Заказчика без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Формы и содержание дополнительных специальных графиков, справок или презентаций, необходимых для контроля работ по проекту, обсуждаются и согласовываются Сторонами совместно.

6.1 Ежедневный отчет о ходе проекта

Подрядчик должен предоставлять Заказчику краткий ежедневный отчет о ходе выполнения работ. Время предоставления, формат и детальное содержание ежедневного отчета окончательно согласовываются Подрядчиком и Заказчиком в течение 60 дней с даты заключения договора. Ежедневный отчет по проекту должен включать (но не ограничиваясь) следующую информацию:

- План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма С01)

- План / факт мобилизации рабочей силы по основным специальностям (Форма С02)

- План / факт мобилизации машин и механизмов по основным типам техники (Форма С03)

- Отчет ОТ и ПБ (Форма С04)

| Наименование отчета | Требования к отчету |
| --- | --- |
| План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма С01) | - Цель отчета – ежедневный контроль хода строительства и выполнения запланированных объемов - Отчет формируется по ключевым дисциплинам / укрупненным видам работ (виды работ могут меняться в зависимости от стадии реализации проекта) с детализацией по ключевым объектам строительства - Отчет должен включать следующие показатели: - План/факт выполненного объема за день в % и абсолютных значениях - (При необходимости) Причины отклонения, план корректирующих мероприятий (список, сроки и ответственные) |
| План / факт мобилизации рабочей силы по основным специальностям (Форма С02) | - Цель отчета – ежедневный контроль задействованных трудовых ресурсов на площадке - Отчет формируется по основным специальностям - Отчет должен включать следующие показатели: - План/факт использования трудовых ресурсов (кол-во человек) в разрезе основных специальностей в абсолютных значениях и % за день - План/факт использования ИТР (кол-во человек) в абсолютных значениях и % за день - (При необходимости) Причины отклонения, план корректирующих мероприятий (список, сроки и ответственные) |
| План / факт мобилизации машин и механизмов по основным типам техники (Форма С03) | - Цель отчета – ежедневный контроль задействованных машин и механизмов на площадке - Отчет формируется по основным типам машин и механизмов - Отчет должен включать следующие показатели: - План/факт использования трудовых ресурсов (кол-во человек) в абсолютных значениях и % за день - (При необходимости) Причины отклонения, план корректирующих мероприятий (список, сроки и ответственные) |
| Ежедневный отчет по ОТ и ПБ (форма С04) | - Цель отчета – ежедневный контроль за соблюдением норм ОТ и ПБ на площадке - Отчет должен включать следующие показатели - Описание произошедших инцидентов по ОТ и ПБ в разрезе на травмы, замечания Заказчика, бытовые травмы за день - Предлагаемые компенсирующие мероприятия |

6.2 Еженедельный отчет о ходе работ

Подрядчик должен предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ. Отчетный график, формат и детальное содержание еженедельного отчета окончательно согласовываются Подрядчиком и Заказчиком не позднее 60 дней с даты заключения договора.

Еженедельный отчет по проекту включает (но не ограничивается следующей информацией):

- Статус выполнения поручений предыдущих заседаний (Форма Н01)

- Еженедельный отчет по ОТ и ПБ (Форма Н02)

- Текущий график реализации проекта (Форма Н03)

- План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма Н04)

- План / факт мобилизации трудовых ресурсов (Форма Н05)

- План / факт мобилизации техники по основным видам (Форма Н06)

- План / факт поставок материалов (Форма Н07)

- Реестр выявленных рисков (Форма Н10)

- Фотографии с площадки

| Наименование отчета | Требования к отчету |
| --- | --- |
| Статус выполнения поручений предыдущих заседаний (Форма Н01) | - Цель отчета – контроль выполнения поручений предыдущих заседаний - Отчет формируется по всем невыполненным поручениям предыдущих заседаний, а также по поручениям, выполненным с момента предыдущего заседания - Отчет должен включать следующие показатели: - Список поручений, зафиксированный в протоколах предыдущих заседаний, с указанием ответственных, и установленных сроков - Индикатор выполнения поручения (Зеленый - поручение выполнено либо срок выполнения не наступил, Желтый – поручение не выполнено, отставание менее 7 дней, Красный – поручение не выполнено, отставание 7 и более дней) - По каждому из поручений с желтым или красным статусом должен быть указан комментарий с причинами невыполнения поручения и предлагаемыми корректирующими мероприятиями |
| Еженедельный отчет по ОТ и ПБ (Форма Н02) | - Цель отчета – контроль за инцидентами на строительной площадке и степени их влияния на график и/или здоровье персонала - Отчет должен содержать следующие показатели: - Количество происшествий ОТ и ПБ в разбивке на травмы (легкие травмы без потери рабочего времени, серьезные травмы с потерей рабочего времени), замечания (замечания Заказчика, замечания контролирующих органов, потенциально опасные ситуации), бытовые травмы - Примеры инцидентов, произошедших за отчетный период - Предпринятые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем (с указанием сроков, ответственных) - План/факт индекса LTIFR |
| Текущий график реализации проекта (Форма Н03) | - Цель отчета – контроль выполнения сроков, установленных утвержденным графиком - Отчет формируется по основным вехам, в соответствии с разделом 3 настоящего приложения - Отчет должен содержать следующие элементы: - Утвержденный график - Обновленный график с выделением критического пути - Фактический и плановый прогресс (рассчитанный согласно методике, указанной в разделе 4) по каждому из этапов - Причины отклонения обновленного графика от утвержденного - Перечень компенсирующих мероприятий |
| План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма Н04) | - Цель отчета – контроль выполнения плана объемов за отчетный период, согласование плана выполнения объемов на следующую неделю - Отчет формируется по ключевым дисциплинам / укрупненным видам работ (виды работ могут меняться в зависимости от стадии реализации проекта) с детализацией по ключевым объектам строительства - Отчет должен включать следующие показатели: - План и факт работ (в абсолютных значениях и %) за отчетный период - План работ на следующую неделю (в абсолютных значениях) - Остаток выполнения к концу планового периода - Изменение объемов дополнительными соглашениями - Причины отклонения факта от плана - Перечень компенсирующих мероприятий в случае отклонения факта от плана |
| План/факт мобилизации трудовых ресурсов (Форма Н05) | - Цель отчета – оценка достаточности персонала на площадке - Отчет должен включать следующие показатели: - План и факт численности трудовых ресурсов по основным специальностям за отчетный период и 2 предшествующие недели - План и факт численности ИТР за отчетный период и 2 предшествующие недели - План численности на следующие 3 недели по дисциплинам - План численности ИТР на следующие 3 недели - (При необходимости) Причины отклонения плана от факта и предлагаемые компенсирующие мероприятия |
| План/факт мобилизации техники по основным видам (Форма Н06) | - Цель отчета – оценка достаточности техники на площадке - Отчет должен включать следующие показатели: - План и факт численности техники по основным видам за отчетный период и 2 предшествующие недели - План численности на следующую неделю по основным видам - (При необходимости) Причины отклонения плана от факта и предлагаемые компенсирующие мероприятия |
| План / факт поставок материалов (Форма Н07) | - Цель отчета – контроль поставки материалов, необходимых для выполнения конкретных ключевых вех - Отчеты формируются для каждой из ключевых вех - Отчеты должны включать - Вид работ - Наименование материала - Физический объем (план/факт) - Фактический (прогнозный) /плановый срок по основным этапам поставки: - Контрактация поставщика - Изготовление - Поставка на площадку - Выдача в монтаж - (При необходимости) Причины отклонения плана от факта и предлагаемые компенсирующие мероприятия |
| Реестр выявленных рисков (Форма Н10) | - Цель отчета – контроль критических рисков проекта и приоритизация усилий по их митигации - Отчет должен включать реестр рисков за текущий и предыдущий периоды со следующими показателями: - Идентификатор - Тип риска (риск сроков, стоимости, ОТ и ПБ, ООС, технологический, другое) - Описание риска - Дата выявления риска - Вероятность наступления риска (%) - Степень воздействия (согласно матрице, указанной в настоящем приложении) - Оценка эффекта риска (в денежном выражении или в днях смещения графика) - Приведенная оценка эффекта риска (оценка эффекта в млн руб * вероятность наступления риска) - Мероприятия по управлению ключевыми рисками с указанием сроков и ответственных - Обновленная приведенная оценка эффекта риска по результатам мероприятий управления рисками |
| Фотографии с площадки | - Отчет представляет собой набор цветных фотографий, запечатленных из фиксированных положений и наглядно демонстрирующих ход/результаты строительных работ |

6.3 Ежемесячный отчет о ходе работ

Подрядчик должен предоставлять Заказчику ежемесячный отчет о ходе выполнения работ. Отчетный график, формат и детальное содержание ежемесячного отчета окончательно согласовываются Подрядчиком и Заказчиком не позднее 60 дней с даты заключения договора.

Ежемесячный отчет по проекту включает (но не ограничивается следующей информацией):

- Результаты и существенные достижения в работе за месяц. Ключевые цели/задачи на следующий период (в свободной форме)

- Статус выполнения поручений предыдущих заседаний (Форма М01)

- Отчет по ОТ и ПБ (Форма М02)

- Текущий актуализированный график сооружения до конца строительства (Форма М03)

- Текущий график готовности к критическим вехам с указанием отклонений от базового графика (Форма М04)

- План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма М05)

- План / факт мобилизации трудовых ресурсов по специальностям (Форма М06)

- План / факт мобилизации техники по основным видам (Форма М07)

- План / факт по производительности (Форма М08)

- График (S-кривая) расхода бюджета по методу освоенного бюджета (Форма М09)

- Отчет по качеству (форма М14)

- Фотографии с площадки

| Наименование отчета | Требования к отчету |
| --- | --- |
| Результаты и существенные достижения в работе за месяц. Ключевые цели/задачи на следующий период (в свободной форме) | - Цель отчета – свод ключевых результатов строительства для руководителей за прошедший период - Отчет должен включать ключевые достижения за отчетный месяц, например: - Количество дней без происшествий - Достижение ключевых вех строительства - Значительные оптимизационные мероприятия и пр. - Отчет должен включать ключевые следующие шаги и ожидаемые результаты в следующем месяце - (Опционально) Отчет может включать ключевые риски и вызовы следующего периода |
| Статус выполнения поручений предыдущих заседаний (форма М01) | - Отчет идентичен еженедельному за исключением горизонта отчетности |
| Отчет по ОТ и ПБ (форма М02) | - Отчет идентичен еженедельному за исключением горизонта отчетности |
| Текущий актуализированный верхнеуровневый график сооружения до конца строительства (Форма М03) | - Цель отчета – контроль выполнения директивных сроков и сроков ключевых вех - Отчет формируется до конца сооружения в соответствии с разделом 3 настоящего приложения и представляет собой график уровня L0 - Отчет должен содержать следующие элементы: - Утвержденный график - Обновленный график - (при необходимости) Причины отклонения обновленного графика от утвержденного - (при необходимости) Перечень компенсирующих мероприятий - (при необходимости) Выявленные риски выполнения утвержденных ключевых вех на всем горизонте строительства и предлагаемые компенсирующие мероприятия |
| Текущий график готовности к критическим вехам (Форма М04) | - Отчет идентичен еженедельному за соответствующую неделю |
| План / факт выполненного объема СМР по дисциплинам (Форма М05) | - Отчет идентичен еженедельному за исключением горизонта отчетности |
| План/факт мобилизации трудовых ресурсов по специальностям (Форма М06) | - Отчет идентичен еженедельному за исключением горизонта отчетности |
| План/факт мобилизации техники по основным видам (Форма М07) | - Отчет идентичен еженедельному за исключением горизонта отчетности |
| План/факт по производительности (Форма М08) | - Цель отчета – контроль целевой производительности в разрезе основных видов работ - Отчет должен содержать следующие элементы: - Факт по достигнутой производительности по основным видам работ за отчетный месяц (понедельно) - Фото рабочего дня по основным видам работ с описанием причин потерь - Предлагаемые компенсирующие мероприятия для сокращения потерь |
| График (S-кривая) расхода бюджета по методу освоенного бюджета (форма М09) | - Цель отчета – визуальное отражение соответствия фактического графика и бюджета проекта плановым показателям - Отчет должен включать следующие показатели: - Накопительный план и факт по месяцам финансирования (по Cash Flow) с начала года - Накопительный план и факт стоимости выполненных работ по месяцам с начала года - (при необходимости) Причины отклонения плана от факта и предлагаемые компенсирующие мероприятия |
| Отчет по качеству (Форма М14) | - Цель отчета - фиксация и контроль несоответствий/брака в выполненных работах Поставщиком - Отчет должен включать следующие показатели - Стоимость работ с выявленным браком (а также % от стоимости выполненных работ) помесячно - Количество отчетов с выявленным браком помесячно - Описание основных причин несоответствия/брака - План корректирующих мероприятий с сроками и ответственными |
| Фотографии площадки | - Отчет представляет собой набор цветных фотографий, запечатленных из фиксированных положений и наглядно демонстрирующих ход/результаты строительных работ |

- Система совещаний

7.1 Общие положения

Для управления проектом предусмотрены обязательные ежедневные, еженедельные и ежемесячные совещания.

подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственных представителей по запросу Заказчика, а также любых других сотрудников, участие которых позволят принять необходимые решения

Совещания проводятся в офисе заказчика/подрядчика / на площадке строительства, если другое не требуется Заказчиком.

Повестка совещания, место, время его проведения, список участников, определяются  подрядчиком не менее чем за 48 часов до совещания  и согласовываются Заказчиком. Предложения Заказчика должны быть приняты Подрядчиком.

Заказчик имеет право принимать участие во всех внутренних совещаниях  подрядчика, на которых обсуждаются вопросы проекта (по техническим вопросам, вопросам закупок и т.п.)

7.2 Ежедневные совещания

Ежедневные совещания проводятся для оперативного информирования Заказчика о ключевых показателях проекта.

Ежедневные совещания проводятся ежедневно, в 9.00 в офисе заказчика/подрядчика/ на площадке строительства. Предложения Заказчика должны быть приняты Подрядчиком.

Список участников определяется Генеральным подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

Материалы для проведения совещания должны быть основаны на данных, актуальных по состоянию на день Т-1, где Т – дата проведения совещания

Повестка на каждое совещание включает, но не ограничивается следующими темами:

- Отчет по ОТ, ПБ и ООС

- План/факт выполненного объема СМР

- План/факт задействованных трудовых ресурсов за день

- План/факт задействованных машин и механизмов

7.3 Еженедельные совещания

Еженедельные совещания проводятся для информирования Заказчика о выполненных работах и планах на следующую неделю, эскалации открытых вопросов

Подрядчик подготавливает график проведения еженедельных совещаний на месяц, и предоставляет график на согласование Заказчику не менее чем за 2 недели до начала советующего месяца. График совещаний должен быть согласован с отчетным графиком. Материалы для проведения совещания должны быть основаны на данных, актуальных по состоянию на день Т-3, где Т – дата проведения совещания

Повестка на каждое совещание включает, но не ограничивается следующими темами:

- Статус исполнения поручений

- Отчет по ОТ, ПБ и ООС

- Текущий график проекта с указанием отклонений от базового графика с планом корректирующих мероприятий

- План/факт выполненного объема СМР по дисциплинам, план освоения на следующий период

- План/факт мобилизации трудовых ресурсов по специальностям и техники по основным видам

- Производительность по ключевым видам работ (например, S-кривая прогресса выполнения работ по трудозатратам)

- План/факт поставок материалов

Материалы для еженедельного совещания подготавливаются на основе предоставленных отчетных данных за соответствующий период.

7.4 Ежемесячные совещания

Ежемесячные совещания проводятся для информирования Заказчика о выполненных работах и планах на следующий месяц, эскалации открытых вопросов, проверки состояния контрактных и финансовых вопросов.

подрядчик подготавливает график проведения ежемесячных совещаний на полугодие и предоставляет на график на согласование Заказчику не менее чем за 2 недели до начала соответствующего полугодия. График совещаний должен быть согласован с отчетным графиком. Материалы для проведения совещания должны быть основаны на данных, актуальных по состоянию на день Т-9 или позже, где Т – дата проведения совещания

Повестка на каждое совещание включает, но не ограничивается следующими темами:

- Статус исполнения поручений

- Отчет по ОТ, ПБ и ООС

- Актуализированный верхнеуровневый график до конца строительства

- Текущий график проекта с указанием отклонений от базового графика с планом корректирующих мероприятий

- План/факт выполненного объема СМР по дисциплинам, план освоения на следующий период

- План/факт мобилизации трудовых ресурсов по дисциплинам и техники по основным видам

- Производительность по основным видам работ (например, S-кривая прогресса выполнения работ по трудозатратам)

- Освоение бюджета и вопросы финансирования

- План/факт поставки материалов

- Отчет по качеству

7.5 Протоколы совещаний

Протокол совещания ведется и оформляется Подрядчиком, каждое совещание должно быть запротоколировано.

Протокол должен отражать дату и место проведения совещания, дату выдачи протокола, имена участников и компаний, которые они представляют, а также задачи, поставленные на совещании. Также Протокол должен отражать позицию каждой стороны (если позиции сторон расходятся), согласованные действия и ответственного за каждое действие, ожидаемый срок завершения действия.

Протокол разбивается на параграфы с подзаголовками, отражающими суть обсуждаемых вопросов. Протокол должен включать в себя раздел, содержащий подписи представителей Заказчика и подписи представителей Подрядчика (или других представителей).

Протокол ведется по ходу совещания предпочтительно на ноутбуке, соединенном с проектором, с тем, чтобы участники совещания подтверждали правильность и целостность Протокола по ходу совещания. По итогам совещания протокол зачитывается, чтобы каждая из сторон могла высказать свои комментарии и уточнения.

Протокол считается принятым другой Стороной в качестве правильной версии Протокола, если в течение двух (2) рабочих дней после получения Протокола от получившей Стороны не поступило уведомления о внесении изменений в Протокол.

Приложение 1 – Предлагаемые форматы отчетности

В данном приложении приводятся предлагаемые форматы отчетности, предоставляемой  подрядчиком. Форматы отчетности будут согласованы Заказчиком и подрядчиком в течение 60 дней после подписания договора (форматы также прилагаются в формате MS PowerPoint)

| Заказчик: ООО «НН Девелопмент» Генеральный директор: |  |  | Подрядчик: АО «РОТЕК» Генеральный директор: |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________ /А.Р.Амбарцумян |  | __________________ /Е.Г.Рубцов |  |

Критический путь графика - это логически связанные цепочки работ, каждая из которых не имеет свободного запаса времени на ее выполнение, в связи с чем увеличение ее длительности приводит к увеличению общей длительности выполнения соответствующей цепочки работ и работ Критического пути в целом.

ОТ – охрана труда, ПБ – промышленная безопасность, ООС – охрана окружающей среды