Приложение № 3 к заявке о проведении закупочной процедуры по закупке

от ___________________ № ______________

Техническое задание № 365 ОА ТУ по лоту

«Очистка от иловых отложений секции №1 прудка-отстойника шахтных вод рудника «Северный» пл. Заполярный в 2025 году».

- Наименование:

Очистка от иловых отложений секции №1 прудка-отстойника шахтных вод рудника «Северный» пл. Заполярный.

- Адрес предоставления работ/услуг:

Мурманская область, г. Заполярный; Центр энергообеспечения, промышленная площадка Заполярный.

- Срок предоставления работ/услуг: С даты заключения договора (не ранее 01.07.2025 года) до 31.10.2025 года.

- Назначение: Поддержание свободной ёмкости прудка-отстойника шахтных вод

5. Ориентировочный объем оказываемых работ/услуг:

  - Очистка: ориентировочный объем перевозки илов – 20 000 м3;

  - Подготовительные работы: формирование временных съездов и мест погрузки/разгрузки автотранспорта в соответствии с документацией по очистке прудка-отстойника. Объём скалы для формирования временных съездов, дорог – 10 000 м3;

  - Завершающий этап: разборка временных съездов и мест погрузки/разгрузки автотранспорта в соответствии с документацией по очистке прудка-отстойника. Объём скалы временных съездов, дорог – 10 000 м3

6.	Требование к продукции (необходимые характеристики техники/оборудования/работ/услуг:

  - Маршрут курсирования и расстояние перевозки:

  - 1. по маршруту скальные отвалы рудника «Северный» – дамба прудка-отстойника рудника «Северный» и в обратном направлении, среднее плечо откатки ~ 1,1 км;

  - 2. по маршруту дамба прудка-отстойника рудника «Северный» – склад мелкодисперсной руды и в обратном направлении, среднее плечо откатки ~ 4 км;

  - Порядок, условия производства работ:

- формирование временных съездов и мест погрузки/разгрузки автотранспорта, согласно рабочим чертежам (02-00-07-156-03-ГР-17 лист 15, 17) должна производиться по утверждённому проекту производства работ (ППР) или Технологической карте и подписанному и утвержденному графику, который разрабатывается производителем работ в соответствии с требованиями действующих строительных норм и локальных нормативных актов АО «Кольская ГМК» (ППР или Технологическая карта и график разрабатывается и утверждается до начала производства работ);

- производство работ без ППР или Технологической карты и графика отсыпки ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- промежуточные промеры объёмов изъятого осадка осуществляются еженедельно силами подрядной организации с предоставлением данных в адрес заказчика АО «Кольская ГМК»;

- факт подтверждения объема выполненных работ производятся в конце каждого месяца, следующего за отчетным, с предоставлением справки (управлениям кураторам, ВСП и организации выполняющей работы) о количестве скального грунта уложенного и уплотненного в теле дамбы;

- заезд на объекты ГТС устраиваются согласно рабочим чертежам;

- погрузка в автомобили скального грунта производится на отвалах рудника «Северный»;

- перевозка груза до объектов осуществляется по грунтовым технологическим дорогам, согласно установленных маршрутов и схем безопасного движения транспортных средств (ТС);

- восстановление дорожного полотна производится силами подрядной организации посредством отсыпки гравийным материалом согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- представитель подрядной организации, ответственный за производство работ, ежедневно обязан предоставлять в адрес заказчика информацию за предыдущие сутки в табличной форме содержащую следующие сведения: количество техники на объекте, марка техники, ФИО водителей, количество рейсов.

  - Технические требования:

- погрузка скального грунта осуществлять погрузчиком фронтальным колесным (справочно: марки Volvo L120, Caterpillar 950H или аналоги) в количестве не менее 2 ед. списочно;

- погрузка скального грунта осуществлять гусеничным экскаватором (справочно: марки Caterpillar 320 или аналог) в количестве не менее 2 ед. списочно;

- транспортировку илов осуществлять самосвалами, (справочно: грузовой автотранспорт – самосвал, колесная формула 6х4 или 8х4, марки Volvo FX Truck, Sitrak C7H или аналог), в количестве не менее 5 ед. списочно.

При отставании от графика производства работ Исполнитель обязан увеличить количество единиц техники для исключения факта отставания.

7. График производства работ/услуг:

режим работы круглосуточный.

8. Предложение от участников торгов должно содержать:

- цена за м3 выполненной работы по изъятию и перевозке илов (с учетом погрузки скального грунта, планировки скального грунта и уплотнения, расходов на заправку ГСМ, обеспечение планово-предупредительных ремонтов, работу экипажа транспортного средства и прочих накладных расходов);

- оплата работ производится по фактически изъятому и перевезённому объёму илов (руб/м3);

- подтверждение выполненных работ осуществляется Заказчиком, с предоставлением справки маркшейдерского (геодезического) замера.

Стоимость за единицу услуги на весь период действия договора не корректируется;

- Особые требования/условия:

Подтверждение соответствия Квалификационным требованиям (приложение №2 к Приглашению).

Подрядная организация, заявляющая свое участие в закупочной процедуре, подтверждает, что не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена.

Подвижной состав должен соответствовать требованиям правил ФЗ № 259-ФЗ от 08.11.2007 (ред. от 21.11.2022) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и других нормативных документов в части организации перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии разрешительной документации, вся ответственность возлагается на подрядную организацию.

Подрядная организация не вправе передавать свои права по договору третьим лицам без предварительного письменного согласия АО «Кольская ГМК».

Начальник ТУ ПрД					     	               С.В. Иванов

Согласовано:

Начальник ЦЭО                                                                      Д.Г. Борисовский

Приложение: 1. Схема №1 -Маршрут перевозки скалы;

2. Схема № 2 -Место складирования осадков;

3. ГР 15-Очистка прудка-отстойника от осадка (автодорога);

4. ГР 17-Очистка прудка-отстойника от осадка (секция№1).